## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Marcos García Carrillo |  |  | 02 de Diciembre de 2021
|  |  | Código DANE |  | 254099000289
Dirección | Corregimiento La Donjuana - Barrio Margacar |  | Municipio |  | Bochalema
Correo electronico | comunicacionescolegiomargacar@gmail.com |  |  | Tel | 3102368989
Rector o Director | Gustavo Adolfo Bustos Ortega |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Gustavo A. Bustos |  | Rector |  | rectoria@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Marco A. Ramón |  | Coordinador |  | marcoramon@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | guillermogarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | ximenasalamanca@colegiomarcosgarciacarrillo.gov.co
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | edissongarcia@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | mariaacevedo@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
Yolanda Z. Cárdenas |  | Soporte Técnico |  | yolandacardenas@colegiomarcosgarciacarrillo.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Guillermo García |  | Líder de la Gestión Directiva |  | Directiva
Ximena Salamanca |  | Líder de la Gestión Académica |  | Académica
Edisson M. García |  | Líder de Gestión Administrativa y Financiera |  | Administrativa y Financiera
María I. Acevedo |  | Líder de la Gestión Comunitaria |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [10 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [10 empty] | PAGINA 1 DE 1
Plan de Mejoramiento Institucional |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo |  | Institución Educativa Marcos García Carrillo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Sensibilizar a la familia para que se comprometan y participen en las asambleas de padres. | Establecer mecanismos y estrategias para motivar e involucrar a la familia en las asambleas de padres. | Al finalizar el año 2022 se habrá sensibilizado al 100% de los padres y cuidadores de los estudiantes de la institución | Padres sensibilizados | MENSUAL | Orientar desde el gobierno escolar las estrategias para la sensibilización | 0 | x |  |  |  |  | 2/21/2022 | 11/15/2022 | Ilba Parra
[5 empty] | MENSUAL | Utilizar los medios de comunicación asequibles por la comunidad para que reciban la información | 200 | x |  |  |  |  | 2/28/2022 | 11/15/2022 | Guillermo García
[5 empty] | MENSUAL | Implementar estrategias que motiven a las familias a participar de las asambleas. | 300 | x |  |  |  |  | 2/28/2022 | 2022-03-06 | Marco Antonio Ramón
|  |  | Al finalizar el año 2022 los padres de familia habrán participado en un 60% en las asambleas de padres programadas por la institución. | Porcentaje de padres y cuidadores que participan en las asambleas. | TRIMESTRAL | Organizar calendario con fechas de las asambleas de padres durante el año lectivo | 10 | x |  |  |  |  | 1/14/2022 | 1/14/2022 | Marco Antonio Ramón
[5 empty] | TRIMESTRAL | Informar a los padres y/o acudientes del cronograma de las asambleas programadas | 50 | x |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-02-02 | Erika Muñoz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar las asambleas programadas institucionalmente | 50 | x |  |  |  |  | 2022-02-02 | 11/21/2022 | Amparo Murillo
| Concientizar a la comunidad educativa sobre el sentido de pertenencia para con la institución. | Fomentar en la comunidad educativa el sentido de pertencia hacia la identidad institucional. | Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa en un 90% habrá recibido las orientaciones para tener sentido de pertenencia por la institución. | Porcentaje de comunidad educativa orientada | SEMANAL | Orientaciones sobre sentido de pertenencia por la institución desde los directivos en las formaciones semanales | 0 | x |  |  |  |  | 1/31/2022 | 11/21/2022 | Gustavo Bustos
[5 empty] | SEMANAL | Divulgar buenas prácticas de sentido de pertenencia desde las diferentes áreas. | 30 | x |  |  |  |  | 2022-07-02 | 11/21/2022 | Nancy Mendoza
[5 empty] | SEMANAL | Difundir en las asambleas de padres de familia o cuidadores las buenas prácticas de sentido de pertenencia por la institución. | 30 | x |  |  |  |  | 2022-04-02 | 2022-07-06 | Ilba Parra
|  |  | Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa habrá adquirido en un 50% identidad institucional. | Porcentaje de comunidad educativa con sentido de pertenencia | SEMANAL | Poner en práctica acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia por la institución. | 0 | x |  |  |  |  | 3/14/2022 | 11/21/2022 | Guillermo García
[5 empty] | SEMANAL | Seguimiento de las buenas prácticas institucionales a cargo del grupo de disciplina | 30 | x |  |  |  |  | 2022-12-02 | 11/15/2022 | Erika Muñoz
[5 empty] | SEMANAL | Evaluación periódico desde coordinación sobre las buenas prácticas del sentido de pertencia institucional | 30 | x |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-15 | Marco Antonio Ramón
| Adecuar algunos espacios de la institución para el bienestar de la comunidad educativa. | Detectar las necesidades de adecuación de los espacios físicos de la institución para mejorarlos en pro de la comunidad educativa | Al finalizar el año 2022 el 40% de los espacios físicos detectados se habrán adecuado de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa. | Institución adecuada con espacios físicos de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Priorizar los espacios que requieren de adecuación | 30 | x |  |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-11-15 | Marco Antonio Ramón
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar la compra de los materiales necesarios para la adecuación | 0 | x |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-06-30 | Gustavo Bustos
[5 empty] | TRIMESTRAL | Construir en los espacios físicos de acuerdo a las necesidades priorizadas | 8000 | x |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-11-21 | Gustavo Bustos
|  |  | Al finalizar el año 2022 la comunidad educativa hará uso de los espacios físicos mejorados. | Comunidad educativa beneficiada | TRIMESTRAL | Socializar a los docentes y administrativos sobre la adecuación de los espacios físicos | 0 | x |  |  |  |  | 2022-04-09 | 2022-11-15 | Gustavo Bustos
[5 empty] | TRIMESTRAL | Orientar a los estudiantes y padres sobre el uso responsable de los espacios adecuados | 0 | x |  |  |  |  | 2022-12-06 | 2022-11-15 | Amparo Murillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Poner en práctica las orientaciones dadas. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-02-06 | 2022-11-15 | Marco Antonio Ramón
ACADEMICA | Plan de estudios | Ajustar el plan de estudios de la institución educativa de acuerdo a las características del contexto y a las necesidades individuales de los estudiantes con el propósito de reforzar los contenidos actitudinales, valores y normas tendientes al respeto de las diferencias que permitan valorar, aceptar la diversidad y la interdepencia humana. | Al finalizar el mes de abril se contará con un 100% de instrumentos diligenciados del pacto por la educación en cada una de sus fases como insumo para los ajustes al plan de estudios. | Porcentaje de instrumentos diligenciados | TRIMESTRAL | Realizar las jornadas de las fases hacer memoria e iniciativas del pacto por la educación para el diligenciamiento de los instrumentos. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Ximena Salamanca Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar las jornadas de las fases convivencia y retos del pacto por la educación para el diligenciamiento de los instrumentos. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ximena Salamanca Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar las jornadas de las fase sueños y carta del futuro del pacto por la educación para el diligenciamiento de los instrumentos. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Ximena Salamanca Meneses
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habrán realizado en un 100% los ajustes al componente pedagógico del PEI de acuerdo a los datos sistematizados en los instrumentos del pacto por la educación. | Porcentaje de diseño del componente pedagógico | TRIMESTRAL | Realización de consejos académicos para disertación de los datos recolectados. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Jefes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realización de jornadas pedagógicas con los docentes para llegar a acuerdos de los ajustes a realizar en el componente pedagógico según los resultados del pacto por la educación. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Jefes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reunión por grupos de áreas del conocimiento para hacer acuerdos de ajustes en el componente pedagógico. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-15 | Jefes de área
| Enfoque metodológico | Aplicar los lineamientos y orientaciones en las prácticas de aula dadas por el programa PTA para el fortalecimiento del enfoque constructivista. | Al finalizar el primer semestre del año 2022 la institución educativa se estará apropiando en un 50% de las orientaciones del PTA para el fortalecimiento del enfoque constructivista en las prácticas de aula. | Porcentaje de aplicación de enfoque constructivista en las prácticas de aula | TRIMESTRAL | Jornadas de retroalimentación y sensibilización de las prácticas de aula con los docentes a cargo tutora PTA | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2002-06-19 | Coordinador y tutora PTA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Jornada práctica sobre estrategias pedagógicas constructivistas. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2002-06-19 | Coordinador y tutora PTA
|  |  | Al finalizar el segundo semestre del año 2022 los equipos de área del conocimiento contará en un 100% con unos mecanismos de verificación sobre la aplicación del enfoque constructivista en las prácticas de aula. | Porcentaje de mecanismos de verificación definidos | TRIMESTRAL | Reuniones de equipos de docentes por área del conocimiento para revisión y retroalimentación de prácticas de aula. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-11-25 | Jefes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reuniones de equipos de docentes por área del conocimiento para establecimiento de los mecanismos de verificación de prácticas de aula. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-11-25 | Jefes de área
| Actividades de recuperación | Hacer ajustes al SIEE de acuerdo a la aplicación de los ajustes transitorios realizados en Pandemia y conclusiones comisiones de evaluación realizadas en el año 2021. | Al finalizar el primer semestre del año 2022 se contará en un 100% con los ajustes al SIEE para la presencialidad. | Porcentaje de ajustes | TRIMESTRAL | Sesiones de debate y disertación de cada uno de los capítulos del SIEE para definir ajustes. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-06-19 | Ximena Salamanca Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Sesiones pedagógicas para definir y socializar el documento SIEE ajustado. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-06-19 | Ximena Salamanca Meneses
|  |  | Al finalizar el segundo semestre del año 2022 se habrá aprobado y adoptado por los diferentes estamentos del gobierno escolar los ajustes al SIEE. | Porcentaje de aprobación y adopción ajustes SIEE | TRIMESTRAL | Socialización y aprobación con consejo estudiantil, consejo de padres y consejo académico | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-11-25 | Ximena Salamanca Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización y aprobación con consejo directivo. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-11-25 | Ximena Salamanca Meneses
ADMINISTRATIVA | Seguimiento al uso de los espacios | Sistematizar el uso de los espacios de aprendizaje y sus recursos por medio de formatos. | Al finalizar el 2022, la institución hará seguimiento al uso de los espacios en un 50% | Porcentaje del seguimiento a espacios | TRIMESTRAL | Diagnóstico de los espacios específicos para el uso de la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Priorización de los espacios para realizar seguimiento de su uso. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Elaboración y aplicación de procesos y formatos de seguimiento. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Revisión periódica del seguimiento del uso de los espacios. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
|  |  | Al finalizar el 2022, la institución hará seguimiento al uso de los recursos en un 50%. | Porcentaje del seguimiento a a los recursos | TRIMESTRAL | Diagnóstico de los recursos de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Priorización de los recursos de aprendizaje para realizar seguimiento de su uso. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Elaboración y aplicación de procesos y formatos de seguimiento y control a los recursos de aprendizaje. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Revisión periódica del seguimiento de los recursos de aprendizaje utilizados. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar mantenimiento constante de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2022, la institución ejecutará mantenimiento adecuado y constante en un 75% a los equipos de aprendizaje. | Porcentaje del mantenimiento a los equipos. | TRIMESTRAL | Diagnóstico del estado de los equipos de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Priorización de los equipos de aprendizaje para realización de mantenimiento y/o actualización. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Ejecución del mantenimiento de los equipos de aprendizaje priorizados. | 2000 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Revisión periódica del proceso de mantenimiento de los equipos de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
|  |  | Al finalizar el 2022, la institución habrá actualizado en un 50% los recursos de aprendizaje. | Porcentaje de la actualización de los recursos de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Diagnóstico del estado de actualización de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Priorización de equipos y recursos del aprendizaje para su actualización. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Ejecución de la actualización de equipos y recursos del aprendizaje. | 2000 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Seguimiento al proceso de actualización de equipos y recursos del aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
| Inducción | Reglamentar institucionalmente los pasos del proceso de inducción al personal nuevo. | Al finalizar el 2022, la institución habrá elaborado una guía con los documentos institucionales más relevantes en un 75% para el proceso de inducción al personal. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para inducción de personal. | TRIMESTRAL | Diagnóstico de documentos relevantes para el proceso de inducción al personal nuevo. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Elaboración del paso a paso del proceso de inducción. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Aplicación del proceso de inducción al personal nuevo. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Seguimiento al proceso de inducción al personal nuevo. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
|  |  | Al finalizar el 2022, la institución habrá elaborado un documento de reinducción para la aplicación de nuevas reformas en un 50%. | Porcentaje de la elaboración de documentos relevantes para reinducción de personal. | TRIMESTRAL | Diagnóstico de nuevos procesos institucionales para reinducción del personal activo. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Programación de reinducciones al personal de la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | 2022-04-08 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Ejecución del programa de reinducción al personal de la institución. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
[6 empty] | Seguimiento a los procesos de reinducción del personal activo de la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-12-02 | Gustavo Bustos y Marco Ramón
COMUNITARIA | La institucion cuenta con un documento de diagnóstico de gestion del riesgo que requiere una actualización para minimizar los diferentes riesgos a los que esta expuesta la comunidad educativa. | Revisar y actualizar el documento de diagnostico de gestión de riesgos que afectan a la comunidad educativa teniendo la normatividad vigente | Al finalizar el año 2022 se tendrá un documento 100% actualizado sobre los riesgos que afectan a la comunidad educativa, teniendo encuenta las actuales circunstnacia de endemia | Documento existente/documento actualizado | TRIMESTRAL | 1.Lectura del documento existente sobre gestión del riesgo | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Miguel Urbina
[6 empty] | 2. Revisar del documento | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-06-15 | Victor Bohorquez
[6 empty] | 3. Actualizar el documento | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-15 | Miguel Urbina
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habrá socializado el documento de gestión del riesgo que afectan a la comunidad educativa teniendo encuenta la normatividad vigente | documento socializado/documento actualizado | TRIMESTRAL | 1. Organizar el plan de socialización | 0 | [5 empty] | 2022-07-05 | 2022-11-20 | Victor Bohorquez
[6 empty] | 2. Socializar el documento con la comunidad educativa | 100 | X |  |  |  |  | 2022-07-05 | 2022-11-20 | Miguel Urbina
[6 empty] | 3. Recepcionar sugerencias y recomendaciones | 50 | X |  |  |  |  | 2022-07-05 | 2022-11-20 | Victor Bohorquez
| Seguir en el fortalecimiento de la participacion activa, propositiva y de sentido de pertenencia de las familias para apoyar el desarrollo de las actividades institucionales en concordancia con los proyectos transversales y Fbarco | Planear y ejecutar propuestas de participacion de la comunidad educativa que les permita la vinculacion en las diferentes actividades institucionales | Al finalizar el año 2022 se habran ejecutado cinco actividades diseñadas desde los proyectos pedagogicos transversales que involucren la participacion en la comunidad educativa. | actividades diseñadas/actividades ejecutadas | TRIMESTRAL | 1.Planear las actividades a desarrollar | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-10-22 | Nohora Jauregui
[6 empty] | 2. Ejecutar las actividades planeadas | 1500 | X |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-30 | Teresa Diaz
[6 empty] | 3. Evaluar las actividades ejecutadas | 100 | X |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-10-30 | Nohora Jauregui
|  |  | Al finalizar el año 2022 la instiucion educativa habrá desarrollado el 70% de las recomendaciones generadas por el diagnóstico realizado por la fundación Barco. | recomendaciones realizadas/recomendaciones sugeridas | TRIMESTRAL | 1.lectura y analisi de las recomendaciones | 0 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-11-20 | Teresa Diaz
[6 empty] | 2. Desarrollar las recomendaciones | 200 | X |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-20 | Nohora Jauregui
[6 empty] | 3. Evaluar el desarrollo de las sugerenciasG | 50 | X |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-20 | Teresa Diaz
| La institucion cuenta con un proyecto de vida diseñado desde el area de Etica y Valores para desarrollarlo con los estudiantes desde los grados prescolar a once | Desarrollar el programa de proyecto de vida desde el area de Etica y Valores en todos los grados | Al finalizar el año 2022se habrán desarrollado al 100% las actividades programadas en cada uno de los grados desde el area Etica y Valores | actividades desarrolladas/actividades propuestas | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el plan de aula de cada grado | 0 | [5 empty] | 2022-01-13 | 2022-08-01 | Maria Inés Acevedo
[6 empty] | 2. Desarrollar el plan de aula | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-20 | Yolanda Jauregui
[6 empty] | 3. Evaluar en los estudiantes el desarrollo del proyecto | 50 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-11-20 | Maria Inés Acevedo
|  |  | En noviembre del año 2022 se hará una evaluación desde cada grado con los docentes del area de Etica y Valores para encontrar fortalezas y debilidades en la ejecución del proyecto | actividades evaluadas/actividades desarrolladas | TRIMESTRAL | 1. Diseñar formato para evaluación | 0 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-11-20 | Yolanda Jauregui
[6 empty] | 2.Diligenciar el formato por los docentes de Etica y Valores | 10 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-11-20 | Maria Inés Acevedo
[6 empty] | 3. Recopilar fortalezas y debilidades para el plan de mejoramiento | 10 | X |  |  |  |  | 2022-04-08 | 2022-11-20 | Yolanda Jauregui
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL