## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER SAN BERNARDO DE BALSA |  |  |  | 30 de noviembre 2022
|  |  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección |  | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico |  | juevamos@hotmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director |  | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | DIRECTOR |  | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com | verafabian@hotmail.com | verafabian@hotmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | DOCENTE DE AULA |  | yaromoes@hotmail.com | bbomaira@gmail.com | bbomaira@gmail.com
EDUARD CACERES OSORIO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOCENTE DE AULA |  | microb.eduard@gmail.com | dacampor@gmail.com | dacampor@gmail.com
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com | alix-tauro@hotmail.com | alix-tauro@hotmail.com
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | DOCENTE DE AULA
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural San Bernardo de Balsa
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Elaboración de un sistema de estímulos y reconocimiento de logros del personal. | Institucionalizar un sistema de estímulos y reconocimiento a los logros de los directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia que se aplique de manera coherente, sistemática y organizada. | A noviembre de 2023, la IER contará con el 100% sistema de estímulos y reconocimientos de logros de docentes, estudiantes y padres de familia que esté acorde con los lineamientos y valores institucionales. | Porcentaje del sistema de estimulos y reconocimiento de logros. | Conformacion de comité de calidad institucional como equipo de mediación en el sistema de estímulos y reconocimientos de logros. | 1200 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango
[5 empty] | Creación del proyecto de estímulos y reconocimientos de logros. | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-30 | Edwin Daniel Jaimes Molina
[5 empty] | Publicación del plan anual de estímulos. |  | X |  |  |  |  | 2023-04-18 | 2023-11-30 | Ricardo Vera Mora
[5 empty] | Divulgación y entrega de estímulos y reconocimientos a los logros. | [6 empty] | 2023-05-15 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango
| Vinculación del sector productivo de la región con la IER. | Establecer un plan estratégico de alianzas que permita vincular empresas, microempresas y pequeños productores de la región a la institución. | A noviembre de 2023 el 20% de los estudiantes de la media serán beneficiados con charlas de emprendimiento. | Número de estudiantes beneficiados sobre total estudiantes. | Identificación de organizaciones con las cuales se pueda establecer convenios y gestionar los mismos. | 20 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-11-30 | Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Vinculación con las distintas entidades del sector productivos. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-14 | 2023-11-30 | Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Creación de un cronograma de visitas al sector productivo del municipio. | [6 empty] | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Blanca Omaira Basto Mora
| Comité de convivencia apoye y represente los diferentes estamentos de la comunidad educativa encargado del cumplimiento de los derechos y deberes de los entes de la IER. | Fortalecer el comité de convivencia a partir de su articulación en el manual de convivencia para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia. | A noviembre de 2023, el comité de convivencia se habrá reunido en un 60% y dado solución de algunos problemas de convivencia. | Número de reuniones del comité de convivencia para solución de problemas. | Conformación y elaboración de funciones del comite de convivencia según los parametros establecidos en la IER. | 100 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango
[5 empty] | Capacitación a los representantes del comité de convivencia. | [6 empty] | 2023-04-20 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Reunión el comité de convivencia periódicamente |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Seguimiento de los resultados de las acciones y decisiones. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alba Leonor Rozo Gomez
[5 empty] | Socialización a las decisiones tomadas a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2023-02-15 | 2023-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Optimizar los recursos institucionales y orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | Gestionar con el rector los recursos para mejoramiento de planta física, ornamentación del entorno y uso adecuado del espacio escolar. | Crear un ambiente propicio en cada sede educativa y aula de la IER. | Número de sedes educativas con ambiente propicio sobre total de sedes. | Priorización de necesidades por sede educativa y elaboración del programa de mantenimiento de las plantas físicas. | 6000 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Maria Mecedes Jaimes Parada
[5 empty] | Adquisición de materiales y recursos para el mejoramiento de las plantas físicas. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Doris Capachos Peñaloza
[5 empty] | Ejecución y seguimiento del programa de mantenimiento de la planta física. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | María Inés Jaimes Ramón
|  | Optimizar los recusos para el aprendizaje a través del Plan de acuerdo al direccionamiento estratégico y con base en las necesidades de docentes y estudiantes. | A noviembre 30 de 2023 se habrá cumplido con el suministro de recursos para el aprendizaje en un 60% | Porcentaje de cumplimiento de plan de recusos. | Priorización de necesidades por sede educativa en un instrumento institucional. | 8500 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Rosa Mery Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Organización y presentación del un plan de compras estipulando las prioridades del año escolar | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Alix Teresa Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Ejecución del plan de recursos para el aprendizaje y suministro a cada sede educativa. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Alix Teresa Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Seguimiento al plan de recursos para el aprendizaje año escolar 2023. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | María Inés Jaimes Ramón
| Estrategias que garanticen la disposición del talento humano de la IER en lo relacionado a perfiles, inducción, procesos de formación, asignación académica y pertenencia del personal vinculado en coherencia con los requerimientos del MEN, SED, institución. | Garantizar la administración del Talento humano de acuerdo a los necesidades institucionales. | A noviembre de 2023 se habrá establecido orientaciones (perfiles, estrategia de inducción, procesos formación, horarios y asignación academica) para administración del talento humano. | Porcentaje de orientaciones establecidas. | Organización de orientaciones y estrategias de Talento humano existente en la IER. | 0 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Edna Margarita Durán Meneses
[5 empty] | Adecuación y pertinencia de orientaciones y estrategias institucionales. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Cumpliimiento de las estategias establecidas para administración del Talento humano. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | María Inés Jaimes Ramón
ACADÉMICA | Continuar con la articulación e implementación de los proyectos pedagógicos transversales a los planes de aula, en cada una de las sedes de la Institución Educativa Rural San Bernardo de Balsa. | Articular los proyectos transversales al plan de aula para su implementación. | A noviembre de 2023, el 60% de los docentes de la I.E.R. San Bernardo de Balsa, habrán articulado e implementado al plan de aula, los proyectos pedagógicos transversales. | Porcentaje de docentes implementando los proyectos transversales al plan de aula/Total de docentes de la IER San Bernardo de Balsa. | Recopilación de cada uno de los proyectos pedagógicos transversales. | 350 | X |  |  |  |  | 2023-03-25 | 2023-05-11 | Fabian Vera Sánchez
[5 empty] | Socialización de cada uno de los proyectos pedagógicos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-10-30 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Articulación de los proyectos transversales a los planes de aula. |  | X |  |  |  |  | 2023-05-20 | 2023-10-30 | Mónica Isabel Zúñiga Blanco
[5 empty] | Aplicación del plan de aula articulado con los proyectos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-11-24 | Nubia Coronado Marin
[5 empty] | Seguimiento permanente a la aplicación de los planes de aula articulados a los proyectos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2023-08-04 | 2023-11-24 | Fabian Vera Sanchez
| Ajustes a la política institucional de evaluación. | Ajustar la política de evaluación institucional para su óptima aplicabilidad. | A noviembre de 2023, estará ajustada en un 50% la política institucional de evaluación. | Porcentaje de ajuste a la política institucional de evaluación. | Priorización de aprendizajes, teniendo en cuenta los desempeños y resultados de las evaluaciones externas (Estrategia Evaluar para avanzar - ICFES). | 140 | X |  |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-05-15 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Elaboración plan de fortalecimiento curricular. |  | X |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2023-10-12 | Monica Isabel Zúñiga Blanco | 21
|  |  | A noviembre de 2023 estará ajustado en un 100% el documento SIEE de la IER San Bernardo de Balsa. | Porcentaje de documento ajustado a las políticas institucionales. | Analisis y ajustes pertinentes al documento SIEE. | 90 | X |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-11-24 | Nubia Coronado Marin | 31
[5 empty] | Aplicación de los ajustes realizados a la política de evaluación institucional. |  | X |  |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-11-23 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Seguimiento permanente a la aplicación de la política de evaluación institucional. |  | X |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2023-11-23 | Nubia Coronado Marin
COMUNITARIA | Socialización de la propuesta del plan para incentivar la participación activa de padres de familia de la IER Balsa al consejo académico. | Ajustar la propuesta de participación de padres de familia de la IER Balsa; con el fin de lograr la vinculación activa de los mismos en la vida institucional. | A noviembre de 2023 la propuesta se estará ejecutando en un 100% de las sedes de IER Balsa. | Una propuesta ajustada y establecida para la participación activa de los padres de familia de la IER Balsa. | Analisis y ajustes a la propuesta socializada al consejo académico de la IER Balsa. | 300 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Eduard Cáceres Osorio
[5 empty] | Socializacion del plan institucional de participacion de los padres de familia en asamblea de padres en cada una de las sedes de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Eduard Cáceres Osorio
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a la ejecucion del plan de participacion de padres de familia de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Eduard Cáceres Osorio
| Elaboración del plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa | Elaborar el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | A noviembre de 2023, estará ajustado en un 90% el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | Un plan de gestión de riesgos elaborado y establecido para la IER Balsa. | Culminación del documento de gestión de riesgos escolares para IER Balsa. | 300 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Socialización del plan de gestión de riesgos al consejo académico teniendolo como un referente para la elaboración en las demás sedes educativas de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a la ejecucion del plan de gestion de riesgos escolares de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | María Eufemia García Mendoza
| Gestion de una formacion en simulacro de evacuación para los docentes IER San Bernardo de Balsa. | Capacitar al cuerpo cuerpo docente en simulacros de evacuacion en eventos de emergencia. | A noviembre de 2023 estará capacitado el 80% del cuerpo docente de la IER Balsa. | Porcentaje de docentes de la IER capacitados en evacuacion de desastres. | Gestión de la capacitacion ante las entidades y autoridades correspondientes. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Capacaitacion a cuerpo docente de la IER Balsa,en simulacros y evacuación en eventos de emergencia, realizando replica en cada sede educativa. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Seguimiento y Evaluación a la capacitación recibida. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos