## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER SAN BERNARDO DE BALSA |  |  | 2022-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | juevamos@gmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  | DIRECTOR |  | juevamos@gmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO |  | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE DE AULA |  | yaromoes@hotmail.com
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑLOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  | DOCENTE DE AULA
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YASMÍN ROCÍO MORA ESTUPIÑAN |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| #REF! | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Institucionalizar un sistema de estímulos y reconocimiento a los logros de los directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia que se aplique de manera coherente, sistemática y organizada. | A noviembre de 2023, la IER contará con el 100% sistema de estímulos y reconocimientos de logros de docentes, estudiantes y padres de familia que esté acorde con los lineamientos y valores institucionales. | Porcentaje del sistema de estimulos y reconocimiento de logros. | 100% | 25/03/2023 | 50% | 2023-10-13 | 30% | 2023-11-29 | 20% | Conformacion de comité de calidad institucional como equipo de mediación en el sistema de estímulos y reconocimientos de logros. | TERMINADA
|  |  | 90% | 25/03/2023 | 20% | 2023-10-13 | 30% | 2023-11-29 | 40% | Creación del proyecto de estímulos y reconocimientos de logros. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 20% | Publicación del plan anual de estímulos. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 20% | 2023-11-29 | 40% | Divulgación y entrega de estímulos y reconocimientos a los logros. | EN EJECUCION
Establecer un plan estratégico de alianzas que permita vincular empresas, microempresas y pequeños productores de la región a la institución. | A noviembre de 2023 el 20% de los estudiantes de la media serán beneficiados con charlas de emprendimiento. | Número de estudiantes beneficiados sobre total estudiantes. | 20% | 25/03/2023 | 10% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 5% | Identificación de organizaciones con las cuales se pueda establecer convenios y gestionar los mismos. | TERMINADA
|  |  | 10% | 25/03/2023 | 5% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 5% | Vinculación con las distintas entidades del sector productivos. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Creación de un cronograma de visitas al sector productivo del municipio. | EN EJECUCION
Fortalecer el comité de convivencia a partir de su articulación en el manual de convivencia para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia. | A noviembre de 2023, el comité de convivencia se habrá reunido en un 60% y dado solución de algunos problemas de convivencia. | Número de reuniones del comité de convivencia para solución de problemas. | 10% | 25/03/2023 | 10% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Conformación y elaboración de funciones del comite de convivencia según los parametros establecidos en la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 25/03/2023 | 20% | 2023-10-13 | 20% | 2023-11-29 | 0% | Capacitación a los representantes del comité de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Reunir el comité de convivencia periódicamente | NO INICIADA
|  |  | 0% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Seguimiento de los resultados de las acciones y decisiones. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 0% | Socialización a las decisiones tomadas a la comunidad educativa. | NO INICIADA
Articular los proyectos transversales al plan de aula para su implementación. | A noviembre de 2023, el 60% de los docentes de la I.E.R. San Bernardo de Balsa, habrán articulado e implementado al plan de aula, los proyectos pedagógicos transversales. | Porcentaje de docentes implementando los proyectos transversales al plan de aula/Total de docentes de la IER San Bernardo de Balsa. | 60% | 25/03/2023 | 40% | 2023-10-13 | 10% | 2023-11-29 | 10% | Recopilación de cada uno de los proyectos pedagógicos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 25/03/2023 | 40% | 2023-10-13 | 10% | 2023-11-29 |  | Socialización de cada uno de los proyectos pedagógicos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 30% | 2023-11-29 | 20% | Articulación de los proyectos transversales a los planes de aula. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 30% | 2023-11-29 | 20% | Aplicación del plan de aula articulado con los proyectos transversales. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 25/03/2023 | 0% | 2023-10-13 | 10% | 2023-11-29 | 30% | Seguimiento permanente a la aplicación de los planes de aula articulados a los proyectos transversales. | EN EJECUCION
Gestionar con el rector los recursos para mejoramiento de planta física, ornamentación del entorno y uso adecuado del espacio escolar. | Crear un ambiente propicio en cada sede educativa y aula de la IER. | Número de sedes educativas con ambiente propicio sobre total de sedes. | 8% | 2023-03-25 | 2% | 2023-10-13 | 3% | 2023-11-29 | 3% | Priorización de necesidades por sede educativa y elaboración del programa de mantenimiento de las plantas físicas. | EN EJECUCION
|  |  | 8% | 2023-03-25 | 2% | 2023-10-13 | 3% | 2023-11-29 | 3% | Adquisición de materiales y recursos para el mejoramiento de las plantas físicas. | EN EJECUCION
|  |  | 8% | 2023-03-25 | 2% | 2023-10-13 | 3% | 2023-11-29 | 3% | Ejecución y seguimiento del programa de mantenimiento de la planta física. | EN EJECUCION
Optimizar los recusos para el aprendizaje a través del Plan de acuerdo al direccionamiento estratégico y con base en las necesidades de docentes y estudiantes. | A noviembre 30 de 2023 se habrá cumplido con el suministro de recursos para el aprendizaje en un 60% | Porcentaje de cumplimiento de plan de recusos. | 12% | 2023-03-25 | 5% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 2% | Priorización de necesidades por sede educativa en un instrumento institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 12% | 2023-03-25 | 5% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 2% | Organización y presentación del un plan de compras estipulando las prioridades del año escolar | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2023-03-25 | 5% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 0% | Ejecución del plan de recursos para el aprendizaje y suministro a cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2023-03-25 | 5% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 0% | Seguimiento al plan de recursos para el aprendizaje año escolar 2023. | EN EJECUCION
Garantizar la administración del Talento humano de acuerdo a los necesidades institucionales. | A noviembre de 2023 se habrá establecido orientaciones (perfiles, estrategia de inducción, procesos formación, horarios y asignación academica) para administración del talento humano. | Porcentaje de orientaciones establecidas. | 7% | 2023-03-25 | 0% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 2% | Organización de orientaciones y estrategias de Talento humano existente en la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 2% | 2023-03-25 | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-11-29 | 2% | Adecuación y pertinencia de orientaciones y estrategias institucionales. | EN EJECUCION
|  |  | 8% | 2023-03-25 | 0% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 3% | Cumpliimiento de las estategias establecidas para administración del Talento humano. | EN EJECUCION
Ajustar la propuesta de participación de padres de familia de la IER Balsa; con el fin de lograr la vinculación activa de los mismos en la vida institucional. | A noviembre de 2023 la propuesta se estará ejecutando en un 100% de las sedes de IER Bals | Una propuesta ajustada y establecida para la participación activa de los padres de familia de la IER Balsa | 90.5% | 25/3/2023 | 50% | 2023-10-13 | 40% | 2023-11-29 | 50% | Analisis y ajustes a la propuesta socializada al consejo académico de la IER Balsa. | EN EJECUCION
|  |  | 100.4% | 25/3/2023 | 50% | 2023-10-13 | 50% | 2023-11-29 | 40% | Socializacion del plan institucional de participacion de los padres de familia en asamblea de padres en cada una de las sedes de la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 90.1% | 25/3/2023 | 30% | 2023-10-13 | 60% | 2023-11-29 | 10% | Seguimiento y evaluación a la ejecucion del plan de participacion de padres de familia de la IER | EN EJECUCION
Elaborar el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | A noviembre de 2023, estará ajustado en un 90% el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | Un plan de gestión de riesgos elaborado y establecido para laIER Balsa | 80.2% | 25/3/2023 | 60% | 2023-10-13 | 20% | 2023-11-29 | 20% | Culminación del documento de gestión de riesgos escolares para IER Balsa. | EN EJECUCION
|  |  | 10.5% | 25/3/2023 | 5% | 2023-10-13 | 5% | 2023-11-29 | 50% | Socialización del plan de gestión de riesgos al consejo académico teniendolo como un referente para la elaboración en las demás sedes educativas de la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 60.3% | 25/3/2023 | 40% | 2023-10-13 | 20% | 2023-11-29 | 30% | Seguimiento y evaluación a la ejecucion del plan de gestion de riesgos escolares de la IER. | EN EJECUCION
Gestion de una formacion en simulacro de evacuación, para los docentes IER San Bernardo de Balsa. | Capacitar al cuerpo cuerpo docente, en simulacros de evacuacion en eventos de emergencia. | A noviembre de 2023 estará capacitado el 80% del cuerpo docente de la IER Balsa. | 80.2% | 25/3/2023 | 40% | 2023-10-13 | 40% | 2023-11-29 | 20% | Gestión de la capacitacion ante las entidades y autoridades correspondientes. | TERMINADA
|  |  | 90.7% | 25/3/2024 | 60% | 2023-10-13 | 30% | 2023-11-29 | 70% | Capacaitacion a cuerpo docente de la IER Balsa,en simulacros y evacuación en eventos de emergencia, realizando replica en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60.3% | 25/3/2025 | 40% | 2023-10-13 | 20% | 2023-11-29 | 30% | Seguimiento y Evaluación a la capacitación recibida. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA