## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER SAN BERNARDO DE BALSA |  |  |  | 18 de enero de 2024
|  |  |  | Código DANE |  | 254377000317
Dirección |  | VEREDA BALSA |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico |  | juevamos@gmail.com |  |  | Tel | 3208531744
Rector o Director |  | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ | DIRECTOR |  | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com | juevamos@hotmail.com
BLANCA OMAIRA BASTO MORA | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | FABIAN ALONSO VERA SANCHEZ | DOCENTE DE AULA |  | bbomaira@gmail.com | verafabian@hotmail.com | verafabian@hotmail.com
EFIGENIA ORTIZ ARANGO | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | DOCENTE DE AULA |  | ortiz_602@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com | gmariaeufemia@hotmail.com
MIGUEL JESUS LOPEZ RUBIO | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | BLANCA OMAIRA BASTO MORA | DOCENTE DE AULA |  | miglop7@hotmail.com
EDUARD CACERES OSORIO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOMINGO ANDRES CAMPO ROMERO | DOCENTE DE AULA |  | microb.eduard@gmail.com | dacampor@gmail.com | dacampor@gmail.com
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | EDNA MARGARITA DURÁN MENESES | DOCENTE DE AULA |  | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com | edmar_27@hotmail.com
DORIS CAPACHO PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA | DOCENTE DE AULA |  | docapacho@gmail.com | alix-tauro@hotmail.com | alix-tauro@hotmail.com
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | EFIGENIA ORTIZ ARANGO | DOCENTE DE AULA |  | gmariaeufemia@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com | yaromoes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN EVANGELISTA MORA SANCHEZ |  |  | DOCENTE DE AULA |  | RECTOR
BLANCA OMAIRA BASTO MORA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
MIGUEL JESUS LOPEZ RUBIO |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA EUFEMIA GARCÍA MENDOZA |  |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
EDNA MARGARITA DURÁN MENESES |  |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural San Bernardo de Balsa
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Comité de convivencia apoye y represente los diferentes estamentos de la comunidad educativa encargado del cumplimiento de los derechos y deberes de los entes de la IER. | Fortalecer el comité de convivencia a partir de su articulación en el manual de convivencia para analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia. | A noviembre de 2024, el comité de convivencia se habrá reunido en un 60% y dado solución de algunos problemas de convivencia. | Número de reuniones del comité de convivencia para solución de problemas. | Conformación y elaboración de funciones del comite de convivencia según los parametros establecidos en la IER. | 100 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Efigenia Ortiz Arango
[5 empty] | Capacitación a los representantes del comité de convivencia. | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Reunión del comité de convivencia periódicamente |  | X |  |  |  |  | 2024-04-11 | 2024-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
[5 empty] | Seguimiento de los resultados de las acciones y decisiones. | [6 empty] | 2024-04-11 | 2024-11-30 | Alba Leonor Rozo Gomez
[5 empty] | Socialización a las decisiones tomadas a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Efigenia Ortiz Arango - Blanca Omaira Basto Mora
| Plan de inducción a estudiantes nuevos al inicio y durante el año escolar. | Implementar un plan estructurado de inducción y acogida para estudiantes, docentes y familias, aplicable al inicio y durante el año escolar, apoyado en material y estrategias que permitan orientar las generalidades, usos y costumbres en la I.E.R San Bernardo de Balsa de forma integral. identifique, divulgue, documente y premie las buenas practicas y las experiencias significativas en el ámbito pedagógico, académico, administrativo y cultural. | Para enero de 2024 la Institución Educativa Rural San Bernardo de Balsa implementará el plan de inducción y acogida para estudiantes nuevos, docentes y sus familias, aplicándolo al inicio y durante el año escolar. | Numero de estudiantes, padres de familia y docentes para aplicar el plan de inducción. | Construcción del plan de inducción y acogida para estudiantes nuevos, padres de familia y docentes. | 100 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-18 | Edwin Daniel Jaimes Molina, Ricardo Vera Mora
[5 empty] | Creación, publicación y socialización de las actividades del plan de inducción. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-18 | Alba Leonor Rozo Gomez
[5 empty] | Reunión con estudiantes, padres de familia y docentes nuevos al inicio de año. | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-30 | Blanca Omaira Basto Mora, Efigenia Ortiz Arango
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Aprimación de los recursos institucionales hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | Priorizar recursos para ornamentación del entorno y uso adecuado del espacio escolar en las sedes educativas. | A febrero 29 de 2024 cada sede habrá recibido recursos para ornamentación en procura de un ambiente escolar propicio. | Número de sedes educativas que recibieron material para ornamentación, sobre total de sedes. | Priorización de materiales para ornamentación de aulas y plantas físicas. | 6000 | [5 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Maria Mecedes Jaimes Parada
[5 empty] | Adquisición de materiales para ornamentación de aulas y sedes. |  | X |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Doris Capachos Peñaloza
[5 empty] | Ejecución y seguimiento de uso de materiales y recursos en ornamentación de aulas y sedes. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-11-30 | María Inés Jaimes Ramón
|  | Enfocar los recusos para el aprendizaje a través del Plan de recursos de acuerdo al direccionamiento estratégico y con base en las necesidades de docentes y estudiantes. | A noviembre 30 de 2024 se habrá cumplido con el suministro de recursos para el aprendizaje en un 70%. | Porcentaje de cumplimiento de suministro de recursos a las sedes educativas. | Priorización de necesidades por sede educativa en un instrumento institucional. | 8500 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-03-01 | Rosa Mery Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Organización y presentación del un plan de compras estipulando las prioridades del año escolar | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-03-01 | Alix Teresa Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Ejecución del plan de recursos para el aprendizaje y suministro a cada sede educativa. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-11 | 31/11/2024 | Alix Teresa Ramirez Peñaloza
[5 empty] | Seguimiento al plan de recursos para el aprendizaje año escolar 2024. | [6 empty] | 2024-03-11 | 31/11/2024 | María Inés Jaimes Ramón
| Establecimiento de un programa un programa de mantenimiento de la planta física haciendo los ajustes pertinentes. | Realizar el programa de mantenimiento de la planta física haciendo los ajustes pertinentes. | A noviembre 29 de 2024 se habrá realizado el programa de mantenimiento de la planta física de las sedes educativas de IER. | Un documento realizado de acuerdo a los requerimientos del MEN. | Redacción del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Edna Margarita Durán Meneses
[5 empty] | Socialización y ajustes del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | [6 empty] | 2024-08-15 | 2024-11-26 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Ejecución y seguimiento del documento que contenga el programa de adecuación y embellecimiento de la planta física de las sedes de la IER. | 5000 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-11-29 | María Inés Jaimes Ramón
| Establecimiento de estrategias que garanticen la disposición del talento humano de la IER en lo relacionado a bienestar del personal vinculado | Establecer un programa de bienestar del personal vinculado a la IER, haciendo los ajustes pertinentes. | A noviembre 29 de 2024 se habrá establecido un programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | Un programa de bienestar del personal planteado. | Redacción del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | 0 | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Edna Margarita Durán Meneses
[5 empty] | Socialización del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. |  | X |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-11-26 | Doris Capacho Peñaloza
[5 empty] | Ejecución y seguimiento del programa de bienestar del personal vinculado a la IER. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-11-29 | María Inés Jaimes Ramón
ACADÉMICA | Actualización y ajustes del plan de estudios y de los planes de aula de acuerdo a los lineamientos MEN articulando los proyectoss transversales. | Actualizar y ajustar plan de estudios y los planes de aula de acuerdo a los lineamientos MEN, articulando los proyectoss transversales. | A noviembre de 2024, estará actualizado y ajustado en un 60% el plan estudio y los planes de aula articulados con los proyectos transversales. | Porcentaje de docentes aplicando los ajustes al plan de estudios y a los planes de aula articulados con los proyectos transversales. | Reestructuración de equipos de trabajo por áreas y proyectos. | 450 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-08 | Fabian Vera Sánchez
[5 empty] | Recopilación de plan de estudios y de los proyectos pedagógicos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-22 | Fabian Vera Sánchez
[5 empty] | Socialización de plan de estudios y de los proyectos pedagógicos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Articulación de los proyectos transversales a los planes de aula. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-15 | Mónica Isabel Zúñiga Blanco
[5 empty] | Aplicación del plan de aula articulado con los proyectos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-11-08 | Nubia Coronado Marin
[5 empty] | Seguimiento permanente a la aplicación de los planes de aula articulados a los proyectos transversales. |  | X |  |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-26 | Fabian Vera Sanchez
| Elaboracion del plan de fortalecimiento pedagógico de acuerdo a los resultados de las pruebas evaluar para avanzar. | Elaborar y aplicar el plan de de fortalecimiento pedagógico de acuerdo a los resultados de la estrategia "evaluar para avanzar". | A noviembre de 2024, estará elaborado en un 90% el plan de de fortalecimiento pedagógico. | Porcentaje de elaboración del plan de de fortalecimiento pedagógico . | Análisis de los resultados de las evaluaciones externas (Estrategia Evaluar para avanzar -SABER 11). | 140 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-08 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Priorización de aprendizajes, teniendo en cuenta los desempeños y resultados de las evaluaciones externas (Estrategia Evaluar para avanzar - SABER 11). |  | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-08 | Monica Isabel Zúñiga Blanco
[5 empty] | Elaboración del plan de fortalecimiento pedagógico . |  | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-18 | Yasmin Rocio Mora Estupiñan
[5 empty] | Socialización del plan de fortalecimiento pedagógico. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Monica Isabel Zúñiga Blanco | 21
|  |  | A noviembre de 2024, estará aplicado en un 70% el plan de fortalecimiento pedagógico . | Porcentaje de aplicación del plan de de fortalecimiento pedagógico . | Aplicación del plan de de fortalecimiento pedagógico en cada una de las sedes. | 90 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-01 | Nubia Coronado Marin | 31
[5 empty] | Seguimiento permanente a la aplicación del plan de fortalecimiento pedagógio. |  | X |  |  |  |  | 2024-10-09 | 2024-11-26 | Fabian Vera Sanchez
COMUNITARIA | Socialización de la propuesta para proyecto de vida la IER Balsa al consejo académico. | Ajustar la propuesta de proyecto de vidacon sugerencias recibidas del consejo academico de la IER Balsa | A noviembre de 2024 la propuesta se estará ejecutando en un 75% de las sedes de IER Balsa. | Una propuesta ajustada y establecida para la direción del proyecto de vida de los estudiantes de la IER Balsa. | Analisis y ajustes a la propuesta socializada al consejo académico de la IER Balsa. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2023 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Integración de las actividades de la propuesta en los planes de área de Religión y Etica y Valores de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | María Eufemia García Mendoza
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de la integración de la propuesta en los planes de área antes mencionados |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | María Eufemia García Mendoza
| Elaboración del plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa | Elaborar el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | A noviembre de 2024, estará ajustado en un 80% el plan de gestión de riesgos escolares para la IER Balsa. | Un plan de gestión de riesgos elaborado y establecido para la IER Balsa. | Finalización del documento de gestión de riesgos escolares para IER Balsa. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Socialización ión, seguimiento y evaluac del plan de gestión de riesgos al consejo académico teniendolo como un referente para la elaboración en las demás sedes educativas de la IER. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
[5 empty] | Realización de un simulacro de evacuación en la sede principal y en una sede de primaria de la IER Balsa y dotacion del botiquín . |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Gladys Teresa Peñaloza Correa
| Elaboración el documento del proyecto Semilla | Socializar y ejecutar las actividades del proyecto semilla en las sedes deducativas de la IER Balsa. | A noviembre de 2024 se estará ejecutando las actividades del proyecto semilla en un 90% en la IER Balsa. | Una propuesta establecida desde los planes de área como eje articulador del PRAE en la IER Balsa. | Construcción del documento del proyecto semilla. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Eduard Caceres Osorio
[5 empty] | Integración de temas / acciones del proyecto semilla en los planes de área. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Eduard Caceres Osorio
[5 empty] | Intrgración de la comunidad educativa de la IER Balsa, a través de la actividad TRUEQUE de semillas nativas y criollas. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-02 | 11/30/2024 | Eduard Caceres Osorio
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos