## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-02-15 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  | 2021-01-21
Regimen | PÙBLICO |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | VEREDA LA PRIMAVERA |  | Municipio |  | LOURDES
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3204125730
Rector o Director |  |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | DIRECTORA |  | anamezaro@gmail.com
SAMUEL ANATONIO PEÑARANDA G. |  | DOCENTE |  | samulantonio_66@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | rosmeryclavijorincon@hotmail.com
BELKIS KARINA MALDONADO G. |  | DOCENTE |  | pocahontas1702@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARÍA ELIZABETH MANRIQUE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFONSO AGUDELO CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FIN.
SAMUEL A. PEÑARANDA GÓMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA |  |  |  |  | LOURDES
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr que los niños y niñas pertenecientes al C.E.R. La Primavera habrán adquirido un aprendizaje básico en el idioma inglés. | Al finalizar el año lectivo 2020 los niños y niñas de las sedes pertenecientes al C.E.R. La Primavera habrán adquirido un aprendizaje básico del idioma inglés. | El 100%de la población del C.E.R La Primavera habrán adquiarido un aprendizaje básico del idioma inglés. | 90% | 2020-04-01 | 20% | 2020-10-10 | 60% | 2020-11-30 | 100% | Adjudicar recursos del presupuesto del Centro para adquirir material didáctico que permita el aprendizaje del ididoma inglés en la población estudiantil. | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2020 se habrá implementado estrategias que permitan el fácil aprendizae básico del idioma inglés. | El 100% de la ación población del C.E.R La Primavera habrá aplicado las diferentes estrategias ludico-pedagógicas para implmetar el inglés. | 90% | 2020-04-02 | 25% | 2020-10-11 | 70% | 2020-12-01 | 100% | Realizar actividades gráficas y escritas que sean agradables a los niños y niños con el fin de adquir un mejor aprendizaje. | TERMINADA
Adquirir material didáctico para la enseñanza del idioma inglées en los niños y niñas del C.E.R. La Primavvera | Al finalizar el año letivo 2020 todas las -sedes del C,ER, La Primavera contarán con materoal didáctico que permitan tener un fácil acceso al aprendizaje básico del idioma inglés | 100% de las Sedes pertenecientes al C,E,R, La Pimavera contará con material didáctico para el aprendizaje básico del idioma inglés. | 90% | 2020-04-03 | 10% | 2020-10-12 | 50% | 2020-12-02 | 80% | Destinar recursos del presupuesto del C.E.R. La Primavera para la compra y distribución del material didáctico para cada una del las Sedes pertenecientes al C,E,R; | EN EJECUCION
Gestionar antes entes competentes la construcción de la Sede Fátima y Santa Ana | Al finalizar el año 2020 se habrá gestionado para la construcción de las Sedes Fátima y Santa Ana. | 90% de gestión realizada para la consecuión de recursos que permitan la construcción de las {sedes Fátima y Santa Ana. | 75% | 2020-04-04 | 20% | 2020-10-13 | 40% | 2020-12-03 | 100% | Enviar oficios a los entes competentes para la consecución de recursos y construcción de las Sedes Fátima y Santa Ana. | TERMINADA
Consecuciòn de material didàctico para la enseñanza del idioma inglès en todas las sedes del cer la primavera | Al finalizar el año lectivo 2020 todas lass sedes cuentan con material didactico adecuado para la enseñanza del idioma inglès | EL 100% de las sedes realiza la gestiòn para la adquisiciòn del material didàctio | 100% | 2020-04-03 | 20% | 2020-12-06 | 40% | 2020-10-02 | 40% | Reuniones con el consejo directivo, Propuestas de cada sede para aduisiciòn de material. Aprobaciòn del consejo directivo de un rublo ara adquisiciòn de dicho material | TERMINADA
Complementar el plan de estudios en las àreas de educaciòn fisica y religiòn | Al terminar el año 2020 los planes de estudio estaran elaborados | El 100 % de los planes de estudio terminados | 100% | 2020-01-10 | 50% | 2020-03-13 | 40% | 2020-11-13 | 10% | Distribuciòn de grupos de trabajp. Asiganaciòn de tareas a cada grupo.Inclusiòn en el Pier y socializaciòn de los planes de estudio por parte de cada grupo | TERMINADA
Elaborar guias de estudio para trabajo en casa debido a la pandemia | Al finalizar el 2020 todas las sedes trabajaran con esta modalidad debido que ninguna vereda cuenta con medios tecnològicos | El 100 % de los docentes elaboran guias de trabajo para enviarlo a sus respectivas veredas | 100% | 2020-05-08 | 30% | 2020-08-14 | 30% | 2020-11-20 | 30% | Distribuciòn de grupos de trabajo poar àreas. Elaboraciòn de guìas. Entrega de guìas. Recolecciòn de las guìas. Evaluaciòn y seguimiento de las guias entregadas | EN EJECUCION
Asignar recuersos en el presupuesto anual de gratuidad | Crear los rublos teniendo en cuenta las principales necesidades del CER La Primavera y ejecutar el presupuesto de gratuidad vigencia 2020 | presupuesto de gratuidad | 95% | 2020-04-03 | 0% | 2020-12-06 | 30% | 2020-10-02 | 95% | Entrega de material didactico a las 18 sedes que conformar El Centro Educativo Rural La Primavera | TERMINADA
construccion y mantenimiento de plantas fisicas | Enviar los oficios respectivos antes los entes gubernamentales solicitando la construccion remodelacion y mantenmiento de las plantas fisicas fisicas teniendo en cuenta el covid- 19. | plantas fisicas | 100% | 2020-01-10 | 50% | 2020-03-13 | 40% | 2020-11-13 | 10% | Los oficios fueron enviados a los diferentes entes gubernamentales teniendo en cuenta los diagnosticos de las plantas fisicas en cuanto a su infraestructura. | TERMINADA
elboracion del protocolo de bioseguridad a razon del covid 19 | Aplicar el protocolo de bioseguridad en todas las sedes en el centro educativo rural la primavera | protocolo de bioseguridad | 100% | 2020-05-08 | 10% | 2020-08-14 | 30% | 2020-11-20 | 60% | Protocolo de bioseguridad presentado a salud publica y al comité de alternancia educativa | TERMINADA
[10 empty] | Documento sobre el protocolo de bioseguridad. | TERMINADA
Mantennimiento de los campos deportivos existentes | Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo sus mantenimientos. | Campos deportivos | 100% | 2020-03-27 | 100% | 2020-06-24 | 100% | 2020-11-30 | 100% | Copia de los oficios racidos referentes a al mantenimiento de los campos deportivos
Construccion de aulas escolares | Construir un aula en la sede rural Santa Ana | Construccion de aulas | 100% | 2020-03-18 | 0% | 2020-06-12 | 0% | 2020-12-02 | 100% | Entrega del aula construida en la sede rural Santa Ana. Actas de entrega,Evidencias fotografica. | TERMINADA
Comprar Cartilla de ingles de primero a quinto grado | Consecuion de las cartillas de ingles basico | Cartillas de ingles de 1 a 5 grado | 100/% | 2020-03-17 | 0% | 2020-05-29 | 0% | 2020-09-25 | 100% | Entrega de las cartillas de ingles basico de 1 a 5 grado | TERMINADA
Compra de implementos deportivos | Consecucion de elementosdeportivos ludics | implementos deportivos | 100% | 2020-03-17 | 0% | 2020-05-29 | 0% | 2020-09-25 | 70% | Entrega de elementos deportivos. Actas de entrega, Evidencias fotograficas. | TERMINADA
Compra de material didactico | Consecucion delmaterial didactico | material didactico | 100% | 2020-02-18 | 0% | 2020-05-25 | 0% | 2020-09-25 | 100% | Entrega de los elementos de material didactico. | TERMINADA
Lograr que los niños y niñas pertenecientes al C.E.R. La Primavera habrán adquirido un aprendizaje básico en el idioma inglés. | Al finalizar el año lectivo 2020 los niños y niñas de las sedes pertenecientes al C.E.R. La Primavera habrán adquirido un aprendizaje básico del idioma inglés. | El 100%de la población del C.E.R La Primavera habrán adquiarido un aprendizaje básico del idioma inglés. | 90% | 2020-04-01 | 20% | 2020-10-10 | 60% | 2020-11-30 | 100% | Adjudicar recursos del presupuesto del Centro para adquirir material didáctico que permita el aprendizaje del ididoma inglés en la población estudiantil. | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2020 se habrá implementado estrategias que permitan el fácil aprendizae básico del idioma inglés. | El 100% de la ación población del C.E.R La Primavera habrá aplicado las diferentes estrategias ludico-pedagógicas para implmetar el inglés. | 90% | 2020-04-02 | 25% | 2020-10-11 | 70% | 2020-12-01 | 100% | Realizar actividades gráficas y escritas que sean agradables a los niños y niños con el fin de adquir un mejor aprendizaje. | TERMINADA
Adquirir material didáctico para la enseñanza del idioma inglées en los niños y niñas del C.E.R. La Primavvera | Al finalizar el año letivo 2020 todas las -sedes del C,ER, La Primavera contarán con materoal didáctico que permitan tener un fácil acceso al aprendizaje básico del idioma inglés | 100% de las Sedes pertenecientes al C,E,R, La Pimavera contará con material didáctico para el aprendizaje básico del idioma inglés. | 90% | 2020-04-03 | 10% | 2020-10-12 | 50% | 2020-12-02 | 80% | Destinar recursos del presupuesto del C.E.R. La Primavera para la compra y distribución del material didáctico para cada una del las Sedes pertenecientes al C,E,R; | EN EJECUSIÒN
Gestionar antes entes competentes la construcción de la Sede Fátima y Santa Ana | Al finalizar el año 2020 se habrá gestionado para la construcción de las Sedes Fátima y Santa Ana. | 90% de gestión realizada para la consecuión de recursos que permitan la construcción de las {sedes Fátima y Santa Ana. | 75% | 2020-04-04 | 20% | 2020-10-13 | 40% | 2020-12-03 | 100% | Enviar oficios a los entes competentes para la consecución de recursos y construcción de las Sedes Fátima y Santa Ana. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA