## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-21 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RUAL LA PRIMAVERA |  |  | 2021-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | VDA. LA PRIMAVERA |  | Municipio |  | LOURDES
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3204125730
Rector o Director | ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | DIRECTORA |  | anamezaro@gmail.com
SAMUEL ANATONIO PEÑARANDA G. |  | DOCENTE |  | samulantonio_66@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | rosmeryclavijorincon@hotmail.com
BELKIS KARINA MALDONADO G. |  | DOCENTE |  | pocahontas1702@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARÍA ELIZABETH MANRIQUE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFONSO AGUDELO CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FIN.
SAMUEL A. PEÑARANDA GÓMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | PMI CER LA PRIMAVERA V.6 | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA PRIMAVERA -LOURDES-
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | solicitar a la alcaldia municipal la creacion del comité de alternancia educativa para el año 2021. | Creacion por parte de la alcaldia un comité de alternancia vinculando a todos los sectores que la deben conformar | Al finalizar el mes de enero el comité estara creado y tendra sus respectivas funciones | El 100% del comité creado funcionara de acuerdo a las directiva de la secretaria de educacion departamental. | MENSUAL | Seguimiento a las acciones de bioseguridas a razon de la pandemia covid- 19 y buscar todas las estrategias para llevar a cabo la alternancia educativa. | $ 200.000 |  |  |  | x |  | 12 de noviembre del 2020 | Febrero 10 -2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Elaborar el protocolo de bioseguridad a tener en cuenta en la alternancia educativa siguiendo los protocolos del ministerio de educacion nacional y las directivas de la secretaria de educacion nacional. | presentar el protocolo de bioseguridad al comité de alternancia para su respectiva aprobacio | socializar el protocolo de bioseguridad con la comunidad educativa del centro educativo rural la primavera y ante la alcaldia y el consejo directivo | El 100% de todas las sedes aplicaran el protocolo de bioseguridad aprobado por el comité de alternancia. | TRIMESTRAL | enviar oficios a la alcaldia municipal para dar cumplimiento a los que exige el ministerioSeguimiento por parte de la directora del centro y salud publica al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. | $200.000 |  |  |  | x | x | Enero 13 del 2021 | Junio del 2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Consecucion de los elementos de bioseguridad( instalacion de lavamanos, termometros,Tapabocas. Gel, alcohol. Toallas y señalizacion de distanciamiento de los estudiantesetc) para utilizarlo teniendo en cuenta el protocolo de seguridad a raiz de la pandemia, | Solicitar a traves de una peticion a la alcaldia municipal y la secretaria de educacion estos elementos de bioseguridad para que suministre todos los elementos necesarios para cumplimiento a la alternancia educativa. | Al finalizar el mes de enero del 2021 el consejo directivo presentara el oficio respectiva a la alcaldia y secretaria solocitando estos elementos. | El 100% de la peticion sera enviada a los diferentes entes gubernamentales | MENSUAL | Hacer seguimiento oportuno para que la petecion sea respondida en terminos de ley para poder contar con los buenos oficios de la alcaldia como salud publica yla secretaria de educacion | 10000 | x |  |  | x | x | 20 de enero de 2021 | 25 de marzo de 2021 | Luis Alfonso Agudelo
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Crear un rublo dentro del presupuesto general de egresos e ingresos con recursos de gratuidad para adquisicion de materia didactico para preescolar y basica primaria,libros de etica y valores | Consecucion de material de material didactico para grado transicion basica primaria y libros de etica y valores de 1 a 5 | Al el mes de marzo se creara el rublo en el respectivo presupuesto para la adquisicion de dicho material didactico | El 100 % de las sedes seran dotadas con sus respectivo material didactico las guias de etica y volores humano | TRIMESTRAL | Presentar una peticion a la directora del centro educativo rural laL Primavera para se cree dentro del presupuesto el respectivo rublo para la compre de los diferentes materiales didacticos y guias de eticas y valores humanos. | $ 5.000.000 | x |  |  |  |  | 21 de enero de 2021 | Noviembre 30 de 2021 | Heliberto Diaz
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Asignacion academica | Asignar al personal docente la respectiva asignacion academica | Al finaliza el mes de enero todo el personal docente del CER la Primavera tendra asignado su respectiva carga academica | El 100% de todas las sedes educativas contaran con un docente | TRIMESTRAL | En caso de un traslado, licenci o permuta, renuncia de un docente del cer La Primavera el consejo directivo de la institucion hara los tramites necesario ante la secretaria de educacion departamental para la asignacion de un nuevo docentes. | $ | x |  |  |  |  | Enero 15 del 2021 | noviembre 30 de 2021 | Nancy Peñaranda
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Mejoramiento de las plantas | Presentar el diagnostico actual de las sedes y presentar un oficio respetuoso a la alcaldia municipal con el fin que se realicen el mejoramientos y remodelacion de las plantas fisicas | Al finalizar el primer trimestre se presentarael diagnostico de las principales necesidaes de cada una de la sedes para presentar los oficios respetuosos al la alcaldia municipal con copia a la secretaria de educacion y personeria municipal | Al finalizar el mes de enero se habra presentado los respectivos oficios al señor alcalde | TRIMESTRAL | Realizar los respectivos mantenimientos, reparacion y adecuaciones de las plantas fisicas teniendo en cuenta los recursos asignados en el presupuesto municipal de ingresos y egresos | $ 100.000.000 |  |  |  | x |  | febrero del 2021 | Septiembre 15 de 2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Compra de resmas de papel de impresión para continuar por ahora con el trabajo en casa | Compras de 50 resmas por ahora para continuar con el trabajo en casa en el desarrrollo de las guias didacticas para continuar con el trabajo en trabajo en casa | al finalizar el mes de enero el centro educativo rural la primavera habra conseguido las resmas de papel para continuar el trabajo en casa. | Al finalizar el mes de enero se habla comprado el 100% de las resmas de papel | MENSUAL | Realizar quincenalmente las guias emergentes para continuar con el modelo pedagogico trabajo en casa | 500000 | x |  |  | x |  | Enero 25 del 2021 | Novienbre 30 del 2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Consecucion de material didactivo para todas las sedes en las diferentes areas | Compra de materia didactica como sellos, reglas, mapas, cuentos mitos diccioarios acuarelas. | Al finalizar enero se tramitara un oficio respetuoso ante la directora para que sean asignados los respectivos recursos del presupuesto | Al finalizar el año 2021 un 100% de las sedes pertenecientes al cer la primavera se le asignaran recursos para la compra de material didactico requerido | MENSUAL | Entrega de material didactico por parte de la directora a cada una de las sedes | 3000000 | x |  |  |  |  | Enero de 2021 | Noviembre 30 de 2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Mejoramiento de los campo deportivos existentes en el centro educativo rural la primavera | Enviar un oficio a la alcaldia municipal solicitandole el mantenimiento de los campo deportivos | A mediados del mes de enero se radicara oficios respectivos en la alcaldia municipal con copia a la personeria, secretaria y al consejo muncipal. | Al finalizar el año 2021 un 10% de las campos deportivos seran remodelados. | MENSUAL | Realizar seguimiento a las obras que se realicen | $ 30.000 |  |  |  | x |  | Enero 25 del 2021 | Noviembre 30 de 2021 | Anacelia Meza
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Compra de una impresora cuya finalidad sera colocarla al servicio de fotopiar y elaboracion las guias didacticas emergentes para continuar con el modelo pedagogico trabajo en casa. | Asignar en el presupuestos general de egreso e ingresos de la vigencia 2021 con recursos de gratuidad para compra de la impresora. | A principios de mes de marzo se comprara la respectiva impresora y se colocara al servicio de los docentes para la elaboracion de la guias. | El 80% de los docentes Al finalizar el mes de marzo el centro educativo rural la primavera tendra una impresora yla utilizaran para elaborar y fotocopiar las guias con la finalidad finalidad es apoyar el trabajo en casa | MENSUAL | Facilitar el trabajo a los docente s en la elaboracion de las guias Darle uso adecuado para su buen funcionamiento | $ 1.200.000 | x |  |  |  |  | Marzo del 2021 | mayo del 2021 | Anacelia Meza
ACADÉMICA | Utilizar guìas que faciliten el desarrollo del trabajo de los niños y niñas en casa, de acuerdo al contexto de cada sede , sin dejar de lado el plan de estudios establecido para la instituciòn. | Motivar a los niños y niñas con actividades lùdico-pedagògicas que le permitan desarrollar las competencias de cada àrea. | AL finalizar el primer semestre los niños y niñas del CER La Primavera habràn adquirido los conocimientos en àreas fundamentales con el desarrollo de las guìas. | El 100 % de los niños y niñas del CER , cumpliràn con las activiades propuestas en las guìas de trabajo. | SEMANAL | Organizaciòn de los diferentes grupos de trabajo. Realizaciòn y entrega del material de trabajo a cada Seguimiento y evaluaciòn del trabajo realizado por los estudiantes. | $5.000.000.00 | x |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-06-18 | Rosa Mery Sanabria Moreno, Samuel Peñaranda, Wilmer Parra, Gladys Dìaz
ACADÉMICA | Establecer acuerdos con la comunidad educativa para el desarrollo de las actividades propuestas a desarrollar el primer semestre. | Flexibilizar la jornada escolar teniendo en cuenta los recursos y el entorno donde se desenvuelve cada niño o niña. | Al finalizar el primer semestre los niños y niñas habràn desarrollado las diferentes actividades programadas para el año lectivo 2021. | El 100% de los niños y niñas del CER a Primavera ejecutaràn las actividades propuestas al inicio del año escolar. | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento al cumplimiento de la jornada escolar, establecer acuerdos con la comunidad educativa , para el cumplimiento de la jornada escolar. | 200000 | X |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-06-18 | Rosa Mery Sanabria Moreno, Samuel Peñaranda, Wilmer Parra, Gladys Dìaz
DIRECTIVA | Adquisición de elementos de bioseguridad para cada una de las Sedes. | Crear un rublo en el presupuesto del Centro destinado para adquisión de elementos de bioseguridad. | Adjudicar recursos para la consecuón de elementos de bioseguridad para cada una de las Sedes del C.E.R. La Primavera |  | TRIMESTRAL | Elaborar el presupuesto del Centro y asignar los recursos necesarios para la adquisición de elementos de bioseguridad. | $50.00 | X |  |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-07-05 | Directora del C.E.R. La Primavera
|  | Contar con los elementos de bioseguridad para cada una de las Sedes Del C.E.R. La Primavera. | Al finalizar el primer semestre lectivo todas las Sedes contarán con elementos de bioseguridad para la población estudiantil. | 100% de las Sedes habrpan adquirido los elementos de bioseguridad para toda la población estudiantil. | TRIMESTRAL | Adjudicar recursos del C.E.R. La Primavera para la consecución de los elementos de bioseguridad. Gestionar ante el Ente Municipal la adquisición de elementos de bioseguridad para cada una de las Sedes. | 1500000 | X |  |  |  | X | 2021-01-21 | 2021-07-06 | Directora del C.E.R. La Primavera. Consejo Directivo
| Adecuación de las plantas físicas de las Sedes con los protocolos de bioseguridad. | Brindar a la población estudiantil espacios apropiados que cumplan con las normas de bioseguridad. | Al finalizar el primer semestre lectivo todas las plantas físicas de las Sedes contarán con los espacios adecuados que cumplan con las normas de bioseguridad. | 100% de las plantas físicas de las Sedes habrán sido adecuaddas con las normas de bioseguridad que permitan la realización de las actividades pedagógicas. | TRIMESTRAL | Gestionar ante la administración municipial la adecuación de las plantas físicas que cumplan con las normas de bioseguridad para poder continuar con el proceso enseñanza-aprndizaje en cada una de las Sedes. | 10000000 |  |  |  |  | X | 2021-01-24 | 2021-07-05 | Directora del C.E.R. La Primavera
COMUNITARIA | Vincular a los padres de familia en los procesos de enseñanza-aprendiozaje de sus hijos, creando así una comunicación docente-estudiante y padre de familia | Realizar socializaciones con los padres de familia para fomentarles el vínculo con sus hijos en el aprendizaje | Al iniciar la alternancia educativa se socializara con los padres de familia los lineamientos de bioseguridad y los procesos educativos de los estudiantes enfatizando en la importancia de su participación en el procesos de aprendizaje de sus hijos | Orientación de los lineamientos de bioseguridad y participación de los padres de familia durante la emergencia sanitaria | TRIMESTRAL | Crear el plan de lineamientos de bioseguridad para la atención de los estudiantes al momento de iniciar la educación por alternancia, vinculando a toda la comunidad educativa | 200000 |  | X |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-12-06 | Directora Ana Celia Meza docentes Luciano Camargo, Belkis maldonado, Paulo Heredia, Gladys Omaira Diaz.
Socialización a la comunidad educativa en general para la consientizaciíon del auto cuidado y el cuidado de los demás.
COMUNITARIA | Orientar a los niños y niñas en la importancia del auto cuidado para así proteger a todos los miembrtos de la familia | Ejecutar con los niños y niñas el plan de auto cuidado creado para la alternancia, para su protección y la le los demás miemboros de la familia | En el trascurso del año escolar 2021 se cumplira con los protocolos de bio-seguridad, prevaleciendo el bienestar de los estudiantes y sus familias | Cumplimientos de los lineamientos y protocolos de bioseguirdad en los rprocesos de alternancia | TRIMESTRAL | Socializar con los niños y niñas la importancia de cumplir los protocolos de bioseguriodad | 100000 |  | X |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-12-06 | Docentes Paulo Heredia Belkis Maldonado Luciano Camargo Gladys Omaira Diaz.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL