## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-10-14 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecacha
CER LA PRIMAVERA |  |  | 2022-10-14
Regimen | PÚBLICO |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | VEREDA LA PRIMAVERA |  | Municipio |  | LURDES
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3204125730
Rector o Director | ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | DIRECTORA |  | anamezaro@gmail.com
SAMUEL ANATONIO PEÑARANDA G. |  | DOCENTE |  | samulantonio_66@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | rosmeryclavijorincon@hotmail.com
BELKIS KARINA MALDONADO G. |  | DOCENTE |  | pocahontas1702@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARÍA ELIZABETH MANRIQUE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFONSO AGUDELO CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FIN.
SAMUEL A. PEÑARANDA GÓMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Rural:La Primavera |  |  |  |  | Municipio: Lourdes |  |  | Año: 2022
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado |  | GESTION | ESTADO
ACCIONES
Reformula el horizonte institucional, ajustado a las necesidades de la comunidad educativa | A octubre del 2022 se tiene reformulado el horizonte institucional | El 100% de las sedes tienenel horizonte institucional | 50% | 2022-04-12 | 40% | 2022-10-10 |  | 2022-11-29 | 90% | analisis del horizonte institucional existente y reformulacion del mismo teniendo en cuenta la nueva normatividad vigente y acorde a las espectativas de la comunidad educativa..se socializa con la comunidad educativa | GESTION DIRECTIVA | EN EJECUCION
Adquirir los elementos de aseo por recursos de gratuidad en cada una de las sedes educativas del C:E:R La Primavera | Al inicio del año escolar todas las sedes educativas adquirieron los elementos de aseo por recursos de gratuidad. | 100% de todas las sedes han adquirido los elemtos de aseo por recursos de gratuidad | 30% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-11 |  | 2022-11-28 | 60% | Realizar el diagnostico de la poblacion estudiantil de cada una de las sedes para hacer entrega de los elementos de bioseguridad donados por la gobernacion por parte del C:E:R La Primavera | Gestion directiva | EN EJECUCION
Asignar recuersos en el presupuesto anual de gratuidad, para consecucion de material didactico para todas las sedes | Crear los rublos dentro del presupuesto general de egresos financiados con el presupuesto de gratuidad teniendo en cuenta las necesidades de cada sede | presupuesto de gratuidad | 30% | 2022-08-19 | 40% | 2022-08-31 |  | 2022-11-28 | 70% | Entrega de los elementos de aseo, material didactico para algunas sedes y una impresora para uso del centro educativo. | ADMINISTRIVA Y FINANCIERA .consejo academico | EN EJECUCION
Reunir al consejo directivo con el fin de analizar , y aprobar el presupuesto general de egresos e ingresos por presupuesto de calidad y otras fuentes de financiacion | Reunir periodicamente al consejo directivo para que analice, estudie y apruebe el presupuesto general de egresos e ingresos. | consejo directivo | 30% | 2022-05-06 | 30% | 2022-07-08 |  | 2022-11-28 | 60% | Reunion periodica del consejo Directivo para anializar las diferentes necesidades de las sedes educativas y a la vez aprobar el respectivo presupuesto. | consejo directivo | EN EJECUCION
construccion, remodelacion y mejoramiento de plantas fisicas | Enviar los oficios respectivos antes los entes gubernamentales solicitando la construccion remodelacion y mantenmiento de las plantas fisicas de algunas sedes educativas. | plantas fisicas; campos deportivos | 10% | 2022-04-11 | 10% | 2022-10-10 |  | 2020-11-12 | 20% | Se radicaron los oficios respetuosos a la alcaldia municipal, gobernacion del departamento con copia al concejo y personeria municipal solicitando los respectivos mantenimientos. Por parte de la alcaldia municipal se han realizado diagnosticos en algunas sedes para detectar algunas necesidades | ADMINISTRIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCION
Adecuacion y reparacion de los restaurantes escolares. | Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo los respectivos mantenimientos en restaurantes escolares | Restaurantes Escolares | 40% | 2022-02-10 | 10% | 2022-06-14 |  | 2022-11-28 | 50% | gestionar recursos cuya finalidad sera la adecuacion y mantenimiento de los comedores escolares | Luis Alfonso Agudelo Cardenas | EN EJECUCION
Mantenimiento de los campos deportivos existentes | Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo sus mantenimientos. | Campos deportivos | 5% | 2022-03-05 | 5% | 2022-08-24 |  | 2020-11-30 | 10% | Copia del contrato de los dos campos deportivos intervenidos, | ADMINISTRIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCION
Mejorar la lectura critica en los niños y niñas del Centro Educativo Rural la Primavera | se abrieron espacios dentro del calendario escolar para realizar actividades de lectoescritura | El 100% de los niños y niñas del CER cumplieron con las actividades propuestas para mejorar sus competencias lectoras. | 50% | 2022-02-01 | 40% | 2022-10-10 | 0% | 2022-11-28 | 90% | Consecución de textos,imagenes , utilización de tics, aprovechamiento del internet que se encuentra instalado en algunas sedes educativas. | GESTION ACADÉMICA | EN EJECUCION
Mejorar algunas competencias pedagògicas , en las àreas de matemàticas, lenguaje y competencias ciudadanas. | Se analizaron los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar , detectando fortalezas y debilidades. | El 100% de las sedes educativas aplicaron a las estrategias de mejoramiento. | 50 | 2022-02-01 | 40 | 2022-10-10 |  | 2022-11-28 | 90% | Elaborar el plan de fortaleciieto academico detectando las fortalezas y debilidades. | GESTION ACADÉMICA | EN EJECUCION
integrar todas las areas d forma transversal en el desarrollo de ctividades pedagogicas. | Se realizaron todos los proyectos transversales en las diferentes izadas de bandera . | El 100% de las sedes educativas aplicaron nlos proyectos trasversales | 25% | 2022-02-01 | 25% | 2022-10-10 |  | 2022-11-28 | 50% | Orrganizciòn de los equipos de trabajo. Distribución de fehas , teniendo en cuenta el calendario escolar. Entrega de documento | GESTION ACADÉMICA | EN EJECUCION
fortalecer la enseñanza del idioma ingles, en el CER la Primavera | Adquisiòn de material didàctico , para la enseñanza del idioma extranjero y Gestionar con el consejo directivo la compra del material. | El 100% de las sedes contaran con el material didàctico apropiado | 25% | 2022-02-01 | 25% | 2022-10-10 |  | 2022-11-28 | 50% | consecusion de material, proyecto utilizaciòn de Tics, disponer de losrecursos de gratuidad. | GESTION ACADÉMICA | EN EJECUCION
. Incentivar la participación de los padres y madres de familia en la formación integral de sus hijos a través de los talleres escuela de padres | Socializar y desarrollar con los padres de familia los talleres programados en el proyecto escuela de padres. Transmitir a los padres de familia temáticas claras y precisas de su vida cotidiana | El 95% de los padres de familia del CER, participaran activamente de los talleres de escuela de padres | 30% | 2022-01-31 | 30% | 2022-10-10 |  | 2022-11-28 | 60% | actividades lúdico practicas aplicación de medios tectologicos | GESTION COMUNITARIA | EN EJECUCION
crear el proyecto productivo HUERTA ESCOLAR y fomentar el cultivo de hortalizas | Socializar el proyecto huerta escolar y darlo a conocer al cuerpo docente. Ejecutar en cada una de las sedes educativas el proyecto huerta escolar. | El 90% de las sedes educativas desarrollaran el proyecto de huerta escolar. | 50% | 2022-01-31 | 40% | 2022-10-10 |  | 2022-11-28 | 90% | Preparación de los espacios para la creación de las huertas. Seguimiento y matenimiento a las huertas escolares | GESTION COMUNITARIA | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [8 empty] | Terminada
|  |  | 0 | [8 empty] | Terminada
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA