## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA PRIMAVERA |  |  | 13/01/2023
|  |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | VDA. LA PRIMAVERA |  | Municipio |  | LOURDES
Correo electronico | cer_laprimavera_lourdes@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3204125730
Rector o Director | ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | DIRECTORA |  | anamezaro@gmail.com
SAMUEL ANATONIO PEÑARANDA G. |  | DOCENTE |  | samulantonio_66@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | rosmeryclavijorincon@hotmail.com
BELKIS KARINA MALDONADO G. |  | DOCENTE |  | pocahontas1702@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARÍA ELIZABETH MANRIQUE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFONSO AGUDELO CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FIN.
SAMUEL A. PEÑARANDA GÓMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-02-03 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | PMI LA PRIMAVERA V.7 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PRIMAVERA, LOURDES
institucional.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Que el horizonte institucional sea socializado a la comunidad educativaen general. | Hacer que el horizonte institucional llene las expectivas de la comunidad educativa en general. | Al finalizar el año 2023, se le dará aplicabilidad al horizonte institucional. | El 100% de las sedes educativas aplicarán el horizonte institucional ya reformulado. | TRIMESTRAL | Charlas-Talleres escuela de padres-seguimiento por parte de la directora docentes.-Reunion de padres de familia. | 1000000 | X |  |  |  |  | 23/01/2023 | 24/11/2023 | Jesus Ortiz, Elizabeth Manrique, Yamit Mendoza, Neftali Mmendoza,Belisario Meza
Directiva | Que los miembros del consejo estudiantil adquieran un mayor compromiso en la toma de decisiones. | Conocer los estatus del consejo estudiantil y darle la respectiva aplicabilidad. | Al finalizar el año 2023 cada miembro del consejo estudiantil se apropiará de sus funciones. Que el personero estudiantil se apropie de sus funciones con voz y voto. | El 90% del consejo estudiantil participará de reuniones programadas por el CER | TRIMESTRAL | Asistencia a los aforos del consejo directivo con la mayor asistencia posible. Flexibilidad del horario teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. | 500000 | x |  |  |  |  | 23/01/2023 | 24/11/2023 | Jesus Ortiz, Elizabeth Manrique, Yamit Mendoza, Neftali Mendoza,Belisario Meza
Directiva | Velar por el buen funcionamiento. del consejo de padres. | Lograr que el consejo de padres adquieren mayor compromiso en el seguimiento sistematico del CER La Primavera. | Conformacion del consejo de padres del CER La Primavera 2023. Al terminar el año lectivo 2023 se evaluarán los resultados obtenidos de dicho consejo. | El 70% de los miembros del consejo de padres, cumplirá con las funciones establecidas. | TRIMESTRAL | Elección del consejo de padres. Funciones de cada miembro. Reuniones periodicas. Evaluacion de dichos resultados. | 500000 | X |  |  |  |  | 23/01/2023 | 24/11/2023 | Jesus Ortiz, Elizabeth Manrique, Yamit Mendoza, Neftali Mendoza,Belisario Meza
Administrativa y financiera | Asignar recursos en el presupuesto anual de gratuidad, para consecucion de material didactico para todas las sedes | Enviar las necesidades en cuantoa material didactico de todos las sedes educativas ante el consejo directivo para que sea analizado y aprobados | Al finalizar el 2023 se asignaron recursos dentro del presupuesto de gratuidad para la compra de material didactico para todas sedes educativas. | El 100% de las sedes educativa se les asignaran los recuersos disponibles necesarios para la compra del material didactico | MENSUAL | Seguimiento por parte de la directora y los lideres de cada gestion | 8000000 | x |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-10-20 | DIRECTORA.CONSEJO DIRECTIVO, LIDER DE CADA GESTION.
Administrativa y financiera | Reunir al consejo directivo con el fin de analizar , y aprobar el presupuesto general de egresos e ingresos por presupuesto de calidad y otras fuentes de financiacion | Estudiar el presupuesto de egresos e ingresos del presupuesto general de gratuidad, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes sedes. | Al finalizar el 2023 se ejecutara el presupuesto general de gratuidad de ingresos y egresos | El 99% del presupuesto de gratuidad se ejecutara | TRIMESTRAL | seguimiento por parte de la directora, lidereses de cada proceso y consejo directivo. | $ 50.000. | x |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2022-12-02 | CONSEJO DIRECTIVO
Administrativa y financiera | construccion, remodelacion y mejoramiento de plantas fisicas | Enviar los oficios respectivos antes la secretaria de educacion, gobernacion del departamento y alcaldia municipal solicitando la construccion remodelacion y mantenmiento de las plantas fisicas de algunas sedes educativas. | Al finalizar el año 2023, se asignarán los recursos para el mantenimiento y remodelacion de las sedes educativas que requieren dicho mantenimientos y remodelaciones | el 100% de los oficios enviados y radicados ante los diferentes entes gubernamentales. | MENSUAL | Radicar las diferentes peticiones ante los entes gubernamentales | 30000 |  | X |  |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-05 | LIDER DEL PROCESO
Administrativa y financiera | Crear un rublo dentro del presupuesto general de egresos e ingresos con recursos de gratuidad para la consecucion de libros de geometria, estadistica y matematicas. | Consecucion de guias didacticas sobre estadistica y geometria para todos los grados | Al finalizar el 2023 se creara el respectivo rublo y se le asignaran recursos para la compra de las respectivas guias didacticas. | El 100 % de las sedes educativas se les entregaran las respectivas guias didacticas. | TRIMESTRAL | Presentar un oficio a la directora del centro educativo rural laL Primavera para se cree dentro del presupuesto el respectivo rublo para la consecucion de las guias didacticas | $ 5.000.000 |  | x |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-31 | DIRECTORA DEL CENTRO
Administrativa y financiera | Adecuacion y reparacion de los restaurantes escolares. | Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo los respectivos mantenimientos en restaurantes escolares. | Al finaliza el mes de febrero se habran enviado los respectivos oficios ante la alcaldia municipal y la gobernacion del departamento | El 100% de los oficio solicita la intervension administrativa de los 18 comedores escolares existenten en el CER La Primavera. | TRIMESTRAL | Seguimiento por parte del lider de la gestion administrativa y financiera y el acompañamiento por parte de la directora. | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 | DIRECTORA DEL CENTRO. LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
Administrativa y financiera | Mantenimiento de los campos deportivos existentes | Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo sus mantenimientos. | Al finalizar el mes de abril se enviaron las peticionesante la alcaldia municipal para la respectiva intervension de campos deportivos | el 100% de los oficios radicados | TRIMESTRAL | seguimiento por parte de la directora y el lider del proceso. | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-17 | DIRECTORA DEL CENTRO. LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
Administrativa y financiera | solicitud de dotacion para los restaurantes escolares de las sedes educativas. | Enviar oficios ante la alcaldia y gobernacion del departamento con cuya finalidad es conseguir las respectiva dotacion | Al finalizar el mes de enro del año 2023 se realizaran los respectivos oficios con el fin de radicarlos ante los entes competentes. | el 100% de los oficios seran radicados | TRIMESTRAL | seguimiento por parte de la directora y lider del proceso | $.10.000 |  | x |  |  |  | 2022-01-13 | 2023-01-31 | DIRECTORA DEL CENTRO. LIDER DE LA GESTION.
Administrativa y financiera | Encerramiento de algunas sede educativas. | Enviar oficios ante la alcaldia y gobernacion del departamento con cuya finalidad es conseguir los respectivos recursos. | Al finalizar el mes de enro del año 2023 se realizaran los respectivos oficios con el fin de radicarlos ante los entes competentes. | el 100% de los oficios seran radicados | TRIMESTRAL | seguimiento por parte de la directora y lider del proceso | $.10.000 |  | x |  |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-28 | DIRECTORA DEL CENTRO. LIDER DE LA GESTION.
Academica | se abriran espacios en el àrea de matemàticas con el fin de fortalecer el pensamiento mètrico, aleatorio, y espacial dentro del calendario escolar para realizar actividades que permitan el afianzamiento de dichas competencias. | Mejorar las competencias matemàticas en los niños y niñas del Centro Educativo Rural la Primavera | Al finalizar el año lectivo 2023 los niños y niñas habràn mejorado sus competencias en el pensamiento mètrico, aleatorio, y espacial en el àrea de matemàticas. | El 100% de los niños y niñas del CER habràn mejorarado sus competencias matemàticas en los pensamientos mètrico, aleatorio, y espacial. | TRIMESTRAL | Consecución de textos,material didàctio , utilización de tics, aprovechamiento del internet que se encuentra instalado en algunas sedes educativas. | 500000 | X | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Wilmer Parra Corredor,Samuel Antonio Peñaranda,Gladys Omaira Diaz Flores, Rosa Mery Sanabria
Academica | Se analizaron los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar , detectando fortalezas y debilidades . | Mejorar los resultados en las pruebas evaluar para Avanzar, teniendo en cuenta los resultados de la prueba anterior , en las àreas de lenguaje y competencias | Al finalizar el año lectivo 2023 se proyecta mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | El 100% de las sedes educativas desarrollaran actividades pedagògicas que permitan el mejoramiento de dichas competencias. | TRIMESTRAL | Elaborar el plan de fortalecimiento con énfasis en el conocimiento de ciencias sociales y lenguaje. | 200000 | X | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Wilmer Parra Corredor,Samuel Antonio Peñaranda,Gladys Omaira Diaz Flores, Rosa Mery Sanabria
Academica | Se desarrollaràn todos los proyectos transversales utilizando como estrategia las izadas de bandera . | Integrar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.en todas las àreas del saber. | Al finalizar el año 2023 hemos desarrollado en todas las sedes las temàticas de los diferentes proyectos transversales. | El 100% de las sedes educativas aplicaron nlos proyectos trasversales | TRIMESTRAL | Organizaciòn de los equipos de trabajo. Distribución de fehas , teniendo en cuenta el calendario escolar y entrega de documento. | 200000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Wilmer Parra Corredor,Samuel Antonio Peñaranda,Gladys Omaira Diaz Flores, Rosa Mery Sanabria
Academica | Adquisiciòn de material didàctico adecuado , para la enseñanza del idioma extranjero . | Gestionar ante el consejo directivo la adquisiciòn del material didàctico adecuado para la enseñanza del idioma extranjero. | Al finalizar el año lectivo 2023 todas las sedes del centro, contaràn con el material didàctico que faciliten la enseñanza del idioma ingles en los niños y niñas del | El 100% de las sedes educativas contaràn con el material didàctico apropiado. | TRIMESTRAL | consecusiòn de material didàctico , proyecto utilizaciòn de Tics, disponer de los recursos de gratuidad. | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Wilmer Parra Corredor,Samuel Antonio Peñaranda,Gladys Omaira Diaz Flores, Rosa Mery Sanabria
comunitaria | Aplicar el proyecto de vida en cada una de las sedes del CER La Primavera. | Aplicar las actividades programadas atendiendo los Proyectos de vida de los estudiantes, buscando aportar a su proyección personal teniendo en cuenta las posibilidades de su entorno. | Durante el año 2023 se aplicarán los talleres a los estudiantes, según el cronograma. Al finalizar el año 2023 los docentes evaluaran los resultados obtenidos de los talleres aplicados. | (N° de actividades desarrolladas)/(N° de actividades propuestas)*100 | MENSUAL | Realizar talleres acorde con las necesidades que se presentan en el entorno. Evaluar los resultados de la aplicación de los talleres sobre proyecto de vida. | 1.000.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-04 | 26/11/2023 | Directora y cuerpo docente
comunitaria | Incentivar la participación de los padres de familia en las diversas actividades planificadas en el Centro Educativo Rural La Primavera | Crear un programa institucional, que permita la participación de las familias en las diversas actividades de la institución. | Durante el año 2023 se programarán reuniones teniendo en cuenta la disponibilidad de las comunidades Convocar a la comunidad educativo con un tiempo prudente a las actividades programadas donde se requiera de su asistencia | el 100% del programa elaborado. (N° de actividades desarrolladas)/(N° de actividades propuestas)*100 | MENSUAL | Preparación del programa institucional para la participacion de las familias. Aplicación de actividades programadas en cada una de las sedes. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2023-01-02 | 26/11/2023 | Directora y cuerpo docente
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL