## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-03-09
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com | alejopolo28@gmail.com | Telefono |  | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO | JIMÉNEZ POLOCHE | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
ISAIAS LEON MANZANO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  |  |  | Municipio: SAN CALIXTO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
AYUDAR A ORGANIZAR Y ORIENTAR EL TRABAJO PEDAGOGICO DEL AÑO ESCOLAR PROPONIENDO AL DOCENTE UNA DIRECTRIZ EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | Crear el plan de estudio | Lograr en un 100% la creación del plan de estudios para el mes de noviembre 2024. | 30% | 2024-04-09 | 20% | 2024-07-19 | 40% | 2024-11-17 | 10% |  | EN EJECUCION
Establecer los lineamientos institucionales, que rigen todos los procesos educativos de planificación orientados a las diferentes acciones a realizar en la institución educativa. | Actualizar el PEI | Lograr en un 100% la Actualización del PEI para el mes de noviembre 2024. | 40% | 2024-04-09 | 10% | 2024-07-19 | 30% | 2024-11-17 | 20% |  | EN EJECUCION
Facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de la institución educativa. | Actualizar el manual de Convivencia | Lograr en un 100% la actualización del Manual de Convivencia para el mes de noviembre 2024. | 30% | 2024-04-09 | 15% | 2024-07-19 | 35% | 2024-11-17 | 20% |  | EN EJECUCION
Cumplir los criterios de evaluación y promoción establecidos por la institución educativa. | Actualizar el SIEE | Lograr en un 100% la actualización del SIE para el mes de noviembre 2024. | 25% | 2024-04-09 | 20% | 2024-07-19 | 35% | 2024-11-17 | 20% |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA