## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-03-09
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com | alejopolo28@gmail.com | Telefono |  | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO | JIMÉNEZ POLOCHE | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
ISAIAS LEON MANZANO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  |  |  | Municipio: SAN CALIXTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
La institucion Educativa Rural la Quina cuenta con una informacion académica de los estudiantes, pero esta no es uniforme en todas las sedes educativas. | Organizar los archivos académicos de cada una de las sedes educativas que conforman la Institución | Al terminar el 2024 tener en un 100% organizado los archivos academicos en cada una de las sedes educativas. | Unificar los formatos para la calificacion y diligenciamiento de notas |  | 2024-04-04 | 30% | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 40% | Formatos de notas unificado y diligenciado | EN EJECUCION
|  |  | Implementar en cada una de las sedes educativas una carpeta unificada de archivo académico |  | 2024-05-29 | 35% | 2024-07-24 | 35% | 2024-08-21 | 30% | Archivo academico en cada una de las sedes educativas | EN EJECUCION
En la Institución educativa Rural la Quina no se cuenta con un programa de seguridad, proteccion y riesgos fisicos. | Crear una ruta de atención integral que garantice la seguridad y proteccion de todos los estudiantes. | Al finalizar el presente año escolar se tendra en un 100 % sistematizada la ruta de atención integral. | Hacer un diagnostico de los espacios criticos y posibles accidentes que pueden suceder en los horarios escolares. |  | 2024-04-04 | 30% | 2024-08-07 | 30% | 2024-10-30 | 40% | Diagnostico espacios criticos realizado | EN EJECUCION
|  |  | Socialiacion por parte de los docentes del diagnostico para crear el plan de seguridad y protección. |  | 2024-04-10 | 30% | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 40% | Socializacion del diagnostico por parte de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | Creación e implementación de la ruta integral de seguridad y proteccion en la institución. |  | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 30% | 2024-10-30 | 40% | Creacion de la ruta de atención integral. | EN EJECUCION
En algunas sedes de la Institución educativa Rural la Quina con el apoyo de las comunidades se realizan actividades de adecuación y embellecimiento de la planta fisica. | Identificar las estrategias a implementar en el programa de embellecimiento de la planta fisica de las sedes. | Al terminar el 2024 la I.E.R. la Quina tendra elaborado en un 100% un programa de adecuación y embellecimiento de la planta fisica de cada una de las sedes educativas. | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la identificacion y embellecimeinto de cada una de las sedes educativas |  | 2024-04-04 | 30% | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 40% | Sensibilización a las comunidades | EN EJECUCION
|  |  | Identificacion de cada una de las sedes educativas (Nombre de la I.E.R. y de la Sede) |  | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 30% | 2024-09-11 | 40% | Identificacion visible en cada de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | Evidenciar jornadas de trabajo y embellecimiento en cada una de las sedes educativas., proyecto PRAE |  | 2024-05-08 | 30% | 2024-08-07 | 30% | 2024-09-11 | 40% | Evidencias de jornadas de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | Creacion del programa de adecuación y embellecimiento de la planta fisica de cada una de las sedes educativas. |  | 2024-06-12 | 30% | 2024-08-07 | 30% | 2024-10-30 | 40% | Programa de embellecimiento a la planta fisica en cada de las sedes | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA