## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  | 2024-03-09
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670000330
Dirección | VEREDA LA QUINA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | ierlaquina@gmail.com | alejopolo28@gmail.com | Telefono |  | 3155889355
Rector o Director | LUIS ALEJANDRO | JIMÉNEZ POLOCHE | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALEJANDRO JIMENEZ |  | RECTOR |  | alejopolo28@gmail.com
HELMER MAURICIO CORONEL |  | DOCENTE |  | helcoronelb@gmail.com
NANCY RODRIGUEZ AREVALO |  | DOCENTE |  | n.rodriguez@hotmail.com
GEOVANY DURAN TORRADO |  | DOCENTE |  | geovanyduranto@hotmail.com
SANIN DURAN PALLARES |  | DOCENTE |  | s.duranp@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YULIETH FRANCO NAVARRO |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
HELMER MAURICIO CORONEL |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
ISAIAS LEON MANZANO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
FARIDE PABON PAEZ |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA QUINA |  |  |  |  | Municipio: SAN CALIXTO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fomentar la buena comunicaión entre el estudiante y quienes nos rodea | Mejorar la comunicion asertiva | Consolidar el 75% de lo proyectado | 30% | 2024-04-25 | 15% | 2024-07-11 | 15% | 2024-09-25 | 15% | talleres sobre crianza positiva y habilidades parentales. | EN EJECUCION
Salvaguardar la integridad fisica de los estudiantes | Prevenir posibles accidentes que atenten contra los estudiantes. | consolidar el 99% de lo proyectado | 30% | 2024-04-09 | 23% | 2024-07-23 | 23% | 2024-10-30 | 23% | Implementacion de protocolos de seguridad. | EN EJECUCION
Garantizar la proteccion y el bienestar de los estudiantes, el personal educativo y las instalaciones escolares | Promover una cultura de seguridad y prevención, fomentando la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. | consolidar el 75% de lo proyectado | 30% | 2024-05-10 | 15% | 2024-08-09 | 15% | 2024-11-08 | 15% | Realizar simulacros y ejercicios practicos periodicos para que los estudiantes y personal estudiantil se familiarice con los procedimientos de seguridad | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA