## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES |  |  | 28/11/2023
|  |  | Código DANE |  | 254599000188
Dirección | VEREDA SOMBRERITO |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cer_buenosaires@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3132852472
Rector o Director | MARIA AURORA MARTINEZ HERRERA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA AURORA MARTÍNEZ HERRERA |  | DIRECTORA |  | mauroramartinez@hotmail.com
JAIME FRANCISCO QUINTANA |  | COORDINADOR |  | pachinqui@hotmail.com
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | LIDER |  | zkcaicedo22@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ROSA MELIDA MENESES |  | LIDER |  | ACADEMICA
JAIME FRANCISCO QUINTANA FUENTES |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
GLADYS BUITRAGO DUARTE |  | LIDER |  | COMUNITARIA
ZULY KARINA CAICEDO OSORIO |  | LIDER |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES- RAGONVALIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | POLITICAS DE INCLUSION DISEÑADAS EN EL PEI | DISEÑAR POLITICAS INCLUSIVAS, DE ACUERDO AL DECRETO 14 21 PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS NNJA. | AL FINALIZAR EL 2024 EL CER CONTARA CON POLITICAS DEFINIDAS EN EL PEI AL 100% | POLITICAS DE INCLUSION | TRIMESTRAL | DISEÑO DE POLITICAS DE INCLUSION EN EL PEI IDENTIFICACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES EN EL SIMAT CARACTERIZACION DE LA POBLACION. DISEÑO DEL PIAR. SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO EVALUACION Y RETROALIMENTACION | 600000 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 28/11/2024 | CARLOS RAMON BUITRAGO MARIA AURORA MAARTINEZ HERRERA MANUEL DIAZ
DIRECTIVA | CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | ESTABLECER ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS ESTUDIANTES. | AL FINALIZAR EL 2024 ESTARAN 2 CONVENIOS ESTABLECIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO AL 100% | CONVENIOS ESTABLECIDOS | TRIMESTRAL | *DEFINICION DE OFERTA COLABORATIVA REUNIONES PERIODICAS DE INTERESADOS..PRESENTACION Y VIABILIDAD DE PROPUESTAS ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS Y ALIANZAS EJECUCION DE ESTRATEGIAS | 700000 | X |  |  |  |  | 2024-03-12 | 28/11/2024 | FRANCISCO QUINTANA MARIA AURORA MAARTINEZ HERRERA CARMEN AYDEE ACEVEDO
DIRECTIVA | DESARROLLO DE PPP Y PLANES. | DISEÑAR UN PPP QUE FORTALEZCA EL MODELO EDUCATIVO DEL CER | AL FINALIZAR EL 2024 EL PPP FORMULADO E IMPLEMENTADO AL 100% | PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS | TRIMESTRAL | DISEÑO Y FORMULACION DEL PROYECTO. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIALIZACION DE IMPACTO Y RESULTADOS | 400000 | X |  |  |  |  | 2024-03-13 | 28/11/2024 | CARMEN AYDEE ACEVEDO MANUEL DIAZ
ACADÉMICA | ACTUALIZACION DEL SIEE | ACTUALIZAR EL SIIE DE ACUERDO AL DECRETO 1290 Y AL ESTUDIO DE CONTEXTO DEFINIDO EN EL PEI. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2024, SE TENDRA EL SIEE ACTUALIZADO Y APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. | SIE | TRIMESTRAL | REVISION DEL DOCUMENTO ACTUAL AJUSTES DE ACUERDO AL DECRETO SOCIALIZACION Y APROBACION. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-14 | CARMEN AYDEE ACEVEDO JAIME FRANCISCO QUINTANA
ACADÉMICA | ESTRATEGIAS DE TAREAS EXTRACURRICULARES | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS UNIFICADAS PARA LAS TAREAS EXTRACURRICULARES | AL FINALIZAR EL 2024 EL CER CONTARA CON LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS AL 100%A | ESTRATEGIAS TAREAS EXTRACURRICULARES | MENSUAL | DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS DESEMPEÑOS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TALLERES DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS. . | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-11-28 | MANUEL DIAZ SANDRA ROLON BLANCA CENOBIA CONTRERAS
ACADÉMICA | PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | FORMULAR LOS PPT DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO. | A FINAL DE 2024, SE ESTARÁN APLICANDO LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS SEDES | PROYECTOS PEDAGOGICO TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | *REVISIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES *ACTUALIZACION DE PROYECTOS *APLICACIÓN *EVALUACION | 100000 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 28/11/2024 | CARLOS BUITRAGO MONICA MENDOZA BLANCA CENOBIA CONTRERAS FRANCISCO QUINTANA SANDRA ROLON
ADMINISTRATIVA | PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ESTABLECER UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | A FINAL DE 2024, SE HABRÁ REALIZADO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA SEGÚN EL PLAN ELABORADO. | PLANTA FÍSICA | TRIMESTRAL | *PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA *APROBACION DE CONSEJO DIRECTIVO *EJECUCION DE MEJORAS *CONVOCATORIA PARA DIA DE LOGROS | 10000000 | X |  | X | X |  | 17/01/2024 | 28/11/2024 | MARIA AURORA MARTINEZ FRANCISCO QUINTANA ADM. MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA | ARCHIVO HISTORICO ACADEMICO | SISTEMATIZAR EL ARCHIVO DEL CER | AL FINALIZAR EL 2024 SE DARA INICIO A LA SISTEMATIZACION DEL ARCHIVO | ARCHIVO HISTORICO | TRIMESTRAL | ESTABLECER CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS | 300000 | X |  |  |  |  | 22/01/2024 | 28/11/2024 | JAIME FRANCISCO QUINTANA. GRUPO PROYECTO TRABAJO SOCIAL.
COMUNITARIA | PLAN DE RIESGOS PSICOSOCALES Y FISICOS | DISEÑAR UN PLAN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA 2024 -2025 | AL FINALIZAR EL 2024 SE TENDRA ELABORADO Y SENSIBILIZADO EL PLAN DE RIESGO AL 100% | PLANES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICOS | TRIMESTRAL | * FOCALIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y FISICAS . *GESTION PARA CAPACITACION. ELABORACION DEL DOCUMENTO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-28 | SANDRA VICTORIA ROLON
COMUNITARIA | PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION ASERTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA | 100% DE PADRES DE FAMILIA DEL CER PARTICIPANDO EN LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CER | ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION | TRIMESTRAL | ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TALLERES DE PARTICIPACION | 250000 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 28/11/2024 | MONICA MENDOZA
COMUNITARIA | ESCUELA DE PADRES | REALIZAR TRES ESCUELAS DE PADRES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA P0ARTICIPACION DE LA COMUNIDAD | AL FINALIZAR EL 2024 SE REALIZARAN TRES ESCUELAS DE PADRES CON LA PARTICIPACION DEL 100% DE LA COMUNIDAD | ESCUELA DE PADRES TRIMESTRALES | TRIMESTRAL | *REUNION PARA PROGRAMAR LOS CONTENIDOS Y ENCUENTROS. *ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD PÚBLICA Y COMISARIA DE FAMILIA. *REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-05-10 | 28/11/2024 | BLANCA CENOBIA CONTRERAS
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL