## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER Chapinero
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La comisión de evaluación y promoción está conformada, se necesita el fortalecimiento y la funcionalidad. | Fortalecer el desempeño y funcionalidad del equipo de Comisión de Evaluación y promoción vigencia 2024. | Ajustar las funciones organizando un cronograma de reuniones de la comisión de evaluación y promoción, aplicado en un 100%. | Funciones y cronograma de actividades para la Comisión de Evaluación y promoción. | TRIMESTRAL | Conformar mediante un acta la Comisión de Evaluación y promoción. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Hermes Rueda Muñoz
[6 empty] | Establecer las funciones, procedimientos y criterios de la Comisión de Evaluación y promoción. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-24 | Claudia Marcela Quintero Lázaro. Marta Vega Alvernia. Carolina Meza Serrano. Nazly Lizet Peñaranda Ayala
[6 empty] | Organizar el cronograma de reuniones con evidencias de seguimiento. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-23 | Hermes Rueda Muñoz
|  | Actualizar las funciones y reuniones de la Comisión de Evaluación y promoción durante el año 2024. | Desarrollar reuniones de la Comisión de Evaluación y Promoción para el estudio de las dificultades académicas antes de finalizar cada período académico en un 100%. | Estudio de casos académicos por período, Comisión de Evaluación y promoción. | TRIMESTRAL | Reunir a los miembros de la comisión 15 días antes de finalizar cada período. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-08 | Claudia Marcela Quintero Lázaro. Marta Vega Alvernia. Carolina Meza Serrano. Nazly Liset Peñaranda Ayala
[6 empty] | Identificar los estudiantes con casos especiales y dificultades académicas. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-08 | Todos los docentes del C.E.R
[6 empty] | Diseñar y aplicar a los estudiantes los diferentes planes de nivelación, teniendo como evidencia un acta de socialización con los padres de familia. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-11-15 | Claudia Marcela Quintero Lázaro. Marta Vega Alvernia. Carolina Meza Serrano. Nazly Liset Peñaranda Ayala
| Los horizontes institucionales son reconocidos dentro del C.E.R y requieren algunos ajustes de actualización y socialización. | Actualizar y socializar los horizontes institucionales como un proceso de identidad. | Establecer los nuevos propósitos de la misión, visión y horizontes institucionales; diseñados y socializados en un 100% | Horizontes institucionales ajustados y socializados en todas las sedes. | TRIMESTRAL | Reunión del consejo académico y directivo para ajustar y actualizar el horizonte institucional. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Todos los docentes del C.E.R
[6 empty] | Rediseñar principios y fundamentos de los horizontes institucionales y otros. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Hermes Rueda Muñoz
[6 empty] | Editar e incluir los nuevos horizontes institucionales en el PEI, socializando dichos principios en cada sede. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Todos los docentes del C.E.R
| Aplicar el plan de fortalecimiento pedagógico mejorando los procesos académicos y resultados obtenidos en pruebas internas y externas. | Desarrollar el plan de fortalecimiento académico; en el mejoramiento de las pruebas internas y externas de los estudiantes. | Integrar al consejo académico en el diseño de planes de mejoramiento académico para el fortalecimiento de resultados en pruebas internas y externas. | Estudio de casos académicos por período, Comisión de Evaluación y promoción. | TRIMESTRAL | Estudio y análisis de pruebas externas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | Todos los docentes del C.E.R
[6 empty] | Establecer dificultades y fortalezas en los procesos de evaluación de las pruebas internas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-27 | Todos los docentes del C.E.R
[6 empty] | Diseñar y aplicar el plan de fortalecimiento pedagógico. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-10-04 | Docentes de cada sede.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Académica | Se cuenta con un plan de estudio ajustado en las áreas de español y matemáticas con el apoyo de save de Children, pero se requiere renovar y actualizar los planes de las demás áreas del plan de estudio. | Ejecutar plan de trabajo orientado a la actualización de los planes de estudio. | Finalizado el calendario académico 2024 se habrá logrado ajustar y actualizar los planes de estudio en un 40% | Número de planes de estudio actualizados/ Total planes de estudio | TRIMESTRAL | Conformación de equipos de trabajo por áreas |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Desarrollo de actividades de revisión y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Socialización de ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Rubén Darío Ascanio Palacios
[6 empty] | Aprobación y adopción de planes de estudio actualizados |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
| Existen procesos de implementación de recursos de aprendizaje parcialmente; con la necesidad de fortalecer la inversión y aplicación de recursos en los procesos formativos. | Desarrollar un plan de inversión para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Finalizado el calendario académico 2024 se habrá desarrollado el plan de adquisición de recursos para el aprendizaje en un 50% | Número de acciones realizadas de las propuestas en el plan de inversión y adquisición de recursos… | TRIMESTRAL | Diseño de propuesta de inversión… |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Estudio, análisis y aprobación de propuesta. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | CONSEJO DIRETIVO
[6 empty] | Contratación para adquisición de suministros. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Hermes rueda muñoz
[6 empty] | Compra y Adquisición de suministros y recursos para el aprendizaje. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
| Se necesita implementar acciones y procesos de seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes | Diseñar e implementar políticas claras encaminadas al seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes. | Finalizado el calendario académico 2024 se habrá implementado acciones de seguimiento a los estudiantes en un 60% | Número de acciones realizadas para el seguimiento académico. | TRIMESTRAL | Conformación de equipos de trabajo |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Leonardo Ropero
[6 empty] | Recolección de insumos (resultados de pruebas internas y externas) |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Miguel Vergel
[6 empty] | Análisis a resultados de pruebas internas y externas. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Socialización de análisis de resultados |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Rubén Darío Ascanio Palacios
[6 empty] | Formulación de plan de fortalecimiento académico. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-20 | Equipo de Gestión Académica
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | El CER no cuenta con una política para prevenir los riesgos físicos de las sedes | Elaborar el plan de riesgos institucional para propender la seguridad y protección de la comunidad educativa | En el primer semestre del año 2024 la comunidad educativa recibirá capacitación con respecto de la seguridad y protección de la comunidad educativa | Parámetros sobre el plan de riesgo | SEMESTRAL | Diagnosticar los riesgos institucionales de cada sede. | [6 empty] | 22/01/2024 | 2024-07-06 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Elaborar un folleto que contenga aspectos de seguridad y protección | 100000 | x |  |  |  |  | 26/01/2024 | 2024-02-02 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Socializar el folleto con la comunidad educativa, | 100000 | x |  |  |  |  | 25/03/2024 | 25/03/2024 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
| Se requiere de capacitaciones continuas que ayuden al fortalecimiento y a la formación docente. | Crear un plan de acción de los diversos programas de formación que ayuden a potenciar las competencias docentes | Durante el primer semestre de 2024 se realizarán como mínimo dos capacitaciones enfocadas en TICs e informática. | Programas de capacitación | TRIMESTRAL | Reuniones virtuales y presenciales. | [6 empty] | 26/03/2024 | 2024-07-06 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Trabajo en grupo | [6 empty] | 26/03/2024 | 26/03/2024 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Socialización de los trabajos. | [6 empty] | 27/03/2024 | 27/03/2024 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
|  | Ejecutar un seguimiento y evaluación a los diferentes procesos de formación docente | Durante las capacitaciones Ese aspira tener un 90% de seguimiento y evaluación a los diversos procesos de formación. | Seguimiento y evaluación | TRIMESTRAL | Control de asistencia | [6 empty] | 2024-07-06 | 2024-07-06 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Encuestas | [6 empty] | 25/03/2024 | 2024-07-06 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
| Algunas sedes educativas no cuentan con equipos de computo. Además los equipos que existen son obsoletos | Elaborar un oficio dirigido a la entidad municipal solicitando la conexión de energía eléctrica a las sede faltantes | Durante el primer trimestre del año 2024 se enviarán los oficios correspondientes para la solicitud de la conexión de energía | Oficio de solicitud | TRIMESTRAL | Realizar el oficio y enviar | [6 empty] | 24/01/2024 | 24/01/2024 | HERMES RUEDA MUÑOZ (DIRECTOR)
| En el CER hay algunas sedes educativas que no cuentan con equipos de computo ni energía eléctrica. | Solicitar al ministerio de las TIC dotación de equipos de cómputos para las sedes que no cuentan con equipos de cómputos | Durante el primer trimestre del año 2024 se enviarán oficios para la solicitud de los equipos de cómputos necesarios para mejorar la calidad educativa. | Oficio de solicitud | TRIMESTRAL | Realizar el oficio enviar | [6 empty] | 24/01/2024 | 24/01/2024 | HERMES RUEDA MUÑOZ (DIRECTOR)
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Diseñar ajustes razonables para los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. | Diseñar un proyecto institucional de Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. | Al finalizar el segundo periodo académico 2024 se tendrán diseñados el DUA Y el PIAR en un 60% para los alumnos con barreras de aprendizaje. | Numero de estudiantes atendidos con DUA O PIAR | TRIMESTRAL | Diseñar formato para PIAR |  |  | x |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Astrid Torcoroma Rizo
[6 empty] | Socializar y adoptar formato con el cuerpo docente |  |  | x |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Astrid Torcoroma Rizo
[6 empty] | Identificar numero de casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje |  |  | x |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Docentes de cada sede.
[6 empty] | Realizar ajustes razonables según sea el caso. |  |  | x |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Docentes de cada sede.
| El CER presente falencias de un plan de gestión para prevenir los riegos físicos de todas las sedes. | Gestionar un plan de acción para mitigar los riesgos físicos. | Al finalizar el primer semestre año 2024 se tendrá diseñado un plan de prevención sobre los riesgos físicos. | Plan de acción sobre riesgos físicos que se puedan presentar | TRIMESTRAL | Revisión y ajuste al plan de prevención de riesgos |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Rosa Vergel Bayona/Nilsa Pacheco
[6 empty] | socialización plan de riesgo |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-24 | Rosa Vergel Bayona/Nilsa Pacheco
[6 empty] | Identificación de riegos en cada sede |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-24 | Rosa Vergel Bayona/Nilsa Pacheco
[6 empty] | Elaboración de folleto para la promoción y prevención de riesgos físicos |  | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-07 | Guido Rueda
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL