## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE GUILLERMO COTE BAUTISTA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154820000011
Dirección |  |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colguicoba56@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | VICTOR HILARIO CARRILLO PATIÑO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Carrillo |  | Rector
Cristobal Duarte |  | Coordinaador
Doris gelves |  | Coordinadora
Teresa Rojas |  | Docente
Miguel Monterrey |  | Docente
Mireya Gómez |  | Docente
Fanny Triana |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Victor Carrillo |  | Rector
Teresa Rojas |  | Docente |  | Administrativa
Miguel Monterrey |  | Docente |  | Academica
Mireya Gómez |  | Docente |  | Directiva
Fanny Triana |  | Docente |  | Comunitaria

## DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE GUILLERMO COTE BAUTISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar los mecanismos de comunicación por parte de la institución para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Al finalizar el 2023 se contará con una estretegia que permita divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. . | Documento que contenga la estrategia para divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | 0% | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 15 | 2023-11-30 | 15 |  | EN EJECUCION
Utilizar los resultados de las diferentes pruebas para el mejoramiento de planes y programas de trabajo. | Al finalizar el 2023 se contará con un documento de las falencias en las diferentes areas y de esta manera mejorar los resultados. | Documento que contenga el desempeño en las diferentes areas. | 0% | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 15 | 2023-11-30 | 20 |  | EN EJECUCION
Diseñar un plan de accion para el consejo estudiantil. | Al finalizar el 2023 habrá cumplido en su totalidad su plan de accion | Documento que contenga el el plan de accion del consejo estudiantil | 0% | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 15 | 2023-11-30 | 15 |  | NO INICIADA
Diseñar estrategias que permitan en los estudiantes motivacion hacia su aprendizaje | Al finalizar el 2023 se tendra un documento que contenga las estrategias para mejorar en los estudiantes la motivacion hacia el aprendizaje | Documento que contenga las estrategias de motivacion hacia el aprendizaje | 0% | 2023-04-10 |  | 2023-08-10 |  | 2023-11-30 |  | 0 | EN EJECUCION
Diseñar estrategegias de liderazgo que permitan entre los miembros de la comunidadad tener criterios claros manera participativa y permiten el trabajo en equipo | Al finalizar el 2023 se habran definido las estrsategias de liderazgo | Documento que contenga las estrategias de liderazgo | 0% | 2023-04-10 | 20 | 2023-08-10 | 25 | 2023-11-30 | 20 | 0 | EN EJECUCION
Al 2023 se estarà desarrollando el 100% del programa induccion a estudiantes nuevos. | se avanzarà un 80% en el programa de induccion a estudiantes nuevos. | Inducción a los nuevos estudiantes | 0% | 2023-04-10 | 25 | 2023-08-10 | 25 | 2023-11-30 | 30 |  | EN EJECUCION
Diseñar un plan de accion para elconsejo de padres de familia | Al finalizar el 2023 habrá cumplido en su totalidad su plan de accion | Documento que contenga el el plan de accion del consejo de padres | 0% | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 |  | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE GUILLERMO COTE BAUTISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Optimizar los recursos con que cuenta la Institucion Educativa | Al finalizar el 2023 se tendra una organización de los recursos para el aprendizaje | Documento que contenga el inventario de los recursos existentes en la Institucion educativa | 60 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 20 | 2023-11-30 | 25 | Actualizar y organizar el inventario de los erecursos pedagogicos | EN EJECUCION
Unificar el enfoque metodologico de la Institucion Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 se tendra claro el enfoque metodologico | Informe sobre le enfoque metdologico de la Institucion.Educativa Guillermo Cote Bautista | 50 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Unificar el enfoque metodologico. | NO INICIADA
Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes | Al finalizar el 2023 los estudiantes presentaran un mejor rendimiento escolar | Organizar un documento donde tenga un plan del mejoramiento de las tareas escolares | 80 | 2023-04-10 | 20 | 2023-08-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Orientacion y socializacion de estrategias escolares de los estudiantes | EN EJECUCION
Analizar y socializar los resultados de las evaluaciones externas | Al finalizar el 2023, lse tendran conclusiones de lo que hay fortalecercon respecto de las evaluaciones externas. | Documento que contenga las pautas especificas para abordar eficientemente las dificultades de las pruebas externas | 55 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 10 | 2023-11-30 | 30 | Reunirse por areas para encontrar las dificultades de las pruebas externas | EN EJECUCION
Organizar la base de datos de los egresados | Al finalizar el 2023 se tendra una base de datos actualizados de todos los egresados | Se crea un documento digital en la nube con los datos actualizados de los exalumnos. | 45 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 15 | 2023-11-30 | 20 | Mediante la pagina wegb de la institucion crear un espacio para que los egresados actualicen su informacion | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE GUILLERMO COTE BAUTISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 2023 el 50% de los equipos y recursos para el aprendizaje habrá recibido el mantenimiento y reparación | (ER/Total de E) X 100 | 100 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-01 | 25 | 2023-11-17 | 30 | Revisar el inventario de equipos y recursos para el aprendizaje de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista Solicitar al Consejo Directivo Asignar recursos en el presupuesto para el mantenimiento y compra de equipos para el aprendizaje Hacer seguimiento al nímero de equipos con mantenimiento. Sugerir protocolos y normas para el cuidado y conservación de los equipos | TERMINADA
Actualizar el panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el primer semestre del 2023 se contará con el documento actualizado de riesgos físicos de la Instutución Educativa Guillermo Cote Bautista | Documento riesgos físicos 2023 | 100 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-01 | 25 | 2023-11-17 | 35 | Análizar el del documento de riesgos físicos de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista 2022. Realizar ajustes al documento de riesgos físicos 2022 Dar a conocer los ajustes realizados | TERMINADA
Ofrecer el servicio de transporte y restaurante escolar a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el 2023 se tendrá cobertura del servicio de transporte y restaurante escolar en un 80% | (NB/Total de E) X 100 | 100 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-01 | 25 | 2023-11-17 | 35 | solicitar a la rectoría el número de beneficiarios de los servicios complementarios de transporte y restaurante escolar. | TERMINADA
Realizar la inducción a los docente y administrativos nuevos en la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 el 100% de los docentes y adminisrrativos que hayan sido nombrados para la Institución Educativa recibirán la inducción. | (DN/TD) X 100 | 0 | 2023-04-10 |  | 2023-08-01 |  | 2023-11-17 |  | Hacer el recibimiento formal y dar la bienvenida Aplicar el protocolo de inducción sobre el PEI, el SIEE, Manual de convivencia t PMI para los docentes y administrativos. | NO INICIADA
Solicitar al la SED formación y capacitación en temas actualizados para el quehacer pedagógico. | Al finalizar el 2023 un 50% de los docente y administrtrivos habran recicibido capacitación por parte de la SED o entidades afines. | (DYAC/DYA) X 100 | 0 | 2023-04-10 |  | 2023-08-01 |  | 2023-11-17 |  | Solicitar al Consejo Directivo gestionar ante la Secretaría de Educación formación y capacitación a docentes y administrativos. | EN EJECUCION
A través del Consejo Académico se diseñen las estrategias para que existan los grupos de investigación en la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 la Institución Educativa contará con grupos significativos de semilleros de investigación. | Documento que registra los integrantes de los grupos de investigación | 0 | 2023-04-10 |  | 2023-08-01 |  | 2023-11-17 |  | Solicitud al Consejo Académico para que cree las estrategias para conformar los semilleros | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE GUILLERMO COTE BAUTISTA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
fortalecer la comunuicacion entre la comunidad educativa | Al finalizar el 2023 se contará con la mayoria de la comunidad educativa participando activamente en las diferetes actividades de la institucion | Documento que contenga las directrices del funcionamiento de la escuela de padres | 100 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | motivar a los padres de familia a eventos relacionados con actividades de la comunidad educativa | TERMINADA
fortalecer los programas y proyectos de de prevenciion de riesgos en la institucion. | Al finalizar el 2023 se contará con un avance de los programas y proyectos. | Documento con el cronograma de actividades de programas y proyectos planeados. | 60 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | solicitar a las diferentes entidades capacitacion en los diferentes programas y proyectos | EN EJECUCION
Lograr una mayor parcipacion de los padres de familia en las actividades programadas por la institución Educativa. | al realizar las actividades se contará con una mayor participación de los padres de familia | Documento que contenga el registro de asistencia a las actividades programadas por la institución Educativa | 70 | 2023-04-10 | 20 | 2023-08-10 | 20 | 2023-11-30 | 30 | realizar actividades lúdico pedagógicas que motiven la ´participación de los padres de familia | EN EJECUCION
Elaborar programas para la prevención de riesgos fisicos incluidos en los proyectos transversales | Al finalizar el 2023 se hayan ejecutado los programas de de prevencion de riesgos físicos | Documento que contenga el control de los programas ejecutados | 75 | 2023-04-10 | 10 | 2023-08-10 | 35 | 2023-11-30 | 30 | Solicitar al comité de riesgos la ejecución de simulacros | EN EJECUCION
Diseñar planes de evacuacion frente a desastres naturalaes y sistemas de monitoreo de condicioness mínimas | Al finalizar el 2023 la institución contará con una señalización y los equipos necesarios para la prevencion de riesgos | Documento que contenga estudios de posibles zonas de riesgo. | 65 | 2023-04-10 | 15 | 2023-08-10 | 25 | 2023-11-30 | 25 | solicitar a las entidades gubernamentales para la prevencion y solucion de las eventualidades | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA