## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA PRIMAVERA |  |  | 2021-03-04
Regimen | publico. |  | Código DANE |  | 254418000041
Dirección | Vereda La Primavera |  | Municipio |  | Lourdes
Correo electronico | cer_laprimavera2@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3204125730
Rector o Director | Ana Celia Meza Rodriguez |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANA CELIA MEZA RODRIGUEZ |  | DIRECTORA |  | anamezaro@gmail.com
SAMUEL ANTONIO PEÑARANDA G. |  | DOCENTE |  | samulantonio_66@hotmail.com
ROSA MERY SANABRIA MORENO |  | DOCENTE |  | rosamery1975@hotmail.com
BELKIS KARINA MALDONADO G. |  | DOCENTE |  | pocahontas1702@hotmail.com
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | rosmeryclavijorincon@hotmail.com
BAUDILIO ABRIL ROPERO |  | DOCENTE |  | baudilioabrilropero@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARÍA ELIZABETH MANRIQUE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALFONSO AGUDELO CÁRDENAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FIN.
SAMUEL A. PEÑARANDA GÓMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ROSMARY CLAVIJO RINCON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LA PRIMAVERA |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOURDES
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | GESTION | ESTADO
Hacer que el horizonte institucional llene las expectivas de la comunidad educativa en general. | Al finalizar el año 2023, se le dará aplicabilidad al horizonte institucional. | El 100% de las sedes educativas aplicarán el horizonte institucional ya reformulado. | 100% | 2023-03-04 | 50% | 2023-09-10 | 30% | 28/11/2023 | 20% | Se reformuló el horixzonte y luego se socializó con las diferentes comunidades en cada una de las sede. Se expuso en cada una de las sedes, mediante una cartelera visible. | Directiva | TERMINADA
Conocer los estatus del consejo estudiantil y darle la respectiva aplicabilidad. | Al finalizar el año 2023 cada miembro del consejo estudiantil se apropiará de sus funciones. Que el personero estudiantil se apropie de sus funciones con voz y voto. | El 90% del consejo estudiantil participará de reuniones programadas por el CER | 100% | 2023-03-04 | 40% | 2023-09-10 | 30% | 28/11/2023 | 30% | Mediante asamblea general se realizó la elección del personero estudiantil con la participación de niños y niñas de cada una de las sedes educativas. | Directiva | TERMINADA
Lograr que el consejo de padres adquieren mayor compromiso en el seguimiento sistematico del CER La Primavera. | Conformacion del consejo de padres del CER La Primavera 2023. Al terminar el año lectivo 2023 se evaluarán los resultados obtenidos de dicho consejo. | El 70% de los miembros del consejo de padres, cumplirá con las funciones establecidas. | 100% | 2023-03-04 | 20% | 2023-09-10 | 40% | 28/11/2023 | 40% | El consejo de padres se eligio en la asamblea general con la participacion de padres de familia y acudientes, de los niños y niñas matriculados, en cada una de las sedes | Directiva | TERMINADA
Enviar las necesidades en cuanto material didactico de todos las sedes educativas ante el consejo directivo para que sea analizado y aprobados | Al finalizar el 2023 se asignaron recursos dentro del presupuesto de gratuidad para la compra de material didactico para todas sedes educativas. | El 100% de las sedes educativa se les asignaran los recursos disponibles necesarios para la compra del material didactico | 100% | 2023-03-04 | 20% | 2023-09-10 | 40% | 28/11/2023 | 40% | Relización de lista de necesidades por parte de los docentes de cada sede educativa | Administrativa y financiera | TERMINADA
Estudiar el presupuesto de egresos e ingresos del presupuesto general de gratuidad, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes sedes. | Al finalizar el 2023 se ejecutara el presupuesto general de gratuidad de ingresos y egresos | El 99% del presupuesto de gratuidad se ejecutara | 30% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 10% | 28/11/2023 | 10% | tENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DE CADA SEDE PARA REPARTIRLAS DE FORMA EQUITATIVA | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Enviar los oficios respectivos antes la secretaria de educacion, gobernacion del departamento y alcaldia municipal solicitando la construccion remodelacion y mantenmiento de las plantas fisicas de algunas sedes educativas. | Al finalizar el año 2023, se asignarán los recursos para el mantenimiento y remodelacion de las sedes educativas que requieren dicho mantenimientos y remodelaciones | el 100% de los oficios enviados y radicados ante los diferentes entes gubernamentales. | 50% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 30% | 28/11/2023 | 10% | Se radicaron oficios, a cada una de las entidades solicitando la respectiva adecuacion y remodelación de algunas de las sedes de nuestro CER | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Consecucion de guias didacticas sobre estadistica y geometria para todos los grados | Al finalizar el 2023 se creara el respectivo rublo y se le asignaran recursos para la compra de las respectivas guias didacticas. | El 100 % de las sedes educativas se les entregaran las respectivas guias didacticas. | 100% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 0% | 28/11/2023 | 0% | Solicitud escrita por parte de los docentes para la respectiva consecucion de libros de estadística y geometria. | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo los respectivos mantenimientos en restaurantes escolares. | Al finaliza el mes de febrero se habran enviado los respectivos oficios ante la alcaldia municipal y la gobernacion del departamento | El 100% de los oficio solicita la intervension administrativa de los 18 comedores escolares existenten en el CER La Primavera. | 100% | 2023-03-04 | 30% | 2023-09-10 | 40% | 28/11/2023 | 30% | Se han enviaron oficios al PAE y a la alcaldía municipal. | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Enviar oficios a las entidades gubernamentales cuya finalidad es solicitar su buenos oficios para llevar a cabo sus mantenimientos. | Al finalizar el mes de abril se enviaron las peticiones ante la alcaldia municipal para la respectiva intervension de campos deportivos | el 100% de los oficios radicados | 10% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 0% | 28/11/2023 | 0% | Se han radicado oficios ante la alcaldía y concejo municipal | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Enviar oficios ante la alcaldia y gobernacion del departamento con cuya finalidad es conseguir las respectiva dotacion | Al finalizar el mes de enro del año 2023 se realizaran los respectivos oficios con el fin de radicarlos ante los entes competentes. | el 100% de los oficios seran radicados | 40% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 10% | 28/11/2023 | 20% | Se han enviado cartas a la alcaldia y gobernación . | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Enviar oficios ante la alcaldia y gobernacion del departamento con cuya finalidad es conseguir los respectivos recursos. | Al finalizar el mes de enro del año 2023 se realizaran los respectivos oficios con el fin de radicarlos ante los entes competentes. | el 100% de los oficios seran radicados | 10% | 2023-03-04 | 10% | 2023-09-10 | 0% | 28/11/2023 | 0% | Se han enviado cartas a la alcaldia y gobernación . | Administrativa y financiera | EN EJECUCION
Mejorar las competencias matemàticas en los niños y niñas del Centro Educativo Rural la Primavera | Al finalizar el año lectivo 2023 los niños y niñas habràn mejorado sus competencias en el pensamiento mètrico, aleatorio, y espacial en el àrea de matemàticas. | El 100% de los niños y niñas del CER habràn mejorarado sus competencias matemàticas en los pensamientos mètrico, aleatorio, y espacial. | 100% | 2023-03-04 | 20% | 2023-09-10 | 50% | 28/11/2023 | 30% | Modificación del horario y consecución de textos de estadística y geometría. Gestion ante el consejo directivo para la consecucion de textos de estadística y geometría para 3° y 5° | Academica | TERMINADA
Mejorar los resultados en las pruebas evaluar para Avanzar, teniendo en cuenta los resultados de la prueba anterior , en las àreas de lenguaje y competencias | Al finalizar el año lectivo 2023 se proyecta mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | El 100% de las sedes educativas desarrollaran actividades pedagògicas que permitan el mejoramiento de dichas competencias. | 100% | 2023-03-04 | 20% | 9/10/ /2023 | 70% | 28/11/2023 | 10% | Se realizó una autoevalución y se miró las debilidades y fortalezas para el mejoraiento. | Academica | TERMINADA
Integrar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.en todas las àreas del saber. | Al finalizar el año 2023 hemos desarrollado en todas las sedes las temàticas de los diferentes proyectos transversales. | El 100% de las sedes educativas aplicaron los proyectos trasversales | 100% | 2023-03-04 | 25% | 9/10/ /2023 | 70% | 28/11/2023 | 5% | Reunión con padres de familia, se .establecieron compromisos y acompañamiento del padre de familia con el proceso educativo de sus hijos. | Academica | TERMINADA
Gestionar ante el consejo directivo la adquisiciòn del material didàctico adecuado para la enseñanza del idioma extranjero. | Al finalizar el año lectivo 2023 todas las sedes del centro, contaràn con el material didàctico que faciliten la enseñanza del idioma ingles en los niños y niñas del | El 100% de las sedes educativas contaràn con el material didàctico apropiado. | 45% | 2023-03-04 | 25% | 9/10/ /2023 | 10% | 28/11/2023 | 10% | Se destinará un rubro de recursos de gratuidad para la consecución de textos del idioma inglés para todos los grados. | Academica | EN EJECUCION
Aplicar las actividades programadas atendiendo los Proyectos de vida de los estudiantes, buscando aportar a su proyección personal teniendo en cuenta las posibilidades de su entorno. | Durante el año 2023 se aplicarán los talleres a los estudiantes, según el cronograma. Al finalizar el año 2023 los docentes evaluaran los resultados obtenidos de los talleres aplicados. | (N° de actividades desarrolladas)/(N° de actividades propuestas)*100 | 100% | 2023-03-04 | 35% | 2023-09-10 | 40% | 28/11/2023 | 25% | Socialización de las actividades con los estudiantes. | comunitaria | TERMINADA
Crear un programa institucional, que permita la participación de las familias en las diversas actividades de la institución. | Durante el año 2023 se programarán reuniones teniendo en cuenta la disponibilidad de las comunidades Convocar a la comunidad educativo con un tiempo prudente a las actividades programadas donde se requiera de su asistencia | el 100% del programa elaborado. (N° de actividades desarrolladas)/(N° de actividades propuestas)*100 | 90% | 2023-03-04 | 40% | 2023-09-10 | 40% | 28/11/2023 | 10% | Reuniones de padres de familia y algunos eventos del CER, como la rendición de cuentas y la participación de los actos religiosos programados en la parroquia. | comunitaria | EN EJECUCION