## Hoja1
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ANGELITA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PEI Y DEMAS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO ACADEMICO 20124
Creado por resolución 00524 del 28 de mayo de 2012 - DANE 254264000506 - NIT 900628568-2
OBJETIVO | META | ACTIVIDADES/ ACCIONES | MECANISMO/ SEGUIMIENTO | RESPONSABLES | RECURSOS | COSTO | F. INICIA | F. TERMINA | PRODUCTO | ESTADO
Responsables: DOLLY GUALDRON CARVAJAL y NERY MARÍA PEDROZA NORIEGA
PROYECTO PEDAGOGICO TRANSVERSAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Promover y fomentar hábitos de vida saludables entre los estudiantes de la I.E.R La Angelita, integrando aspectos físicos, emocionales y sociales. | * Mejorar la conciencia sobre la importancia de los estilos de vida saludables. * Fomentar la actividad física y la alimentación balanceada. * Crear un entorno escolar que respalde la salud y el bienestar. | • Creación de Carteles de Hábitos Saludables en diferentes áreas del conocimiento. | Fotografia. Video. Promocion por redes sociales del colegio. Poster o carteleras fisicas. | Docentes de primaria y bachillerato | Papel Bond, cartulina, lapiceros, borradores, lapices, cuadernos. | $ 3000-20000. | 2024-03-13 | 2024-11-29 | Cómo producto los estudiantes en sus cuadernos podrán tener afiches creativos relacionados con un buen estilo de vida saludable o exposiciones o grupos de discusión en diferentes áreas del conocimiento. | Activo. Es un proceso continuo durante el año escolar 2024 .
|  | • Poster restaurante escolar, en respuesta en apoyo al PAE. | Fotografia. Video. Promocion por redes sociales del colegio. | DOLLY GUALDRON CARVAJAL NERY MARÍA PEDROZA NORIEGA | Papel Bond, cartulina, lapiceros, borradores, lapices, cuadernos. Impresora a color | $20000 -40000. | 2024-03-13 | 2024-04-01 | Un cartel del tamaño de 70 por 100 cm ubicado en el restaurante escolar en la sede principal y con el apoyo de los compañeros de las otras sedes de primaria. | Pendiente.
|  | • Invitaciones a centrales de salud y prácticas como: El lavado de manos y de dientes. | Promocion por redes sociales del colegio, pantallazos de los correos. | DOLLY GUALDRON CARVAJAL NERY MARÍA PEDROZA NORIEGA | Conexión wi fi computadoras e impresora | $3000-20000 | 2024-03-13 | 2024-11-29 | Pantallazos de los correos solicitando a diferentes centrales de salud su participación en el cuidado de la higiene bucal. | Activo. Es un proceso continuo durante el año escolar 2024 .
Fomentar la participación activa y saludable de los estudiantes a través de rondas, juegos populares y pausas activas, promoviendo su bienestar físico, social y emocional. | * Integrar juegos populares en el currículo. * Fomentar la actividad física y la interacción. * Valorar la tradición y la cultura. | * Rondas infantiles: Pueden ser aprovechados en las diferentes clases, presentaciones de izadas o discusiones de clases. * Juegos Tradicionales:sacar un espacio donde los jóvenes van a seguir explorando su imaginación y su creatividad, su parte social y emotiva al volver a jugar esos tipos de juegos * Pausas Activas: las pausas activas es un recurso muy útil para despertar a los estudiantes de las clases para luego retomar una lesión o un tema muy importante,. | Fotografia. Video. Promocion por redes sociales del colegio. | Docentes de primaria y bachillerato | Canciones y Letras Instrumentos Musicales Espacio Amplio o aulas de clases. Pelotas o Balones. Conos o Marcadores: | $3000-20000 | 2024-03-20 | 2024-11-29 | Registro Fotográfico o de Video: Documentando las rondas, juegos populares y pausas activas. Esto te permitirá mostrar el compromiso y la participación de los estudiantes. Feedback( Retroalimentacion) de los Estudiantes: Pide a los estudiantes que compartan sus experiencias y opiniones sobre las actividades (encuesta). | Activo. Es un proceso continuo durante el año escolar 2024 .
Cambio en el Entorno Escolar | Implementar un proyecto de huerta escolar donde los estudiantes participen en la siembra, el cuidado y la cosecha de alimentos frescos. | Reunión con la Comunidad Educativa. Conformación de que estudiantes estaran comprometidos con el Huerto Escolar. Planificación y Elaboración del Plan de Trabajo. Evaluación de Recursos Existentes en la Institución. Registro de Actividades Preparación y Labranza del Suelo Elección de Cultivos. Siembra y Cuidado de las Plantas Educación Ambiental y Valoración del Esfuerzo. Cronograma de fumigación, hidratación y suplementos para mantener el cultivo | Actas Fotografia. Video. Promocion por redes sociales del colegio. | DOLLY GUALDRON CARVAJAL | Terreno o Recipientes Herramientas de Jardinería: Semillas y Plantas: Abono y Fertilizantes: Espacio con Luz Solar: Agua, Comunidad Educativa Comprometida Implementar una huerta hidropónica Macetas o Bandejas Hidropónicas Sustrato o Medio de Cultivo Solución Nutritiva: Bombas de Agua y Tubos Semillas o Plántulas: | $150.000-350.000. | 2024-05-01 | 1900-01-28 | Registro Fotográfico: Bitácora o Diario de Huerta: Cuaderno de Campo: Productos de Aprendizaje: Productos Cultivados: Entrevistas o Encuestas: Colaboración con Otras Materias: | Pendiente. Es un proceso continuo durante el año escolar 2024 .
Socializar la información relacionada con el Subproceso INCLUSION Y ENFOQUE DIFERENCIAL, para dar mejor atención a la comunidad educativa y conocer que sectores o personas requieren de políticas especiales. | A Julio de 2016 se tendrá elaborado el diagnóstico y documento PEI de inclusión y enfoque diferencial. | Aplicación de las encuestas para determinar indices de inclusión. Sistematización de la información. Socialización de la información indices de inclusión a la comunidad educativa. Elaboración de documento anexo al PEI - Políticas Institucionales de Inclusión. Habilitación del documento en SIGCE. Control de avances en PMI. | Correo institucional. Actas de Consejo de Docentes. Actas de Consejo Directivo. Carpeta A-Z aplicación de encuestas y levantamiento del diagnóstico. Software MEN sistematización de la información. SIGCE. Documento PEI - PMI. | Consejo Académico. Secretaría de Educación Departamental. Jefe de Acompañamiento. | Internet y Comunicaciones. Transporte. Documento PEI. Impresos y fotocopias. Material bibliográfico. Equipos audiovisuales y TIC. Carteleras. Periódico Mural. Papelería en general. Software MEN inclusión. | 25000 | 21/072016 | 2016-11-30 | Documento PEI actualizado en las metas planteadas en proceso de resignificación. Documento de analisis de inclusión y enfoque diferencial. Actualización de políticaas institucionales acordes al contexto sociocultural, ambiental, recreativo. | INICIADO % DE EJECUCION 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EJECUTADO APLAZADO
Elaboró: Gustavo Alberto Castro Yanquen - Director C La Angelita
fecha | 03 de febrero de 2016