## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN ROQUE |  |  | Diciembre 2.019
|  |  | Código DANE |  | 254720000905
Dirección | CORREGIMIENTO SAN ROQUE |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cer.sanroque.sardinata@hotmail.com |  | Telefono |  | 3142451591
Rector o Director | MANUEL ARTURO RIVERA SUAREZ |  | Horizonte |  | 2020
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN AURORA FLOREZ |  | DOCENTE |  | aurflorez@hotmail.com
DALIA PEDRAZA CARRILLO. |  | DOCENTE |  | daliasebastian2012@gmail.com
FELIX IVAN CHONA LEAL |  | DOCENTE |  | felixivan52@hotmail.com
GUMERCINDO MENDOZA DIAZ |  | DOCENTE |  | tindos07@hotmail.com
LUIS ALEJANDRO PEÑARANDA MENDOZA |  | DOCENTE |  | lualppeme@hotmail.com
JORGE HUMBERTO PEREZ COTAMO |  | DOCENTE |  | jhperezcotamo@yahoo.es
JAVIER ORLANDO GRANADOS CARRILLO |  | DOCENTE |  | javiergranados09@hotmail.com
NELLY CECILIA ORTIZ MANOSALVA |  | DOCENTE |  | yplopez30@hotmail.com
MANUEL ARTURO RIVERA SUAREZ |  | DIRECTIVO DOCENTE |  | arthur.riv62@hotmail.com
MARIA DOMINGA ARIAS |  | DOCENTE |  | domina2783@gmail.com
MARCO TULIO ACEVEDO PUERTO |  | DOCENTE |  | macevedo_2425@hotmail.com
NORALBA CELIS BOTELLO |  | DOCENTE |  | ncbyu@hotmail.com
ROSANGELA LEON RINCON |  | TUTORA PTA |  | rosangelaleonri79@gmail.com
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MANUEL ARTURO RIVERA SUAREZ |  | DIRECTIVO DOCENTE |  | DIRECTIVA
JORGE HUMBERTO PEREZ COTAMO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIA DOMINGA ARIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARCO TULIO ACEVEDO PUERTO |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN ROQUE. |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1. Liderar la articulación de planes, proyectos y acciones en forma integrada . | 1. Al finalizar el año 2.024, el 100% de las 4 planes de areas principales, proyectos pedagógicos y acciones estarán articulados al planeamiento Estrategico del Centro Educativo. | cantidad de Planes de area, proyectos y acciones articulados. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Diagnosticar por medio de ideas entre los equipos de trabajo en su exposición de planes, proyectos y acciones y verificar las partes que no se articula para sus ajustes respectivos.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Reorganizar los equipos de trabajo e ir articulando por planes de areas, actividades establecidas en cada proyecto y acciones del PMI y Seguimiento para lograr un método estrategico para cada una de las sedes educativas.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (EJECUCION Realización) 3. Fijar compromisos de cada integrante y equipo de trabajo e ir desarrollando las actividades articuladas para cada período.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Periodicamente se socializará en equipo de docentes del Centro Educativo, la actividad programada y evaluación; se tomaran ajustes para mejoramiento.
1. Definir una estrategia pedagógica articulada y sea coherente con la visión, misión y principios. | 1. Al finalizar el año 2.023, el 100% de las acciones serán articuladas y coherentes definiendo una estrategia pedagógica definida en el Centro Educativo. | Estrategia pedagógica definida |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Diagnosticar por medio de un dialogo y aplicación de un formato las estrategia aplicada a su metodología en forma presencial y trabajo en casa.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. definir por medio de socialización la estrategia metodológica en el proceso académico y formación cultural.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (EJECUCION Realización) 3. Ejecutar dentro de los ejes temáticos las estrategias definidas y plasmarlas dentro del plan de aula y plan de clase.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Evidenciar por medio de la observación, trabajo de los estudiantes y formatos en la aplicación de las diferentes estrategias o prácticas de aula.
1. Suministar los recursos establecidos dentro del presupuesto para el trabajo orientación a los estudiantes durante el el trabajo en casa. | 1. Al finalizar el año 2.022, el 100% de los rescursos destinados para las actividades de los estudiantes durante el proceso trabajo en casa serán ejecutados . | Recursos covic 19 ejecutados |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Obtener informacion normativo y orientación de los recursos disponibles y para que rubros se pueden ejecutar.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Definir por medio de Consejo Directivo y Docentes los rubros presupuestales y cantidad de ejecución.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (EJECUCION Realización) 3. Fijar compromisos de cada Sede y Docente las actividades a planear para la ejecución del presupuesto
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Revisar y evidenciar los compromisos establecidos , teniendo en cuenta los recursos disponibles.
1. Ofrecer apoyo puntuales a los estudiantes que presentan inconvenientes en el desarrollo de las guías o talleres . | 1. Al finalizar el año 2024, el 90% de los estudiantes que presentan problemas para el desarrollo de las actividades serán orientados y motivados en forma virtual para continuar con el proceso. | cantidad de Estudiantes con proceso de retroalimentación y orientación. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Elaborar un formato diagnóstico para cada docente de cada Sede educativa, donde se indique los estudiantes que presentan inconvenientes para el desarrollo de la guía y devolución para su revisión.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Relacionar los estudiantes por cada grado y Sede que presentan inconvenientes durante el proceso.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (EJECUCION Realización) 3. Fijar compromisos por docente en colaboración con el Director para lograr comunicación con aquellos estudiantes que presentaron inconvenientes.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Verificar constantemente y e socializar si los estudiantes relacionados han cumplido con sus compromisos.
1.Los planes de area y proyectos pedagogicos se tienen elaborados y se implementan en la plataforma web | 1. Al finalizar el año 2.022, el 100% de los planes de aula de las areas fundamentales y complementarias serán articuladas con los PPT. (Proyectos Pedagógicos Transversales) | Cantidad de planes de aulas articuladas y elaboradas por cada área fundamental. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Diagnosticar los planes de área del CER y su transversalidad.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO 2. Diseñar estrategias para la articulacion de cada una de las áreas fundamentales del conocimiento con los Proyectos Pedagógicos Transversales.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 3. Aplicación de los planes de aula con los Proyectos Pedagógicos Transversales en el CER y sus sedes.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Periodicamente se socializará y complementará con el equipo de docentes del CER las actividades programadas, evaluación y establecer ajustes .
Implementar la plataforma web, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, papeleria e información general de los educandos. | 1. Al finalizar el año 2.024 el 100% de los planes de aula estarán subidos en la plataforma Web con su articulación PPT. | Cantidad de planes de aulas articuladas y elaboradas por cada área fundamental. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 1.( CARACTERIZACION) 1. Mejorar los procesos académicos con la implementación de las TIC y sus respectiva capacitación a los docentes.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 2. DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Subir, ejecutar e implementar los planes de áreas y guias de aprendizaje en cada una de las aulas del CER.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 3.EJECUCIÓN: Implementar actividades y estrategias pedagógicas en el plan de aula para el fortalecimiento del trabajo presencial.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 4.(CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Evaluar y socializar la efectividad y mejora de la implementación de la WEB con los docentes y educandos.
1. Establecer mecanismos de apoyo pedagógico con los estudiantes y padres de familia para fortalecer los desempeños por mejorar. | 1. Al finalizar cada periodo 2024 , los estudiantes focalizados de bajo rendimiento académico, recibiran asesoría y apoyo pedagógico de su respectivo docente. | Cantidad de estudiantes que reciben apoyo pedagógico. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Identificar y establecer los estudiantes con bajo rendimiento académico para su debido proceso de seguimiento.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Definir, desarrollar e implementar estrategias necesarias y comunes con el apoyo de los padres de familia.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 3. Implementar actividades y estrategias, atendiendo a cada una de las necesidades de los estudiantes focalizados, respecto al trabajo a desarrollar.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | (CONTROL Y SEGUIMIENTO) 4. Relacionar los educandos, el debido cumplimiento y efectividad por parte de los estudiantes en cada una de las actividades desarrolladas.
1. Estimular la participación de las familias como mecanismo a las acciones establecidas para el trabajo en casa. | 1. Al finalizar el año 2.024 ,el 90% de los padres de familia han contribuido con la formacion y actividades programadas en el desarrollo de las guías o talleres de en las diferentes áreas. | Padres de familia que acompañan a sus hijos en este proceso. |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 1. Diagnosticar por medio de una encuesta autoevaluación a padres de familia y estudiantes en el seguimiento del proceso trabajo en casa durante el tiempo de pandemia covic 19.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 2. Diseñar actividades en medio físico o virtual en cada una de las áreas en tiempo destinado.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 3. Desarrollar conjuntamente en familia las actividades programadas por el docente.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 4. Contacto permanente por los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de las guias e inquietudes con los estudiantes.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 5- Actas de recibido de las diferentes guias de trabajo enviadas por el docente, devolucion del material para revision y calificación, audios, imágenes fotograficas y videos.
1. Establecer mecanismos y estrategias de participación y trabajo en concordancia docente con estudiantes. | 1. Terminado el año lectivo 2024, el 80% de los estudiantes, padres de familia tendran definidas las estrategías utilizadas para el proceso trabajo en casa. | Estrategias utilizadas por los estudiantes, padres de familia y docente en el proceso trabajo en casa |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Socializar en la comunidad educativa por los diferentes medios de comunicación actuales la estrategías pedagógicas a desarrollar en el proceso trabajo en casa a causa de la pandemía covic 19.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Consultar a los padres de familia y educandos sobre el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas y metodológicas para el estudio en casa.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | EJECUCION: 3. Comunicación frecuentecomo los diferentes medios como mensajes de whatsapp, llamadas, correos electronicos y mensajes de texto.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | SEGUIMIENTO: 4. Archivo fotográfico, audios, registro de llamadas, archivo de mensajes de textos, de wassapp, impresos y videos; como evidencia del trabajo en casa.
1. Ofrecer motivación y orientación a Padres de familia sobre el apoyo de las actividades académicas y sociales. | Para el año 2024, el 100% de los padres de familia estarán informados de la situacion actual, estrategias aplicadas y la importancia del apoyo en familia para el proceso académico. | Cantidad de Padres de familia capacitados Escuela de Padres |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | ( CARACTERIZACION) 1. Diagnosticar la cantidad de padres de familia de las diferentes sedes
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | DISEÑO DE PROCESO ¿Qué Haría ) 2. Elaborar un taller llamativo y participativo con lluvias de ideas sobre la importancia del trabajo en familia y formación social.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | EJECUCION: 3. Desarrollar taller en familia el cual permita la ilustración de su importancia y apoyo colaborativo.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | SEGUIMIENTO: 4. Analisis y tabulación de talleres.
|  |  |  | 22/03/2.024 |  | 2024-09-27 |  | 2024-11-08 |  | 5. Retroalimentación de talleres a Padres de familia que no contestaron el taller adecuadamente.