## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER VIJAGUAL |  |  | 2023-01-01
|  |  | Código DANE |  | 254385000288
Dirección | VEREDA LA UNION |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cervijagual@hotmail.com |  |  | Tel | 3115066056
Rector o Director | FLORINDA MORENO GAMBOA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FLORINDA MORENO GAMBOA |  | DIRECTORA |  | cervijagual@hotmail.com
ANGELA SOLANO CARREÑO |  | DOCENTE |  | ansoca1912@hotmail.com
DORA ROMERO ROPERO |  | DOCENTE |  | raiceros13@gmail.com
GENOVEVA SERRANO SANTOS |  | DOCENTE |  | cervijagual@gmail.com
GERMAN DURAN ARIAS |  | DOCENTE |  | geduar1735@gmail.com
JHON ALEXANDER ORTEGA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | bajovijagual02@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERMAN DURAN ARIAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
GENOVEVA SERRANO SANTOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUDY STELLA ANTELIZ RIVERA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BLANCA NUBIA ESCALANTE RAMIREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: CER VIJAGUAL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA PROCESO: RELACIONES CON EL ENTORNO COMPONENTE: SECTOR PRODUCTIVO | Invitar a personas juridicas y naturales que pertenecen al sector productivo de nuestra comunidad a integrarce en diferentes actividades en pro del mejoramiento del Centro Educativo Rural Vijagual. | Lograr integrar al sector productivo en las diferentes actividades propuestas por el Centro Educativo Rural Vijagual | Vincular el 35% de las personas naturales y juridicas del sector productivo | Número de personas jurídicas y naturales del sector productivo vinculadas del CER Vijagual X 100% / número total de personas jurídicas y naturales del sector productivo del CER Vijagual | TRIMESTRAL | Organización del cronograma de trabajo | 30 | X |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | AVELINO PABON CRISTANCHO
[6 empty] | Ejecución del censo e invitaciones a las personas naturales y jurídicas del sector productivo del CER Vijagual | 80 | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-07-06
[6 empty] | Elaboración de material escrito para dar a conocer las iniciativas del CER Vijagaual a la personas integrantes del sector productivo. | 70 | X |  |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-10-25 | GERMAN DURAN ARIAS
GESTION DIRECTIVA PROCESO: CLIMA ESCOLAR COMPONENTE: MANEJO DE CASOS DIFICILES | Buscar estrategias para prevenir algunos conflictos que se vienen presentando en Centro Educativo Rural Vijagual y mejorar la convivencia en el aula | Diseñar estrategias pedagógicas que ayuden a mitigar las situaciones de hurto que se presentan en el Centro Educativo Rural Vijagaul | Implemetar tres estrategias que mejoren la convivencia en el aula y el respeto por las cosas ajenas | Estrategias implementadas X 100% / Estrategias programadas | TRIMESTRAL | Agendar las actividades a realizar y la actividad de presentación del proyecto. | 30 | [5 empty] | 2024-02-22 | 2024-02-22 | AVELINO PABON CRISTANCHO
[6 empty] | Elaborar las estrategias en el proyecto "RESPETEMOS JUNTOS LO MIO, LO TUYO Y LO DE TODOS" | 40 | X |  |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-15
[6 empty] | Implemetar y evaluar el proyecto "RESPETEMOS JUNTOS LO MIO, LO TUYO Y LO DE TODOS" | 200 | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-10-25
GESTION DIRECTIVA PROCESO: GOBIERNO ESCOLAR COMPONENTE: ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA | Organizar la asambleade padres que va a representar cada sede con el objetivo de fortalecer al Centro Educativo Rural Vijagual, en la mediación de conflictos, apoyo académico y el bienestar de los estudiantes. | Involucrar a la asamblea de padres de familia a que se hagan participes en la toma de decisiones que mejoren la mediación de conflictos, apoyo académico y bienestar de los estudiantes. | Lograr que el 40% de la asamblea de padres de famiia apoyen al CER Vijagual en la solución de situaciones de convivencia. | Consejos de padres de familia involucrados X 100% / Consejos de padres de padres del CER VIJAGUAL | TRIMESTRAL | Invitación a los padres de familia para hacerse participes de las actividades programadas para mejorar la convivencia en los hogares y el aula escolar |  | X |  |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-11-06
[6 empty] | Realizar pequeños talleres con situaciones de convivencia para el análisis y solución entre padres e hijos | 75 | X |  |  |  |  | 2024-04-11 | 2024-09-13
[6 empty] | Evaluación de la propuesta implementada 2024 | 200 | X |  |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25
GESTION ACADEMICA PROCESO: DISEÑO PADAGOGICO COMPONENTE: PLAN DE ESTUDIOS | El CER contará con un plan de estudios, que responda a las politicas trazadas en el PEI, los lineamientos, los estandandares basicos de competencia, los derechos basicos y mallas de aprendizaje, otorgando gran importancia a la formación de estudiantes empáticos. | Ajustar el plan de estudios del CER de tal manera que responda a las politicas trazada en el PEI y los lineamientos del MEN con el proposito de formar estudiantes empáticos en la construccion de la paz y la convivencia. | Para el año 2024 el CER contará con un 70% de su plan de estudios, basado en los lineamientos del MEN y enfocado en la formación de estudiantes empáticos e integrales en la construccion de la paz y convivencia familiar, escolar y comunitaria. | Número de planes de área ajustados, sobre total de planes de área del CER por 100. | TRIMESTRAL | Análisis del plan de estudios vigencia 2023 | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | DOCENTES CER VIJAGUAL
[6 empty] | Ajustes plan de estudios vigencia 2023 | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | DOCENTES CER VIJAGUAL
[6 empty] | Socilización y evaluación de los ajustes realizados al plan de estudios vigencia 2023 | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-27 | DOCENTES CER VIJAGUAL
GESTION ACADEMICA PROCESO: SEGUIMIENTO ACADEMICO COMPONENTE: APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | El CER contará con mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, haciendo seguimento a los mismos. | Realizar el seguimiento a los mecanismos y estrategias aplicadas a casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje para el mejoramiento del ISCE | Para el año 2024 se realizará seguimiento al 80% de los mecanismos y estrategias aplicadas a los casos de bajo rendimiento académico y problemas de aprendizaje. | Número de seguimientos realizados sobre total de estrategias aplicadas por 100% | TRIMESTRAL | Identificar los estudiantes con bajo desempeño académico y problemas de aprendizaje. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-15 | DOCENTES CER VIJAGUAL
[6 empty] | Identificar los mecanismos y estrategias aplicados que conllevan a mitigar la problemática. | [6 empty] | 2024-04-25 | 2024-11-15 | DOCENTES CER VIJAGUAL
[6 empty] | Recopilación de actividades o estrategias usadas por cada docente y análisis de resultados. | [6 empty] | 2024-04-25 | 2024-11-15 | GESTION ACADÉMICA
GESTION ACADEMICA PROCESO: SEGUIMIENTO ACADEMICO COMPONENTE: SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | El CER hará seguimiento a los egresados de manera regular y buscará canales de contacto esporádico para crear una base de datos que le permita tener la información sobre estudios y vinculacion al mercado laboral. | Elaborar el plan de seguimiento a egresados con el fin de aportar al mejoramiento institucional. (Proyecto de vida) | Para el año 2024 se le realizará seguimiento a un 50% de los egresados del CER a partir del año 2018 | Número de egresados del C.E.R. con seguimiento sobre el numero total de egresados a partir del año 2018 por 100% | TRIMESTRAL | Socializacion del formato de seguimiento a egresados del C.E.R. | [6 empty] | 2024-01-19 | 2024-01-19 | GENOVEVA SERRANO SANTOS.
[6 empty] | Aplicacion del formato seguimiento a egresados vigencia 2023. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-29 | DENIS RANGEL QUINTERO.
[6 empty] | Tabulación y divulgación de resultados al formato seguimiento a egresados. | [6 empty] | 2024-11-29 | 2024-11-27 | CLARA EMIRELLA CORREDOR.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS COMPONENTE: SEGURIDAD Y PROTECCION | En las sedes del CER Vijagual cuenta con un previo diagnóstico de riesgos desarrollado por los docentes y algunos miembros de la comunidad educativa. | Adoptar medidas preventivas sobre gestion de riesgos y que sea de conocimiento de los miembros de la comunidad educativa de las sedes. | El 60% de los miembros de la comunidad educativa del CER Vijagual conozcan los riesgos y adopten medidas de prevencion. | Riesgos priorizados de las sedes educativas X 100% /sobre adopcion de medidas de prevención. | TRIMESTRAL | Actualizar diagnóstico de riesgos por sede. | 0 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-04-19 | YONIRY GUERRERO BLANCO
[6 empty] | Solicitar visitas tecnicas a los entes gubernamentales para identificar posibles riesgos. | 0 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-06-14 | YONIRY GUERRERO BLANCO
[6 empty] | Hacer adecuacion a las señales de prevencion de riesgos según el estudio realizado por los entes gubernamentales. | 850000 | x |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-11-17 | YONIRY GUERRERO BLANCO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMPONENTE: APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADEMICO O CON DIFICULTADES DE INTERACCIÓN. | Los docentes desarrollan de manera autonoma estrategias de apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Desarrollar una politica sobre estrategias de apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Diseñar estrategias de apoyo a estudiantes de bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Cantidad de sedes x 100% sobre estrategias diseñadas y aplicadas. | TRIMESTRAL | Consultar el consolidado de estudiantes con bajo desempeño académico | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-15 | ADRIAN BLANCO
[6 empty] | Diseñar la estrategia para estudiantes con bajo desempeño académico. | 0 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-11-15 | ADRIAN BLANCO
[6 empty] | Aplicar la estrategia diseñada a estudiantes con bajo desempeño académico. | 0 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-11-15 | ADRIAN BLANCO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: TALENTO HUMANO COMPONENTE: FORMACION Y CAPACITACION | Los docentes del CER Vijagual participan de manera particular en los procesos de formación y capacitacion suministrados por la SED y el MEN. | Diseñar un programa de formación que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Gestionar una capacitación por semestre que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Cantidad de docentes X 100% /cantidad de docentes capacitados. | TRIMESTRAL | Priorizar las necesidades de formación y capacitación de los docentes del CER Vijagual. | 0 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-04-19 | LUDY STELLA ANTELIZ
[6 empty] | Solicitar a los entes gubernamentales capacitación sobre las necesidades priorizadas por los docentes. | 0 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-05-22 | LUDY STELLA ANTELIZ
[6 empty] | Registrar documentos que acrediten capacitacion individuales y solicitados al ente gubernamental por los docentes. | 0 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-11-17 | LUDY STELLA ANTELIZ
GESTION COMUNITARIA PROCESO: PROYECCION A LA COMUNIDAD COMPONENTE: ESCUELA DE PADRES. | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad. Además, su acogida entre los integrantes de la familia es significativa. | Diseñar talleres pedagógicos que permitan a los padres de familia la busqueda de la verdad, la convivencia y la reparacion en su entorno escolar y familiar . | Elaborar en un 100% los 4 talleres de la escuela para padres y madres y cuidadores. | Número de items de talleres elaborados X 100 % Número de items de los talleres a elaborar. | TRIMESTRAL | Diseñar y elaborar los talleres pedagógicos para escuela de padres. | 60000 | [5 empty] | 2024-02-06 | 2024-03-19 | ANGELA SOLANO CARREÑO
[6 empty] | Socializar e implementar los talleres en el cronograma estipulado para las reuniones de escuela de padres. | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-07 | DOCENTES CER VIJAGUAL
[6 empty] | Evaluar el proceso realizado durante el año escolar en escuela de padres generando un docmento como evidencia. | [6 empty] | 2024-03-07 | 2024-11-07 | GESTION COMUNITARIA
GESTION COMUNITARIA PROCESO: PREVENCION DE RIESGOS COMPONENTE: PREVENCION DE RIESGOS FISICOS | El CER cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de los proyectos transversales (educación ambiental, por ejemplo) y son coherentes con el PEI. | Diseñar el Programa para la prevención de riesgos físicos que será reconcido por la comunidad educativa. | Diseñar en un 100 % el Plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales que será reconcido por la comunidad educativa. | Número de items evaluados y aprobados X 100 % / Número de items del plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales. | TRIMESTRAL | Diseño del plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales comunidad educativa vijagualence. | [6 empty] | 2024-02-21 | 2024-11-07 | BLANCA NUBIA ESCALANTE
[6 empty] | Socialización del Plan de prevención frente a accidentes o desastres naturales ante la comunidad educativa | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-07 | DORA ROMERO ROPERO
[6 empty] | Capacitación sobre primeros auxilios y evacuación en caso de desastre naturales. | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-11-07 | GESTION COMUNITARIA
GESTION COMUNITARIA PROCESO: PREVENCION DE RIESGOS COMPONENTE: PROGRAMAS DE SEGURIDAD | El CER cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas sedes o ciertos riesgos; el estado de la infraestructura física no es sujeto de monitoreo ni de evaluación. | Elaborar el plan de evacuación frente a accidenes caseros o desastres naturales similares que contribuyan a las condiciones mínimas de seguridad. | Elaborar en un 100% el plan de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad. | Número de sedes con plan de evacuación X 100 % / Número de items del plan de evacuación aplicados. | TRIMESTRAL | Diseño del plan de evacuación ante desastres naturales en la comunidad educativa vijagualence. | [6 empty] | 2024-02-21 | 2024-11-07 | DORA ROMERO ROPERO
[6 empty] | Elaborar el plano de su sede donde se visualice la ruta de evacuación ante un desastre natural. | [6 empty] | 2024-02-21 | 2024-11-07 | DOCENTE CER VIJAGUAL
[6 empty] | Socialización del Plan de evacuación de desastres naturales ante la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-02-21 | 2024-11-07 | JHON ALEXANDER ORTEGA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL