## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
VIJAGUAL
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254385000288
Dirección | VEREDA LA UNION |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | cervijagual@hotmail.com |  | Telefono |  | 3115942662
Rector o Director | FLORINDA MORENO GAMBOA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FLORINDA MORENO GAMBOA |  | DIRECTORA |  | cervijagual@hotmail.com
GERMAN DURAN ARIAS |  | DOCENTE |  | geduar1735@gmail.com
GENOVEVA SERRANO SANTOS |  | DOCENTE
ANGELA SOLANO CARREÑO |  | DOCENTE |  | ansoca1912@hotmail.com
DORA ROMERO ROPERO |  | DOCENTE |  | raiceros 13@gmail.com
JAIRO PABON DUARTE |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERMAN DURAN ARIAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JAIRO PABON DUARTE |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUDY STELLA ANTELIZ RIVERA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANGELA SOLANO CARREÑO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER VIJAGUAL |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr integrar al sector productivo en las diferentes actividades propuestas por el Centro Educativo Rural Vijagual | Vincular el 30% de las personas naturales y juridicas del sector productivo | Número de personas jurídicas y naturales del sector productivo vinculadas del CER Vijagual X 100% / número total de personas jurídicas y naturales del sector productivo del CER Vijagual | 100 | 22/02/2023 | 25 | 18/04/2023 | 40 | 2023-08-30 | 35 | Organización del cronograma de trabajo | TERMINADA
|  |  | 30 | 15/03/2023 | 10 | 18/04/2023 | 10 | 2023-08-30 | 10 | Ejecución del censo e invitaciones a las personas naturales y jurídicas del sector productivo del CER Vijagual | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 30/08/2023 | 5 | 2023-12-09 | 3 | 25/10/2023 | 2 | Sencibilización por gestiones de las propuestas a las personas naturales y jurídicas del sector productivo del CER Vijagual | EN EJECUCION
Diseñar estrategias pedagógicas que ayuden a mitigar las situaciones de hurto que se presentan en el Centro Educativo Rural Vijagaul | Implemetar tres estrategias que mejoren la convivencia en el aula y el respeto por las cosas ajenas | Estrategias implementadas X 100% / Estrategias programadas | 100 | 22/02/2023 | 30 | 2023-02-03 | 40 | 18/04/2023 | 30 | Agendar las actividades a realizar | TERMINADA
|  |  | 30 | 28/02/2023 | 10 | 2023-07-06 | 10 | 25/10/2023 | 10 | Elaborar las estrategias en el proyecto "RESPETO LO MIO, LO TUYO Y LO DE TODOS" | EN EJECUCION
|  |  | 15 | 15/03/2023 | 5 | 2023-07-06 | 5 | 25/10/2023 | 5 | Implemetar y evaluar el proyecto "RESPETO LO MIO, LO TUYO Y LO DE TODOS" | EN EJECUCION
Involucrar a los consejos de padres de familia a que se hagan participes en la toma de decisiones que mejoren la mediación de conflictos, apoyo académico y bienestar de los estudiantes. | Lograr que el 40% del consejo de padres de familia apoyen el CER Vijagual. | Consejos de padres de familia involucrados X 100% / Consejos de padres de padres del CER VIJAGUAL | 100 | 2023-02-03 | 30 | 15/03/2023 | 40 | 2023-04-11 | 30 | Invitación a los padres de familia en hacer parte del consejo de padres y elaboración del acta | TERMINADA
|  |  | 40 | 2023-11-04 | 10 | 17/05/2023 | 10 | 13/09/2023 | 20 | Presentación de propuestas a realizar en el 2023 | TERMINADA
|  |  | 30 | 25/08/2023 | 10 | 26/09/2023 |  | 25/10/2023 | 10 | Evaluación de la propuesta implementada 2023 | EN EJECUCION
Ajustar el plan de estudios del CER de tal manera que responda las politicas trazada en el PEI y los lineamientos del MEN con el proposito de formar estudiantes empático | Para el año 2023 el CER contará con un 40% de su plan de estudios basado a los lineamientos del MEN y enfocado a la formación de estudiantes empáticos e integrales | Número de planes de estudios ajustados sobre total de planes de estudio del CER por 100% | 100 | 25/03/2023 | 20 | 19/05/2023 | 20 | 2023-10-10 | 60 | Análisis del plan de estudios vigencia 2022 | TERMINADA
|  |  | 20 | 18/08/2023 | 10 | 2023-10-10 | 10 | 30/11/2023 |  | Ajustes plan de estudios vigencia 2023 | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 18/08/2023 | 10 | 2023-10-10 | 10 | 30/11/2023 |  | Socilización y evaluación de los ajustes realizados al plan de estudios vigencia 2023 | NO INICIADA
Realizar el seguimiento a los mecanismos y estrategias aplicadas a casos de bajo rendimiento y aprendizaje para el mejoramiento del ISCE | Para el año 2023 se realizará un seguimiento del 80% de los mecanismos y estrategias aplicadas a los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje. | Número de seguimientos realizados sobre total de estrategias aplicadas por 100% | 66 | 2023-10-05 | 33 | 18/08/2023 | 33 | 30/11/2023 |  | Identificar los estudiantes con bajo desempeño académico. | EN EJECUCION
|  |  | 66 | 2023-10-05 | 33 | 18/08/2023 | 33 | 30/11/2023 |  | Identificar los mecanismos y estrategias aplicados que conllevan a mitigar la problemática. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 19/05/2023 | 30 | 18/08/2023 | 30 | 30/11/2023 |  | Recopilación de actividades o estrategias usadas por cada docente y análisis de resultados. | EN EJECUCION
Elaborar el plan de seguimiento a egresados con el fin de aportar al mejoramiento institucional. (Proyecto de vida) | Para el año 2023 se le realizará seguimiento a un 40% de los egresados del CER a partir del 2018 | Número de egresados con seguimiento sobre el numero total de egresados a partir del año 2018 por 100% | 100 | 19/05/2023 | 100 | 2023-10-10 | 0 | 30/11/2023 | 0 | Elaboración del formato de seguimiento | TERMINADA
|  |  | 100 | 19/05/2023 | 20 | 2023-10-10 | 80 | 30/11/2023 | 0 | Socialización y aplicacion del formato | TERMINADA
|  |  | 10 | 19/05/2023 | 5 | 2023-10-10 | 5 | 30/11/2023 |  | Tabulación y divulgación de resultados | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia de seguimiento del uso de la planta física y los recursos. | Lograr que el 80% de las sedes del CER Vijagual apliquen la estrategia de seguimiento del uso de la planta física y los recursos. | Número de espacios disponibles de cada sede X 100% / el número de espacios utilizados por la comunidd educativa | 100 | 19/05/2023 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 30/11/2023 |  | Actualizar el inventario de recursos por cada sede y espacios fisicos (fotos). | TERMINADA
|  |  | 100 | 19/05/2023 | 50 | 28/08/2023 | 50 | 30/11/2023 |  | Diseñar el formato de prestamos de los espacios y recursos. | TERMINADA
|  |  | 20 | 19/05/2023 | 10 | 25/09/2023 | 10 | 30/11/2023 |  | Aplicar el formato de prestamo de los espacios y recursos. | EN EJECUCION
Adoptar medidas preventivas sobre gestion de riesgos y que sea de conocimiento de los miembros de la comunidad educativa de las sedes. | El 60% de los miembros de la comunidad educativa del CER Vijagual conozcan los riesgos y adopten medidas de prevencion. | Riesgos priorizados de las sedes educativas X 100% /sobre adopcion de medidas de prevención. | 60 | 19/05/2023 | 50 | 25/09/2023 | 10 | 30/11/2023 |  | Actualizar diagnóstico de riesgos por sede. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 19/05/2023 | 0 | 25/09/2023 | 0 | 30/11/2023 |  | Solicitar visitas por ente gubernamentales para realizar un diagnóstico eficaz de los riesgos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 19/05/2023 | 0 | 25/09/2023 | 0 | 30/11/2023 |  | Hacer adecuacion a las señales de prevencion de riesgos según el estudio realizado por los entes gubernamentales. | NO INICIADA
Diseñar un programa de formación que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Gestionar una capacitación por semestre que responda a las necesidades priorizadas de los docentes del CER Vijagual. | Cantidad de docentes X 100% /cantidad de docentes capacitados. | 20 | 19/05/2023 | 20 | 25/09/2023 | 0 | 30/11/2023 |  | Priorizar las necesidades de formación y capacitación de los docentes del CER Vijagual. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 19/05/2023 | 0 | 25/09/2023 | 0 | 30/11/2023 |  | Solicitar a los entes gubernamentales capacitación sobre las necesidades priorizadas por los docentes. | NO INICIADA
|  |  | 40 | 19/05/2023 | 20 | 25/09/2023 | 20 | 30/11/2023 |  | Registrar documentos que acrediten capacitacion individuales y solicitados al ente gubernamental por los docentes. | EN EJECUCION
Diseñar la propuesta de estructura de las escuelas para padres y madres y cuidadores en la cual se desarrollarán las actividades orientadas a fortalecer las capacidades, el acompañamiento cercano afectivo y efectivo en la formación de los niños, niñas y adolescentes. | Diseñar en un 100% la propuesta de la escuela para padres y madres y cuidadores. | Número de talleres diseñados X 100% / propuesta escuela de padres,madres y cuidadores. | 100 | 2023-05-19 | 25 | 2023-10-11 | 75 |  |  | Adquirir conocimiento de la ley 2025 de 23 de julio de 2020, implementación de la escuela de padres y madres de familia y la ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2023-05-19 | 20 | 2023-10-09 | 20 |  |  | Reconocer dentro de la comunidad educativa la problemática más relevante vividas por niños, niñas y adolescentes dentro del entorno escolar. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-05-19 | 30 | 2023-10-12 | 50 |  |  | Diseñar la propuesta Escuela para Padres y Madres de Familia y cuidadores y vincularla al Proyecto Educativo Institucional (PEI) del CER Vijagual. | EN EJECUCION
Diseñar el Plan de Riesgo que será reconcido por la comunidad educativa. | Diseñar en un 100 % el Plan de Riesgo que será reconcido por la comunidad educativa. | Número de items evaluados y aprobados X 100 % / Número de items del plan de Riesgos físicos. | 70 | 2023-05-19 | 20 | 2023-10-10 | 50 |  |  | Diseño del plan de riesgos físico comunidad educativa vijagualence. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-05-19 | 20 | 2023-10-10 | 10 |  |  | Socialización del Plan de riesgo físico ante la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-01-19 | 10 | 2023-10-10 | 60 |  |  | Diligenciar los formatos de riesgo físico por sede educativa y dotarlas con los implementos para prevenir riesgos. | EN EJECUCION
Elaborar el plan de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad. | Elaborar en un 100% el plan de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad. | Número de sedes con plan de evacuación X 100 % / Número de items del plan de evacuación aplicados. | 30 | 2023-05-19 | 10 | 2023-10-10 | 10 |  |  | Diseño del plan de evacuación ante desastres naturales en la comunidad educativa vijagualence. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-01-19 | 0 | 2023-10-10 | 10 |  |  | Elaborar el plano de su sede donde se visualice la ruta de evacuación ante un desastre natural. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-10-10 | 10 |  |  |  |  | Socialización del Plan de evacuación de desastres naturales ante la comunidad educativa. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA