## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  | 2024-01-15
|  |  | Código DANE |  | 154498000018
Dirección | Calle 11 No.9-81 SAN FRANCISO |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colcaroinstitucioneducativajos@gmail.com |  |  | Tel | 6075626611
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PALLAREZ TORRADO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Dogny Esperanza Pallarez Torrado |  | Rectora |  | dognypallarez2702@gmail.com
Juan Carlos Vargas Llaín |  | coordinador |  | llain2903@hotmail.com
Yeine Carreño García |  | coordinadora |  | yemar55@gmail.com
Liliana Jiménez Picón |  | coordinadora |  | lilijimenez10@hotmail.com
Yudid Trigos Pallarez |  | coordinadora |  | yudidtrigos2@gmail.com
Jhon Raúl Torres Rincón |  | coordinador |  | jhonraultorres@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carolina Marquez Castro |  | Docente |  | Directiva
Elizabeth Forero Martínez |  | Docente |  | Directiva
Yeiny Marcela Santiago |  | Docente |  | Académcia
Sandra Yurbi Pérz Arias |  | Docente |  | Académica
Ledy Johan Sánchez |  | Docente |  | Académica
Alcira Arévalo Quintero |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Noraida Arenas Acosta |  | Docente |  | Administrtiva y financiera
Myriam Sanchez Barbosa |  | Docente |  | Comunidad
Galdys Ortiz Guerrero |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: JOSÉ EUSEBIO CARO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Requiere se cuente con la formación, capacitación y Acompañamiento especiallizado para el diseño del DUA y/o PIAR para las adecuaciones curriculares de los estudiantes caracterizados en el SIMAT. | Realizar 2 talleres de capacitación para el diseño de los DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT | Al finalizar el año 2024 se realizará 2 talleres de capacitación para el diseño del DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT. | Número de Talleres realizados /Número de talleres proyectados x100% | TRIMESTRAL | Caracterización de los estudiantes de inclusión (diagnósticos e inscripción en el SIMAT). |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22 | Dra. Leidy Mayerli Gélvez Gáfaro. Secretaria Marcela Gandur.
[6 empty] | Aplicación de las pruebas formales e informales psicopedagógicas por parte del equipo profesional de psicología de la institución. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-22 | Dra. Seleny Melendez Docente de Apoyo
[6 empty] | Programación y ejecución de los talleres dirigidos a docentes sobre el diseño de los DUA y/o PIAR, para las adecuaciones curriculares según diagnósticos y orientaciones del equipo de apoyo profesional. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-04-30 | Dra. Seleny Melendez Docente de Apoyo
[6 empty] | Presentación de informe ejecutivo con la evaluación y seguimiento de los DUA y/o PIAR por parte del equipo de apoyo profesional, docentes y comisiones de Evaluación y promoción. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-22 | Dra. Seleny Melendez Docente de Apoyo
DIRECTIVA | Fortalecer el gobierno escolar, con planes de acción y acompañamiento a Consejo estudiantil, personero, Asociación de padres y consejo de padres. | Fortalecer los diversos órganos colegiados del gobierno escolar de la institución con la elaboración de los planes de acción y reglamentos internos del consejo estudiantil, personero, contralor, Asociación y Consejo de Padres. | Al finalizar el año 2024 se habrán fortalecido los diversos órganos colegiados del gobierno escolar de la institución con la elaboración del 100% de los planes de acción y reglamentos internos del consejo estudiantil, personero, contralor, asociación y Consejo de Padres | Número de órganos colegiados con planes de acción y reglamentos internos realizados /Número de organos colegiados con planes de acción y reglamentos internos proyectados x100% | TRIMESTRAL | Elección de los miembros que conforman los órganos del gobierno escolar. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-02-28 | Esp. Luz Nelly Ascanio Sánchez y equipo de apoyo Nubia del Carmen Osorio Ana María Carvajalino Yasmín Quintero Ana Cecilia Peñaranda Jaime Andrés Bastos Argemira Trigos Arenas Nancy Chacón Quintero Myriam Navarro Pacheco Karen Sánchez Granados Derly Karina Contreras G. Jorge Carrascal Angarita
[6 empty] | Elaboración y socialización de los reglamentos internos y planes de acción de cada órgano del gobierno escolar. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-03-14 | Esp. Luz Nelly Ascanio Sánchez y equipo de apoyo.
[6 empty] | Ejecución de las acciones proyectadas por los diversos órganos del gobierno escolar. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-11-22 | Esp. Luz Nelly Ascanio Sánchez y equipo de apoyo.
[6 empty] | Informe ejecutivo de la evaluación y seguimiento de las acciones de los diversos órganos colegiados de la institución. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-11-22 | Esp. Luz Nelly Ascanio Sánchez y equipo de apoyo.
ACADÉMICA | Sistematizar la información para el seguimiento de los egresados | Diseñar un instrumento que permita la recopilación y análisis de la información para el seguimiento de los egresados. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 se habrá diseñado un instrumento que permita la recopilación y análisis de la información para el seguimiento de los egresados en un 80% | Instrumento de recopilación de información con el 80% información de los egresados. | TRIMESTRAL | Elaboración del instrumento para recopilar la información de los egresados. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Nevardo Jaramillo Sánchez Carlos Augusto Zambrano
[6 empty] | Publicación del instrumento en la página institucional y diferentes medios de comunicación ( whatsApp, correos personales, en físico entre otros) |  | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-17 | Nevardo Jaramillo Sánchez Carlos Augusto Zambrano
[6 empty] | Recopilación y análisis de la información de los egresados. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Nevardo Jaramillo Sánchez Carlos Augusto Zambrano
[6 empty] | Convocatoria y participación de los exalumnos en los eventos institucionales y reconocimiento a promociones. | 800 |  | x |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-11-22 | Nevardo Jaramillo Sánchez Carlos Augusto Zambrano
[6 empty] | Evaluación y seguimiento a través de informe ejecutivo. | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-11-22 | Nevardo Jaramillo Sánchez Carlos Augusto Zambrano
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Requiere apoyo para disminuir el índice de reprobacion de los estudiantes con bajo desempeño académico e de interación a través de criterios unificados en el SIEE | Disminuir el índice de reprobación de los estudiantes con bajo desempeño académico e interacción a través de criterios unificados en el SIEE y el Manual de convivencia. | Al finalizar el año 2024 se habrá Disminuido el índice de reprobación de los estudiantes con bajo desempeño académico e interacción en comparación con los resultados del año inmediatamente anterior 2023 a través de criterios unificados en el SIEE que favorecan su promoción y del Manual de Convivencia. | Número de estudiantes con bajo desempeño académico e interacción reportados en el SIA año 2024/ Número total de estudiantes de la institución no promovidos año 2023. | TRIMESTRAL | Presentación de propuestas para realizar ajustes al Sistema de Evaluación de estudiantes SIEE y el Manual de Convivencia Escolar. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-04-15 | Consejo Académico: Edgar Vergel Jorge Eliecer Castilla,Karen Martínez Pablo Román, Johana Sánchez Lina Avendaño, Carlos Zambrano Dios Emiro Sánchez, Luz Nelly Ascanio, Ilia García, Elizabeth Criado Pedro Felipe Soto, Jhon Raúl Torres. Coordinadores Juan Carlos Vargas LLaín, Jhon Torres, Liliana Jiménez, Yudid Trigos y Yeine Carreño. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado. Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez Gáfaro.
[6 empty] | Aprobación de los ajustes al SIEE y Manual de Convivencia por parte del Consejo académico y consejo directivo. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-04-15 | Consejo Académico: Edgar Vergel Jorge Eliecer Castilla,Karen Martínez Pablo Román, Johana Sánchez Lina Avendaño, Carlos Zambrano Dios Emiro Sánchez, Luz Nelly Ascanio, Ilia García, Elizabeth Criado Pedro Felipe Soto, Jhon Raúl Torres. Coordinadores Juan Carlos Vargas LLaín, Jhon Torres, Liliana Jiménez, Yudid Trigos y Yeine Carreño. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado. Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez Gáfaro.
[6 empty] | Socialización de los ajustes a la comunidad de docentes, estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-05-20 | Juan Carlos Vargas Llaín.
[6 empty] | Adquisición de material pedagógico y tecnológico para las Sedes; Gestión para la dotación de computadores para las aulas de informática en las Sedes Argelino Durán Quintero y David Hadad. Implementación de un aula de informática y otra de Química para la Sede principal. Adecuación del aula de Apoyo pedagógico en la Sede Principal. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-08-02 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento a través de informe ejecutivo. | [6 empty] | 2024-05-05 | 2024-11-22 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado.Coordinadores Yeiny Carreño, Liliana Jiménez Picón. Yudid Trigos Pallarez, Jhon Torres, Juan Carlos Vargas LL. Psicóloga Leidy Mayerly Gelvez Gáfaro y Docente Aula de Apoyo Pedagógico.
COMUNIDAD | Requiere mejorar el uso de la planta física de algunas sedes y establecer alianzas para adecuar los espacios disponibles para programas y proyectos de formación. | Establecer alianzas y convenios de cooperación para la adecuacion y uso de la planta física (aulas y espacios) disponibles de la Institución que favorezcan la oferta de programas, proyectos de formación y uso del tiempo libre para la comunidad. | Al finalizar el año 2024 se habrán establececido tres alianzas y convenios de cooperación para la adecuacion y uso de la planta física (aulas y espacios) disponibles de la Institución que favorezcan la oferta de programas, proyectos de formación y uso del tiempo libre para la comunidad. | Número de alianzas y convenios celebrados/Número de alianzas y convenios proyectados x 100% | TRIMESTRAL | Recopilación de la información de la planta Física de las SEDES (escrituras, planos). Gestion de mejoramiento y adecuacion de la planta fisica de la Institución. | 50000 | x |  |  | x |  | 2024-04-04 | 20/112024 | Representantes del Consejo Directivo. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado.
[6 empty] | Presentación de propuestas y ofertas de mejoramiento de la planta física para su estudio y análisis por parte del Consejo Directivo y competencia Gubernamental. | [6 empty] | 2024-04-04 | 2024-04-20 | Representantes del Consejo Directivo. Rectora Dogny Esperanza Palalrez Torrado
[6 empty] | Presentación de oferta(s) de servicio (s) de formación y uso del tiempo libre para estudio y aval del consejo Directivo | [6 empty] | 2024-04-04 | 2024-04-20 | Representantes del Consejo Directivo. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado
[6 empty] | Celebración de contratos o convenios. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-11-22 | Representantes del Consejo Directivo. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de los convenios y servicios a través de informe ejecutivo. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-11-22 | Representantes del Consejo Directivo. Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado
COMUNIDAD | Requiere mejorar sectores locativos para prevenir riesgos físicos, programar simulaciones y el simulacro con estudiantes docentes y administrativos. | Intervenir sectores locativos de la infraestuctura para la prevención de desastres y de riesgos físicos. | Al finalizar año 2024 se habrán Intervenido en un 70% los sectores locativos de la infraestuctura para prevención de desastres y de riesgos físicos. | Número de sectores locativos de la infraestuctura intervenidos/ Número de sectores locativos de la infraestuctura proyectados x70% | TRIMESTRAL | Presentación del estudio dentro del proyecto de prevención de riesgos físicos y de desastres. | 1500 | [5 empty] | 2024-02-10 | 2024-04-03 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Edgar Verjel Bayona.
[6 empty] | Presentación del plan de acción a realizar para ejecutar dentro del proyecto de Prevención de riesgos físicos y desastres. | 200 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-11-22 | Edgar Verjel Bayona, Luz Nelly Ascanio Sánche, Fabio Alonso Torrado, Any Fabiola García, Ana Elvira Vergel Pablo Román, Roberto Mangones, Eduard Avendaño, Ruth Marina Carrascal, Zuleima Sánchez Obregón, Amparo Ruth Quintero, Luz Marina Santiag, Gilmer Hernández, Inés Aminta Manosalva, Carlos Eduardo Navarro
[6 empty] | Capacitación a docentes y estudiantes en temas de prevención de riesgos físicos y desastres. | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-06-05 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Edgar Verjel Bayona.
[6 empty] | Adquisición de los implementos y materiales para la atención mínima de emergencia. | 1000 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-06-05 | Rectora Dogny Esperanza Pallarez Torrado, Edgar Verjel Bayona.
[6 empty] | Actualización del sistema de señalización y alertas de emergencia. | 1000 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-06-05 | Edgar Verjel Bayona.
[6 empty] | Evaluación y seguimiento a las acciones programadas. Presentación de informe ejecutivo. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-05 | Edgar Verjel Bayona.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL