## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2022-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254223000110
Dirección | VEREDA CUCUTILLITA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | cercucutillita@hotmail.com |  | Telefono |  | 3144285846
Rector o Director | ELBA MARINA GARCÍA GARCÍA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELBA MARINA GARCÍA GARCÍA |  | DIRECTORA
CAMILO ACEVEDO TARAZONA |  | DOCENTE
ANA LUCIA CARRILLO FERNANDEZ |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELBA MARINA GARCÍA GARCÍA |  | DIRECTORA
LUDY PEÑUELA TORRES |  | DOCENTE
ROSA BLEN GARCIA PAEZ |  | DOCENTE
MARTÍN PARADA PÉREZ |  | DOCENTE
LUIS ERENESTO GARCÍA ORTEGA |  | DOCENTE

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER CUCUTILLITA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CUCUTILLA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar una propuesta que permita mejorar la convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa para el desarrollo de procesos educativos del CER Cucutillita. | Al finalizar el 2024 se ha diseñado e implementado una propuesta que permita mejorar la convivencia de la comunidad educativa en un 80 %. | Elaboración de la propuesta que nos permita mejorar la convivencia con la comunidad educativa. | 25% | 2022-11-28 | 50% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-27 |  | Elaboración del diagnóstico que permita priorizar la problemática del CER Cucutillita. Elaboración e implementación de la propusta en cada una de las sede educativas | EN EJECUCION
Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a los resultados de las evaluaciones internas y externas que el Centro Educativo ha participado. | AL finalizar el 2023 se espera que los estudiantes fortalecezcan sus aprendizajes en un 80 % | Elaboracion el plan de fortalecimiento académico y pedagógico que lleve a mejorar tanto en pruebas externas como internas. | 38% | 2022-11-28 | 70% | 2023-10-10 | 75% | 2023-11-27 |  | 1. Inscripcción de los estudiantes para presentar las pruebas internas y externas. 2. Presentación de las pruebas internas y externas. 3. Análisis de las pruebas internas y externas. 4. Ajustes al plan de fortalecimiento académico y pedagógico. | EN EJECUCION
Ajustar los Proyectos Pedagógicos Transversales y Proyectos Pedagógicos Productivos de acuerdo a las necesidades del contexto y Al uso adecuado de las TIC. | AL finalizar el 2025 se ha ajustado los proyectos pedagógicos transversales y los proyectos pedagógicos productivos de acuerdo a las necesidades del contexto y al uso de las TIC poniendolos en practica en un 100 % | Realización de ajustes a los Proyectos Pedagógicos Transversales y Proyectos Pedagógicos Productivos de acuerdo a las necesidades del contexto. | 20% | 2022-11-28 | 40% | 2023-11-25 | 60% | 2023-11-27 |  | Socialización de formulación e impelentación de la propuesta intitucional de los proyectos Pedagógicos Transversales. | EN EJECUCION
Buscar estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción para adelantar acciones correctivas para mejorarla y asi poder articularla con los servicios prestados por profesionales de apoyo. | AL finalizar el 2023 se han aplicado las estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en un 80%. | Elaboracion de estrategia adecuada para apoyar a los alumnos que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | 25% | 2022-11-28 | 50% | 2023-11-25 | 70% | 2023-11-27 |  | Elaboración del diagnóstico que permita priorizar a los alumnos que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. Priorización de las nesecidades que presentan los estudiantes y elaboración de una estratgia que permita superar dichas dificultades. | EN EJECUCION
Organizar la escuela de padres, madres o cuidadores para el desarrollo de talleres que fortalezcan los valores familiares, institucionales y así, puedan apoyar a sus hijos en el desarrollo de competencias academicas, sociales, culturales de la comunidad educativa. | AL finalizar el 2023 se ha organizado la escuela de padres y madres o cuidadores para el fortalecimiento de los valores familiares e institucionales. | Elaboracion de talleres acordes a las necesidades de la comunidad educativa. | 20% | 2022-11-28 | 80% | 2023-11-25 | 85% | 2023-11-27 |  | Se realizaron talleres de escuela de padres en las diferentes sedes educativas y se aplicaron en reuniones de padres de familia o cuidadores con apoyo de picologas del municipio. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA