## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN |  |  |  | AÑO 2024
Regimen |  |  |  | Código DANE |  | 254223000519.
Dirección |  | VEREDA ROMAN |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico |  | cerrromantierragrata@hotmail.com |  | Telefono |  | 3118231199
Rector o Director |  | JOSE ALIRIO CONTRERAS TORRES |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
OLGA STELLA ROLON GELVEZ |  |  | DOCENTE |  | yoha3692@hotmail.com
LIBARDO VILLAMIZAR GALVIS |  |  | DOCENTE |  | villi_64@live.com
VICTOR MANUEL SANCHEZ SANCHEZ |  |  | DOCENTE |  | juriany1212@gmail.com
RUTH SOCORRO ALBARRACIN |  |  | DOCENTE |  | rusoalba@hotmail.com
RAMIRO ALFONSO PARADA GARCIA |  |  | DOCENTE |  | ramiropa54@hotmail.com
MARIA DEL PILAR CARRILLO ALBARRACIN |  |  | DOCENTE |  | pili3204@gmail.com
DEXI DEYANIRA BAUTISTA LIZCANO |  |  | DOCENTE |  | dexibaliz@gmail.com
GABRIEL ANTONIO SILVA PEREZ |  |  | DOCENTE |  | chimbillo@hotmail.es
MARTHA NIDIA CASANOVA GUERRERO |  |  | DOCENTE |  | martha0763@hotmail.com
MARIA NELLY FERRER RODRIGUEZ |  |  | DOCENTE |  | nellyfrodriguez@hotmail.com
MARIA ISABEL GARCIA PAEZ |  |  | DOCENTE |  | mar_isabelgarcia@hotmail.com
ANANIAS ALBARRACIN TORRES |  |  | DOCENTE |  | ananiasuvito@hotmail.com
RUTH MILENA SANCHEZ SANDOVAL |  |  | DOCENTE |  | sanchezmilena379@gmail.com
FANNY ESTHER CONTRERAS ARIAS |  |  | DOCENTE |  | faescoar2009@hotmail.com
AGUSTIN MENDOZA CHACON |  |  | DOCENTE |  | agustinmendoza13@hotmail.com
JEUS ALONSO PAEZ ORTEGA |  |  | DOCENTE |  | japo578@hotmail.com
GLADYS BELEN PEREZ DIAZ |  |  | DOCENTE |  | gladysbelenoicata@hotmail.com
JOSE ALIRIO CONTRERAS TORRES |  |  | DIRECTOR |  | josalirio1170@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
RAMIRO ALFONSO PARADA GARCIA |  |  | LIDER |  | COMUNIDAD
VICTOR MANUEL SANCHEZ SANCHEZ |  |  | LIDER |  | ACADEMICA
MARIA NELLY FERRER RODRIGUEZ |  |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVO
JESUS ALONSO PAEZ ORTEGA |  |  | LIDER |  | DIRECTIVA
Asunto | Objetivo:
Elaboración del PMI para el año 2024.
En reunión del comité académico en la semana del desarrollo Institucional bajo la coordinación y orientación del señor Director JOSE ALIRIO CONTRERAS TORRES, se realizaron los ajustes pertinentes en los siguientes aspectos. • Se revisaron y formularan las metas, para la vigencia 2024 • se establecieron los indicadores para las orientaciones del PMI durante el año 2024 • Se indicaron las acciones a seguir durante el año 2024
CONSEJO DIRECTIVO:
DIRECTOR______________________________
DOCENTE________________________________
DOCENTE__________________________________
SECTOR PRODUCTIVO________________________
REPRESENTANTE DE FAMILIA _________________________
REPRESENTANTE DE FAMILIA ________________________________
PERSONERO _______________________________________
EXALUMNO _________________________________________

## PMI2024
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
| Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL ROMÁN |  |  |  |  | Municipio: CUCUTILLA
| OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
| 1. Continuar la gestion ante las autoridades competentes para la capacitacion docente, material didactico y ayudas pedagogicas para atender a estudiantes Necesidades Eeducativas Eespeciales (NEE) | Docentes capacitados en atención a estudiantes con NEE, y material didactico actualizado para su atencion (Construccion del PIAR) | Oficiar a las entidades competentes la capacitación docente y la dotacion de material didactico, para atender los estudiante con NEE. (PIAR en construccion) | 15% | 2024-01-16 | [5 empty] | Gestion de material didactico actualizado, capacitacion para los docentes del centro educativo para fortalecer las habiliadaes en atencion a estudiantes con NEE y habilidades especiales | EN EJECUCION
DIRECTIVA | 2. Gestionar ante los entes competentes el mejoramiento de la planta fisica de cada una de las sedes del centro educativo. | 2.Alcanzar el 100% de la gestion para mejoramiento de la planta fisica de la sede principal del centro educativo y sus sedes anexas. | Porcentaje de gestion para el mejoramiento de la planta fisica de la sede principal y las sedes del centro educativo. | 15% | 2024-01-16 | [5 empty] | 1. Identificar las necesidades de infraestructura del centro mediante un dignostico que permita priorizarlas. 2. .Gestionar el mejoramiento de infraestructura de la sede principal y en cada una de las sedes que conforman el centro educativo. | EN EJECUCION
| 3. Organizar y fortalecer el gobierno escolar para que cada órgano se apropie de sus funciones y desarrolle sus actividades, creando un impacto positivo en los procesos institucionales | Durante el año lectivo 2024 los diferentes órganos del gobierno escolar se apropiarán de sus funciones y desarrollaran actividades eficientes para impactar positivamente en tos procesos relacionados con el Centro Educativo. | órganos del gobierno escolar organizados al 100% y comprometidos con el cumplimiento de sus funciones. | 15% | 2024-01-16 | [5 empty] | 1. Conformación del equipo de trabajo para organizar, revisar y socializar las acciones del gobierno escolar 2. Acompañamiento y seguimiento a los órganos del gobierno escolar para garantizar la operatividad. 3. Revisión y socialización de las acciones propias del gobierno escolar en cada uno de sus componente 4. Elaboración y publicación el cronograma de las acciones de cada uno de los órganos que conforman el gobierno escolar. | EN EJECUCION
| 4. Continuar con los convenios establecidos con el sector productivo de la región con el fin de apoyar los procesos relacionados con el funcionamiento del centro educativo. | Durante el año 2024, el centro educativo continua con loc convenios establecidos con el sector productivo de la region para el fortalecimiento de los procesos en los PPP y el emprendimiento. | continuacion de los Convenios y/o prácticas a desarrollar | 15% | 2024-01-16 | [5 empty] | Motivar a la comunidad para que se vincule en los procesos relacionados con los proyectos del sector productivo. ( huerto escolar, viveros, reciclaje, plantas medicinales. | EN EJECUCION
ACADEMICA | 5. Continuar la gestion ante el ministerio de las tic,s la dotacion, mantenimiento de equipos y la conectividad a la red de la internet. para todas las sedes del centro educativo. | Disminuir la brecha digital de las Instituciones educativas rurales. | Gestionar al 100% de la Conectividad y dotacion de equipos actualizados para todas las sedes del centro educativo. | 15% | 2024-01-16 | [5 empty] | Continuar realizando Solicitudes y radicacion de documentos para la dotacion, actualizacion de equipos y la conectividad a la red de internet para las sedes del centro educativo. | EN EJECUCION
| 6. Dar continuidad a la capacitacion docente, hasta lograr que el 100% de los docentes del CER. Roman esten capacitación en la catedra de paz con enfoque de genero y encaminados a una paz digna y verdadera | Docentes capacitados al 100% en la catedra de la paz con enfoque de genero | Docentes ejecutando al 100% el proyecto paz y convivencia con enfoque de genero | 80% | 2024-01-16 | [5 empty] | Capacitacion a docentes del centro educativo en catedra de paz con enfoque de genero. | EN EJECUCION
| 7. Actualizar el plan de estudios de acuerdo a las normativas vigentes, los estandares Basicos de competencia, los DBA, las mallas curriculares y el PEI. | Plan de estudio actualizado, de acuerdo a las disposiciones del MEN, la SEDNS y las exigencias del contexto. | Actualizacion del plan de estudios | 60% | 2024-01-17 | [5 empty] | Revisar el plan de estudio area por area y hacer los ajustes pertinenetes para su respectiva actualizacion. | EN EJECUCION
| 8. Creacion y organización del banco de datos de los egresados | Crear y organizar el archivo de los egresados | Al finalizar el año 2024 se tendra en un 50% la informacion de los egresados | 20% | 2024-01-17 | 0% |  | 0% |  | 0% | Recopilar la informacion pertinente para la creacion del banco de datos de los egresados | EN EJECUCION
| 9. Sensibilizar y concienzar a los estudiantes en la importancia del puntaje en las pruebas internas y externas, para ser competentes en cualquier area del conocimiento. | Lograr un puntaje alto en las diferentes pruebas internas y externas (evaluar para Avanzar 3-11) y saber ICFES | Desarrollo de estrategias para que los estudiantes optengan un porcentaje adeucado en las pruebas externas e internas. | 30% | 2024-01-17 | 40% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% | desarrollar y aplicar estrategias para que los estudiantes realicen simulacros como preparacion para las pruebas internas y externas. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA
| 10. Gestion de recursos didacticas y material educativo para fortalecer el desarrollo de los procesos educativos en la sede principal y en cada una de las sedes del centro educativo. | Durante el trascurso del año lectivo, gestionaremos los recursos didacticos necesarios y el material didactico para la adquisición del material necesario pra el desarrollo del 100% de las actividades académicas. | Actualizar el material didactico educativo para el apoyo de las actividades academicas de los docentes del centro educativo. | 30% | 2024-01-17 | [5 empty] | 1. Identificar las necesidades de materiales. 2. Elaborar y radicar oficios solicitantando en material pertinente. | EN EJECUCION
| 11. Actualizar la base de datos, fisica y digital de los archivos del centro educativo y mantener la informacion en las diferentes plataformas digitales. | Mantener la informacion fisica y digital actualizada en los diferentes archivos, fisicos y digitales. | Mantener la informacion en los archivadores fisicos y las plataformas digitales de la sede principal y las sedes centro educativo. | 100% | 2024-01-17 | [5 empty] | Centralizacion de los archivos a la administracion del centro educativo. | EN EJECUCION
| 12. Uso de la pagina vive colegios 3.0 del CER por parte de los docentes del centro educativo. | Socializar los ajustes a la pagina vive coelgios 3.0 con todos los docentes para que tengan conocimiento de las actualizacion y acciones a seguir | Al finalizar el año lectivo 2024 los docentes del Centro educativo estaran estaran capacitados en el manejo de la pagina vive colegios 3.0 | 70% | 2024-01-17 | [5 empty] | Dar continuidad a la capacitacion y manejo de la pagina vive colegios 3.0, hacer el respectivo uso de ella siempre y cuando la conectividad lo permita. | EN EJECUCION
COMUNITARIA | 13. Integrar a padres, madres y cuidadores en las escuelas de Padres para un mejor acompañamieto en el proceso de enseñanza- aprendizajes de sus hijos. | Lograr que los padres de familia y cuidadores se involucren en un 99,99% en las actividades academicas de sus hijos | padres de familia y cuidadores, integrados al 100% en el acompañamiento a los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje | 25% | 2024-01-17 | [5 empty] | 1. desarrollo de estartegias. 2. Preparacion de actividades. 3.Convocatoriaas. 4. Campañas de sencivilizacion sobre el tama a la comunidad. 5. Actividades culturales. | EN EJECUCION
| 14. Dar continuidad a la capacitacion de docentes sobre promocion y prevencion de desastres | Docentes capacitados al 80% en atencion y prevencion de desastres | Simulacros ante desastres belicos, belicos y demas situaciones de riesgo. | 45% | 2024-01-17 | [5 empty] | Desarrollo de simulacros,señalizacion de rutas de evacuacion, consecucion kit de primeros auxilios. | EN EJECUCION
| 15. Integrar la comunidad educativa en las diferentes actividades del centro educativo. | participacion al 100% de la comunidad educativa en las actividades programadas por el centro educativo. | Comunidad educativa, participando al 100% en las actividades programadas por el por el centro educativo. | 25% | 2024-01-17 | [5 empty] | 1. Peparacion de actividades 2. asistencia a eventos 3. participacion en la feria de la ciencia y el emprendimietnto 4. Idear estrategias para que los padres de familia se apersonen y se hagan participes en actividades de sus acudidos . | EN EJECUCION