## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2023-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254003000364
Dirección | VEREDA EL TARRA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | IERELTARRA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103285383
Rector o Director | CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ALEXANDER QUINTERO SOTO |  | DOCENTE |  | aqs_0207@hotmail.com
MARICELA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | maricelatorrado71@hotmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | alejandra_manosalva@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ALEXANDER QUINTERO SOTO |  | DOCENTE |  | aqs_0207@hotmail.com
MARICELA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | maricelatorrado71@hotmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | alejandra_manosalva@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Promover las funciones que tiene el comité de convivencia en la I.E.R. el Tarra en cuanto al respeto y la tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa,fomentando el valor de la diversidad y la inclusión, a los estudiantes sobre la importancia de la convivencia pacífica. | Dar a conocer a la comunidad educativa las funciones del comité de convivencia, orientado mediante charlas y talleres mediante el cual se involucra la comunidad educativa del I.E.R. el tarra realizando periódicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizando el primer semestre del año electivo 2024 se abra socializado el comité de convivencia escolar y se le dará funcionalidad realizando diferentes actividades que involucren a la comunidad educativa de la I.E.R. el tarra. el año lectivo 2024 todas las sedes pertenecientes a la I.E.R el tarra habrán cumplido con las actividades propuestas por el comité de convivencia, dejando evidencias de cada actividad que se realizan en cada periodo. | número de participante del comite de convivencia eligido / la comunidad educativa el I.E.R el tarra | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-16 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de las actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-10-20 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | seguimiento a las actividades propuestas |  | X |  |  |  |  | 2023-09-27 | 2023-11-10 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Hacer propuestas de carácter general, encaminadas al mejoramiento de la institución educativa I.E.R. el tarra, organizando mesas estudiantiles en las que se propongan alternativas para reformar el Manual de Convivencia o el Proyecto Educativo Institución. | Aportar ideas en la que los estudiantes puedan expresar y defender sus interés y preocupaciones buscando siempre el bienestar de ellos mismos, creando un ambiente propicio para un buen proceso del aprendizaje. | Finalizado el año 2024 se habrá superado un 60% de avance por parte de concejo estudiantil logrando organizar actividades recreativas involucrando a todas las sedes del la I.E.R el tarra Finalizando el año 2024 el concejo estudiantil habrá involucrado a la comunidad educativa de algunas sedes que pudieron involucrarse en las actividades que el concejo estudiantil propuso para así lograr una mayor integración y participación por parte de la comunidad educativa. | Número de estudiantes que participan en el concejo estudiantil / número de estudiantes de la I.E.R tarra. | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-31 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-07 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion del proyecto por parte del personero ,con el apoyo de director, docentes y demas estudiantes de la institucion educativa. |  | X |  |  |  |  | 2023-09-08 | 2023-11-27 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Mejorar las condiciones del aprendizaje de los estudiantes creando ambientes propicios donde ellos puedan desarrollar aptitudes deportivas, artísticas, culturales, espirituales y sociales, y puedan contar con los servicios complementarios como transporte y alimentación. | Priorizar necesidades básicas de los estudiantes, por medio de diagnósticos, que nos llevan a encontrar las necesidad que se deben tratar de solucionar a menor tiempo posible. | Finalizando el primer semestre del ano lectivo 2024 se habrá logrado definir las necesidades que a nivel de institución se detectaron para luego poder gestionar como podemos dar solución a ellas, involucrando algunas entidades que quiera contribuir a este proceso que beneficia a los estudiantes. Finalizando el año 2024 se habrá cumplido con el propósito de buscar el beneficio de los estudiantes de todas las sedes de la institución logrando solucionar en gran parte las necesidades detectadas en cuanto a cultura, deporte, material didáctico y pedagógico. contar con los servicios complementarios como transporte y alimentación. | Numero de necesidades basicas alcanzadas / número de necesidades por alcanzar | TRIMESTRAL | Diagnostico y priorizacion de necesidades |  | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-31 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de las actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-16 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Evaluacion de las actividades realizadas. |  | X |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-03 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
ACADEMICA | Contar con una politica clara de dotacion, uso y mantenimiento de recursos de aptedndizaje. | Diseñar un proyecto que permita tener una politica clara en dotacion, uso y mantenimiento de los recursos de aprendizaje | Terminado el año 2024 se tendrá diseñado un proyecto que contenga políticas claras sobre dotacion, uso y mantenimientos de recursos de aprendizaje. | 100% proyecto diseñado | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-26 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. diagnostico de necesidades y situación de los recursos para el aprendizaje |  | X |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-07-19 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. formulación del proyecto |  | X |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-09-30 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 4. socialización proyecto. |  | X |  |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-11-29 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una estrategia que contemple una política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo donde este la participación de padres, docentes y estudiantes | Formular una estrategia que permita hacer un seguimiento real control, análisis y tratamiento del ausentismo | Finalizado el año 2024 se contara con una estrategia de análisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alumnos y docentes. | 100% de los docentes contara con un análisis de los casos de ausentismo, y estos serán registrados en la plataforma SIMPADE. | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-26 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Presentación de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestión. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-07-19 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. |  | X |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-09-30 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. revisión, evaluación y análisis de la información recolectada. |  | X |  |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-11-29 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una política institucional donde se cuente con una base de datos mínimo de tres años donde se cuente con información veraz sobre seguimiento a los egresados. | Elaborar y aplicar un instrumento que permita recolectar y hacer un seguimiento a los egresados de cada una de las sedes, como mínimo tres años atrás. | Terminado el 2024 se contara instrumento diseñado y aplicado. | Numero de estudiantes egresados durante los últimos tres años, sobre numero de instrumento aplicado | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-26 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. análisis de instrumentos adecuados recolección de información. |  | X |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-07-19 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y aplicación del instrumento |  | X |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-09-30 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. revisión, evaluación, análisis y socialización de la información recolectada. |  | X |  |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-11-29 | Equipo Gestión Académica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Actualizar y ejecutar el plan de prevención de riesgos estipulado en la P.E.I de la Instituciôn Educativa Rural El Tarra. | Coordinar y realizar las acciones necesarias para mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y o desastres contemplados en el documento de plan de riesgos. | Alfinalizar el año lectivo 2024 la omunidad educativa conocera el plan de riesgos con el cual identificara los riesgos latentes de la institucion preparandose para asi poder responder de manera eficaz a situaciones de emergencias y/o desastres. | El 70% porciento de la comunidad educativa tendra conocimiento del plan de riesgos y desastres que está estipulado en el PEI de la Institución Educativa Rural El Tarra | TRIMESTRAL | Actualización del plan de riesgos y prevención de desatres | [5 empty] | x | 2024-01-22 | 2024-04-05 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Socialización del plan de Riesgos y prevención | [5 empty] | x | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Ejecutar el plan de riesgos y prevención de Desastres de la institución Educativa Rural El Tarra | [5 empty] | x | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Rector y cuerpo docentes
[6 empty] | Evaluacion y analisis de los resultados de la ejecución de plan de Riesgos y prevención de desastres. |  |  |  | x | x |  | 2024-09-09 | 2024-11-29 | Rector y cuerpo docentes
| Dar continuidad a las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física en algunas de las sedes buscando con ello garantizar las condiciones mínimas y necesarias para la buena prestación del servicio educativo. | Realizar acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura física de cada una de las sedes anexas al establecimiento educativo. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 se habrá realizado labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física al 50% de las sedes anexas al IER EL TARRA. | Porcentaje de sedes del IER El Tarra, en las que se realiza labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física. | MENSUAL | Identificar necesidades de las sedes escolares. | [5 empty] | x | 2024-03-01 | 2024-04-05 | Docentes de cada sede educativa.
[6 empty] | Remitir oficios al directivo, relacionando las necesidades existentes en cada una de las sedes. | [5 empty] | x | 2024-03-01 | 2024-04-05 | Docentes de cada sede educativa.
[6 empty] | Realizar contrato para compra de materiales y suministros |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-14 | Rector: Ciro Alfonso Guerrero Guerrero
[6 empty] | Entrega de materiales y suministros a docente y/ o comunidad de cada sede escolar |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Rector: Ciro Alfonso Guerrero Guerrero
[6 empty] | Realización de labores de adecuación y/o mantenimiento. |  | x |  |  |  | x | 2024-06-02 | 2024-11-29 | Comunidad.
| Diseñar, aprobar y ejecutar una propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo existentes en el plantel educativo. | Ejecutar propuesta de mantenía miento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2024 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | TRIMESTRAL | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. | [5 empty] | x | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Docente: Paula Andrea Gomez Jimenes
[6 empty] | Socialización y aprobación de propuesta. | [5 empty] | x | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Rector y docentes IER EL TARRA
[6 empty] | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento | [5 empty] | x | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Docentes I.E.R El Tarra
[6 empty] | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Rector y Equipo de área de gestión Administrativa y financiera.
[6 empty] | Contratación de mano de obra calificada |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Rector: ciro Alfonso Guerrero Guerrero
[6 empty] | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Personal Técnico Contratado.
COMUNITARIA | Promover la escuela de padres como un programa pedagógico institucional que oriente a las familias en la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas, sociales, apoyando a la IER en este proceso. | Elaborar un POA que permita diseñar y formular la escuela de padres como un programa pedagógico institucional. | Finalizado el 2024 se tendrá elaborado y ejecutado el POA que permita viabilizar la escuela de padres, como un programa pedagogico. | POA sobre numero de acciones realizadas. | TRIMESTRAL | Diagnostico situacion escuela de padres ultimo año. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Análisis del diagnóstico | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Elaboracion del POA. | [6 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Socialización y puesta en marcha del POA. | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-11-29 | Equipo Gestion comunidad
| La institución cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de los proyectos tranversales, (educación ambiental, siendo coherentes con el PEI. | Analizar y reesignificar el proyecto existente de prevencion de riesgo físicos, con el fin de darle ejecucion, involucrando demas entidades externas. | Finalizado el 2024 Se lograra resignificacion, puesta en marcha y vinculacion de entidades a la ejecucion del proyecto de prevencion. | Proyectos prevencion de riesgos fisicos en ejecucion. | TRIMESTRAL | Análsis de los proyecto, socialización y capacitación del cuerpo docente ofrecida por ong opcion legal, para luego ser multiplicados a la comunidad educativa. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Diagnóstico de posibles riesgos físicos en las diferentes sedes de la IER, con el acompañamiento y asesoria opcion legal. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Ejecución y estructuración del proyecto socializado en la IER, formando al cuerpo docente a familiarizarse en los posibles riesgos fisicos en cada sede educativa, fomentando la socialización de cada uno de los integrantes que se puedan afectar y tratar las posibles soluciones. | [6 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Elaboracion de un POA, para ejecutar acciones el proyecto. | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-11-29 | Equipo Gestion comunidad
| La institucion cuenta con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y posee un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Promover que cada sede diseñe y elabore planes de evacuacion en cada sede según la caracterización del contexto. | Finalizado el 2024 cada sede contara con un diagnóstico sobre posibles riesgos de desastres naturales y su respectivo plan de evacuacion o rutas de evacuación o contingencia. | núero de sedes sobre diagnóstico y planes elaborados. | TRIMESTRAL | Analisis y diagnóstico de los posibles desastres naturales que se puedan llegar a presentar en cada una de las sedes educativas de la IER. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Formación pertinente en la manera de enfrentar dichos desastres gracias a un plan organizado de rutas de evacuación a nivel general en las sedes educativas. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Socialización general de rutas de evacuación y señalización pertinente de las mismas, en cda una de las sedes pertenecientes a la IER. | [6 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Realizacoión de simulacros de evacuación a nivel general en la IER. | [6 empty] | 2024-07-22 | 2024-11-29 | Equipo Gestion comunidad
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL