## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  | 2023
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154405000161
Dirección | Av. 9 No. 7-40 Urb. Daniel Jordan Los Patios |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | ie.municipaldelospatios@gmail.com |  | Telefono |  | 5552135
Rector o Director | EMILEIDY SOLANO JIMENEZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EMILEIDY SOLANO JIMENEZ |  | RECTORA |  | emileidysolano@hotmail.com
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
hlaguado0429@gmail.com |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALESZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EMILEIDY SOLANO JIMENEZ |  | RECTORA |  | emileidysolano@hotmail.com
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS PROTILLA |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
HENRY JAVIER LAGUADO NIETO |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALEZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co

## Gestión DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Resignificar el direccionamiento estratégico en cuento a la Misión, Visión y Principios del Instituto Técnico Mario Pezzotti Lemus garantizando la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. | Se tendrá una estrategia diseñada para el proceso de resignificación, socialización y apropiación. | Documento escrito son la estrategia de resignificación socialización e implementación del Horizonte Institucional | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Reunión de docentes del área de gestión Directiva para elaboración del cronograma. | FINALIZADA | NO INICIADA
| Se reconstruirá el horizonte institucional (misión, visión y principios institucionales) paratiendo de un diagnóstico que integre las visones diversas de los entes y actores educativos | Documento escrito con la propuesta de Horizonte Institucional que incluye la Misión, Visión y Principios institucionales reconstriuda | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Reunion con diferentes estamentos de la comunidad educativa para garantizar la participación. | EN EJECUCION | EN ESPERA
|  |  | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Formulación de la Misión, Visión y Principios Institucionales. | FINALIZADA | CANCELADA
| Se desarrollarán la socialización del Direccionamiento Estratégico propuesto con representación del 50% cada uno de los entes institucionales para favorecer la participación activa en su proceso de aprobación por consejo directivo | Porcentaje de participantes en los momentos de socialización con los entes institucionales: padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y administrativos | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Socialización y aprobación del Direccionamiento Estratégico | EN EJECUCION | EN EJECUCION
| Se implementará una estrategia de comunicación y apropiación del direccionamiento estratégico, que incluya el uso de redes sociales y medios visuales que llegue al 100% de los entes de la comunidad educativa. | Porcentaje de entes institucionales: padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y administrativos, alcanzados en el proceso de comunicación del direccionamiento estratégico | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-10-24 | 0% |  |  | Implementación y apropiación del Direccionamiento Estratégico. | EN EJECUCION | FINALIZADA
Implementar un programa estructurado de inducción y de acogida para estudiantes nuevos y padres de familia. | Diseñar un programa de inducción estructurado de inducción y acogida para los estudiantes nuevos y en transición institucional. | Un documento que contenga el programa de indicción y acogida para los estudiantes nuevos y en transición institucional | 30% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Reunión del equipo de calidad para la formulación del programa y los procedimientos. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Aprobación del programa de inducción y acogida a estudiantes nuevos y transición institucional | EN EJECUCION | SI
| Implementar con el 100% de los estudiantes nuevos o en transición institucional, un programa estructurado de inducción y acogida para los estudiantes. | porcentaje de estudiantes nuesvos o en transición institucional que participaron de la estrategia aplicada por el programa de inducción y acogida del establecimiento | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Jornada de socialización con docentes y directivos del programa de inducción y acogida aprobado | EN EJECUCION | NO
|  |  | 100% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 70% |  |  | Implementación del programa estructurado. | EN EJECUCION | NO SE REQUIERE
Diseñar un programa con 3 proyectos que estimulen y motiven a todos los estudiantes hacia el aprendizaje. | Un programa para la motivación de los estudiantes con tres proyectos diseñados al 30 de marzo | Tres proyectos. Proyectos Implementados / proyectos programados | 30% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-24 | 0% |  |  | Diseño e implementación de un instrumento que permita conocer la opinion de los estamentos de la comunidad educativa sobre los factores que influyen en motivación de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-10-10 | 0% | 2023-10-25 | 0% |  |  | Análisis de resultados del Instrumento con el fin de identificar lineas de acción de los proyectos | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-11 | 0% | 2023-10-26 | 0% |  |  | Formulación del programa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-12 | 0% | 2023-10-27 | 0% |  |  | Socialización del programa con los diferentes estamentos de la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-13 | 0% | 2023-10-28 | 0% |  |  | Implementación del programa. | NO INICIADA
Diseñar un programa con 3 proyectos que brinden bienestar a los estudiantes. | Un programa para bienestar de los estudiantes con tres proyectos diseñados al 30 de marzo | Tres proyectos. Proyectos Implementados / proyectos programados | 0% | 2023-10-14 | 0% | 2023-10-29 | 0% |  |  | Diseño e implementación de un instrumento que permita conocer la opinion de los estamentos de la comunidad educativa sobre los factores que influyen en el bienestar de los estudiantes. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-15 | 0% | 2023-10-30 | 0% |  |  | Análisis de resultados del Instrumento con el fin de identificar lineas de acción de los proyectos | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-16 | 0% | 2023-10-31 | 0% |  |  | Formulación del programa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-17 | 0% | 2023-11-01 | 0% |  |  | Socialización del programa con los diferentes estamentos de la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-10-18 | 0% | 2023-11-02 | 0% |  |  | Implementación del programa. | NO INICIADA

## Gestión ACADÉMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los lazos didáctico-pedagógicos que contribuya al mejoramiento del estilo pedagógico con el fin de responder a las expectativas metodológicas. | 1.Al finalizar el diagnóstico el 60% de los docentes identificarán las expectativas y sugerencias de los estudiantes sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo del área. | Porcentaje de docentes que identifican las expectativas y sugerencias didacticas-pedagogicas de los estudiantes | 40% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-24 | 30% |  |  | 1. Conversatorio, lluvia de ideas durante el proceso de diagnóstico. 2. Diseñar el modelo de bitácora cargado en el drive institucional. | EN EJECUCION | NO INICIADA
| 2. Al finalizar cada trimestre académico se escogerá el 10% docentes por jornada y sede como muestra para la revisión de las estrategias metodológicas implemetadas que incluyan las expectativas y sugerencias de los estudiantes. | Porcentaje de docentes que implementaron en sus estrategias las expectativas y sugerencias de los estudiantes en el diseño de estrategias metodológicas. | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-25 | 0% |  |  | 1. Seleccionar a los docentes que diligenciaron la bitácora en el drive institucional. 2. Análisis del impacto de las estrategias aplicadas por los docentes para el mejoramiento del estilo pedagógico. | NO INICIADA | EN ESPERA
Ejecutar el plan de seguimiento de egresados a través de la sistematizacion de la información por medio de las diferentes plataformas digitales. | 1. Al finalizar el primer trimestre académico debe estar cargado al 100% en la plataforma institucional el formulario de Google de recolección de datos de Egresados. | Porcentaje del cargue del formulario en las diferentes plataformas institucionales. | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-24 | 30% |  |  | 1.Cargar al formulario a las plataformas institucionales. | EN EJECUCION | CANCELADA
| 2. Al finalizar el segundo trimestre se tendra registro del 5% de los egresados de 2016 a 2022 | Porcentaje de egresados registrados en la formulario de Google. | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-24 | 30% |  |  | 1.Divulgar por las redes sociales de la institución y plataforma OVY, para el diligenciamiento del formulario. 2.Descarga de los datos estadisticos generados por el formulario de Google del registro de los egresados. | EN EJECUCION | EN EJECUCION
FINALIZADA
SI
NO
NO SE REQUIERE

## Gestión ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar, implementar y divulgar una política de apoyo a la investigación como estrategia pedagógica (IEP), para construir conocimiento; y a la producción de materiales en temas y áreas de interés en concordancia con el PEI | Al comienzo del año escolar 2023, se convocará a los docentes a una capacitación sobre la metodología en proyectos de investigación en el aula, para construir conocimiento y lograr un aprendizaje significativo Al finalizar el primer trimestre del año 2023, el Instituto habrá hecho un analisis sobre las propuestas, en las líneas y ejes de investigación seleccionadas. | De proceso Convocar al 100% de los docentes del Instituto, a una sensibilización sobre la importancia de la investigación en el aula para construir conocimiento. De resultado Al menos el 10 % de los docentes debe participar en la convocatoria sobre procesos de investgación en el aula | 60% | 2023-10-09 | 60% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 1 Búsqueda de material bibliográfico sobre las líneas de investigación en el aula | EN EJECUCION | NO INICIADA
|  |  | 60% | 2023-10-09 | 60% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 2 Consultar estado del arte de investigaciones realizadas como estrategia pedagógica en el aula | EN EJECUCION | EN ESPERA
|  |  | 30% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCIÓN 3 Definir las líneas de investigación que son pertinentes para desarrollar en nuestra institución. | EN ESPERA | CANCELADA
|  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCIÓN 4 Convovatoria de Maestros Investigadores INSTEC para que presenten propuestas de investigación sobre las líneas establecidas en el documento Fecha: primera semana de desarrollo Institución 2023 Sensibilización sobre la importancia de la IEP ( Investigación como estrategia pedagógica) para construir conocimiento desde una metodología constructivista. | NO INICIADA | EN EJECUCION
Propiciar un ambiente armónico que redunde en el bienestar de los actores de la comunidad educativa. | Al comienzo del año escolar 2023, se realizará una reunion general donde se expondrá la problemática existente en la institución educativa Se realizaran encuentros por areas donde se trataran temas acerca del bienestrar humano en el aula de clase | De proceso Convocar al 100% de los docentes del Instituto, a una reunion general donde se expondrá la problemática existente en la institución educativa De resultado Al menos el 90 % de los docentes debe participar en la reunion general para tratar los temas de la problemática existente en la institución educativa | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% |  |  | ACCION 1 Convocatoria a asamblea general con el unico propósito de tratar temas sobre el ambiente escolar y laboral. | FINALIZADA | FINALIZADA
|  |  | 80% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 80% |  |  | ACCION 2 Convocatoria a realizaran encuentros por areas donde se trataran temas acerca del bienestrar humano en el aula de clase | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 3 Llegar a acuerdos que permitan crear un buen ambiente laboral. | NO INICIADA | SI
Propiciar un ambiente armónico que redunde en el bienestar de los actores de la comunidad educativa. | En el menor tiempo posible orientar con precisión la logística y criterios de desempeño dentro de la institución. | De proceso Crear manuual de funciones relacionado con inducción a personal nuevo. | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 1 Dar aconocer el manual de funciones a la persona que llega dependiendo al cargo asignado | NO INICIADA | NO
|  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 2 Elaboracion de diapositivas relacionadas con la inducción al personal asignado ala institución. | NO INICIADA | NO SE REQUIERE
|  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | ACCION 3 Designar un coordinador responsable de proceso de inducción | NO INICIADA

## Gestión COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Condensar las propuestas para el documento del proyecto de vida unificado para toda la Institución Educativa, para cada grado desde transición hasta once que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de competencias socioemocionales y habilidades para la vida. | Al fnalizar el primer periodo se contará con el documento de proyecto de vida, condensado y unificado de todos los grados desde transición a once grado. | Documento de proyecto de vida | 100% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-24 | 30% |  |  | -Reunión de docentes líderes de la gestión comunitaria para condensar los documentos elaborados en cada conjunto de grado. -Realizar ajustes de forma y presentaciòn del documento Proyecto de vida. | FINALIZADA | NO INICIADA
| Al inicio del segundo período se socializará el documento de proyecto de vida ante el Consejo académico buscando ser avalado para luego socializar a los demás actores de la institución. | Aprobación y socialización al 100% de la comunidad educativa | 100% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-24 | 50% |  |  | -Preparar la presentación en diapositiva y solicitar el espacio para ser socializado ante el consejo académico. -Entrega oficial del documento y subida al Drive -Socializar a los demas actores de la comunidad educativa el proyecto de vida a través de medios como Drive, grupos de Whatsapp, correo institucional, plataforma ovy. | FINALIZADA | EN ESPERA
Implementar la estrategia alianza familia escuela fortaleciendo la vinculación de la familia en la dinámica escolar. | Acordar el plan de acción de la estrategia Alianza familia-escuela (Escuela de padres) | Documento plan de acción | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-24 | 20% |  |  | -Reunión del equipo de gestión comunitaria -Establecimiento de responsabilidades por sede. -Definición de cronograma del plan de acción de la estrategia Alianza Familia-escuela | FINALIZADA | CANCELADA
| Desarrollar y hacer seguimiento del plan de acción de la estrategia Alianza-familia-Escuela(Escuela de padres) | Acciones desarrolladas/total plan de acción | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-24 | 20% |  |  | -Ejecución del plan en: encuentros de formación familiar en la entrega de informes académicos, el día de la familia, entrevista para diligenciamiento de ficha familiar, Tertulias familiares. -Reunión del equipo para evaluar las acciones desarrolladas | EN EJECUCION | EN EJECUCION
FINALIZADA
SI
NO
NO SE REQUIERE