## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254003000364
Dirección | VEREDA EL TARRA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | IERELTARRA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103285383
Rector o Director | CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
CESAR ALBEIRO ORTIZ SÁNCHEZ |  | DOCENTE |  | clacei@hotmail.com
MARICELA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | maricelatorrado71@hotmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJAL VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
RUBEN DARÍO ASCANIO PALACIOS |  | DOCENTE |  | bobydaspa@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
RAFEL DARIO BAYONA BAYONA |  | COORDINADOR |  | DARIOBAYONA85@HOTMAIL.COM
FRANCY ELENA PEDROZA TORRES |  | DOCENTE |  | francy_937@hotmail.com
GILMER ANTONIO HERNANDEZ CALDERÓN |  | DOCENTE |  | gilmer83@hotmail.es
ROSA JULIA CARVAJAL PICÓN |  | DOCENTE |  | rojucapi01@yahoo.es
MIRIAM DEL CARMEN GARCÍA CELIS |  | DOCENTE |  | miga0304@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa, (proyecto lombricultura y huerta escolar). | Finalizado el año 2023 se habra logrado un avance de un 40% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Numero de actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | 45% | 2023-03-10 | 18% | 2023-10-09 | 12% | 2023-11-22 | 15% | Cronograma de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 38% | 2023-03-10 | 10% | 2023-10-09 | 18% | 2023-11-23 | 10% | Ejecucion de las actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-10 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-24 | 0% | Inversion para el seguimiento del proyecto Evaluacion de los resultados. |  | NO INICIADA
Realizar y coordinar periodicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizado el año 2023 se habra logrado un 70% de avance en beneficios para la Institucion Educativa Rural el Tarra por parte del comite de convivencia | Numero de actividades desarrolladas en convenio con diferentes entidades beneficas para la institucion Educativa. | 70% | 2023-03-10 | 50% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-25 | 10% | Cronograma de actividades |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-03-10 | 5% | 2023-10-09 | 35% | 2023-11-26 | 30% | Visitas a los entes beneficos,para establecer alianzas . |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-10 | 0% | 2023-10-09 | 0 | 2023-11-27 | 0% | Evaluacion de los resultados. |  | NO INICIADA
Priorizar necesidades de los estudiantes ,por medio de diagnosticos,para diseñar el proyecto a ejecutar. | Finalizado el año 2023 el personero estudiantil habra desarrollado un proyecto diseñado según necesidades estudiantiles. | Numero de actividades realizadas para el desarrollo del proyecto del personero estudiantil en la Institucion Educativa Rural el Tarra. . | 20% | 2023-03-10 | 0% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-28 | 10% | Diagnostico y priorizacion de necesidades |  | TERMINADA
|  |  | 90% | 2023-03-10 | 10% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-29 | 10% | Diseño del proyecto. |  | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-03-10 | 10% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-30 | 20% | Ejecucion del proyecto por parte del personero ,con el apoyo de director, docentes y demas estudiantes de la institucion educativa. |  | EN EJECUCION
Elaborar una estrategia que permita obtener una politica clara de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Terminado el año 2023 se contara con una politica de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | El 100% de los docentes tendran clara la politica de dotacion, uso y mantenimiento de recursos. | 20% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 20% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | NO INICIADA
Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya existente sobre el analisis y control del ausentismo, involucrando a padres de familia, alumnos y docentes. | finalizado el año 2023 se contara con una estrategia de analisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alunmos y docentes. | el 100% de los docentes contara con un analisis de los casos de ausnetismo, y estos seran registrados en la paltaforma SIMPADE. | 40% | 2023-07-13 | 10% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 10% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2023-07-13 | 35% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-28 | 0% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | NO INICIADA
Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya existente sobre el aseguimiento a los egresados | Terminado el 2023 se contara con un seguimiento detallado a los egresados. | Numero de estudiantes egresados durante los ultimos tres años, sobre numero de egresados con seguimiento. | 50% | 2023-07-13 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 10% | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-07-13 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 0% | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. |  | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-07-13 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 0% | 3. Diseño y puesta en marcha del plan de accion. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-07-13 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. |  | NO INICIADA
Articular con la administración municipal para lograr la oportuna contratación y prestación del servicio de transporte escolar | Al finalizar el primer trimestre del año 2023 se habrá realizado la gestión para la prestación de las rutas de transporte escolar que beneficie a gran parte de la población estudiantil de la sede principal en la Institución Educativa Rural el Tarra. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escola | 1 | 2023-06-14 | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Identificar número de estudiantes que requieren transporte escolar. |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Comunicar por escrito al directivo del número de estudiantes a beneficiar con el programa de transporte escolar. |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 80% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 0% | Solicitar y gestionar ante la administración municipal la prestación de rutas de transporte escolar de acuerdo a las necesidades previamente identificadas.. |  | TERMINADA
|  |  | 0.3 | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Realizar convenio para la definición de rutas y contratación de transporte escolar. |  | TERMINADA
|  |  | 0.3 | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Realizar seguimiento y acompañamiento continuo a la prestación de los servicios de transporte escolar. |  | TERMINADA
Implementar propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la IER EL TARRA. | Finalizado el segundo semestre de 2023 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 60%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 1 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 30% | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 0.6 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 10% | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 50% | Socialización y aprobación de propuesta. |  | TERMINADA
|  |  | 0.8 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 30% | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-28 | 10% | Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento |  | TERMINADA
|  |  | 0.6 | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 10% | Contratación de mano de obra calificada |  | TERMINADA
|  |  | 0.6 | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-09 | 15% | 2023-11-28 | 15% | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | TERMINADA
Dinamizar comité de bienestar y formación docente. | Finalizado el primer trimestre de 2023 se habrá logrado la implementación de la propuesta en un 25% | Número de actividades realizadas en pro del bienestar del talento humano y la formación docente. | 1 | 2023-06-14 | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-28 | 0% | Conformación de comité ce bienestar |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 60% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 20% | Estructuración de cronograma de actividades |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-28 | 0% | formulación de propuesta de formación docente. |  | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-06-14 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-28 | 0% | Socialización y aprobación de propuesta. |  | TERMINADA
|  |  | 0.8 | 2023-06-14 | 40% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-28 | 0% | Implementación y ejecución de cronograma de actividades. |  | TERMINADA
Implementar el proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de la comunidad educativa. | Finalizado el 2023 se tendrá implementado el 90% de las acciones del proyecto de prevención de riesgos y amenazas. | Número de acciones realizadas en el proyecto | 45% | 2023-06-14 | 20% | 2023-10-09 | 15% | 2023-11-28 | 10% | 1. Diagnostico de la situación de riesgos y amenazas que se presentan en cada sede edcuativa 2. implementación del proyecto en cada sede educativa afectada con la avalancha presentada 3. socialización del proyecto en cada una de las sedes educativas |  | EN EJECUCION
Formular estrategias que promuevan la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres. | Finalizado el 2023 Se lograra la participacion del 80% de los padres de familia en la escuela de padres. | Porcentaje de padres de familia que participan en la escuela de padres | 45% | 2023-06-14 | 15% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 10% | 1. Conformacion de escuela de padres 2. Vinculación de padres de familia y reactivación del comité 3. Programación de actividades a desarrollar |  | EN EJECUCION
Definir el portafolio de servicios que se prestarán a la comunidad educativa. | Finalizado el 2023, se habrá prestado un 80% de los servicios establecidos en el portafolio. | Número de servicios ofrecidos a la comunidad através del portafolio. | 60% | 2023-07-15 | 25% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 15% | 1. Formulación del portafolio de servicios. 2. Socializacion del portafolio de servicios 3. Prestación de los servicios que se ofreceran a la comunidad. |  | EN EJECUCION
Aplicar un Plan de mantenimiento preventivo a las plantas físicas del la IER EL TARRA. | Al finalizar el 2022 estará ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de todas las sedes de la IER, en un 60%. | Porcentaje de sedes del CER El Tarra, que participan en el plan de mantenimiento. | 100% | 2023-07-15 | 30% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-28 | 40% | *Identificación de necesidades. *Consecución de recursos y materiales. * Selección y contratación de proveedores *Reparación y adecuación de obras en mal estado. |  | EN EJECUCION
Implementar un Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos Tecnológicos existentes en la IER EL TARRA. | Finalizado el 2022 estará ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes de la IER, en un 70%. | Porcentaje de equipos tecnológicos restaurados con el plan de mantenimiento. | 65% | 2023-07-15 | 30% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-28 | 15% | *Gestión y aprobación de presupuesto. *Revisión de equipos e identificación de necesidades. *Contratación profesional calificado . *Reparación de equipos. *Seguimiento a la implementación del plan. |  | EN EJECUCION