## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Lyda Ayde Medina Mora |  | Docente |  | medinalyda@hotmail.com
Ana Francisca Garcia |  | Docente
Norelia Lagos Gutierrez |  | Docente |  | norelialg@gmail.com
Marta Ellizabeth Ruiz Duarte |  | Docente |  | ruizduartemarthaelizabet@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nelly Judith Suárez |  | Docente |  | Directiva
Marìa Eugenia Gomez |  | Docente |  | Administrativa
María Teresa Rangel Peñaloza |  | Docente |  | Academico
Getrudis Quintana Parada |  | Docente |  | Comunitario

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-01-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Capacitación docente. | Proponer tematicas relevantes para el proceso de formacion a los maestros que nos permita brindar procesos de mayor calidad educativa, a través del desarrollo de las tics, red de docentes orientadores para la convivencia escolar. | capacitacion y acompañamiento oportuno a todos los docentes del C.E.R. en un 50%. | Clima escolar | TRIMESTRAL | Talleres pedagogicos de socialización sobre temas tratados en capacitaciones. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Alix Gelvez Rozo
| Acompañamiento de padres de familia en los procesos de aprendizaje | Concientizar al padre de familia en la responsabilidad que conlleva al proceso de formacion académica para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos . | lograr en un 65% la vinculación del padre de familia en el proceso de formacion academica de sus hijos. | Clima escolar | TRIMESTRAL | Conversatorios, reuniones, charlas con los padres de familia. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Nelly Suárez
ACADEMICA | Ajustes al plan de estudios y al plan de aula | Continuar los ajustes al plan de estudios y al plan de aula. | Plan de estudios ajustado en un 70%. | Plan de estudios | TRIMESTRAL | Grupos de trabajo por áreas para ajustar el plan de estudios de Educación religiosa, Etica y valores y los planes de aula en todas las áreas (Adptador de Guías) | 500 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-10-11 | María Teresa Rangel
| Gestión para dotación de las TIC | Gestionar recursos tic para facilitar el proceso de aprendizaje. | Proyectos presentados y viabilizados en un 30%. | Recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Gestión de proyectos de dotación Tics. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Maribell Dominguez y Ernesto Ramón
| Formatos actualizados y diligenciados oportunamente. | Ajuste de formatos con el fin de llevar control de las actividades escolares. | Formatos diseñados y diligenciados en un 90% | Estrategias para seguimiento de las actividades escolares. | SEMANAL | Elaboración y diligenciamiento de formatos. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-22 | Norelia Lagos
ADMINISTRATIVA | Archivo general eficiente del Centro Educativo. | Organizar y sistematizar el archivo general del Centro Educativo. | Al finalizar el año escolar se habra recolectado y organizado un 60 % de información general del Centro educativo. | Archivo del centro educativo | TRIMESTRAL | Solicitud información del archivo a cada Sede eductativa. Organizar la información acorde a su contenido | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-22 | Nubia Marina Sánchez
|  |  | Al finalizar el año 2024 se tendra digitalizado un 40 % de la información obtenida en las sedes educativas. | Archivo del centro educativo | TRIMESTRAL | Sistematización de la información obtenida y organizada. | 3000 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-11-22 | María Eugenia Gómez
| Ofrecer ambientes agradables | Identificar los riesgos físicos existentes en la estructura del Centro educativo | Priorizar en el primer semestre en un 50% las necesidades mas relevantes. | Planta Física | TRIMESTRAL | Diagnostico de necesidades de las sedes educativas del CER | 3000 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-05 | María Eugenia Gómez
|  | Realizar un de embellecimiento de las plantas físicas del centro educativo. | Al finalizar el año escolar este ejecutado en un 60% los programas de embellecimiento a las 8 sedes del CER la Unión. | Planta Física | TRIMESTRAL | Conformación de grupos de trabajo con la comunidad educativa. Jornadas de trabajo. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-22 | Ana Francisca Garcia
COMUNITARIO | convivencia familiar, escolar y rendimiento acadèmico favorable | Mejorar las relaciones intrafamiliares y escolares. | Al finalizar el año escolar se habrà mejorado en un 60% el rendimiento acadèmico y las relaciones escolares y familiares | Escuela de Padres en cada Sede | TRIMESTRAL | Realización de conversatorios. Proyección de videos.Desarrollo de guías de trabajo. Visualización de frases motivadoras. Revision manual de convivencia. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-09-16 | Getrudis Quintana Parada y Martha Elizabeth Ruíz.
| Estrategias que ayuden a mejorar la convivencia familiar, escolar y el rendimiento acadèmico. | Fortalecer la convivencia familiar y escolar para lograr un mejor rendimiento acadèmico. | Al finalizar el año 2024 se habrà logrado mejorar el rendimiento acadèmico en un 60% | Escuela de Padres. | TRIMESTRAL | Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento acadèmico. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Ema Esperaza Gòmez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL