## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa La Presentación |  |  | 2023-11-28
|  |  | Código DANE |  | 154498000069
Dirección | TR 30 CL 12 B, Barrio Buenos Aires |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | secretaria_general@iepresoca.edu.co |  |  | Tel | 6075611270
Rector o Director | Jhonny Batista Becerra |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jhonny Batista Becerra |  | Rector |  | rectoria@iepresoca.edu.co
Liliam Beatriz Fuentes Vega |  | Coordinadora |  | coordinacion_2@iepresoca.edu.co
Miriam López |  | Coordinadora |  | coordinacion_3@iepresoca.edu.co
Maryuri Peñaranda |  | Coordinadora |  | coordinacion_1@iepresoca.edu.co
Yohan Alexis Moncada |  | Docente |  | yohan_moncada@iepresoca.edu.co
Carmen Cecilia Bayona de Mejía |  | Secretaria - Tesorera pagadora |  | pagaduria@iepresoca.edu.co
Laura Patricia Santiago Arenas |  | Auxiliar Administrativo |  | secretaria_general@ierpesoca.edu.co
Marcela Sarmiento Trigos |  | Madre de familia |  | sebastianmunoz@iepresoca.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Liliam Beatriz Fuentes Vega |  | Coordinadora |  | Directiva
Maryuri Peñaranda |  | Coordinadora |  | Académica
Jhonny Batista Becerra |  | Rector |  | Administrativa y financiera
Miriam López |  | Coordinadora |  | De la Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: | [7 empty] | Institución Educativa La Presentación
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Fortalecer el CLIMA ESCOLAR a través de espacios físicos que faciliten la accesibilidad a los procesos de aprendizaje y la convivencia entre todos los integrantes. | Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la institución. | Finalizado el año 2024, el 60% de los espacios institucionales estarán adaptados y señalizados para la movilidad. | Porcentaje de espacios institucionales adaptados y señalizados para la movilidad | TRIMESTRAL | 1. Diagnósticar los espacios que requieren adpataciones y señalización para movilidad. | 500 |  | X |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-26 | María Graciela Becerra Fajardo
[6 empty] | 2. Elaborar presupuesto. | 0 | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-10 | Carmen C. Bayona de Mejía
[6 empty] | 3. Supervisar la ejecución de las adaptaciones. | 6000 | X |  |  |  | X | 2024-06-17 | 2024-11-29 | Luz Dary Urón Castro
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-29 | Liliam Beatriz Fuentes Vega
|  |  | A noviembre de 2024, el 100% de los entes del gobierno escolar participarán en estrategias de desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad y en el proceso de actualización del Manual de Convivencia Escolar. | Procentaje de entes del gobierno escolar participando en estrategias de desarrollo de competencias para la convivencia y en el proceso de actualización del Manual de Convivencia Escolar. | MENSUAL | 1. Orientar al personal docente, en el manejo y gestión de conflictos a través de la mediación pedagógica, en las situaciones Tipo I que se observen de manera temprana en el aula de clase. | 700 |  | X |  |  | X | 2024-02-01 | 2024-06-14 | Jhonny Batista Becerra
Liliam Beatriz Fuentes Vega
Yohan Alexis Moncada
[6 empty] | 2. Fortalecer los esfuerzos institucionales en la implementación de estrategias y acciones de promoción y prevención de la Ruta de Atención Integral para la convivencia a través del acompañamiento de otros actores. | 600 |  | X |  |  | X | 2024-02-01 | 2024-11-08 | Marta Cecilia Angarita Reyes
José Alfredo Franco León
Jaidy del R. Bayona Torres
Laudith María Solano Vanegas
[6 empty] | 3. Orientar a la comunidad educativa en cómo detectar, informar y actuar cuando se identifican situaciones Tipo II y/o Tipo III en los estudiantes, a través de protocolos internos. | 600 |  | X |  |  | X | 2024-02-01 | 2024-06-14 | Mildred Gutiérrez De P. Amaya
Nohora Elena Martínez Verjel
Yajaira A. Solano Carvajal
[6 empty] | 4. Evaluar y ajustar las estrategias para el manejo de conflictos y el Manual de Convivencia Escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Liliam Beatriz Fuentes Vega Yenny A. Sepúlveda Páez
| Aprovechar las instancias del GOBIERNO ESCOLAR para materializar diversas formas de participación y fortalecer las relaciones entre la comunidad educativa. | Fomentar la participación y el liderazgo en cada una de las instancias del Gobierno Escolar. | Al finalizar el año 2024, serán ejecutadas el 85% de las acciones formuladas por los entes del gobierno escolar en sus planes operativos de acción. | Porcentaje de acciones ejecutadas por los entes del gobierno escolar | TRIMESTRAL | 1. Orientar la elaboración de los planes operativos de acción de cada ente del Gobierno Escolar. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-16 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Elaborar el Reglamento electoral. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-16 | Lililiam Beatriz Fuentes Vega
[6 empty] | 3. Elaborar y socializar los planes operativos de acción. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | Liliam Beatriz Fuentes Vega
[6 empty] | 4. Asignar un docente acompañante a cada ente del gobierno escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-03-08 | 2024-11-29 | Liliam Beatriz Fuentes Vega
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento y evaluación a los planes operativos de acción elaborados. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-11-29 | Janeth Acosta Portillo
María C. Navarro Contreras
Georgina Angarita Molina
Wilinton Quintero Pallares
Yeny A. Sepúlveda Páez
Jesús Eduardo Urón Ariza
Académica | Fortalecer el SEGUIMIENTO ACADEMICO, a través del diseño de estrategias para el apoyo, nivelación, recuperación y/o superación de dificultades de los estudiantes que no han alcanzado los aprendizajes esperados y del registro actualizado de las actividades que realizan los egresados para utilizar indicadores que permitan orientar acciones pedagógicas y promover su participación y organización. | Incrementar la tasa de promoción a través del apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. | En 2024, aplicar actividades de apoyo, recuperación, nivelación y/o superación de dificultades al 100% de la población que presenta dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de población que presenta dificultades de aprendizaje, atendida con estrategias de apoyo, recuperación, nvelación y/o superación de dificultades | TRIMESTRAL | 1. Diseñar e implementar formato de control de aplicación de actividades de apoyo, recuperación, nivelación y/o superación de dificultades. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Diseñar actividades articuladas de apoyo, recuperación, nivelación y/o superación de dificultades. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-22 | Aura Stella Ropero Lobo
Doris García Navarro
Myriam Alicia Reyes Jácome
[6 empty] | 3. Incorporar las actividades de recuperación al plan de área. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Carmen B. Quintero P.
[6 empty] | 4. Revisar y evaluar los efectos de las actividades de apoyo, recuperación, nivelación y/o superación de dificultades, los mecanismos de implementación, y realizar los ajustes pertinentes. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Jhonny Batista Becerra
Liliam Beatriz Fuentes Vega
Miriam López
Maryuri Peñaranda
|  | Implementar una herramienta digital que permita realizar un seguimeinto efectivo a los egresados, para recolectar datos que sirvan de insumo al mejoramiento institucional. | Al finalizar el año lectivo 2024 la Institución Educativa contará con una información sistematizadas y eficaz del 80% de los egresados. | Porcentaje de egresados en la base de datos. | TRIMESTRAL | 1. Implementar en el Sistema de Información Académica de la Institución una herramienta que recolecte información de los egresados. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Socializar con la comunidad educativa la herramienta implementada para que sea diligenciada por los egresados. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-06-14 | Leidner José Rueda Barbosa
Amparo M. Alvarez Torrado
Celina Gómez Montañez
[6 empty] | 3. Consolidar y aportar la información recolectada para el mejoramiento institucional. | 0 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Rafael A. Vergel Peñaranda
Nini Jojana Carrillo Carrillo
| Articular PRACTICAS PEDAGOGICAS que estructuren los proyectos transversales y determinen la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes. | Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. | En el primer semestre de 2024 la Institución Educativa contará con los programas pedagógicos transversales definidos de acuerdo a las orientaciones y normatividad vigente. | Documento final "Programas Pedagógicos Transversales" | MENSUAL | 1. Elaborar el plan operativo de de acción. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Anniany M. Guerrero Pérez
Nilda R. Lanzziano Madariaga
Nancy A. Peñaranda Alvarez
[6 empty] | 2. Implementar los Programas Pedagógicos Transversales y sistematizar los resultados. | 1500 | X | X |  |  | X | 2024-05-06 | 2024-11-22 | Carlos D. Santana Hernández
[6 empty] | 3. Evaluar la prácticas utilizadas para ejecutar el plan operativo de acción y elaborar estrategias de mejoramiento. | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Maryuri Peñaranda
|  |  | Al finalizar el primer semestre de 2024 la institución tendrá una polítia clara sobre las tareas escolares. | El 100% de los docentes conocerá e implementará la política institucional sobre las tareas escolares. | MENSUAL | 1. Elaborar y aplicar encuesta para los docentes, estudiantes y padres de familia sobre la aceptación, importancia e impacto de las tareas en su aprendizaje. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-24 | Mildret Pérez Pino
[6 empty] | 2. Tabular y socializar los resultados obtenidos. | 80 | X |  |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | Nancy Peñaloza Carrascal
[6 empty] | 3. Establecer al interior del consejo académico la política institucional sobre tareas escolares. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-31 | Fredi Muñoz Guerrero
[6 empty] | 4. Adoptar la política institucional para las tareas escolares ante el Consejo Directivo. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento a la implementación de la política. | 0 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Maryuri Peñaranda
Administrativa y Financiera | Formular el programa de mantenimiento preventivo de la PLANTA FISICA e iniciar el proceso de levantamiento del panorama de riesgos. | Garantizar buenas condiciones de infraestructura para una adecuada prestación del servicio educativo. | En el primer semestre de 2024, la Institución Educativa contará con el Programa de mantenimiento preventivo de la planta física. | Documento "Programa de Mantenimiento Preventivo de la Planta Física", elaborado. | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de la planta física. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-14 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Adoptar el programa. | 70 |  | X |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 3. Socializar e implementar el programa con la comunidad educativa. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-09-30 | Hernando Gómez Mendoza
María Fernanda Giraldo Trillos
[6 empty] | 4. Revisar el programa y realizar los ajustes pertinentes. | 0 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-11-29 | Jhonny Batista Becerra
|  |  | Al finalizar el año 2024, la Institución Educativa contará con el panorama completo de los riesgos físicos. | Documento "Panorama institucional de riesgos físicos" | TRIMESTRAL | 1. Solicitar asesoría y acompañamiento. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Levantar el panorama de riesgos físicos. | 300 |  | X |  |  | X | 2024-05-02 | 2024-06-14 | Héctor William Roso Arévalo
[6 empty] | 3. Socializar el panorama de riesgos con la comunidad educativa. | 300 |  | X |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Yolima Pérez Velásquez
[6 empty] | 4. Revisar y actualizar periódicamente el panorama de riesgos. | 0 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Orladis Carrascal Lobo
| Generar acciones que mejoran el bienestar del TALENTO HUMANO. | Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas vinculadas a la Institución Educativa. | Programa de Bienestar del personal vinculado implementado con el 85% de la planta de personal institucional, a diciembre de 2024. | Porcentaje de personal vinculado que participa en las estrategias del programa de bienestar | TRIMESTRAL | 1. Definir y divulgar el programa de bienestar del personal vinculado. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Janneth Navarro Torrado
[6 empty] | 2. Ejecutar las acciones planteadas en el programa. | 4000 | X | X |  |  | X | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Carmen E. Torres Pérez
[6 empty] | 3. Revisar y evaluar el programa de bienestar del personal vinculado y ajustarlo de acuerdo con los resultados obtenidos y las nuevas necesidades. | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Martha L. Rincón Carrascal
De la Comunidad | Orientar a la comunidad educativa hacia la PREVENCION DE RIESGOS, a través de la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad, la prevención frente a las condiciones de riesgo físico y la prevención de accidentes a los que pueden estar expuestos. | Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa. | Al finalizar el tercer trimestre de 2024, se contará con el programa para la prevención de riesgos físicos integrado a los programas pedagógicos transversales. | Documento final "Programa de prevención de riesgos" | TRIMESTRAL | 1. Divulgar el programa de riesgos a la comunidad educativa. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-14 | Miriam López
Beatriz Cecilia Rincón Osorio
Yolanda Esther Vergel
[6 empty] | 2. Estructurar planes de acción frente a accidentes o desastres naturales. | 3000 | X | X |  |  | X | 2024-05-06 | 2024-06-14 | Mary Lucila Peñaranda Jácome
Ingrid Tatiana Páez Claro
[6 empty] | 3. Socializar los planes de acción relativos a desastres naturales o similares a todos los estamentos de la institución. | 250 |  | X |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Jhon de Jesús Rincón Osorio
Sonia Isabel Greco Rodríguez
Nohora Edith Alvarez Sánchez
[6 empty] | 4. Realizar simulacros. | 2500 | X | X |  |  | X | 2024-09-02 | 2024-09-30 | Miriam López
[6 empty] | 5. Evaluar y mejorar los planes de prevención de riesgos. | 0 | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-30 | Yony Alonso Peñaranda Ortiz
|  |  | Al finalizar el primer semestre de 2024, se contará con el Plan de Movilidad Escolar -PME-. | Documento final "Plan de movilidad escolar -PME-" | MENSUAL | 1. Conformar el Comité de Movilidad Escolar. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Elaborar diagnóstico de la movilidad escolar. | 400 | X | X |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-14 | Ana Beatriz Ascanio Sánchez
Maritza Torres Bermúdez
Yulieth Marcela Yaruro Jácome
[6 empty] | 4. Generar la política de movilidad escolar. | 1000 | X | X |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-07-26 | Gloria Estela Durán Ortiz
Milena Vargas Peñaranda
[6 empty] | 5. Elaborar el Plan Operativo de Acción. | 1000 | X | X |  |  | X | 2024-09-02 | 2024-09-20 | Miriam López
[6 empty] | 6. Evaluar y hacer seguimiento al Plan de Movilidad Escolar -PME-, aportando evidencias. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-29 | Miriam López
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL