## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS |  |  | 2022-09-27
|  |  | Código DANE |  | 354518001295
Dirección | CALLE 8 NO 5-94 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | primerospasitosg@hotmail.com |  |  | Tel | 3152872121
Rector o Director | GICELA PARRA PEÑALOZA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GICELA PARRA PEÑALOZA |  | DIRECTORA |  | primerospasitosg@hotmail.com
CARMEN JULIA PARRA PEAÑLOZA |  | DOCENTE
LUDY MARCELA LIZCANO CAICEDO |  | REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GICELA PARRA PEÑALOZA |  | DIRECTORA |  | primerospasitosg@hotmail.com
CARMEN JULIA PARRA PEAÑLOZA |  | DOCENTE
LUDY MARCELA LIZCANO CAICEDO |  | REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Promover la participacion activa de los diferentes estamentos de la comunidad para lograr las metas propuestas. | Generar un ambiente de cooperación y apoyo. | Mejorar procesos dentro del jardín educativo, lograr su eficaacia | PROCESO | TRIMESTRAL | Comunicación e invitaciones frecuentes. |  |  | xx |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA.
| Poca comunicación del grupo de trabajo. | Consolidar la función formadora y educadora del Jardín. |  |  |  | Estímulos a padres de familia por su participación.
|  | Establecer un isstema de comunicación interna y externa por medio de las cuales haya una interacción de todos los padres de familia que intervienen en todos los proceso del jardín. |  |  |  | Propiciar actividades que generan gusto en su participación
ACADEMICA | Seguir manteniendo el nivel academico de los niños. | Participar activamente en las propuestas innovaddoras, de las diferentes autoridades educativas. | Mantener el nivel de los niños del jardin | PROCESO | TRIMESTRAL | Utilización de todos los materiales didacticos del jardín. |  |  | xx |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DOCENTES Y DIRECTORA.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrade la planta fisica y de recursos. | Mantenimiento de la planta fisica. | Seguir embelleciendo la planta fisica del jardin. | ADMIISTRATIVOS | TRIMESTRAL | Disposición de los recursos propios |  |  | xx |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA
|  | Programas para la adecuación y embelleccimiento de la planta fisica. | Seguir con la revisión preventiva de la planta fisica. | Compromisos apropiados. | TRIMESTRAL |  |  |  | xx
COMUNIDAD | Propender por la apropiación del jardín, como ente formador de futuras generaciones. | Motivar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. | Aumentar la asitencia de los padres de familia a las reuniones y a las activiades programadas. | Asistencia de padres | TRIMESTRAL | Apertura del CE con activades comunitarias. |  |  | xx |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DOCENTES Y DIRECTORA
|  | Mantener una linea de contacto permanente entre padres y educadores. |  | Apoyo a las iniciativas propuestas.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL