## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-01-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
EL SUL |  |  | 27 DE NOVIMEBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | CA KDX 7 VDA EL SUL |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3183935158
Rector o Director | MARLON SANCHEZ CAICEDO |  |  | Horizonte | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIELA CONTRERAS SANCHEZ |  | DOCENTE |  | marielacontreras68@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN |  |  | LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN | DOCENTE | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 13/01/2023 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | EL CARMEN |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | EL SUL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2024 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMETRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 45303 | 45617 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Utilizar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar los desempeños y aprendizajes. | Mejorar los resultados de las evaluaciones externas realizando planes y programas de trabajo. | Al finalizar el año 2024 se habrán mejorado los resultados de las pruebas internas y externas en las áreas de informatica e ingles. | Número de áreas con planes de trabajo para mejorar los aprendizajes de las pruebas internas y externas. | TRIMESTRAL | 1. Análisis de los resultados de las pruebas internas y externas. 2.Diseño y elaboración de las evaluaciones. 3.Socialización y distribución de tareas. 4.Recopilación y aplicación de la información. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
DIRECTIVA | Institucionalizar un sistema de estimulos y reconocimientos de logros para estudiantes con desempeño superior por periodo. | Incentivar a los estudiantes que obtengan desempeño superior al finalizar cada periodo para mejorar la eficiencia interna en el CER EL SUL. | Durante el año 2024 se llevará a cabalidad, la entrega de reconocimientos a estudiantes que mantengan y obtengan desempeño academico superior. | # de estudiantes incentivados. | TRIMESTRAL | 1. Socializar el sistema de estimulos a la comunidad educativa. 2. Diseñar y producir el estimulo. 3. Replicar el diseño en las diferentes sede educativas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-11-21 | MARIELA CONTRERAS SANCHEZ
1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación.
1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación.
ACADEMICA | Elaborar un plan de estudios que cuente con proyectos pedagógicos y contenidos transversales en algunas áreas y esté acorde al entorno, la población, el PEI, lineamientos curriculares y estándares de competencia. | Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para en año 2024 se habrá elaborado los planes de área, en las asignaturas de informática e inglés. | Número de asignaturas con planes de área elaborados | TRIMESTRAL | 1. Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para elaborar los planes de área de informática e inglés. 2. Identificar los contenidos temáticos y aprendizajes por áreas y por unidades. 3. Recopilación y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada área de gestión . 3. Consolidación, distribución y archivo de los planes de área. | 500 |  |  |  |  | x | 2024-01-19 | 2024-11-22 | YAIR MANDÓN
[13 empty] | 2020-01-27 | 2022-08-31 | Juvenal Gelvis Lozano
|  |  | Para en año 2024 se habrá elaborado los planes de aula en las áreas de informática e inglés . | Nùmero de asignaturas con planes de aula elaborados | TRIMESTRAL | 1.Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para la elaboraciòn de los planes de aula. 2. Recopilación y socializaciòn de los trabajos por parte de cada equipo de gestión. 3. consolidación, distribución y archivo de los planes de aula. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-22 | IDAIL SANCHEZ PRADO
[13 empty] | 2020-03-23 | 2020-11-06
ACADEMICA | Analisis de resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas para implementar acciones que fortalezcan los aprendizajes. | Mejorar y fortalecer los aprendizajes de los estuidantes en las pruebas internas y externas. | Para el año 2024 se habrán implementado estrategias que permitan el mejoramiento de los resultados académicos. | número de estudiantes mejorando aprendizajes | SEMESTRAL | 1. Distribución de tareas a equipos de trabajo para analizar los resultados de las pruebas externas en cada asignatura. 2. Implementar estrategias que permitan el mejoramiento de resultados. 3. Recopilaciòn y distribución de las estrategias a aplicar. | 500 |  |  |  |  | X | 2024-01-18 | 2024-11-22 | IDAIL SANCHEZ PRADO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Disponer de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines y un sistema de control para garantizar la consistencia de la inforamción. | Facilitar el acceso a la información académica de manera oportuna y ágil. | Al finalizar primer semestre de 2.024 se utilizará la plataforma vivecolegios que permita acceder a la información académica y expedicón de boletines en el CER EL SUL. | % de docentes implementando la plataforma vivecolegios3.0 |  | 1. Capacitación final sobre el manejo de la plataforma vivecolegios 2.Reorientacion en cada equipo de gestión para adquirir habilidad o adiestramiento en el manejo de la plataforma. 3.Actualizar periodicamente la información en la plataforma vivecolegios. | 60 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-06-14 | LUIS CARLOS SALCEOD
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en las diferentes sedes del CER. | Mejorar las competencias y la calidad educativa de los estudiantes del CER EL SUL. | Al finalizar el primer semestre de 2024 se habrá mejorado los desempeños académicos de los estudiantes que presentaron dificultades. | número de estudiantes con planes de apoyo aplicados | TRIMESTRAL | 1.Idenficación de estudiantes y aprendizajes con bajos desempeños. 2. elaboración y entrega de actividades de apoyos con bajos desempeños. 3.Seguimiento y evalaución de estudiantes con bajos desempeños. | 150 | X |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2024-06-24 | LUIS CARLOS VERGEL QUINTERO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinar con los líderes de los equipos de gestión para realizar un trabajo mancomunado y hallar la posibilidad de levantar el panorama de riesgos físicos de las sedes adscritas al C.E.R."EL SUL" | Acordar con los docentes de las diferentes sedes para realizar un trabajo conjunto y hallar la posibildad de levantar el panorama de riesgos físicos de las sedes adscritas al C.E.R."EL SUL" | Elaborar un diagnostico sobre los riesgos fisicos internos y externos de cada sede educativa para diseñar el panorama de riesgos del Centro educativo Rural El Sul | numero de sedes elabroando diagnóstico para diseñar panorama de riesgos. |  | 1.Diseño de formato para identicar los riegos internos y externos existentes en cada sede. 2. Asignación de compromisos a la gestión administrativa y docentes del C.E.R. 3.Diligenciamiento y entrega del formato de riesgos físicos por sede educativa. 4.Recopilación de información por parte de la gestión administrativa y financiera 5.Organización y elaboración del documento. 6.Socialización del documento sobre el panorama de riesgos fiscios de CER EL SUL
COMUNITARIA | La institución conoce los requerimientos educativos de las poblaciones o personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación en su entorno. | Diseñar planes de trabajo pedagógico en oncordancia con el PEI y la normatividad vigente para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | Al finalizar el año 2024 se habrá diseñado los planes de trabajo para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | número de planes de trabajo elaborados. | SEMESTRAL | 1.Analisis y selección de talleres. 2. Actualización del PEI. 3.Análisis y distribución de material. 4.Socialización y aplicación de los recursos seleccionados. | 1000 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2024-11-18 | WILMER ALBERTO MARQUEZ MENESES
COMUNITARIA | Contar con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad de cada una de las sedes del centro educativo rural El Sul. | Elaborar el plan de seguridad del Centro Educativo Rural. | Durante el año 2024 se elaborarán planes de seguridad en todas las sedes del CER El Sul. | número de planes de seguridad elaborados. | SEMESTRAL | 1. Diagnóstico de infraestrutura de las condiciones de cada una de las sedes. 2. Recoplicación de diagnosticos de cada sede por parte de la gestión Comunitaria. 3.Elaboración de plan de seguridad del CER EL SUL. | 1000 |  |  |  |  | x | 2023-01-16 | 2024-11-22 | ANTONIO GELVIS LOZANO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos