## INICIO PLAN DE MEJORAMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural La Maria |  |  | 2023-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254003000381
Dirección | Vereda La Maria |  | Municipio |  | Abrego
Correo electronico | cer_lamaria@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3127722005
Rector o Director | Daniel Augusto Ruedas Parada |  |  | Horizonte | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DANIEL AUGUSTO RUEDAS PARADA |  | DIRECTOR |  | daniel-8894@hotmail.com
DIRECTIVA
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
COMUNITARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIRECTIVA
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES (3)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 30/11/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA
Gestion Directiva | 1. Socializar con los docentes las actividades que se vayan a realizar durante el año escolar. | Realizar seguimiento a las actividades propuestas, para que se ejecuten en el año y en los tiempo establecidos. | El 100% de los docentes participará en el desarrollo de las actividades propuestas con el fin de llevar un seguimiento continúo con el objetivo de cumplir con las orientacciones dadas por el Director del IER Bracitos para realizarlas en las sedes educativas. | Articular el P.E.I con la comunidad educativa como disposición de trabajo para este año 2024 para fortalecer el trabajo en equipo con el fin de tener sentido de pertenencia con la Institución educativa. |  | 1. Socialización de las estrategías y tiempos a los docentes para la realización de todas las actividades propuesas | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-31 | DIRECTOR Y DOCENTES
Gestion Directiva | 2.Mantener comunicación continua con los padres de familia que hacen parte del CER La Maria, utilizando los medios de comunicación para fortalecer y mejorar el aprendizaje en los niños y niñas de forma integral. | Involucrar a los padres de familia en todas las actividades que se vayan a realizar en el año escolar. | Realizar en un 90% continua comunicación con los padres de familia durante el año 2024 para seguir articulando la inclusión en cada una de las sedes. | *Adjuntarlo al P.E.I del CER. |  | 1. comunicación continua. 2. se utilizaran los medios de comunicación existentes. | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-11-22 | TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Gestion Directiva | 3. Evaluar la eficiencia y pertinencia de los criterios establecitos para mejor el trabajo de los docentes en equipo. | El CER La Maria tiene el comité de convivencia encargado de velar que las relaciones interpersonales entre los docentes sea optima 2. se realizara evaluacion de periodo de prueba a los docente para tener en cuenta la eficiencia | 1) Disponer en un 100% de la información verificada por cada docente en cada sede educativa para adoptar medidas que favorezcan el trabajo en equipo y la relación con las comunidades. | 1.se realizara encuentros, e integraciones para fortalecer la convivencia entre los docentes 2.Recojer evidencia mediante herramientas investigativas como entrevista, fotografias y encuestas que oriente de forma idonea el trabajo que los docentes van realizando. |  | 1) Estipular fechas y fomentar espacios de socialización para aportar ideas que le permitan al cuerpo docente del CER La Maria un aprendizaje ideal en relación con el manejo de la práctica docente en las distintas áreas y temáticas para una buena implementación. 2) Gestionar implementos tecnológicos para facilitar el trabajo de los docenes en cada una de las sedes educativas. | [6 empty] | 09/01/2024 09/01/2024 | 29/11/2024 14/06/2024 | DIRECTOR Y DOCENTES
Gestion Directiva | 4.Establecer una estrategia pedagógica para que la comunidad educativa adquiera compromisos con las actividades propuestas del CER La Maria | Evaluar los resultados adquiridos sobre el trabajo en equipo en las activiades realizadas por los estudiantes | 1) El 100% de los docentes realizaran las acciones orientadas por el director del CER. 2) EL 100% de los docentes informará sobre la estrategia pedagógica que se podrá usar en cada sede |  |  | 1. Motivar a la comunidad educativa para que las propuestas sean alcanzables y lograr fortalecer los compromisos adquiridos. 2. Acompañar en todas las actividades a los padres de familia con el fin de incentivarlos para que sigan contribuyendo en cada una de las sedes educativas. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-27 | DIRECTOR Y DOCENTES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 30/11/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADÉMICA
Gestion Academica | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS COMPONENTES TECNOLOGICOS REQUERIDOS POR EL CURRICULO OBLIGATORIO NACIONAL Y LA TRANSVERSALIDAD. | *Gestionar ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales como las ONG, la dotación de elementos de equipos tecnológicos, que fortalezcan la debilidad que tiene el Centro Educativo Rural La Maria en el uso de las TIC. | 1. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL 85% DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA QUE NO CUENTAN CON ESTE RECURSO TECNOLOGICO, PARA EL 2024. | * SEDES EDUCATIVAS DOTADAS CON RECURSOS TECNOLOGICOS | TRIMESTRAL | 1.1 CARACTERIZAR LAS SEDES EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNOLOGICOS ADECUADOS. 1.2 ELABORAR OFICIOS DONDE SE EXPONEN LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS QUE TIENEN LAS SEDES AFECTADAS DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA. 1.3 ENVIAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA GESTIONAR RECURSOS TECNOLOGICOS. 1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES OFICIOS ENTREGADOS A LOS ENTES COMPETENTES. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-22
|  |  | 2. GESTIONAR LA CONECTIVIDAD EN CADA SEDE EDUCATIVA | * SEDES EDUCATIVAS CON CONECTIVIDAD | TRIMESTRAL | 2.1 UNIFICAR LA INFORMACION DADA POR LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD. 2.2 ELABORAR OFICIOS DONDE SE EXPONEN LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD QUE TIENEN LAS SEDES AFECTADAS DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA. 2.3 ENVIAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA GESTIONAR LA CONECTIVIDAD. 2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES OFICIOS ENTREGADOS A LOS ENTES COMPETENTES. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-22
Gestion Academica | EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA. CUENTA CON LOS PROYECTOS TRANSVERSALES ARTICULADOS EN EL P.E.I. | *ARTICULAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO EDUCATIVO. | 1. DAR A CONOCER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | *APROPIACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | 1. FOCALIZACION DE LOS DOCENTES QUE DESCONOCEN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 2.SOCIALIZAR A LOS DOCENTES DEL C.E.R. LOS DIFERENTES PROYECTOS TRANSVERSALES 3. REALIZAR ADAPTACIONES A LOS PLANES DE AULA TENIENDO EN CUENTA LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 4. TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ENVIARLA AL DOCENTE A CARGO. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-22
|  |  | 2. APLICAR EN EL AULA DE CLASES LA TRANSVERSALIDAD DE LOS PROYECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS. | *SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | TRIMESTRAL | 1. Dar a conocer a la comunidad educativa los proyectos transversales. 2. Diseñar las actividades pedagogicas para la implementacion de los proyectos transversales. 3. Aplicación de las actividades en las aulas de clase. 4. Tomar evidencia de las actividades realizadas de los proyectos transversales. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-22
Gestion Academica | MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE 3°, 5° Y 9°. | CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES PARA LAS PRUEBAS SABER EN LOS GRADOS 3º,5º. Y 9° | * DISEÑAR EVUALUACIONES TIPO PRUEBA SABER PARA LOS ESTUDIANTES | *ACTIVIDADES DISEÑADAS TIPO PRUEBA SABER | MENSUAL | 1. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DEL AÑO ANTERIOR. 2.DISEÑAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR. 3. IMPLEMENTAR POR PARTE DE TODOS LOS DOCENTES DEL C.E.R. DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS EVALUAR PARA AVANZAR 3°, 5° Y 9°. 4. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES APLICADAS. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-15
|  |  | * CAPACITAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES CER LA MARIA. EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA EVALUAR PARA AVANZAR | * DOCENTES Y ESTUDIANTES CAPACITADOS EN LA PLATAFORMA EVALUAR PARA AVANZAR | MENSUAL | 1. CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE NO MANEJAN TIC 2.DISEÑAR MATERIAL EDUCATIVO PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LAS PRUEBAS SABER Y AVANZAR 3.CAPACITAR SOBRE LA PLATAFORMA DE LAS PRUEBAS SABER Y AVANZAR. 4. HACER SEGUIMIENTO MEDIANTE ACTAS. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-15
Gestion Academica | FORMULAR ACCIONES EN EL USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Diseñar acciones en torno a la estrategia de valoración de las tareas y del uso de recursos para el aprendizaje | DISEÑAR ESTRATEGIAS PAFRA MEJORAR LAS TAREAS ESCOLARES | ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS TAREAS ESCOLARES | MENSUAL | 1. POR MEDIO DE LA OBSERVACION REALIZAR UN DIAGNOSTICO A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES 2. DISEÑAR UN TALLER DE VALORACION A LOS ESTUDIANTES POR GRADO 3. APLICAR A LOS ESTUDIANTES EL TALLER DE VALORACION PARA CONOCER LOS SABERES PREVIOS 4. HACER SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-22 | 2024-11-15
|  |  | APLICAR EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (MATERIAL EDUCATIVO) | MENSUAL | 1. RECOPILAR LA INFORMACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN CADA SEDE EDUCATUVA DEL CER 2. GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES MEDIANTE OFICIOS RECURSOS PARA LAS SEDES DEL CER 3. ENTREGAR LOS OFICIOS A LAS ENTIDADES COMPETENTES 4. HACER SEGUIMIENTO POR MEDIO DEL RECIBIDO DEL OFICIO | 0 | X | X | X | X | X | 2024-01-10 | 2024-11-15
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 30/11/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestion Administrativa y financiera | Mantenimiento de la planta física | Mejorar los ambientes escolares e institucionales mediante el desarrollo de proyectos para el embellecimiento y protección de la planta física; en beneficio de la comunidad educativa | Para el año 2024, el 90% de las sedes educativas del Centro LA MARIA contaran con programas de mantenimiento preventivo de la planta física de cada sede. | Número de proyectos desarrollados/ número total de proyectos a desarrollar x 100 | ANUAL | 1. cuantificar los costos de mantenimiento de las sedes. 2. Priorizar el mantemiento de acuerdo con las urgencias y los recursos disponibles 3. Evaluar y hacer seguimiento a la inversión. |  | X |  |  |  | X | 2024-04-01 | 2024-11-22 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Seguridad y protección | Implementar el plan de riesgos del CER, para brindar seguridad a la comunidad educativa. | Al finalizar el 2024 se tendrá implementado en un 85% el Plan de riesgos del CER. | Socialización de proyecto Prevención de Riesgos | ANUAL | 1. Seleccionar con los docentes el cronograma de la aplicación del proyecto. 2. Ejecutar el proyecto de prevención de riesgo. | [5 empty] | X | 2024-02-27 | 2023-11-22 | DOCENTES, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA Y LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Gestionar ante las entidades competentes los servicios de salud (enfermería, odontología, psicología) | Programar jornadas de salud en las diferentes sedes educativas. | Vinculacion de la alcaldia municipal (salud publica ) | Vinculacion para servicios complementarios de salud de los estudiantes de la institucion educativa. | SEMESTRAL | 1. Diligenciamiento del formato para la solicitud de los servicios de salud (desparacitación, higiene oral y vacunación) 2. Brindar espacios de atención. |  |  |  |  | X | X | 2024-04-01 | 2024-11-15 | DOCENTES, SED, DIRECTOR, COMUNIDAD EDUCATIVA, LIDER DE GESTION
Gestion Administrativa y financiera | Plantear actividades que permitan bienestar del talento humano. | Incentivar y realizar cronograma de actividades para resaltar fechas especiales de la planta docente. | Brindar espacios de convivencia y bienestar docente. | Fomentar espacios de sana convivencia. | TRIMESTRAL | 1. Planificar con el director el cronograna de actividades de bienestar docente. 2. Realizar las actividades de celebración. | [5 empty] | X | 2024-04-01 | 2024-12-01 | DOCENTE Y DIRECTOR
Gestion Administrativa y financiera | Reestructurar la organización del plan operativo anual. | Conocer las necesidades de cada una de las sedes para destinar los recursos. | Reorganización del consejo directivo. | Organización del plan operativo anual. | TRIMESTRAL | 1. Dialogo con los docentes para conocer las necesidades de las sedes. 2. Ejecución de los recursos según las necesidades. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-12-01 | DIRECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO.
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 30/11/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA
GESTION COMUNITARIA
Gestion Comunitaria | Ejecutar las reuniones de escuela de padres de familia en cada una de las sedes educativas | Realizar con los padres de familia escuela de padres,con los temas necesarios para cada comunidad educativa. | Realizar en los periodos I, II y III del 2024, una reunion de escuela de padres con los temas acordes a la necesidad de cada sede educativa. | Realizar las escuelas de padres en cada sede y entregar evidencias (acta) | TRIMESTRAL | 1. Organizar el cronograma | 0 | x |  | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-29 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | El centro Educativo cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de los proyectos transversales (educación ambiental, por ejemplo) y son coherentes con el PEI. | Realizar el proyecto de vida de los estudiantes del grado quinto y noveno como proyecto transversal del área de sociales | Que el 70% de las sedes de la institucion apliquen el proyecto de vida, en el grado quinto | Elaboracion del proyecto de vida, para el grado quinto y noveno | TRIMESTRAL | 1. Elaborar el proyecto de vida. 2 concertar con el cuerpo docentes,3 socializarlo y ejecutarlo con los estudiantes del grado quinto en cada una de las sedes, 4 evaluar | 0 | x |  |  | x | x | 2024-02-19 | 2024-11-15 | DIRECTOR, DOCENTES, ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO Y PADRES DE FAMILIA.
Gestion Comunitaria | Los programas de prevención de riesgos físicos son reconocidos por la comunidad y sus beneficios irradian hacia los hogares el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Se orientan a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Realizar las actividades pertinentes al proyecto de movilidad segura. | Al finalizar el año lectivo 2024, la totalidad de docentes de la institucion conozcan el proyecto. | Realizar las acciones pertinentes para que los docentes conozcan el proyecto | TRIMESTRAL | 1. Apropiacion del proyecto movilidad segura, 2. socializacion a los docentes | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | Los planes de acción relativos a desastres naturales o similares son conocidos por todos los estamentos del centro educativo | Promover con entidades publicas, actividades que mejoren los programas de seguridad en las sedes educativas. | Que en año 2024 todas las sedes educativas cuenten con la ruta y lineas de emergencia. | Organizar la ruta y lineas de emergencias en cada sede. | TRIMESTRAL | 1. creacion de la ruta de emergencia 2. buscar los telefonos de los organismos de salud y prevencion 3. dar a conocer con los docentes 4. implementar en las sedes educativas | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-29 | DIRECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Gestion Comunitaria | Realizar encuentros deportivos y culturales en el Cer La Maria | Fomentar en la comunidad educativa la participación en el deporte, la danza, el canto, el drama, entre otros | Lograr que el 80% de las sedes se vinculen a estas actividades | Organización y realización de actividades | TRIMESTRAL | 1. Organizar el plan de acción, 2.el crograma de actividades 3. incentivar a los padres de familia,4. Buscar ayuda económica para las premiaciones. 5 Logistica para los eventos | 0 | x | x | x | x | x | 2024-04-01 | 2024-11-22 | Lider y docentes del area de gestión
Note on I17: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J17: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K17: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L17: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M17: PPIÑERES: Otros Recursos