## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  | Telefono |  | 3108521472
Rector o Director | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIDIA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | nidiacampoquintero78@gmail.com
GERARDO DUARTE |  | LIDER |  | geradu008@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | LIDER |  | freiver6@hotmail.com
LEIDY KARINA PEÑALOZA MIRANDA |  | DOCENTE |  | karina.penaloza@outlook.es
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | jhonfersan29@gmail.com
KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO |  | DOCENTE |  | kalonuas@gmail.com
ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER |  | DOCENTE |  | freiver6@hotmail.com
ADRIANA ALEJANDRA CLARO GALVIS |  | DOCENTE |  | adriana.claroes@hotmail.com
SANDRA MILENA PEREZ SOLANO |  | DOCENTE |  | samipeso@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDY PAOLA TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LAURA VANESSA BARBOSA MONTEJO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY XIMENA BUITRAGO PABON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EMMANUEL AREVALO ASCANIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
WILFREDO TRILLOS JARAMILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## PMI GESTIÓN DIRECTIVA 2023
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
CONFORMAR Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, TENIENDO EN CUENTA SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON UN APROXIMDO DEL 70% DE LA CONFORMACION Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | ACTA DE CONFORMACIÓN, LEGALIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | 50% | 04 de Abril | 10% | 11 de Octubre | 20% | 27 de Noviembre | 20% | REUNION CON EL RECTOR Y EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, SOLICITANDO LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
ASAMBLEA DEL CUERPO DOCENTE Y CONSEJO DIRECTIVO PARA LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
REVISIÓN DEL SIEE, MANUAL DE CONVIVENCIA EN LOS APARTES DE COMISIÓN EVALUACION Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALAUCIÓN Y PROMOCIÓN
CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
CREAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, TENDRÁ EN UN 100% LA POLÍTICA PARA SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS. | NUMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTE A LOS QUE SE LE REALIZA RECONOCIMIENTO | 40% | 2 al 5 de Abril | 10% | 09 al 12 de Octubre | 10% | 23 y 24 de Noviembre | 20% | REVISIÓN Y AJUSTE DEL PEI EN LO REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOGROS.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO.
APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO.
FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, PARA MITIGAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES Y FACILITAR LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 EL 100% LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO, EL CUAL EJECUTARA SUS FUNCIONES PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | ACTA DE FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA INSTITICIÓN EDUCATIVA. | 100% | 29 de Marzo | 30% | 17 de Julio | 30% | 16 de Noviembre | 40% | REUNION CON EL DIRECTIVO Y DOCENTE ENCARGADA DE LOS CASOS DE CONVIVENCIA EN LA INTITUCIÓN, PARA FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y SU REGLAMENTACIÓN.
SOCIALIZAR CON LA PLANTA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN, LA EXISTENCIA Y FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y LOS TIPOS DE FALTAS CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN CON SU RESPECTIVA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.
SOCIALIZACIÓN EN UN 100% CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

## PMI GESTIÓN ADMINISTRATIVA2023
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ELABORAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2020 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE RECOPILARA EL 80% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DEL LA IER LUIS EDUARDO PEREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | 30% | 11 al 13 de abril | 10% | 10 al 14 de octubre | 10% | 06 al 10 de Octubre | 10% | Se realizaron las respectivas reuniones con los docentes de la institucion en las cuales se le dio a conocer las fechas en las que debian entregar a la docente encargada la carpeta con los respectivos documentos.
| A MEDIADOS DEL AÑO 2023 SE SISTEMATIZARA EL 80 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | 30% | 11 al 13 de abril | 10% | 16 al 20 de octubre | 10% | 06 al 10 de Octubre | 10% | No se ha cumplido a cabalidad la sistematizacion ya que en este año solamente se ha recibido una capacitacion sobre la plataforma de la institucion y en la mayoria de las sedes no se cuentan con puntos wifi lo cual no permite que el docente trabaje desde su sitio de trabajo en este aspecto.
REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE REALIZARÁ REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CREADO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA. | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA DEL EE Y SUS SEDES. CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SEDES ANEXAS. DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA SUPLIR LAS NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN | 20% | 11 al 13 de abril | 5% | 10 al 14 de octubre | 5% | 06 al 10 de Octubre | 10% | se cuenta con la visita del rector a las sedes educativas en las cuales por medio de reuniones se les ha manifestado las necesidades de cada sede y se ha enviado oficios con dichas necesidades a los integrantes de la gestion administrativa con el fin de articular estas necesidades en el proyecto de mantenimiento de la planta fisica
| REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES | MEJORA DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | 40% | 11 al 13 de abril | 10% | 10 al 14 de octubre | 20% | 06 al 10 de Octubre | 10% | En las diferentes reuniones escolares se socializa y se concientiza a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar y proteger los bienes de los que goza la institucion.aunque no se ha hecho por medio de folletos
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y FISICA | A FINALES DEL AÑO 2023 SE CONTARÁ CON EVIDENCIAS DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA | AVANCE DE GESTION EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 15% | 11 al 13 de abril | 5% | 10 al 14 de octubre | 5% | 06 al 10 de Octubre | 5% | Trabajando mancomunadamente con el rector y diferentes entidades territoriales se ha socializado proyectos para la respectiva construccion de infraestructura pero aún no se han obtenido respuesta .
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PMI GESTIÓN ACADÉMICA 2023
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: Convención |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Innovar las tecnicas y metodologias de estudio para fortalecer las areas y asi obtener mejores resultados en las pruebas saber. | Para el año 2023 el 80 % de los estudiantes de la IER Luis Eduardo Pérez tendrá un resultado significativo en las pruebas externas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 60% | 2023-03-15 | 1000% | 2023-05-26 | 2500% | 2023-07-19 | 2500% | Relizar el análisis de los resultados de las pruebas externas de los estudiantes para determinar los niveles donde se encuentra la institución.
Diseñar e implementar estrategias pedagógicas manejando un criterio colectivo. | Al finalizar el año 2023 el 100% de la I.E. realizará procesos de uniformidad en la implementación de estrategias pedagógicas en las sedes que integran la institución educativa | Estrategias para las tareas escolares | 90% | 2023-02-15 | 4000% | 2023-05-09 | 4000% | 2023-05-25 | 1000% | Diseñar formatos para procesos pedagógicos uniformes.
Aplicación de autoevaluaciones a los procesos, planes y proyectos educativos.
Realizar y ejecutar un plan de seguimiento a egresados para fortalecer el sentido de pertenencia por la institucion. | Para el año 2023 la I.E.R L.E.P buscará información sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, obteniendo una participación e integración con la institución. | Seguimiento a los egresados | 80% | 2023-02-10 | 2000% | 2023-03-23 | 2000% | 2023-04-12 | 4000% | Organizar una base de datos de los egresados desde el año 2016 (primera promocion del grado 11) hasta la actualidad.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PMI GESTIÓN COMUNITARIA 2023
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un proyecto de vida en donde los estudiantes resalten las actitudes, foralezas y virtudes de cada uno y así poder establecer metas personales, sociales, familiares y educativas. | El 100% de los docentes diseñarán guías de apoyo para la formulación del proyecto de vida. Las cuales serán trabajadas en casa y dentro del aula con el acompañamiento del docente. | Guías de apoyo diseñadas | 50% | 2023-01-17 | 5% | 2023-04-13 | 5% | 2023-10-11 | 5% | Diseño de cronograma de actividades para diseño, formulación, capacitación y ejecución del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-01-23 | 5% | 2023-04-20 | 5% | 2023-10-18 | 5% | Gestión ante los diferentes entes territoriales para capacitaciones y asesorías en cuanto a la formulación de guías de apoyo para elaboración del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-02-03 | 5% | 2023-06-05 | 5% | 2023-10-30 | 5% | Reunión de docentes para identificar fortalezas y falencias ante la formulación de guías de apoyo para la elaboración del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-02-09 | 5% | 2023-06-08 | 5% | 2023-11-03 | 5% | Realización de guías y actividades de apoyo por parte de los docentes para la realización y ejecución del proyecto de vida. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año lectivo 2023 lograr que el 60% de la población estudiantil del establecimiento tenga su proyecto de vida estipulado. | Proyectos de vida desarrollados | 15% | 2023-02-03 | 5% | 2023-06-05 | 5% | 2023-10-30 | 5% | Recopilación de información por parte del cuerpo docente a los estudiantes de su proyecto de vida por medio de encuestas previas a las guías de apoyo. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-03-21 | 5% | 2023-06-11 | 5% | 2023-10-27 | 5% | Charla orientadora por parte del cuerpo de docente enfocada a la elaboración del proyecto de vida y entrega del material de trabajo. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-04-17 | 5% | 2023-07-28 | 5% | 2023-10-31 | 5% | Asesorías y solución de inquietudes por parte de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2023-02-09 | 5% | 2023-06-08 | 5% | 2023-11-03 | 5% | Recolección de información, material de trabajo y verificación de realización de las actividades. | EN EJECUCION
Elaborar e implementar un programa de riesgos físicos, que hagan parte de proyectos transversales, que generen condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa. | Durante el año lectivo 2023 el 100% de docentes de la institución educativa se capacitaran en la realizacion y aplicación de programas de prevencion de riesgos. | Formulacion de programas de prevencion de riesgos. | 30% | 2023-01-12 | 5% | 2023-05-18 | 5% | 2023-09-20 | 5% | Encuentros con docentes para identificar los riesgos más latentes en cada una de las comunidades. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-01-13 | 5% | 2023-05-30 | 5% | 2023-08-06 | 5% | Solicitar ante diferentes entidades y organizaciones talleres y capacitaciones para la elaboración de programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos. | NO INICIADA
|  |  | 15% | 2023-01-12 | 5% | 2023-05-18 | 5% | 2023-11-03 | 5% | Realización de un cronograma estipulando fechas de encuentros para recibir capacitaciones y multiplicar conicimientos adquiridos y así poder realizar programas de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-01-20 | 5% | 2023-06-01 | 5% | 2023-10-23 | 5% | Formulación y realización de programas y actividades para la prevención de riesgos físicos. | TERMINADA
| Para noviembre del 2023 el 100% de los docentes habrán desarrollado todas y cada una de las actividades formuladas en el programas de prevención de riesgos. | Aplicación y realización de programas de prevención de riesgos. | 15% | 2023-01-22 | 5% | 2023-05-18 | 5% | 2023-09-20 | 5% | Mediante encuestas se recopilará información para identificar los riesgos físicos a los que se exponen la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-01-20 | 5% | 2023-06-01 | 5% | 2023-10-23 | 5% | Estipular fechas para realizar las actividades de prevención y mitigación de riesgos físicos en el establecimiento educativo. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-04-14 | 5% | 12/072023 | 5% | 2023-11-24 | 5% | Dictar charlas y talleres que permitan ampliar el conocimento de como evitar los riesgos físicos a los que se encuentran expuestos en su diario vivir. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-04-27 | 5% | 2023-06-15 | 5% | 2023-11-24 | 5% | Recolección de talleres físicos y toma de evidencia de estos. | TERMINADA
|  |  | 15% | 2023-04-27 | 5% | 2023-06-15 | 5% | 2023-10-24 | 5% | Aplicación de conocimientos señalizando puntos clave ante la amenaza de futuros riesgos. | TERMINADA
0
0
0
0
0