## PMI GESTION DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: IER Luís Eduardo Pérez
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | SISTEMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS. | CREAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2024 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ EN UN 80% CON UNA POLÍTICA ESTABLECIDA PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS | NUMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A LOS QUE SE LE REALIZA RECONOCIMIENTO | TRIMESTRAL | REVISIÓN Y AJUSTE DEL PEI Y SIEE EN LO REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-03-26 | ADIELA MARÍA MENESES ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO. | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-10-09 | GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO. | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO
| DEFINIR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | ELABORAR UNA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ | A NOVIEMBRE DE 2024 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDUARDO PÉREZ CONTARÁ CON EL DESARROLLO DEL 70% DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | DOCUMENTO ELABORADO SOBRE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | TRIMESTRAL | REALIZACION DE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-03-22 | MAGALI MEZA QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-26 | GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-17 | AZULEY CORONEL JULIO
| ELABORACION DE LA POLITICA PARA EL MANEJO DE CASOS DIFÍCILES | CREAR UNA RUTA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y EL MANEJO DE LOS CASOS DIFÍCILES | AL FINALIZAR EL PRIEMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON LA CREACIÓN DE LA RUTA DE ACCION PARA LA ATENCION Y EL MANEJO DE CASOS DIFÍCILES. | DOCUMENTO ELABORADO SOBRE LA RUTA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y EL MANEJO DE LOS CASOS DIFÍCILES | TRIMESTRAL | RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE SOBRE EL MANEJO DE CASOS DIFÍCILES | 150000 | X |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-23 | COMITÉ DE CONVIVENCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE LA RUTA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y EL MENEJO DE LOS CASOS DIFÍCILES | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-25 | COMITÉ DE CONVIVENCIA
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA RUTA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA ÑA ATENCIÓN Y EL MANEJO DE LOS CASOS DIFÍCILES | [6 empty] | 2024-05-30 | 2024-05-30 | CONSEJO DIRECTIVO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## PMI GESTION COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: I.E.R LUIS EDUARDO PEREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
comunidad | Proyecto de vida | Diseñar un proyecto de vida en donde los estudiantes resalten las actitudes, foralezas y virtudes de cada uno y así poder establecer metas personales, sociales, familiares y educativas. | El 100 % de los docentes diseñarán guías de apoyo para la formulación del proyecto de vida. Las cuales serán trabajadas en casa y dentro del aula con el acompañamiento del docente. | Guías de apoyo diseñadas | Reunión de docentes para identificar fortalezas y falencias ante la formulación de guías de apoyo para la elaboración del proyecto de vida. | [6 empty] | 2024-02-13 | 2024-02-24 | Alba Santiago RodrÍguez
[5 empty] | Gestión ante los diferentes entes territoriales para capacitaciones y asesorías en cuanto a la formulación de guías de apoyo para elaboración del proyecto de vida. | 400000 |  |  |  | x |  | 13/02/204 | 2024-03-03 | Judy Alejandra Chinchilla
[5 empty] | Diseño de cronograma de encuentros con docente para elaboracion de guias y actividades de apoyo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-31 | Diosmira Duarte Roa
[5 empty] | Realización de guías y actividades de apoyo por parte de los docentes para la realizar el proyecto de vida. | 350000 | x |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-21 | Emmanuel Arévalo Ascanio
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2024 lograr que el 60% de la población estudiantil del establecimiento tenga su proyecto de vida estipulado. | Proyectos de vida desarrollados | Recopilación de información por parte del cuerpo docente a los estudiantes de su proyecto de vida por medio de encuestas previas a las guías de apoyo. | 150000 | x |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-24 | Carlos Emilio Quintero
[5 empty] | Charla orientadora por parte del cuerpo de docente enfocada a la elaboración del proyecto de vida y entrega del material de trabajo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-07 | diego Jaimes
[5 empty] | Asesorías y solución de inquietudes por parte de los docentes. | [6 empty] | 2024-03-20 | 2024-04-07 | Ilva Pacheco Saravia
[5 empty] | Recolección de información, material de trabajo y verificación de realización de las actividades. | [6 empty] | 2024-04-17 | 2024-04-21 | José de Dios Santiago
comunidad | Prevención de riesgos psicosociales | identificar y valorar los riesgos psicisociales presentes en el entorno escolar para diseñar y ejecutar un plan de accion que mitigue los factores de riesgos psicosociales | al finalizar el primer semestre del año del año 2024 los docentes de la Institucion Educativa Luis Eduardo Perez, en un 90% identificaran y valoraran las situaciones de riesgo psicosocial que mas efectan los educando. | identificacion de riesgos psicosociales. | reunion de los docentes de la Gestion Comunitaria de la IER Luis Eduardo Pérez, para formular y diseñar el diagnóstico que identifique los factores de riesgos piscosociales del engtorno escolar | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | José de Dios Santiago
[5 empty] | Socializar el formato de diagnóstico con todos los docentyes de la IER Luis Eduardo Pérez. | 50000 | x |  |  | x |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Ilva Pacheco Saravia
[5 empty] | Aplicación y tabulación de los diagnósticos que determinan las falemcias de riesgos psicosociales. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-03-14 | Diosmira Duarte Roa
[5 empty] | Socialización con los padres de familia y comunicdad educativa de los factores de riesgo mas altos que presentan los estudiantes en sus respectivas sedes, a nivel psicosocial. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-11 | Judy Alejandra Chinchilla
|  |  | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá diseñado y ejecutado en un 90% el plan de acción de mitigación de riesgos psicosociales. | proyecto de prevención de riesgos piscosociales ejecutado. | Diseñar guías de apoyo relacionadas al mayor factor de riesgo psicosocial identificado. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-08-16 | Emmanuel Arévalo Ascanio
[5 empty] | Gestionar una charla (escuela de padres) con el personal idóneo acerca de el mayor factor de riesgo identificado. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-26 | Diego Jaimes
[5 empty] | Apliación de las guías y actividades de apoyo, relacionadas al mayor factor de riesgo psicosocial. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-09-20 | Patricia Pérez
[5 empty] | Entrega de informe relacionado con todo el proceso llevado a cabo sobre la prevención de riesgos psicosociales de la IER Luis Eduardo Pérez. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-06 | Alba Santiago RodrÍguez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on C6: se formula el objetivo teniendo en cuenta que: +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente: 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: especificar el dia, mes y año
Note on O6: el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## GESTION ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-03-30 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA TRINIDAD
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | TERMINAR DE ORGANIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2023 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2024 SE CONTARÁ EL 80% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | REALIZAR REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADEMICO. | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-27 | MAIRENA BAYONA SANTIAGO
[5 empty] | RECOPILAR EN FISICO LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL AÑO 2020, 2021,2022 Y 2023 | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-06-05 | ADRIANA CLARO
[5 empty] | ORGANIZAR EN FORMA CRONOLOGICA LA INFORMACIÓN RECOPILADA. | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-06-05 | URIEL GARZÓN
[5 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN FOLIOS Y ARCHIVADORES. | [6 empty] | 2024-02-26 | 11/13/2024 | GESTION ADMINISTRATIVA
|  |  | A MEDIADOS DEL AÑO 2024 SE SISTEMATIZARA EL 80 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | ADECUAR EL ESPACIO DONDE REPOSARA EL ARCHIVO ACADEMICO | [6 empty] | 2024-02-26 | 11/13/2024 | GESTION ADMINISTRATIVA
[5 empty] | SOCILALIZACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | ADRIANA CLARO
[5 empty] | DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. | [6 empty] | 2024-02-26 | 11/13/2024 | EDUAR CAMILO Y MAIRENA BAYONA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | Al finalizar el año 2024 estará creado el programa de mantenimiento de la planta física. | Identificar las necesidades de la planta física del EE y sus sedes. Consolidar las necesidades de la sede principal y sus sedes anexas. Diseñar Estrategias para suplir las necesidad del CER. | ELABORACION DE LISTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA SEDE | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-03-08 | EDUAR CAMILO
[5 empty] | DISEÑAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA FISICA | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-04-17 | ADRIANA CLARO
[5 empty] | PRESENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA AL RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA SU APROBACION | [6 empty] | 2024-04-30 | 27/18/2024 | EDUAR CAMILO DURAN
|  |  | Organizar las actividades pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes | CREAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | ELABORACION Y ENTREGA DE FOLLETO EDUCATIVO SOBRE EL CUIDADO DE LOS INMUEBLES | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-15 | URIEL GARZÓN
[5 empty] | SOCIALICACION Y CAMPAÑAS DE EDUCACION EMPLEANDO ESPACIOS DISPONIBLES EN DIVERSAS REUNIONES | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-15 | MAIRENA BAYONA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | Realizar un documento, en el cual se identifiquen los riesgos existentes en la sede principal de la IER Luis Eduardo Pérez y sus sedes anexas, para poder de esta forma priorizar y comenzar a solucionar las situaciones más críticas existentes. | Observar y describir en un documento, los riesgos físicos existentes en cada una de las sedes de la IER Luis Eduardo Pérez. | 1.Solicitud a los docentes de la sede principal y las sedes anexas, realizar un documento en el cual se describan los riesgos existentes en la IE, y de esta forma. 2.consolidar un documento final que nos permita priorizar necesidades y comenzar a solucionar cada una de las necesidades existentes. | [6 empty] | 2024-02-08 | 2024-04-10 | YEINI GALVIS Y BETSI QUINTERO
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | APOYO A LA INVESTIGACIÓN | La IE deberá promover con los docentes del área de ciencias naturales y demás interesados, una red investigativa que comience a hacer parte de las redes investigativas a nivel nacional (colciencias). | Se comenzará haciendo un cuestionario en google drive, en el que se pueda obtener la información necesaria, de los docentes que esten deseen promover los procesos investigativos en la IE. | 1. Seleccionar los docentes que se encargaran de orientar el poyecto investigativo. 2. Conformar el grupo de estudiantes que se encargue de realizar el proyecto piloto de investigación en la IE Luis Eduardo Pérez. | [6 empty] | 2024-02-08 | 2024-04-10 | BETSY QUINTERO Y YEINI GALVIS
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMTARIOS | APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | La IE brindará apoyo académico a los estudiantes con bajo rendimiento académico en las áreas de lengua castellana, matemáticas e inglés desde primaria hasta la básica secundaria y en la media técnica las áreas descritas anteriormente adicionando química y física. | Los docentes que quieran vincularse al programa de apoyo académico a los estudiantes con bajo rendimiento academico, crearan un horario de apoyo para los estudiantes que lo requieran. | 1. Organiza los docentes que se encargaran de supervisar el apoyo estudiantil dado por los estudiantes con un excelente rendimiento académico, a los estudiantes con bajo desempeño académico. 2. Seleccionar lo estudiantes que se encargaran de hacer su trabajo social con los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico. | [6 empty] | 2024-02-08 | 2024-04-10 | EDUAR CAMILO Y MAIRENA BAYONA
Note on C6: se formula el objetivo teniendo en cuenta que: +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente: 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: especificar el dia, mes y año
Note on O6: el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD
|  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  |  | Tel | 3108521472
Rector o Director | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIDIA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | nidiacampoquintero78@gmail.com
GERARDO DUARTE |  | LIDER |  | geradu008@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | LIDER |  | freiver6@hotmail.com
LEIDY KARINA PEÑALOZA MIRANDA |  | DOCENTE |  | karina.penaloza@outlook.es
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | jhonfersan29@gmail.com
KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO |  | DOCENTE |  | kalonuas@gmail.com
ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER |  | DOCENTE |  | freiver6@hotmail.com
ADRIANA ALEJANDRA CLARO GALVIS |  | DOCENTE |  | adriana.claroes@hotmail.com
SANDRA MILENA PEREZ SOLANO |  | DOCENTE |  | samipeso@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDY PAOLA TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LAURA VANESSA BARBOSA MONTEJO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY XIMENA BUITRAGO PABON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EMMANUEL AREVALO ASCANIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
WILFREDO TRILLOS JARAMILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## PMI GESTION ACADEMICA 2023
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PEREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | La institución hace seguimiento a la incidencia de los resultados de las evaluaciones externas en las prácticas de aula y realiza acciones correctivas para su ajuste. | Innovar las tecnicas y metodologias de estudio para fortalecer las areas y asi obtener mejores resultados en las pruebas saber. | Para el año 2024 se mantendrá el indice de calidad del 80 % de los estudiantes de la IER Luis Eduardo Pérez t en los resultados de las pruebas externas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Anual | Diseñar y elaborar un diagnóstico sobre las falencias educativas de los estudiantes en los resultados de las pruebas externas. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-03-20 | MMARISOL GENTIL
[6 empty] | Diseñar e implementar simulacros evaluativos, que permita fortalecer las habilidades de los estudiantes. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-12 | MAGDA YOJANA PEREZ
[6 empty] | Relizar el análisis de los resultados de las pruebas externas de los estudiantes para determinar los niveles donde se encuentra la institución | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-07-10 | 2024-09-26 | JULIETA ARELLANO MODESTA
| La I.E. reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica; sin embargo, los docentes las manejan bajo criterio individual. | Diseñar e implementar estrategias pedagógicas manejando un criterio colectivo. | Al finalizar el año 2024 el 100% de la I.E. realizará procesos de uniformidad en la implementación de estrategias pedagógicas en las sedes que integran la institución educativa | Estrategias para las tareas escolares | Trimestral | Diseñar formatos para procesos pedagógicos uniformes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-17 | LEIDY PAOLA TRUJILLO
[6 empty] | Aplicación de autoevaluaciones a los procesos, planes y proyectos educativos. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-08-13 | SANDRA MILENA PEREZ
[6 empty] | Implementar estrategias de evaluaciones uniformes, que permitan reconocer las habilidades y destrezas de los estudiantes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-05-04 | 2024-08-12 | BYBIANA HERNANDEZ
| La institución realiza un plan de seguimiento a egresados para mejorar la pertinencia de sus acciones, así como su capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas del estudiantado y su entorno. | Realizar y ejecutar un plan de seguimiento a egresados para fortalecer el sentido de pertenencia por la institucion. | Para el año 2023 la I.E.R L.E.P buscará información sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, obteniendo una participación e integración con la institución. | Seguimiento a los egresados | Anual | Diseñar un diagnóstico de los egresados pertenecientes a las Institución Educativa | 10000 |  |  | x |  |  | 2024-03-04 | 2024-08-12 | GERARDO DUARTE
[6 empty] | Diseñar e implementar un formato de seguimiento de egresados de la Institución Educativa | 30000 |  |  | x |  |  | 12/0/2024 | 2024-10-19 | MAGDA YOJANA PEREZ
[6 empty] | Organizar una base de datos de los egresados desde el año 2016 (primera promocion del grado 11) hasta la actualidad. | 40000 |  |  | x |  |  | 2024-08-13 | 2024-11-14 | MARISOL GENTIL