## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-11 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa Filo El Gringo |  |  |  | 2023-01-16
Regimen |  |  |  | Código DANE |  | 254810000629
Dirección |  | Corregimiento Filo Gringo |  | Municipio |  | El Tarra
Correo electronico |  | filoelgringo@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director |  | MAG. RAMON ELIAS ORTEGA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
RAMON ELIAS ORTEGA |  |  | RECTOR |  | ramoneliasortega@gmail.com
DIEGO ARMANDOAREVALO RPINCE |  |  | Docente |  | diegoaap1891@gamil.com
ANA FRANCISCA PARADA | LUIS ELIAS GUERRERO SEPULVEDA | LUIS ELIAS GUERRERO SEPULVEDA | Docente |  | anafparadat@gmail.com
MONICA ACOSTA PINEDA |  |  | Docente |  | cienciasnaturalesquimica2021@gmail.com
DULCEY MONTAÑO CONTRERAS |  |  | Docente |  | teacherdumoco@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA FRANCISCA PARADA |  |  | Docente |  | GESTIÓN DIRECTIVA
MONICA ACOSTA PINEDA |  |  | Docente |  | GESTIÓN ACADÉMICA
DIEGO ARMANDO AREVALO PRINCE |  |  | Docente |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DULCEY MONTAÑO CONTRERAS |  |  | Docente |  | GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
DEIBYS DIAZ LINCE |  |  | Docente |  | DOCENTE DE APOYO

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSIÓN 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES 2023
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Filo El Gringo |  |  |  |  | Municipio |  |  | El Tarra
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer las prácticas pedagógicas con las experiencias significativas que los docentes aplican en cada una de sus asignaturas de la Institución. | Identificar en cada sede educativa la necesidad del desarrollo de las prácticas pedagógicas. Socializar con los docentes de la Institución las estrategias pedagógicas que se implementan para mejorar sus praxis en el aula de clase. | Que el 80% de los docentes de la Institución mejoren sus prácticas pedagógicas en las diferentes áreas del saber. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 60% | 2023-11-22 | 20% | Elaborar el plan de aula para un mejor desarrollo académico. Dar a conocer las diferentes estrategias pedagógicas que los docentes utilizan en sus aulas para la enseñanza-aprendizaje de los educandos. Desarrollar las actividades programadas en los planes de aula. | TERMINADA
Mejor la infraestructura física de las diferentes sedes de la institución haciendo los arreglos locativos pertinentes y gestionando la construcción de infraestructura nueva. | Al finalizar el año lectivo 2023, se habrá mejorado los ambientes físicos en un 60% lo cual contribuirá aun mejor ambientes escolar. Gestionar ante la alcaldía municipal y la gobernación la construcción de infraestructura nueva. | Que el 50% de las infraestructuras tenga un mejoramiento del ambiente físico en las diferentes sedes de la Institución Educativa. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 30% | 2023-11-22 | 50% | Realizar las gestiones pertinentes ante la Alcaldía, Gobernación y demás entidades que puedan apoyar el mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa. Realizar un seguimiento de la planta física sobre el estado actual de la infraesctructura que tiene la Institución Educativa. Gestionar a los entes gubernamentales algunos arreglos locativos necesarios para garantizar ambientes escolares de calidad. evaluar las acciones realizadas para medir el alcance en el proceso de mejora de la planta física. | TERMINADA
Establecer convenios con entidades que ayuden al fortalecimiento de la calidad educativa de la Institución. | Durante el año lectivo 2023 se habrá realizado la gestión pertinente ante las entidades de educación superior para crear convenios y así poder implementar carreras técnicas en la Institución Educativa. Gestionar ante la Secretaría de Educación el nombramiento de profesionales idóneos para la formación técnica que sea aprobada. | Establecer convenios con las entidades de Educación Superior en un 80% durante el año 2023. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 40% | 2023-11-22 | 40% | Realizar la solicitud ante la Secretaria de Educación y las Entidades de Educación Superior para formalizar convenios de carreras técnicas en la Institución Educativa. Dar espacios idoneós para recibir las capacitaciones de forma periódicas que se proponen en los convenios establecidos. Formalizar la implementación de la técnica en la Institución Educativa. | TERMINADA
Diseñar un plan de acción para el seguimiento a los egresados que garantice su viculación directa y permanente con la institución | Promover en un 50% a que los egresados de la institución tengan vinculación directa con actividades que se desarrollen en la institución . | # Estudiantes egresados participantes /# total de estudiantes egresados de la institucion. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 40% | 2023-11-22 | 40% | Inmplemnetar actividades de integración lúdica y deportiva para los egresados de la institución. Convocar masivamente a los egresados de la institución para que participen de reuniones y encuentros con la comunidad educativa. | TERMINADA
Realizar un proceso de seguimiento a los docentes en su planeacion y ejecutacion de su clase. | Realizar en un 100% seguimiento a la ejecucion en todos los los planes de aula de la institucion . | # Planes de Aula en seguimiento/cantidad de planes aula y area de la institucion. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 40% | 2023-11-22 | 40% | Implementar un proceso de siguimiento para la revisión de los planes de aula de cada docente de la institución. Evaluar periódicamente la planeación de clase de cada docente | TERMINADA
Actualizar los planes de aula en el marco del DUA, para garantizar la inclusión en el aula | Actualizar el 80% de los planes de aula,según las caracteristicas del DUA. | # PlanesdeAula y Area Actualizados/cantidad de planes aula y area de la institucion. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 40% | 2023-11-22 | 40% | Capacitarse sobre el DUA Revisar las características del DUA Definir formatos para la planeación del aula. | TERMINADA
Diseñar un plan de apoyo a la investigación en la institución que permita fortalecer las competencias de estudiantes con el apoyo de los docentes, hacer seguimiento a las iniciativas planteadas por estudiantes, docentes y administrativos. | Al finalizar el 2023 el plan de apoyo a la investigación estará diseñado y habrá sido dado a conocer a la comunidad educativa para su aplicación | Al finalizar el 2023, el 90 % de la comunidad educativa será conocedora del plan de apoyo a la investigación y podrá hacer uso de el en sus iniciativas. | 80% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 20% | 2023-11-22 | 40% | Diseñar un plan de apoyo a la investigación en la institución que permita fortalecer las competencias investigativas de estudiantes y docentes implementar el plan de apoyo a la investigación en la institución educativa Evaluar el plan de apoyo con el fin de verificar el cumplimento de objetivos y hacer ajustes y modificaciones | EN EJECUCIÓN
realizar un plan de accion de jornadas de mantenimiento y trabajo de la planta fiica de la Institucion y sedes. | Para el 2023, La institución motivara a la colaboracion de la comunidad para ejecutar el plan de accion sobre el mantenimiento de la planta fisica. | la comunidad educativa apoyara y ejecutara en un 80% el plan de accion para el mantenimiento de la institucion | 100% | 2023-04-19 | 10% | 2023-08-09 | 30% | 2023-11-22 | 60% | organizar el plan de accion periodicamente . Gestionar recursos ante la adminstrativos y municipal para herramientas he inplementos de trabajo para el mantenimineto de la planta fisica . Hacer seguimiento al plan de de accion para conocer el avance en el mejoramiento. | TERMINADA
Gestionar ante los entes gubernamentales dotación y mantenimiento de equipos de sistema para ofrecer un mejor aprendizaje en tecnología. | Gestionar ante las entidades competentes la dotación con equipos de computo y manteniimiento de los mismos para las diferentes sedes de la institución | Realizar seguimiento a las solicitudes realizadas ante entidades competentes. | 100% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 40% | 2023-11-22 | 40% | Solicitar la donación de equipos y mantenimiento de computo para un mejor aprendizaje. Gestionar recursos ante las entidades de orden nacional, departamental y municipal para la adquisición de equipos y mantenimiento. | TERMINADA
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los abordajes e intervenciones en psicoeducación, solicitar apoyo psicosocial para la institución | Identificar y focalizar casos esenciales dentro de la IE Filo el Gringo y sus sedes que requieran de apoyo psicosocial. | 100% De estudiantes y comunidades educativa en general reciba apoyo psicosocial para cualquier caso que lo amerite. | 100% | 2023-04-19 | 40% | 2023-08-09 | 30% | 2023-11-22 | 30% | Gestionar personal especializado ( PSICÓLOGO). Buscar orientación con los especialistas para el direccionamiento vocacional de los educandos. Desarrollar talleres recreativos, culturales y de manualidades donde los niños y jóvenes puedan explora sus potencialidades creativas | TERMINADA
Fortalecer los planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y el sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Durante el año lectivo 2023 aplicar estrategias de contención ante riesgos de bioseguridad (manejo de residuos tóxicos, basuras y aguas residuales), focalizar y señalizar rutas y puntos de evacuación y prevención frente a riesgos de desastres naturales. Alcanzar una 80% de la comunidad educativa capacitada. | 80% De la comunidad educativa capacitada sobre la prevención de riesgos | 50% | 2023-04-19 | 20% | 2023-08-09 | 20% | 2023-11-22 | 10% | Aplicar acciones que implementen prevención en riesgo de bioseguridad, y gestionar con las entidades pertinentes el estudio y señalización de evacuación y puntos de primeros auxilios. Desarrollar capacitaciones y campañas formativas para la prevención y protección de la comunidad educativa frente a los riesgos que e puedan presentar Socialización de la actualización del mapa de riesgos físicos. Intervenir en los riesgos encontrados en la IE. | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
TERMINADA