## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ENRIQUE PARDO FARELO |  |  | 2022-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154245000607
Dirección | KDX301-2 EL LIBANO PARTE ALTA |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | ie_enriquepardofarelo@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3118618984
Rector o Director | JAIRO PEREZ REAL |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIRIAM AMAYA PALLAREZ |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | myriamamaya@hotmail.com
YAMIILE CUELLAR SARABIA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | yamcuellar@hotmail.com
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | LIDER ADMINISTRATIVA Y FINACIERA |  | liantecha@gmail.com
KELLY JOHANA GUALTEROS BOLAÑOS |  | LIDER COMUNITARIA |  | ps.johannagualteros@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIRIAM AMAYA PALLAREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YAMIILE CUELLAR SARABIA |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
LILIAN TERESA CHAPARRO GALVIS |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
KELLY JOHANA GUALTEROS BOLAÑOS |  | LIDER COMUNITARIA |  | INTERACCION COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | ENRIQUE PARDO FARELO |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Vincular a la Asamblea de Padres de Familia para que participe de manera activa en las actividades programadas por la I.E. | 1. Al finalizar el año 2023, el 95% de los padres de familia asistirá a las asambleas convocadas por el rector de la I.E. . | Padres de familia convocados | 95% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 50% | 2023-11-29 | 20% | 1. Convocatoria por parte del directivo docente a los padres de familia de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 95% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 75% | 2023-11-29 | 20% | 2. Establecer un cronograma donde se estipulen las fechas de reuniones. | TERMINADA
| 2. Al culminar el año 2023, la Institución educativa contará con una Asamblea de Padres de familia comprometida con el cumplimiento de las actividades asignadas. | Padres de familia comprometidos | 90% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 50% | 2023-11-29 | 15% | 3. Diligenciar formatos de asistencia para llevar un control donde se evidencie la responsabilidad de los padres de familia de la I.E.. | TERMINADA
|  |  | 90% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 50% | 2023-11-29 | 15% | 4. Entregar a los padres de familia el compromiso de matrícula para que conozcan sus deberes y derechos. | TERMINADA
Gestionar ante el ministerio de las TIC para establecer la conectividad permanente que motive al estudiante hacia el aprendizaje. | 1. Finalizado el primer semestre del año 2023,el rector de I.E. habrá gestionado ante el ministerio de las Tic la conectividad permanente para la motivación hacia el aprendizaje. | Proyecto elaborado | 60% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 25% | 2023-11-29 | 15% | 1. Elaboración de un proyecto donde se sustente la necesidad que tiene la I.E. en lo relacionado a la conectividad. | TERMINADA
|  |  | 65% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 25% | 2023-11-29 | 15% | 2. Socialización del proyecto gestionado por el rector de la I.E. | TERMINADA
| 2. Finalizado el año 2023 los departamentos de áreas contarán con el servicio de internet . | Proyecto ejecutado | 45% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 10% | 3. Presentación del proyecto ante la SED por parte del rector de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 2023-11-29 | 10% | 4. Aprobación del proyecto que motive el aprendizaje en los estudiantes de la I.E.. | TERMINADA
Asignar responsabilidades a los representantes del consejo estudiantil y el personero de la I.E. | 1. Al finalizar el año 2023 la institución contará con un consejo estudiantil funcional que represente los intereses de todos los estudiantes del EE. | Consejo estudiantil capacitado | 70% | 2023-03-14 | 25% | 2023-10-10 | 25% | 2023-11-29 | 20% | 1. Capacitaciòn a los integrantes del consejo estudiantil para que se enteren de cuales son sus funciones dentro de la instituciòn. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 20% | 2. Elaboraciòn de un plan operativo donde se consignnen sus compromisos con la instituciòn. | TERMINADA
| 2. Durante el año 2023, el personero elegido desarrollarà su programa a travès de proyectos que favorezcan a todos los estudiantes de la instituciòn. | Personero comprometido | 50% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | 3. Orientaciòn y acompañamiento al personero electo para que presente proyectos en favor del estudiantado. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 20% | 4. Reconocimiento de la labor del personero en los diferentes estamentos de la comunidad educativa para motivar su participaciòn. | TERMINADA
Elaborar un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas en cada una de las áreas que evalúa el ICFES para mejorar las competencias académicas | 1. Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes en las areas evaluadas elaborarán un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas. | Planes de mejoramiento elaborados | 60% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 0% | 1. Identificación y Analisis de las deficiencias que muestran los estudiantes en las pruebas de estados. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-29 | 0% | 2. Elaboración de los planes de mejoramiento de las evaluaciones externas. | TERMINADA
| 2. Al finalizar el año 2023 el 80% de los docentes aplicarán los planes de mejoramiento a los resultados de las evaluaciones externas | Planes de mejoramiento aplicados | 60% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-29 | 0% | 3. Diseño del cronograma de trabajo y aplicación de las actividades correspondientes al plan de mejoramiento (Simulacros) en cada una de las áreas. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 70% | 2023-11-29 | 0 | 4. Seguimiento y ejecución por parte de los docentes responsables de cada área académica a la aplicación del plan de mejoramiento. | TERMINADA
Diseñar e Implementar los planes de apoyo, DUA y PIAR a los estudiantes que presentan desempeño bajo en las diferentes areas del conocimiento. | 1. Durante el año 2023 el 100% de los docentes elaborarán los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo. | Planes de apoyo elaborados | 100% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 75% | 2023-11-29 | 25% | 1. Elaboración de los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo al finalizar cada período académico | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 75% | 2023-11-29 | 25% | 2. Orientación, aplicación y desarrollo de los planes de apoyo a estudiantes con desempeño bajo | TERMINADA
| 2. Durante el año 2023 el 100% de los docentes elaborarán los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | DUA y PIAR elaborados | 45% | 2023-03-14 | 15% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 10% | 3. Elaboración de los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales . | TERMINADA
|  |  | 35% | 2023-03-14 | 15% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 0% | 4. Aplicación, seguimiento y evaluación de los DUA y PIAR a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | TERMINADA
Aplicar una estrategia metodologica de carácter activo, creativo, riguroso, objetivo, controlado y crítico; por medio de la Investigación Pedagógica Formativa.-IPF, con el fin de incentivar los procesos de formacion integral de los estudiantes. | 1. Durante el año 2023 el 70% de los docentes de la institucion educativa elaborararán sus planes de clases y actividades de acuerdo a la estrategia metodologica de Investigación Pedagógica Formativa.-IPF | Planes de clases y actividades elaborados | 80% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 20% | 1.Actualizacion de los planes de clases y actividades pedagógicas para los estudiantes de cada área del conocimiento. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-03-14 | 0% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 50% | 2. Revision de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte del consejo académico (Jefes de área) . | TERMINADA
| 2. Al finalizar el año 2023 el 70% de los docentes aplicarán sus planes de clases y actividades de acuerdo a la estrategia metodologica de Investigación Pedagógica Formativa.-IPF | Planes de clases y actividades ejecutados | 100% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 50% | 2023-11-29 | 30% | 3. Aplicación y orientación de los planes de clases y actividades pedagógicas por parte de los docentes. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-03-14 | 10% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 20% | 4. Seguimiento de la ejecución de los planes de clases y actividades pedagógicas de cada área del conocimiento por la oficina de Coordinación. . | TERMINADA
ORGANIZAR ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA LA CONSECUCION DE MATERIALES DE EMBELLECIMIENTO A LAS AULAS DE CLASES | Organizar con padres de familia y estudiantes comités pro-embellecimiento de las aulas y departamentos de clase. | COMITÉS DE EMBELLECIMIENTO ORGANIZADO | 100% | 2023-03-14 | 40% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 20% | 1. Reunir a los padres de familia y estudiantes para la organización de comites | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 40% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 30% | 2.Realizar actividades para la consecución de recursos económicos | TERMINADA
| Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, el 100% de las aulas de clase estaran embellecidas | AULAS EMBELLECIDAS | 100% | 2023-03-14 | 40% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 30% | 1. Los estudiantes orgnanizados en un comité de decoracion determinaron los arreglos a realizar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 40% | 2023-10-10 | 30% | 2023-11-29 | 30% | 2. Elaborar los distintos arreglos para el embellecimiento | TERMINADA
ORGANIZAR UN PROGRAMA PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA ASEGURANDO LOS RECURSOS Y ESTABLECIENDO CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES | Durante el primer trimestre se elaborara un diagnóstico para conocer las necesidades estructurales de la planta física | DIAGNOSTICO ELABORADO | 70% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 20% | 2023-11-29 | 30% | 1.Organizar un equipo humano para conocer las necesidades estructurales en la planta fisica en las tres sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 70% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 10% | 2. Priorizar las necesidades de mayor falencia en la planta fisica de las tres sedes | TERMINADA
| Asegurar los recursos disponibles en el rublo de presupuesto para el mantenimiento estructural de la planta física | RECURSOS FOSE ECONOMICOS DISPONIBLES EN EL PRESUPUESTO | 60% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 0% | 1. Establecer un rublo especifico en el presupuesto para el mantenimiento de las plantas fisicas de la institucion educativa | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-14 | 20% | 2023-10-10 | 40% | 2023-11-29 | 0% | 2.Establecer alianzas de confinanciacion con entidades municipales, departamentales, nacionales y ONG | TERMINADA
ORGANIZAR EL MAPA DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESCOLAR | Socializar con los padres de familia el diagnóstico del panorama del mapa de riegos institucionales | PANORAMA DE RIESGO SOCIALIZADO | 100% | 2023-03-14 | 10% | 2023-10-10 | 50% | 2023-11-29 | 40% | 1. Organizar un comité de riesgo institucional con la participacion de docentes, estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 10% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-29 | 30% | 2. Organizar actividades para la adquisicion de recursos que demande la logistica del mapa de riesgos. | TERMINADA
| Adoptar medidas preventivas derivadas del conocimiento del mapa de riesgo de la institución | MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS | 100% | 2023-03-14 | 10% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-29 | 30% | 1. Establecer convenios con otras instituciones para capacitaciones y simulacros. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 10% | 2023-10-10 | 60% | 2023-11-29 | 30% | 2. Capacitar al comité de riesgos institucionales en el manejo y atencion de eventualidades causadas por los riesgos fisicos. | TERMINADA
Consolidar un grupo de padres de familia, el cual se reuna periódicamente y se caracterice por llevar a cabo sesiones encaminadas al rescate de las buenas costumbres y el buen manejo de la convivencia en el hogar. | Este grupo será conformado por pádres de familia sin discriminación de ninguna índole y participará en algunas actividades institucionales como encuentros de padres, para el fortalecimiento academico y personal de cada uno de los educandos siendo parte fundamental y figurando como eje articulador entre el docente y la comunidad. | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 100% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 15% | 2023-11-29 | 55% | 1. Organización de los canales de comunicación de las redes institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 15% | 2023-11-29 | 55% | 2. Elaboración de una ruta para mantener informados a los miembros de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 se podrá ver consolidado el grupo "Encuentros Pardistas" el cual estará constituído por un padre de familia representante por cada curso. | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES | 85% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 55% | 1. Organización del manual de funciones y cronograma de actividades . | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 30% | 2. Utilización de algunas jornadas lúdicas o de jornada contraria, para la muestra o socialización de resultados. | TERMINADA
Conformar un grupo de estudiantes, el cuál se reuna periódicamente y se caracterice por llevar a cabo sesiones encaminadas al rescate de las buenas costumbres, el manejo de la convivencia en el aula de clases y la organización de su proyecto de vida. | Este grupo nombrado: "Construyendo sueños" será conformado sin discriminación de ninguna índole y participará en algunas actividades institucionales y extra curriculares. Encaminado a explotar sus habilidades y talentos ocultos de algunos estudiantes. | INTERVENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 60% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 30% | 1. Socialización al grupo de docentes la nueva propuesta de crear un grupo de estudiantes, el cual interactúe entre sí y con la institución, en pro del rescate de valores, el cumplimiento de normas y la exploración de talentos excepcionales. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 30% | 2.Caracterización de los estudiantes participantes en el grupo "Construyendo sueños" | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 se podrá ver consolidado el grupo "Construyendo sueños" el cual estará constituido por un estudiante por cada curso. | [6 empty] | 2023-11-29 |  |  | TERMINADA
[8 empty] | 2023-11-29 |  |  | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 se podrá ver consolidado el grupo "Construyendo sueños" el cual estará constituido por un estudiante por cada curso. | INTERVENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES | 70% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 40% | 1. Organización del manual de funciones y cronograma de actividades | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-03-14 | 30% | 2023-10-10 | 0% | 2023-11-29 | 70% | 2. Utilizarción de algunas jornadas lúdicas o de jornada contraria, para la muestra o socialización de resultados. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA