## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO |  |  | 2022-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000281
Dirección | Carrera 9 # 8-103 Barrio La Feria |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | salesianaspamplona@gmailcom |  | Telefono |  | 56894000
Rector o Director | Sol Cristina Redondo Avila |  | Horizonte |  | 2021-2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente Ingles |  | yolimaparra2008@hotmail.com
Diana Patricia Moreno Restrepo |  | Docente ERE |  | dimoreno24@gmail.com
Martha Lucia Quintero Aponte |  | Docente de Primaria |  | martha_luc22@hotmail.com
Sandra Milena Villamizar Vera |  | Docente Media Tecnica |  | juansavier@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Marlen Yolima Parra Peñaloza |  | Docente Ingles |  | Directiva
Diana Patricia Moreno Restrepo |  | Docente Ere |  | Academica
Anderson Fabian Colmenares Caceres |  | Docente de Informatica |  | Administrativa y Financiera
Nelly Esperanza Jaimes Enciso |  | Docente Primaria |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA N.S.
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA |  |  | 0
Actualizar La Misión, Visión y Principios Institucionales, articulando los requerimientos del MEN. | Al finalizar el año 2023 se tendra actualizada en un 100% La Misión, Visión y Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | Revisión y análisis de la Misión, Visión y Principios institucionales. | 25 | 2023-02-10 | 25 | 2023-02-24 | 50 | 2023-03-10 | 100 | Revisar la Misión, Visión, y Principios Institucionales y constrastarlos con los requerimientos del MEN. | TERMINADA
|  | Actualización de La Misión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 25 | 2023-03-23 | 25 | 2023-04-14 | 50 | 2023-05-12 | 100 | Realizar los ajustes pertienentes a la Misión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | TERMINADA
|  | Actualización de La Visión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 25 | 2023-03-23 | 25 | 2023-04-14 | 50 | 2023-05-12 | 100 | Realizar los ajustes pertienentes a la Visión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | TERMINADA
|  | Actualización de los Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 25 | 2023-03-23 | 25 | 2023-04-14 | 50 | 2023-05-12 | 100 | Realizar los ajustes pertienentes a los Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 se socializará con los difernetes estamentos Institucioanles las modificaciones realizadas a la Misión, Visión y Principios Institucionales. | Socialización de los ajuestes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales ante la asambela de docentes. | 0 | 2023-10-09 |  | 2023-11-18 |  | 2023-11-28 | 100 | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante la asamblea de docentes, realización del acta de aproabación. | TERMINADA
|  | Socialización de los ajuestes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales ante el Consejo Académico para su aprobación. |  | 2023-10-09 |  | 2023-10-10 |  | 2023-10-11 | 100 | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante el Consejo Académico, realización del acta de aproabación. | TERMINADA
|  | Socialización ante el Consejo Directivo de los ajustes realizadas a la Misión, Visión y Principios Institucionales aprobados por el consejo académico, para su revisión y adopción en el PEI. |  | 2023-10-12 |  | 2023-10-13 |  | 2023-11-28 | 100 | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante el Consejo Directivo, realización del acta de aproabación para ser inculidos en el PEI. | TERMINADA
|  | Actualizar el PEI con los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales. |  | 2023-11-28 |  | 2023-11-29 |  | 2023-11-30 | 100 | Realizar los ajustes al PEI de acuerdo a los cambios aprobados para la Misión, Visión y Principios Institucionales. | TERMINADA
GESTION ACADEMICA |  |  | 0
Fortalecer la fundamentacion teórica, pedagógica y carismática de los clubes salesianos | Implementar desde el primer periodo el 100% de la fundamentacion teorica, pedagogica y carismàtica de los clubes salesianos en el año 2023. | Ejecución del proyecto de clubes salesianos. | 100 | 2023-03-23 | 30 | 2023-10-11 | 70 |  |  | Socialización al estudiantado de los diferentes clubes salesianos, elaboración y ejecución de los proyectos por parte de los docentes a cargo de cada club. Cada docente envío a rectoria su proyecto con las correspondientes evidencias (fotos y videos entre otras) | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas externas en un 15% | Al terminar el año 2023 el 85% de los estudiantes habran obtenido resultados mayores a los del año 2022 en las pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber. | Resultados estadísticos presentados por el MEN | 100 | 2023-03-23 | 30 | 2023-06-01 | 70 |  |  | Analizar los resultados de las pruebas 2022 para determinar los planes de mejoramiento por areas. | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas externas en un 15% | Al terminar el año 2023 el 85% de los estudiantes habran obtenido resultados mayores a los del año 2022 en las pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber. | Resultados estadísticos presentados por el MEN | 100 | 2023-03-23 | 30 | 2023-08-14 | 70 |  |  | Diseñar y ejecutar los planes de fortalecimiento con base en los resultados del año anterior, para subir los resultados en las pruebas externas de la vigencia 2023 | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas externas en un 15% | Al terminar el año 2023 el 85% de los estudiantes habran obtenido resultados mayores a los del año 2022 en las pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber. | Resultados estadísticos presentados por el MEN | 100 | 2023-03-23 | 30 | 2023-08-04 | 70 |  |  | Ofrecer de las propuestas disponibles para preparacion de pruebas SABER la mas apropiada y que cada estudiante se matricule en una de ellas. | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas externas en un 15% | Al terminar el año 2023 el 85% de los estudiantes habran obtenido resultados mayores a los del año 2022 en las pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber. | Resultados estadísticos presentados por el MEN | 70 | 2023-03-23 | 30 | 2023-10-11 | 40 | 2024-01-18 |  | Diseñar las pruebas en las areas con tipo de preguntas evaluar para avanzar y saber. Con su respectivo analisis y seguimiento. | EN EJECUCION
0
GESTIION ADMINISTAARATIVA Y FINANCIERA |  |  | 0
Fortalecer el proceso de inducciòn institucional | Al finalizar el 2023 se evidenciará el proceso de inducción a todos los miembros de la comunidad educativa | Documento de inducción para estudiante nuevos | 100 | 2023-03-23 | 60 | 2023-05-15 | 80 | 2023-11-24 | 100 | Ejecutar proceso de inducción a estudiantes nuevos y antiguos.El documento se encuentra en consolidación, se solicitó a los jefes de área enviar la presentación ppt. | TERMINADA
|  | Documento de inducción para docentes nuevos | 100 | 2023-03-23 | 30 | 2023-08-31 | 60 | 2023-11-24 | 100 | Desde coordinación se proyecta una carpeta de inducción a docentes nuevos, falta revisión y aprobación | TERMINADA
|  | Documento de inducción para padres de familia | 100 | 2023-04-28 | 50 | 2023-08-31 | 70 | 2023-11-24 | 100 | Se ejecutó el proceso de inducción a padres de familia a través de convivencias Salesianas por grados en la primera semana escolar | TERMINADA
Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Al finalizar el 2023, se evidenciaràn los procesos de acompañamiento permanente a los estudiantes con bajo desempeño académico y con dificultades especiales | Proceso de seguimiento y planes de fortalecimiento para estudiantes con dificultades | 100 | 2023-03-23 | 60 | 2023-08-11 | 80 | 2023-11-10 | 100 | Se hizo el seguimiento al primer período escolar el día 22/03/23, se envió citación a través de los grupos, se firmó anecdotario y se pactaron acuerdos de mejormiento. También se felicitó a los estudiantes con buen desempeño. El día 23/03/23 se hizo la evaluación docente de la estrategia. | TERMINADA
|  | Planes de mejoramiento para estudiantes con dificultades académicas | 100 | 2023-03-23 | 60 | 2023-08-11 | 80 | 2023-11-10 | 100 | En la estrategia de colegio abierto se pactaron algunos acuerdos con los estudiantes y padres de familia, que a la fecha registran dificultades académicas y/o disciplinarias | TERMINADA
Apoyo a la investigación | Al finalizar el 2023, se llevarà a tendrá un manual institucional de investigación que oriente la diversas propuestas lideradas por docentes, practicantes y estudiantes. | Manual institucional de investigación | 100 | 2023-03-23 | 60 | 2023-08-11 | 80 | 2023-11-10 | 100 | El día 23/03/23 se recibió para revisión, el documento realizado por el equipo de la gestión 2022 | TERMINADA
|  | Formato diario de campo | 100 | 2023-04-28 | 60 | 2023-08-11 | 80 | 2023-11-10 | 100 | Está pendiente socializar el formato de diario de campo, y explicar el campo de experiencia significativa en el aula que sirva como insumo para generar procesos de investigación en el aula y a nivel institucional. | TERMINADA
0
0
0
0
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION COMUNITARIA
Asistir a los estudiantes en el marco de la educación inclusiva, con base en el diseño y aplicación del DUAR y el PIAR, | Al terminar el año 2023 el 60 por ciento de los estudiantes alcanzarán el proceso de enseñanza aprendizaje | Aplicación del PIAR y DUAR por los docentes a los estudiantes de la Instituación | 82% | 2023-03-20 | 50000 | 2023-05-20 | 50000 | 2023-09-20 | 50000 | 1 identificar estudiantes con dificultad de aprendizaje. 2, Solicitar diagnostico actualizado.3. realizar la caracterización.4 diseñar el PIAR a estudiantes que lo requieran- 5 ejecucion, seguimiento y evaluacion- | TERMINADA
Dar la información necesaria a la Comunidad Educativa sobre los peligros de sustancia psicoactivas | Al finzalizar el año escolar 2023 20% de las familias y el 70% de los estudiantes, sabran la información necesaria sobre sustancias psicoactivas | Afianzar el convenio con RED PAPAS, Escuela de Padres con COOPROFESORES, la Universidad de Pamplona | 70% | 6/03/2023 | 200 | 2023-04-20 | 100 | 2023-09-20 | 200000 | 1. Revisión , 2. ejecución, 3. verificación de los programas de riesgos psicosociales. | TERMINADA
Realizar el seguimiento y aplicación del plan de riesgos y desastres. | Al terminar el año 2023 el plan escolar para el riesgo y desastres será actualizado, teniendo en cuenta normativas vigentes, riesgos actuales, el contexto definido, y recomendaciones del consejo municipal de riesgos de Pamplona del simulacro del año anterior. | Motivación y participación a la comunidad educativa en las actividades del Plan para la gestión del riesgo escolar | 90% | 2023-03-31 | 100 | 2023-05-31 | 100 | 2022-10-10 | 100000 | 1. Actualizacion por observacion directa. 2. socializacion a la comunidad educativa. 3. implementacion del programa. 4 evaluacion | TERMINADA
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA