## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. COLEGIO TECNICO AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR |  |  | 2023-01-13
|  |  | Código DANE |  | 154518000281
Dirección | Carrera 9 8-103 La Feria |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | salesianaspamplona@gmail.com |  |  | Tel | 56894000
Rector o Director | SOL CRISTINA REDONDO AVILA |  |  | Horizonte | 2023 - 2024
DESCRIPCION EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN CECILIA MOGOTOCORO JAIMES |  | DOCENTE CIENCIAS NATURALES |  | carmenceciliamogotocorojaimes@yahoo.es
ZAYDA CONSTANZA SANCHEZ ACEVEDO |  | DOCENTE CIENCIAS NATURALES |  | zacosa@gmail.com
NATALY MARFEL GUARIN TORRES |  | DOCENTE INGLES |  | natalyguarin0916@gmail.com
MARLEN YOLIMA PARRA PEÑALOZA |  | DOCENTE INGLES |  | yolimaparra2008@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARTHA LUCIA QUINTERO APONTE |  | DOCENTE PRIMARIA |  | DIRECTIVA
ZAYDA CONSTANZA SANCHEZ ACEVEDO |  | DOCENTE CIENCIAS NATURALES |  | ACADEMICA
MARLEN YOLIMA PARRA PEÑALOZA |  | DOCENTE INGLES |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIANA PATRICIA MORENO RESTREPO |  | DOCENTE ERE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | La Isntitución Educativa esta en constante actualización con las directrices del MEN y en busca la calidad educativa, esto nos lleva a realizar la revisión de la Misión, Visión y los Principios Institucionales para realizar la actualizacion en el PEI. | Actualizar La Misión, Visión y Principios Institucionales, articulando los requerimientos del MEN. | Al finalizar el año 2023 se tendrá actualizada en un 100% La Misión, Visión y Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | Revisión y análisis de la Misión, Visión y Principios institucionales. | TRIMESTRAL | Revisar la Misión, Visión, y Principios Institucionales y constrastarlos con los requerimientos del MEN. | 100000 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-03-10 | Docentes integrantes Gestión Directiva
|  |  |  | Actualización de La Misión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | TRIMESTRAL | Realizar los ajustes pertienentes a la Misión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 100000 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-05-12 | Docentes integrantes Gestión Directiva
|  |  |  | Actualización de La Visión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | TRIMESTRAL | Realizar los ajustes pertienentes a la Visión teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 100000 | [5 empty] | 2023-03-25 | 2023-05-13 | Docentes integrantes Gestión Directiva
|  |  |  | Actualización de los Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | TRIMESTRAL | Realizar los ajustes pertienentes a los Principios Institucionales teniendo en cuenta los requerimientos del MEN. | 100000 | [5 empty] | 2023-03-26 | 2023-05-14 | Docentes integrantes Gestión Directiva
|  |  | Al finalizar el año 2023 se socializará con los diferentes estamentos Institucionales las modificaciones realizadas a la Misión, Visión y Principios Institucionales. | Socialización de los ajuestes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales ante la asambela de docentes. | TRIMESTRAL | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante la asamblea de docentes, realización del acta de aproabación. | 100000 | [5 empty] | 2023-10-09 | 2023-11-28 | Elizabet Villamizar Cote y Sandra Villamizar
|  |  |  | Socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales ante el Consejo Académico para su aprobación. | TRIMESTRAL | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante el Consejo Académico, realización del acta de aproabación. | 100000 | [5 empty] | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Martha Quintero y Pilar Berbesi
|  |  |  | Socialización ante el Consejo Directivo de los ajustes realizadas a la Misión, Visión y Principios Institucionales aprobados por el consejo académico, para su revisión y adopción en el PEI. | TRIMESTRAL | Realizar la socialización de los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucioanles ante el Consejo Directivo, realización del acta de aproabación para ser inculidos en el PEI. | 100000 | [5 empty] | 2023-10-12 | 2023-11-28 | Nazly Dayana Parada Gelves y Armando Pabón
|  |  |  | Actualizar el PEI con los ajustes realizados a la Misión, Visión y Principios Institucionales. | TRIMESTRAL | Realizar los ajustes al PEI de acuerdo a los cambios aprobados para la Misión, Visión y Principios Institucionales y plasmarlos en la Institución para que sean visibles para la Comunidad Educativa. | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-30 | Carmen Cecilia Mogotocoro y Carlos Acero .
Académica | Espacio para que los estudiantes potencien sus habilidades a través de actividades lúdicas. | Fortalecer en el P.E.I. la fundamentacion teórica, pedagógica y carismática de los clubes salesianos | Implementar desde el primer periodo el 100% de la fundamentacion teorica, pedagogica y carismàtica de los clubes salesianos en el año 2023. | Documento propuesto de clubes salesianos para inclusión en el PEI, después de haber sido aprobado por los consejos académico y directivo. | TRIMESTRAL | Elaboración y diseño del documento Propuesta Educativa Juvenil Salesiana - Clubes Salesianos. | 50000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-08 | Los docentes de club y coordinación
| Fortalecimiento de lo procesos académicos con base en los resultados de las pruebas externas. | Mejorar los resultados de las pruebas externas en un 15% | Al terminar el año 2023 el 85% de los estudiantes habran obtenido resultados mayores a los del año 2022 en las pruebas evaluar para avanzar y pruebas saber. | Resultados estadísticos presentados por el MEN | TRIMESTRAL | Analizar los resultados de las pruebas 2022 para determinar los planes de mejoramiento por areas. | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-15 | Rectora, coordinador y docentes
[6 empty] | Diseñar y ejecutar los planes de mejoramiento para subir los resultados en las pruebas externas de la vigencia 2023 | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-15 | Rectora, coordinador y docentes
[6 empty] | Elegir de las propuestas dispònibles para preparacion de pruebas SABER la mas apropiada y que cada estudiante se matricule en una de ellas. | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-15 | Rectora, coordinador y docentes
[6 empty] | Diseñar las pruebas en las areas con tipo de preguntas evaluar para avanzar y saber. Con su respectivo analisis y seguimiento. | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-15 | Rectora, coordinador y docentes
Administrativa y financiera | Proceso de inducción institucional | Fortalecer el proceso de inducción institucional | Al finalizar el 2023 se evidenciará el proceso de inducción a todos los miembros de la comunidad educativa | Documento de inducción para estudiante nuevos | TRIMESTRAL | Diseñar y documentar el proceso de inducción para estudiantes nuevos y antiguos. Ejecutar proceso de inducción a estudiantes nuevos y antiguos. Evaluar el proceso de inducción a estudiantes para efectuar los ajustes pertienentes | 100000 |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-24 | Carmen Aide Barrera
|  |  |  | Documento de inducción para docentes nuevos | TRIMESTRAL | Diseñar y documentar el proceso de inducción para docentes nuevos. Evaluar el documento de inducción a docentes nuevos | 100000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24 | Marlen Yolima Parra
|  |  |  | Documento de inducción para padres de familia | TRIMESTRAL | Diseñar y documentar el proceso de inducción para padres de familia. Ejecutar proceso de inducción a padres de familia. Evaluar el proceso de inducción a padres de familia para realizar los ajustes pertinentes | 100000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24 | Nataly Guarín Torres
Administrativa y financiera | Seguimiento a estudiantes con bajo desempeño académico | Llevar un acompañamiento y seguimiento riguroro a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Al finalizar el 2023, se evidenciaràn los procesos de acompañamiento permanente a los estudiantes con bajo desempeño académico y con dificultades especiales | Proceso de seguimiento y planes de fortalecimiento para estudiantes con dificultades | MENSUAL | Hacer 1 o 2 seguimientos durante cada periodo escolar (acta de citación a padres de familia de los estudiantes con dificultades) y estimulos a los estudiantes que muestran buen desempeño | 100000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-17 | Docentes de la IE
|  |  |  | Planes de mejoramiento para estudiantes con dificultades académicas | MENSUAL | Presentar a la comisión de evaluación los casos de estudiantes con dificultad (académica o comportamental) que efectuados los seguimientos no demuestren mejoramiento, para que se defina plan de mejoramiento individual. Notificación del plan de mejoramiento al padre de familia y al estudiante con dificultad. | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-17 | Docentes de la IE
Administrativa y financiera | Apoyo a la investigación | Fortalecer la política de investigacion institucional | Al finalizar el 2023, se tendrá un manual institucional de investigación que oriente la diversas propuestas lideradas por docentes, practicantes y estudiantes. | Manual institucional de investigación | TRIMESTRAL | Manual institucional de investigación con pautas y rientaciones. | 200000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-17 | Anderson Colmenares
|  |  |  | Formato diario de campo | TRIMESTRAL | Revisión del formato de diario de campo que sirva como insumo para generar procesos de investigación en el aula y a nivel institucional. | 20000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-17 | Docentes de la IE
Comunitaria | Atencion educativa a grupos poblacionales o en situacion de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participacion | Atender a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva garantizando: el ingreso, permanencia, promoción e inclusión. Con base en el diseño y aplicación del PIAR | Al terminar el año 2023, el 95% de los estudiantes con discapacidad recibirán atención en el marco de la educacion inclusiva con base en el el PIAR | Aplicación del PIAR y DUA por los docentes a los estudiantes de la Instituación | TRIMESTRAL | 1.Identificar los estudiantes con dificultad de aprendizaje. 2, Solicitar diagnostico actualizado.3. realizar la caracterización. 4 diseñar el PIAR y DUA a estudiantes que lo requieran- 5 ejecucion, seguimiento y evaluacion- | 50000 | x |  |  |  |  | 01/23/2023 | 2023-11-17 | Docentes titulares y psicorientadora
|  | Dar la información necesaria a la Comunidad Educativa sobre los peligros de sustancia psicoactivas | Al finzalizar el año escolar 2023 20% de las familias y el 70% de los estudiantes, habran la información necesaria sobre sustancias psicoactivas | Afianzar el convenio con RED PAPAZ, Escuela de Padres con COOPROFESORES, la Universidad de Pamplona e implementar herramientas de Pentacidad | TRIMESTRAL | 1. Realización de Escuela de Padres 2. Revisión , 3. ejecución, 4. verificación de los programas de riesgos psicosociales. | 200000 | x |  |  |  |  | 01/25/2023 | 2023-11-17 | Coordinador, docentes titulares, psicorientadores
|  | Realizar el seguimiento y aplicación del plan de riesgos y desastres. | Al terminar el año 2023 el plan escolar para el riesgo y desastres será actualizado, teniendo en cuenta normativas vigentes, riesgos actuales, el contexto definido, y recomendaciones del consejo municipal de riesgos de Pamplona del simulacro del año anterior. | Motivación y participación de la Comunidad Educativa en las actividades del Plan para la gestión del riesgo escolar | TRIMESTRAL | 2. Actualizacion por observacion directa. 3. socializacion a la comunidad educativa. 4. implementacion del programa. 5 evaluacion | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-03-06 | 2023-11-17 | Coordinador, birgadas de emergencia
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL