## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2023-11-27
|  |  | Código DANE |  | 254810002061
Dirección | CORREGIMIENTO PACELLI |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co |  |  | Tel | 3132225499
Rector o Director | GUILLERMINA MORENO VERGEL |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Guillermina Moreno Vergel |  | Rector |  | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co
Alba Rosa Davila |  | Coordinadora |  | alba.rdavila@ieholavelandia.edu.co
Noralba Rojas |  | Docente |  | noralbarojasv@gmail.com
Hilda Tatiana Villamizar Pinto |  | Docente |  | tatisvilmati@gmail.com
Fray Adreango Perez Castilla |  | Docente |  | fray.aperezc@ieolavelandia.edu.co
Dimas Yohani Ramirez |  | Docente |  | dimas.yramirezv@ieolavelandia.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NIDIA MALDONADO TORRES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUZ DARY CARRERO BUENAÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ERIKA YURLEI RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS-META-ACCIONES DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Horizonte institucional | Promover acciones para que toda la comunidad educativa afiance el horizonte institucional. | A marzo de 2024 se divulgarán los principios intitucionales, en un 100% de todas las sedes de la institución educativa Horacio Olave Velandia. | El 90% de la comunidad educativa conocerá el horizonte institucional mediante folletos, pendones y redes sociales. | MENSUAL | 1. Planear y organizar las actividades con las cuales se socializará los principios institucionales ante la comunidad educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-31 | Nidia Maldonado,Danny Alarcón
[6 empty] | 2. Entregar el material pedagógico a los docentes y orientar su aplicación. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-01-19 | 31/4/2024 | Nidia Maldonado, Horacio Botello
[6 empty] | 3. Socializar las actividades realizadas frente a los principios institucionales por medio de las redes sociales, en el aula de clases, en eventos extracurriculares, y plasmados en lugares visibles por la comunidad educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-03-31 | Danny Alarcón, Noralba Rojas, Nidia Maldonado
[6 empty] | 4.Empoderamiento de los principios institucionales de la comunidad educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-31 | Danny Alarcón, Noralba Rojas, Nidia Maldonado
|  |  | A septiembre de 2024 la comunidad educativa tendrá en un 80% apropiados el horizonte institucional de I.E.H.O.V. | Encuestas sobre el horizonte institucional, aplicadas, tabuladas y sistematizadas al 90% de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar una encuesta para aplicar a la comunidad educativa, en la que manifiesten sus conocimientos sobre los principios institucionales. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-28 | Sayda Rojas, Martha Castilla
[6 empty] | 2. Cargar en un formulario de Google, la encuesta diseñada anteriormente, que también se puede imprimir para la comunidad educativa que no tiene acceso al internet. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-05-31 | Sayda Rojas
[6 empty] | 3. Tabulación y sistematización de las encuestas aplicadas a la comunidad educativa. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-07-31 | Darkyn Rua, Maritza Cáceres
[6 empty] | 4. Evaluación de las acciones que se aplicaron a la comunidad educativa, para medir los resultados obtenidos. | 0 | 20 |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-09-22 | Noralba Rojas, Danny Alarcón
| Liderar y fortalecer procesos de inclusión de personas con barreras de aprendizaje y pertenecientes a diversas culturas. | Priorizar y realizar seguimiento a los casos de inclusión en la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. | En Marzo de 2024, se habrá desarrollado actividades de inclusión en un 70% de la comunidad educativa. | 40 % de ajustes razonables aplicados a los planes de clase en las diferentes asignaturas de la institución educativa. | MENSUAL | 1. Focalizar e identificar nuevos casos de inclusión en la Institución. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-04-28 | Maryoli Angulo, Juana Carreño
[6 empty] | 2. Planear la ruta de atención a seguir para los casos de inclusión en la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-28 | Maryoli Angulo, Alba Maldonado
[6 empty] | 3. Reportar al Orientador los nuevos casos de inclusión identificados. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-31 | Maryoli Angulo, Norelba Contreras, Maritza Cáceres
[6 empty] | 4. Seguir las recomendaciones recibidas por el docente Orientador. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-30 | Maryoli Angulo, Darkin Rua
|  |  | A noviembre del 2024 en un 70%, los estudiantes neurodivergentes habrán desarrollado sus habilidades motoras e intelectuales en las que se medirá su progreso. | Experiencia significativa con el 100% de los estudiantes neurodivergentes, quienes participará de un evento cultural. | TRIMESTRAL | 1. Solicitar al ente encargado la capacitación a los docentes para atender los diferentes casos neurodivergentes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-08-31 | Maryoli Angulo, Maritza Cáceres, Martha Castilla
[6 empty] | 2. Aplicar las estrategias dadas en la capacitación. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-10-31 | Maryoli Angulo, Karina Ruíz, Horacio Botello
[6 empty] | 3. Realizar seguimiento continuo a las estrategias y herramientas aplicadas a los estudiantes neurodivergentes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-11-30 | Maryoli Angulo, Karen Rincón, Darkin Rua
[6 empty] | 4. Socializar con docentes y familiares, los resultados obtenidos de las estrategias y el uso de las herramientas aplicadas con los estudiantes neurodivergentes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-30 | Maryoli Angulo, Karina Ruíz, Norelba Contretas, Alba Maldonado
| Consejo Estudiantil | Incentivar a los jóvenes para que se apropien del rol que desempeñan como representante de grado. | A marzo del 2024 los jóvenes tendrán en un 80% conocimiento sobre las funciones de un representante de grado y del representante de los estudiantes frente al Consejo Directivo. | Elecciones de representante de grado, personero, contralor y representante de estudiantes. | MENSUAL | 1. Capacitar a los estudiantes en liderazgo, democracia y valores. Para que se apropien de sus derechos, deberes y obligaciones plasmados en el manual de convivencia. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-10 | 2024-03-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Alba Maldonado, Noralba Rojas
[6 empty] | 2. Evaluar los conocimientos en liderazgo, democracia y valores que alcanzaron los estudiantes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-04-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Noralba Rojas, Nidia Maldonado, Alba Maldonado, Martha Castilla
[6 empty] | 3. Recepcionar y analizar las propuestas de gobierno escolar que los estudiantes interesados en ser representantes presenten. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Karen Rincón
[6 empty] | 4. Brindar acompañamiento a los estuduantes que se van a postular como representantes de grado y como representante del Consejo Estudiantil. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-05-31 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Martha Castilla
|  |  | A noviembre de 2024, el representante de grado ha realizado y desempeñado su labor en un 100% en el consejo estudiantil. | Cronograma de actividades del Consejo Estudiantil ejecutado en su totalidad. | TRIMESTRAL | 1. Formalizar la elección de representantes de cada grado. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-04-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Nidia Maldonado, Noralba Rojas,
[6 empty] | 2. Conformación del Consejo Estudiantil y elección del representante ante el Consejo Directivo. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-03-04 | 2024-05-31 | Danny Alarcón, Juana Carreño
[6 empty] | 3. Realizar y ejecutar el cronograma de actividades a desarrollar por parte del Consejo Estudiantil del año 2024. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Nidia Maldonado, Noralba Rojas
[6 empty] | 4. Evaluar el desempeño de los representantes de grado y del Consejo Estudiantil, y su impacto en la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-30 | Danny Alarcón, Juana Carreño, Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Darkin Rua
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## OBJS-META-ACCIONES ACADEMICA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | ENFOQUE METODOLOGICO | RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A junio del 2024 se habra apropiado el modelo y los enfoques metodológicos en la comunidad educativa. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | TRIMESTRAL | 1. Caracterizar los modelos flexibles para cada una de las sedes. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-26 | CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS MORENO, NIDIA LILIANA PARADA, FABIO ALONSO CUADROS, DIMAS YOHANY RAMIREZ
[6 empty] | 2. Capacitar los docentes sobre los enfoques metodológicos de la institución. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-06-15 | LINA GARCIA CORTES, RAY ARRIETA HERRERA, HERMES GELVES CONTRERAS, JESUS EMEL CAÑAS
[6 empty] | 3. Apropiación del enfoque metodologicoen en cada una de las sedes | 0 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-06-15 | CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS MORENO, NIDIA LILIANA PARADA, FABIO ALONSO CUADROS, DIMAS YOHANY RAMIREZ
[6 empty] | 4. Aplicar el enfoque metodologico en en cada una de las sedes | 0 | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-03
|  |  | A diciembre del 2024 las practicas pedagogicas se aplicarán en su totalidad acorde con el modelo flexible pedagógico de la institución. | Enfoque metodólogico aplicado en una de las sedes | SEMESTRAL | 1. Ajuste a los planes de area de acuerdo al modelo flexible. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-11-22 | CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS MORENO, NIDIA LILIANA PARADA, FABIO ALONSO CUADROS, DIMAS YOHANY RAMIREZ, ANDREA ANGARITA, EDINSON ORLANDO GONZALEZ, SANDRA BELTRAN, SINDY SALAS, JHON CARLOS IBARRA, HERMES,GELVES, JESUS EMEL CAÑAS, RAY ARRIETA, LINA GARCIA CORTES, ROSA MONTAÑEZ , EDINSON GONZALEZ, ANDREA ANGARITA
[6 empty] | 2. Elaborar material didactico con recursos del medio. | 300 |  | X |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-02
[6 empty] | 3. Implemantación de practicas pedagogicas intensionadas teniendo en cuenta los recursos elaborados. | 0 | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-22
[6 empty] | 4. Evaluación de las experiencias obtenidas en el ejercicio del modelo flexible aplicado. | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01
| ESTILO PEDAGOGICO | Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico colectivos para trabajar con estrategias alternativas de enseñanza - aprendizaje. | A junio de 2024 se formularan estrategias para el mejoramiento del estilo pedagogico en los estudiantes. | Diseñar el estilo pedagogico en el aula para cada una de las areas | TRIMESTRAL | 1. Identificar las esatrategias de enseñanza en cada una de las areas. | [6 empty] | 23/01/2024 | 01/03/2024 | FABIO ALONZO CUADROS NYDIA LILIANA PARADA ALEXIS GONZALEZ, LINA GARCIA CORTES, CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS, DIMAS YOHANY RAMIREZ
[6 empty] | 2. Elaborar y organizar material didactico, estrategias para fortalecer las areas. | [6 empty] | 02/03/2024 | 2024-03-23 | NYDIA LILIANA PARADA, SANDRA BELTRAN, ROSA MONTAÑEZ, LINA GARCIA CORTES, JHON CARLOS IBARRA
[6 empty] | 3. Socializar el plan de acción y realizar ajustes al estilo pedagogico. | [6 empty] | 27/03/2024 | 2024-04-14
[6 empty] | 4. Apropiar el plan de acción teniendo en cuenta las oportunidades de mejora. | [6 empty] | 17/04/2024 | 2024-06-16 | SINDY SALAS, HERMES GELVES, JESUS EMEL, ANDREA ANGARITA, EDINSON GONZALEZ
|  |  | A noviembre de 2024 los docentes y estudiantes se han apropiado del estilo pedagogico en cada una de las areas. | Implementar el estilo pedagogico en el aula en cada una de las areas. | SEMESTRAL | 1. Empoderar al personal docente en cuanto a los estilos pedagogicos de aprendizaje. | [6 empty] | 04/07/2024 | 2024-08-04 | NIDIA LILIANA PARADA, ANDREA ANGARITA, JHON CARLOS IBARRA
[6 empty] | 2. Realizar feedback en cuanto a las estrategias pedagogicas diseñadas teniendo en cuenta los grados y areas en pro de retroalimentar los procesos de enseñanza - aprendizaje. | [6 empty] | 08/08/2024 | 2024-09-08 | LINA GARCIA, RAY ARRIETA, SANDRA BELTRAN, HERMES GELVEZ
[6 empty] | 3. Aplicar las estrategias pedagogicas diseñadas por grupos de areas. | [6 empty] | 11/09/2024 | 2024-10-31
[6 empty] | 4. Analizar la apropiación de las estrategias pedagogicas implementadas por grupos y areas | [6 empty] | 2024-11-24 | 2024-12-01 | LINA GARCIA, CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS, DIMAS YOHANY RAMIREZ
| APOYO PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | Diseñar una estrategia de seguimiento para los estudiantes egresados de la Institución educativa. | A junio del 2024 se habrá caracterizado los estudiantes egresados. | Banco de datos | SEMESTRAL | 1. Construir mecanismo de recolección de base de datos. | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-03-26 | ALEXIS DARIO SUAREZ DIMAS YOHANY RAMIREZ JESUS EMEL CAÑAS EDINSON GONZALEZ, CINDY CAÑAS, ANDREA ANGARITA, JOHN CARLOS IBARRA, ROSA MONTAÑEZ
[6 empty] | 2. Identificar estudiantes egresados del plantel educativo. | [6 empty] | 2024-03-26 | 2024-06-15
[6 empty] | 3. Integrar a los estudiantes egresados por medio de las redes sociales de la institución educativa. | [6 empty] | 2024-07-04 | 2024-08-04
[6 empty] | 4. Realizar un analisis vocacional teniendo en cuenta la base de datos del banco digital de egresados. | [6 empty] | 2024-08-04 | 2024-08-08
|  |  | A noviembre de 2024 se habrá realizado seguimiento a estudiantes egresados. | Participacipión de egresados | SEMESTRAL | 1. Socializar el calendario academico con el proposito de definir las actividades en las que se van a vinclular los egresados. | . | [5 empty] | 2024-08-04 | 2024-09-08
[6 empty] | 2. Organizar estrategias de integración de los egresados. | [6 empty] | 2024-07-08 | 2024-09-08
[6 empty] | 3. Vincular a los egresados en actividades desarrolladas en el establecimiento educativo | [6 empty] | 2024-08-04 | 2024-11-22
[6 empty] | 4. Monitoreo de evaluación del alcance obtenido con los egresados en el presente año. | [6 empty] | 2024-11-24 | 2024-12-01
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## OBJS-META-ACCIONES ADMINISTRATI
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Realización inducción a estudiantes nuevos o transferidos. | Informar a los estudiantes nuevos o transferidos los referentes de la identidad, reglamento interno y valores institucionales. | A febrero de 2021, el 100% de los estudiantes nuevos de la institución conoceran los referentes de la identidad, horizonte institucional y valores institucionales. | Inducción y socialización de referentes institucionales a estudiantes nuevos. | SEMANAL | 1. Identificar el registro de estudiantes nuevos que ingresan a la institución reportados en SIMAT | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | María Belen Ríos
[6 empty] | 2. Remitir citación a estudiantes nuevos, padres y/o acudientes para la realización del proceso de inducción. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | Titulares
[6 empty] | 3.Organizar cronograma, responsables y documentación para realización del proceso de inducción | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-11 | Coordinación
[6 empty] | 4.Ejecutar los procesos de inducción a estudiantes nuevos y padres de familia. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-28 | Titulares
|  |  | A noviembre de 2021, el 80% de los estudiantes nuevos se apropiaran de los referentes reglamentarios y normativos aplicables en la institución. | Apropiación de los referentes normativos y cultura institucional | TRIMESTRAL | 1. Realizar caracterización de los estudiantes nuevos y de su núcleo familiar, con el fin de implementar estrategias asertivas que faciliten su proceso de adaptación. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Docente orientadora y tituares
[6 empty] | 2. Brindar acompañamiento a los estudiantes para el reconocimiento de la planta física y formas de trabajo virtual de la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-28 | Titulares
[6 empty] | 3.Promover espacios de integración y apropiación del reglamento interno, los símbolos y cultura institucional . | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docente de Aula y orientadora
[6 empty] | 4.Realizar seguimiento al proceso de integración de los estudiantes nuevos, por medio de encuestas o entrevistas. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Noralba Rojas y Yaneth Esperanza Cárdenas
| Organización del funcionamiento de los estamentos que conforman el gobierno escolar | Organizar el funcionamiento de los estamentos que conforman el gobierno escolar, a través de capacitaciones y seguimiento de su cronograma de actividades | A Marzo de 2021, se capacitara al 100% de los docentes y autoridades directivas de la institución sobre la conformación y funciones de los estamentos del gobierno escolar | Personal docente y autoridades directivas de la institución capacitada sobre gobierno escolar | SEMANAL | 1. Identificar y conformar grupos de trabajos encargados de orientar las capacitaciones | 10 | 10 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-29 | Sandra Beltran, Alba Maldonado
[6 empty] | 2. Organizar cronograma de actividades para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-04 | Sandra Beltran, Alba Maldonado
[6 empty] | 3. Preparar los recursos logísticos, de apoyo y contenidos de información para las capacitaciones | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Horacio Botello
[6 empty] | 4. Seguimiento a las capacitaciones a docentes y autoridades de gobierno de la institución de acuerdo al cronograma establecido | 20 | 20 |  |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-03-31 | Toda la Gestion Directiva
|  |  | A Marzo de 2021, el 60% los órganos del gobierno escolar reconocerán y desarrollaran sus funciones de manera articulada, de acuerdo al cronograma de actividades | Medidas de ejecución de actividades del 60% de los órganos del gobierno escolar | MENSUAL | 1. Realizar lista de verificación de conformación de los estamentos de gobierno escolar. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-01 | Marlen Zulay Rojas
[6 empty] | 2. Convocar reunión para elegir democráticamente los estamentos del gobierno escolar | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Esperanza Cardenas, Jenny Sánchez
[6 empty] | 3. Realizar informe del cronograma interno de actividades de los diferentes estamentos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2020-04-30 | Nidia Maldonado, Trixi Samara Torres
[6 empty] | 4. Evaluar y llevar seguimiento a las actividades y proyectos programados por los estamentos de gobierno escolar | 30 | 30 |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-02-28 | Nidia Maldonado y Noralba Rojas, Maribel Lemus
| Dotación, limpieza y adecuación de los espacios físicos para ambientes de aprendizajes seguros y adecuados | Propiciar el mejoramiento de infraestructura y ambientes de aprendizaje idóneos y seguros | A febrero de 2021, la institución contara con el diseño del 90% del protocolo de bioseguridad de acuerdo a las características particulares de nuestro contexto y los lineamientos emitidos por las autoridades educativas y de salud | Documento Protocolos de bioseguridad | MENSUAL | 1. Realizar una valoración del estado real y actual de las condiciones físicas y logísticas de todas las sedes de la institución | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Gladys Maldonado
[6 empty] | 2.Solicitar a rectoría la formulación y ejecucion del plan de trabajo para el diseño de protocolos de bioseguridad | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Trixi Samara Torres
[6 empty] | 3.Socializar a toda la comunidad educativa el resultado del diseño de los protocolos a implementar en la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-11 | Maria Belen Rios
[6 empty] | 4. Hacer seguimiento y evaluacion a la implementación de los protocolos de bioseguridad | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-11-26 | Maria Belen Rios
|  |  | A enero de 2021, el 100% de la sede principal y a mayo de 2021, el 50% de las sedes alternas de la institución estarán acondicionadas con recursos físicos necesarios y dotadas con implementos de bioseguridad para estudiantes, docentes y directivos docentes | Adecuaciones de sedes con implementos de bioseguridad | MENSUAL | 1. Actualizar inventario y realizar listado de necesidades de cada una de las sedes y determinar la priorización de las mismas. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Noralba Rojas, Marilce Contreras, Esperanza Cardenas y Gladys Maldonado
[6 empty] | 2. Remitir informe a Consejo Directivo de la priorización de necesidades reportadas por cada una de las sedes, y en el mismo reporte solicitar asignacion presupuestal para adelantar procesos de compra y adquisición de elementos e implementos de bioseguridad y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Nidia Maldonado y Trixi Samara Torres
[6 empty] | 3. Realizar seguimiento a la adquisicion de implemento de bioseguridad, aseo e higiene y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-06-30 | Noralba Rojas, Marilce Contreras, Esperanza Cardenas y Gladys Maldonado
[6 empty] | 4. Solicitar apoyo y acompañamiento a entidades externas publicas y privadas para suplir algunas necesidades en las distintas sedes de la institución | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-26 | Maria Belen Rios
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Elaboración de los planes de área de la Institución Educativa HOVE | Ajustar e implementar una propuesta curricular coherente, pertinente y orientada al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de todos los grados | Al inicio del 2021 se ajustará y revisara los planes de área en un 100%. | Los grupos de área habrán ajustado en un 100% los planes de área. | MENSUAL | * Revisión y ajustes de los planes de área por parte de los equipos de trabajo. * Revisión y aprobación por parte de los jefes de área. * Entrega de los planes de área a coordinación. | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-03-31 | * Jefes de área. * Coordinación.
|  |  |  | Los planes de área serán adoptados en un 100% en el primer trimestre del 2021 por el consejo acádemico. | MENSUAL | * El consejo académico acoge los planes de área. * Socialización y entrega de los planes de área a las sedes de la I.E. | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-03-31 | * Concejo Académico * Coordinación *Jefes de área
|  |  | A noviembre del 2021 de ejecución del plan de mejoramiento, los docentes de la I.E HOVE habrán logrado la apropiación e implementación del 100% de la estructura de los planes de área. | Los docentes habrán implementado en un 100% los planes de área de la I.E. HOLAVE VELANDIA | TRIMESTRAL | * Ejecución de los planes de área por los docentes de la I.E. * Seguimiento a la ejecución de los planes de área a través de coordinación | [7 empty] | 2021-11-19 | * Docentes I.E. * Coordinación
| Elaboración de las actividades y acciones de los proyectos transversales | Realizar las acciones y actividades para los proyectos transversales para la I.E. HOVE | A noviembre del 2021 se habrán elaborado en un 100% las actividades y acciones de los proyectos transversales | Los docentes de la I.E. habrán diseñado y elaborado en un 100% las actividades y acciones de los proyectos transversales | TRIMESTRAL | * Seleccionar los lideres de los proyectos transversales y equipos de trabajo. * Capacitación a los docentes. * Fase de diagnóstico * Elaboración de las accionesy actividades de los proyectos transversales. * Relizar monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos a través de los grupos de trabajo. * Socializar las evidencias y los logros alcanzados de los proyectos ejecutados. | 1000 | X |  |  |  |  | * 28/01/2021 | * 28/11/2021 | * Rector y Coordinador * Lideres de proyectos transversales. * Equipos de trabajo
| Uso pedagógico de los resultados de pruebas internas o externas | Fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes, haciendo análisis pedagógico en las pruebas externas o internas | A noviembre de 2021 los docentes implementan en un 70% estrategias para fortalecer el uso pedagógico de los resultados de la evaluación | El 70% de los docentes deberan conocer y apropiarcen de resultados de pruebas externas o internas |  | * Análisis de los resultados de las pruebas 2020, y las que se realicen en el 2021. * Eloborar un plan de acción por áreas que permita mejorar las debilidades en los aprendizajes. * Ejecución y seguimiento del plan de acción. | 500 | X | [5 empty] | 2021-11-19 | * Directivos y docentes
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Dar continuidad a la adquisición de equipos tecnologicos para su uso en las aulas de clase de la intitucion educativa. | Brindar herramientas a los docentes que fortalezca el proceso de aprendizaje de los educandos. | A Noviembre del 2024, el 50% de las aulas de las sedes educativas de la institución, contaran con equipos tecnologicos para el apoyo en el proceso de aprendizaje. | Sedes educativas dotadas con equipos tecnologicos. | TRIMESTRAL | Dar a conocer por medio de un oficio al Consejo Directivo la necesidad de obtener equipos tecnologicos para cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-28 | SANDRA JORDANA ALVAREZ Y YARITZA BONILLA
[6 empty] | Gestionar ante entes gubernamentales y no gubernamentales el apoyo para la adquisición de equipos tecnológicos. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-28 | NELSON LASSO
[6 empty] | Realizar actividades con la Comunidad Educativa para recolectar fondos para la compra de equipos tecnológicos | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-28 | JESUS DAVID VERGARA
[6 empty] | Solicitar inventario a cada una de las sedes, donde se adquirieron equipos tecnológicos en el presente año. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-28 | TATIANA VILLAMIZAR Y LUZ DARY CARRERO
|  |  | A noviembre de 2024 el 90% de los docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | Docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | TRIMESTRAL | Aplicar encuesta on line a docentes en google forms | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-30 | JHONIER ANAYA VERA
[6 empty] | Capacitar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas en las aulas de clase. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-30 | MARILCE CONTRERAS
[6 empty] | Facilitar un espacio de formación virtual del uso de las herramientas tecnológicas en las actividades academicas. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | JHONIER ANAYA VERA
[6 empty] | Seguimiento al desarrollo de las actividades que implican el uso de las herramientas tecnológicas realizadas por los docentes. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-30 | TATIANA VILLAMIZAR Y LUZ DARY CARRERO
| Reconocimiento a los docentes y estudiantes que se destacan en sus compromisos instituciónales. | Exaltar a los docentes y estudiantes que se destacan en sus compromisos instituciónales. | Al finalizar el año lectivo se resaltará a los mejores estudiantes; estudiantes mejor pruebas ICFES y a los docentes destacados. | entregar de estimulos a docentes y estudiantes. | TRIMESTRAL | Los directivos escogerán al docente integral que se destaca al finalizar cada periodo. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-15 | CRISTIAN CELIS
[6 empty] | Dar reconocimiento de cuadro de Honor a los mejores estudiantes y docentes en cada periodo. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | CRISTIAN CELIS
[6 empty] | Publicar en las redes sociales de la Institución los resultados perodicamente de los docentes y estudiantes destacados. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | CRISTIAN CELIS
[6 empty] | entrega de reconocimientos a docentes y estudiantes destacados durante el año escolar 2024 (Mejor ICFES) | 0 |  | X |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Gestión Adminstrativa y financiera
|  |  | Generar espacios de formacion que fortalezcan las competencias en la labor docente. | Realizar un seguimiento semestral de las capacitaciones | TRIMESTRAL | Realizar encuesta a docentes, en temas de interes para fortalecer las competencias en la labor docente. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | CRISTIAN CELIS
[6 empty] | Buscar material audio visual o artículos a corde a los temas con mayor interes por parte de los docentes. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | PEDRO MONSALVE
[6 empty] | Compartir enlace de capacitaciones gratuitas a docentes. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | PEDRO MONSALVE
[6 empty] | Hacer seguimiento por medio de una evaluación sobre la receptividad del material compartido desde la gestión. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-30 | TATIANA VILLAMIZAR Y LUZ DARY CARRERO
| Fortalecer el bienestar del talento humano de la institución educativa. | Reallizar las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | A junio de 2024 se realizará las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Gestionar el permiso para la realización de las olimpiadas interinstitucional. | 0 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-03-22 | TILSO RAMOS
[6 empty] | Realizar las convocatoria para la inscripción en las diferentes disciplinas deportivas. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-22 | JESUS DAVID VERGARA
[6 empty] | Elaboración y distribución de las planillas de inscripción | 0 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | JESUS DAVID VERGARA
[6 empty] | Recoleción de las planillas, elaboracion y publicación del cronograma para los encuentros deportivos | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-03 | JESUS DAVID VERGARA
|  |  | A Noviembre de 2024 el 100% de los docentes se habrán vinculado a las diversas actividades encaminadas al mejoramiento del bienestar del talento humano. | Desarrollo de las olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Apertura e inauguración de las olimpiadas interinstitucionales | 500 | X |  |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[6 empty] | Encuentros deportivos de las diferentes disciplinas. | 0 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-03 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[6 empty] | Premiacion y/o reconocimientos a los ganadores de las diferentes disciplinas deportivas. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[6 empty] | Selección de los docentes que representaran a la institución en eventos deportivos. | 0 | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-08-30 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Proyecto de vida | Orientar a los estudiantes para la realización de su propio proyecto de vida desde Trasnsicion | En un 100% los estudiantes formularan su propio proyecto de vida. | Orientacion a los estudiantes a la construcción de su proyecto de vida. | TRIMESTRAL | [7 empty] | 2021-03-15 | 2021-10-30 | Rector, coordinadora y titular
| SERVICIO SOCIAL | IMPLEMENTAR ACCIONES SOCIALES EN EL ESTUDIANTE, EN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD APLICADOS EN SU ENTORNO FAMILIAR | crear un ambiente agradable propio para lograr la particiacion activa en los estudiantes, fomento el sentido de pertenencia en el hogar. | .fomentar y promover el cuidado e higiene en casa |  | 1. implementar protocolos de bioseguridad en el hogar con evidencia. 2 segumiento continuo de labores realizadas. | [6 empty] | 2020-08-01 | 2020-10-30 | Rector, coordinadora, titulares de 10 y 11.
| grupos étnicos | Identificar los grupos etnicos pertenecientes al municipio de tibu. | Identificar las poblaciones etnicas arraigadas en el municipio de tibu. | Identificar las poblaciones etnicas del municipio de tibu |  | 1. realizar un informe escrito diseñado por docentes y aplicado por estudiantes con el fin de demograficar las poblaciones etnicas del municipio de tibu. | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Gestion comunitaria, estudiantes 11
| NECESIDADES ESPECIALES | Identificar los estudiantes con necesidades especiales dentro de la institucion educativa y sus sedes | censar la poblacion estudiantil e identificar los estudiantes con necesidades. |  | TRIMESTRAL | aplicar encuesta de identificacion de estudiantes con problemas de aprendizaje y remitir a psicorientacion para su examen y valoracion | [8 empty] | Luis Leonardo Toloza
| Oferta de servicios a la comunidad | institucionalizar las diferentes actividades ludicas y culturales de la institucion. |  |  | TRIMESTRAL | Gestionar ante el consejo academico de la institucion la inclusion de las activides extracurriculares. |  | x | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Richard Javier Robayo.
| Servicio social estudiantil | Servir de apoyo en la institucion, brindando asesoria a los grados de primaria y secundaria. | Crear espacios de aprendizaje y asesoria con estudiantes que necesiten profundizar en materias basicas. |  | SEMANAL | Crear espacios academicos de asesias curriculares con estudiantes de primaria y secundaria, con el objetivo |  | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Yeraldin Riso, Jose Quinto
| Prevención de riesgos fisicos | identificar los riesgos proximos en la comunidad | capacitar a la poblacion educativa sobre los riesgos presentes en la zona de nuestra sedes educativas |  | TRIMESTRAL | crear espacios curriculares para capacitara los estudiantes y docentes |  | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Oscar Villamizar, Ivan Mendoza
| Prevención de riesgos psicosociales | identificar los riesgos personales que pueden presentarse en la comunidad | capacitar a la poblacion educativa sobre los riesgos presentes en la zona de nuestra sedes educativas |  | TRIMESTRAL | crear espacios curriculares para capacitara los estudiantes y docentes |  | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Carmen Paredes, Ana Cecilia Vargas
| Programas de seguridad | Identificar las rutas de evaciacion denuestra zona educativa | Realizar los protocolos de evacuacion en las sedes de educacion. |  | TRIMESTRAL | crear espacios curriculares para capacitara los estudiantes y docentes |  |  | x | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Raul Acevedo, Nydia Parada
| Mantenimientos de equipos y recursos para el aprendizaje. | Realizar propuesta de mantenimiento y reparación de equipos y recursos para el aprendizaje. | A junio del 2024 hacer propuesta de reparación y mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje. | propuesta elaborada para la reparación y mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar diagnóstico de cantidad de equipos que requieren reparación y mantenimiento. | 0 | X | X |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-30 | SANDRA JORDANA ALVAREZ Y YARITZA BONILLA
[6 empty] | Priorizar Sedes educativas a beneficiar | 0 |  | X |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-30 | SANDRA JORDANA ALVAREZ Y YARITZA BONILLA
[6 empty] | Construcción de propuesta | 0 |  | X |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-30 | TATIANA VILLAMIZAR, LUZ DARY CARRERO, NELSON LASSO
[6 empty] | Radicar la propuesta ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales. | 0 | X | X |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-06-28 | TATIANA VILLAMIZAR, LUZ DARY CARRERO, NELSON LASSO
|  |  | A noviembre del 2024 hacer reparación y mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje. | Mantenimiento y reparacion realizados a los equipos y recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar cronograma de jornadas de reparacion y mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-09-16 | MARILCE CONTRERAS
[6 empty] | Hacer y diligenciar formato para dar de baja a equipos que no se pueder reparar | 0 |  | X |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-09-16 | RAUL CALDERON
[6 empty] | Recoleccion de equipos que no tiene arreglo. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-16 | NELSON LASSO
[6 empty] | Seguimiento y evaluacion de la ejecucion del proyecto. | 0 | X |  |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | TATIANA VILLAMIZAR Y LUZ DARY CARRERO
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on I33: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J33: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K33: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L33: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M33: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on I43: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J43: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K43: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L43: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M43: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on I69: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J69: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K69: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L69: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M69: PPIÑERES: Otros Recursos

## OBJS-META-ACCIONES COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | HORACIO OLAVE VELANDIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Proyecto de vida (plan de orientación socio ocupacional - POSO) para estudiantes desde el grado noveno hasta el grado undecimo de la institucion educativa. | Implementar el plan de orientacion socio ocupacional (POSO) en la comunidad educativa y los estudiantes desde el grado noveno hasta el grado undecimo de la institucion educativa. | A Junio del 2024 el 100% de la comunidad educativa implementa el plan de orientacion socio ocupacional. | Documento plan de orientación socio ocupacional. | TRIMESTRAL | Divulgar del documento de plan de orientacion sociocupacional a los estudiantes de la institucion. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Zorayda Madariaga
[6 empty] | Dar a conocer el documento plan de orientacion socioocupacional a los padres de familia. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Zorayda Madariaga
[6 empty] | Apropiar el documento plan de orientacion sociocupacional a la comunidad educativa de la institucion. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Zorayda Madariaga
[6 empty] | Organizar talleres sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Yurlei Rodriguez
|  |  | A noviembre de 2024 el 100% se apropia el plan de orientación socio ocupacional en la comunidad educativa de la institucion educativa. | Plan de orientacion socio ocupacional apropiado. | TRIMESTRAL | Desarrollar talleres y actividades sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Adis Patricia Bolaño Benitez
[6 empty] | Revisar las actividades realizadas sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Adis Patricia Bolaño Benitez
[6 empty] | Valorar la eficacia de los talleres del plan de orientación socioocupacional. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Adis Patricia Bolaño Benitez
[6 empty] | Retroalimentar los resultados obtenidos con la comunidad educactiva del plan de orientación socio ocupacional. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-05 | Yurlei Rodriguez
| Diseño de Programas de seguridad y plan de contingencia de prevencion de riesgos de la instutucion educativa y sus sedes | Formular un plan de contingencia de prevencion de riesgos de la institucion educativa y sus sedes | A Junio de 2024, el 80% se habra identificado los posibles riesgos de desastres naturales en la institucion educativa y sus sedes. | Plan de contingencia de prevencion de riesgos de la institucion educativa y sus sedes | TRIMESTRAL | Ajustar el plan de accion frente a accidentes o desastres naturales de la planta fisica de la institucion educativa y sus sedes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Marcel Gamboa Pandales
[6 empty] | Socializar plan de riesgo de la planta fisica de la institucion educativa y sus sedes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Marcel Gamboa Pandales
[6 empty] | Realizar protocolos de evacuacion de alerta tempranas de desastres naturales o alerta de posibles accidentes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Marcel Gamboa Pandales
[6 empty] | Realizar simulacro de evacuación. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Yurlei Rodriguez
|  |  | A noviembre 2024, el 80% se ha desarrollaran acciones encamidadas a la aplicación de medidas de prevencion, mitigacion, correccion control y compesacion del riesgo identificado en la institución. | Acciones plan de contingencia de prevencion de riesgos | TRIMESTRAL | Realizar diagnostico de la infraestructura y estado actual del entorno educativo de la institucion y sus sedes. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Martha Florez
[6 empty] | Diagnosticar r rutas de evacuacion y puntos de encuentro en la institucion educativa y cada una de sus sedes. | 1700 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Martha Florez
[6 empty] | Establecer formato matriz de medidas de prevencion, mitigacion, correccion y/o control de riesgos |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Martha Florez
[6 empty] | Socializar el formato matriz de medidas de prevencion y rutas de evacuacion con la comunidad educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Yurlei Rodriguez
| Atención educativa a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Apropiar el documento PIAR para estudiantes NEE | A junio del 2024 los docentes apropian el documento PIAR. | Documento plan individualizado de ajustes racionales . | TRIMESTRAL | 1. Sistematizar la informacion para la elaboracion del diagnostico completo que fortalecera las necesidades especiales en la comunidad educativa |  |  | x |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-06 | Lisbeth Montaña
[6 empty] | 2. Socializar el informe diagnóstico completo de los resultados de la encuesta a la comunidad educativa |  |  | x |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-06 | Freddy Garavito
[6 empty] | 3. Socializar a docentes el documento PIAR con base en el informe diagnptico completo de los resultados de la encuesta. |  |  | x |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-06 | Lisbeth Montaña
[6 empty] | 4. Realizar encuestas de seguimientos en relacion a la apropiacion del PIAR a los docentes de la IE. |  |  | x |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-06 | Lisbeth Montaña
|  |  | A noviembre del 2024 el 100% de los docentes de la Institucion Horacio Olave Velandia recepcionan las dificultades de aprendizaje- necesidades excepcionales y ejecutan modelos pedagógicos. | Docentes apropiados del PIAR/100 | TRIMESTRAL | 1. Analizar los resultados de las encuestas con respecto a la apropiacion del PIAR para ejecutar los modelos pedagógicos. |  |  | x |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Freddy Garavito
[6 empty] | 2. Realizar Plan de retroalimentacion de acuerdo al resultado de las encuestas con base en las dificultades de aprendizaje para ejecutar los modelos pedagógicos flexibles. |  |  | x |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Freddy Garavito
[6 empty] | 3. Elaborar un plan de acción de acuerdo a las dificultades de aprendizaje focalizadas con los docentes de la institución educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Claudia Velosa
[6 empty] | 4. Ejecutar modelos pedagógicos de acuerdo a las necesidades y temáticas del plan de acción con los docentes de la institución educativa. |  |  | x |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Claudia Velosa
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos