## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
HORACIO OLAVE VELANDIA |  |  | 2022-12-02
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254010002061
Dirección | BARRIO NOVENTA CORREGIMIENTO PACELLI |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | guimover71@gmail.com |  | Telefono |  | 3132225499
Rector o Director | GUILLERMINA MORENO VEGEL |  | Horizonte |  | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Guillermina Moreno Vergel |  | Rector |  | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co
Alba Rosa Davila |  | Coordinadora |  | alba.rdavila@ieholavelandia.edu.co
Fray Adrenago Perez |  | Docente |  | fray.aperezc@ieholavelandia.edu.co
Noralba Rojas |  | Docente |  | noralbarojasv@gmail.com
Luis Alberto Pinzon |  | Docente |  | lualpini@hotmail.com
Doris Rocio Salamanca |  | Docente |  | doris.rsalamanca@ieholavelandia.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nidia Maldonado Torres |  | Docente |  | DIRECTIVA
Edinson Orlando Onzalez |  | Docente |  | ACADEMICA
William Villamizar Gil |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Yenith Rocio Nieves Noriega |  | Docente |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO GESTION DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Horacio Olave Velandia |  |  |  |  | Municipio |  |  | Tibú
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Priorizar y realizar seguimiento a los casos de inclusión en la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. | En Marzo de 2023, se habrá realizado un cronograma de actividades de seguimiento en un 70% en los casos de inclusión en la Institución. | Cronograma de seguimiento de actividades a los casos de inclusión en la institución educativa. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 38% | 2023-11-27 | 12% | 1. Focalizar e identificar nuevos casos de inclusión en la Institución. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-27 | 10% | 2. Planear la ruta de atención a seguir para los casos de inclusión en la institución.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 25% | 2023-11-27 | 25% | 3. Reportar al Orientador los nuevos casos de inclusión identificados.
|  |  | 80% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% | 4. Seguir las recomendaciones recibidas por el docente Orientador.
| A noviembre del 2023, los estudiantes con necesidades especiales habrán mejorado su forma de interactuar con el entorno. | Socializar los avances de los procesos desarrollados con los estudiantes con barreras de aprendizaje. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 25% | 2023-11-27 | 25% | 1. Solicitar al ente encargado el documento orientador para socializar este documento al personal docente. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 30% | 2. Aplicar las estrategias del documento orientador.
|  |  | 60% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 30% | 3. Realizar seguimiento continuo a las estrategias aplicadas a los estudiantes con barreras de aprendizaje.
|  |  | 30% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-27 | 10% | 4. Socializar con docentes y familiares, los resultados obtenidos de las estrategias aplicadas a los estudiantes con barreras de aprendizaje.
Motivar al sector productivo y comercial de la región en el acompañamiento del desarrollo de proyectos de emprendimiento de los estudiantes, mejorando su calidad de vida. | A noviembre del 2023, se habrá concretado con los sectores productivos y comerciales, en un 50%, comercializar los diferentes emprendimientos de los estudiantes. | Número de asociaciones y comerciantes que apoyan el emprendimiento de los estudiantes de la institución por 100. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-27 | 20% | 1. Fortalecer la base de datos del sector productivo y comercial presentes en la región. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 40% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 10% | 2. Programar una reunión con los gremios productivos de la región para solicitarles el apoyo a los emprendimientos de los estudiantes.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 10% | 3. Priorizar los proyectos productivos o comerciales que se pueden implementar, de acuerdo a las necesidades y oportunidades de demanda de la región.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 30% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 4. Desarrollar los proyectos productivos o comerciales, con el acompañamiento de los docentes.
| A noviembre 2023, el 20% de los estudiantes habrán desarrollado sus proyectos productivos o comerciales. | Número de estudiantes con proyectos productivos, sobre el número total de estudiantes de la institucion por 100. | 100% | 2023-04-03 | 40% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 10% | 1. Concertar con los estudiantes los proyectos productivos o comerciales que se van a desarrollar. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 30% | 2023-11-27 | 20% | 2. Ejecutar los proyectos productivos o comerciales concertados en los diferentes espacios de la institución.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 30% | 3. Comercializar los diferentes productos de los proyectos desarrollados.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 50% | 4. Evaluar y divulgar los proyectos productivos o comerciales a la comunidad educativa y la región, a través de ferias de emprendimiento y redes sociales.
Prevenir y atender todas las situaciones generadas en la convivencia de los miembros de la comunidad educativa | A marzo de 2023, se tendrá realizado en un 100%, el cronograma de actividades y procedimientos del Comité de Convivencia Escolar. | Cronograma de actividades y procedimientos. | 60% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 1. Actualizar y documentar la ruta a seguir de los procedimientos para el manejo de las diferentes situaciones de convivencia escolar, de acuerdo a la normatividad vigente. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 2. Divulgar a la comunidad educativa, a través de un folleto y un video, la ruta a seguir frente a las diferentes situaciones que se presenten.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 30% | 3. Presentar el cronograma de actividades lúdicas y recreativas, para fortalecer la prevención de situaciones que se presenten en la comunidad educativa.
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 40% | 4. Desarrollar las actividades propuestas en el cronograma.
| A noviembre de 2023, en un 75% los miembros de la comunidad educativa, se han apropiado de la convivencia escolar sana, minimizando diferentes situaciones de conflicto. | Comunidad educativa apropiada de la convivencia escolar por 100. | 50% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% | 1. Realizar seguimiento a las situaciones presentadas en la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 2. Verificar el seguimiento de la ruta a seguir, para evidenciar los avances o retrocesos.
|  |  | 50% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% | 3. Evaluar los resultados obtenidos de la ruta a seguir.
|  |  | 50% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% | 4. Socializar los resultados obtenidos de la evaluación de la ruta a seguir.
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## SEGUIMIENTO GESTION ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I. E HORACIO OLAVE VELANCIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBU
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A junio del 2023 se habra apropiado el modelo y los enfoques metodológicos en la comunidad educativa. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% | 1. Capacitación a los docentes sobre los modelos flexibles y enfoques metodológicos de la institución. | TERMINADA
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A junio del 2023 se habra apropiado el modelo y los enfoques metodológicos en la comunidad educativa. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 2. revision y ajuste de documentos institucionales (PEI y SIE). | TERMINADA
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A junio del 2023 se habra apropiado el modelo y los enfoques metodológicos en la comunidad educativa. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 3. apropiacion de los modelos flexibles por cada una de las sedes. | TERMINADA
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A junio del 2023 se habra apropiado el modelo y los enfoques metodológicos en la comunidad educativa. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 4. Aplicar el modelo correspondiente en cada sedes. | TERMINADA
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A diciembre del 2023 las practicas pedagogicas se aplicarán en su totalidad acorde con el modelo flexible pedagógico de la institución. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 70% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 1. Ajuste a los planes de area de acuerdo al modelo flexible. | EN EJECUCION
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A diciembre del 2023 las practicas pedagogicas se aplicarán en su totalidad acorde con el modelo flexible pedagógico de la institución. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 70% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 2. Solicitar la dotacion del material didactico de los modelos flexibles para la implementacion en cada sede. | EN EJECUCION
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A diciembre del 2023 las practicas pedagogicas se aplicarán en su totalidad acorde con el modelo flexible pedagógico de la institución. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 3. Aplicación de las practicas pedagógicas siguiendo el modelo flexible adoptado para cada sede. | TERMINADA
RECONOCER LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS FLEXIBLES O CON ENFOQUE METODOLOGICO Y CONTAR CON ACUERDOS EN ENTORNO A LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. | A diciembre del 2023 las practicas pedagogicas se aplicarán en su totalidad acorde con el modelo flexible pedagógico de la institución. | Enfoque metodólogico definido en cada una de las sedes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 4. Socialización y evaluación de las experiencias obtenidas en el ejercicio de aplicación del modelo flexible aplicado. | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A junio de 2023 se formularan estrategias para el mejoramiento academico de los estudiantes. | Numero de estrategias pedagogicas formuladas | 100% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-27 | 0% | 1. Analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas externas de cada una de las areas basicas. | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A junio de 2023 se formularan estrategias para el mejoramiento academico de los estudiantes. | Numero de estrategias pedagogicas formuladas | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | 2. identificar las fortalezas y debilidades evidenciadas en los resultados de las pruebas. | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A junio de 2023 se formularan estrategias para el mejoramiento academico de los estudiantes. | Numero de estrategias pedagogicas formuladas | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | 3. Socializar con los docentes las fortalezas y debilidades encontradas en las pruebas. | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A junio de 2023 se formularan estrategias para el mejoramiento academico de los estudiantes. | Numero de estrategias pedagogicas formuladas | 70% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 4. Formular el plan de acción y realizar ajustes a los planes de area. | EN EJECUCION
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A noviembre de 2023 los docentes y estudiantes se habrán apropiado e implementado evaluaciones tipo SABER ICFES | Numero de docentes aplicando pruebas tipo SABER-ICFES en cada una de las áreas. | 50% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% | 1. Capacitación a docentes para formulación, diseño y aplicación de pruebas tipo icfes. | EN EJECUCION
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A noviembre de 2023 los docentes y estudiantes se habrán apropiado e implementado evaluaciones tipo SABER ICFES | Numero de docentes aplicando pruebas tipo SABER-ICFES en cada una de las áreas. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | 2.Diseño de pruebas tipo icfes en las areas basicas. | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A noviembre de 2023 los docentes y estudiantes se habrán apropiado e implementado evaluaciones tipo SABER ICFES | Numero de docentes aplicando pruebas tipo SABER-ICFES en cada una de las áreas. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | 3. Aplicación de simulacros de puebas SABER- ICFES | TERMINADA
Fortalecer las competencias en las areas basicas, haciendo análisis pedagógico con base en los resultdos de las pruebas externas e internas. | A noviembre de 2023 los docentes y estudiantes se habrán apropiado e implementado evaluaciones tipo SABER ICFES | Numero de docentes aplicando pruebas tipo SABER-ICFES en cada una de las áreas. | 70% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 4. Analisis de los simulacros y retroalimentacion de los mismos. | EN EJECUCION
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | Abril del 2023 se habrán caracterizado los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Numero de estudiantes con dificultades de aprendizaje caracterizados. | 100% | 2023-04-03 | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 1. Capacitar a la planta docente sobre la identificacion de los problemas de aprendizaje que se prensentan en los estudiantes. | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | Abril del 2023 se habrán caracterizado los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Numero de estudiantes con dificultades de aprendizaje caracterizados. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% | 2. Identificar estudiantes con problemas de aprendizaje mediante el uso del observador del alumno. | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | Abril del 2023 se habrán caracterizado los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Numero de estudiantes con dificultades de aprendizaje caracterizados. | 100% | 2023-04-03 | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% | 3. Remitir los casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje ante el psico-orientador. | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | Abril del 2023 se habrán caracterizado los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Numero de estudiantes con dificultades de aprendizaje caracterizados. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 4. caracterizacion de los estudiantes con dificultades de aprendizaje por parte del orientador. | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | A noviembre de 2023 se habrá realizado acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento pedagogico | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 1. Diseño de programas de apoyo para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | A noviembre de 2023 se habrá realizado acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento pedagogico | 70% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 20% | 2. Socializar el plan estrategico de los programas de apoyo con la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | A noviembre de 2023 se habrá realizado acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento pedagogico | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 3. Apliacar el plan estrategico de los programas de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
Formular un programa de apoyo pedagogico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento academico. | A noviembre de 2023 se habrá realizado acompañamiento al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes con acompañamiento pedagogico | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 50% | 4.Evaluar el avance del programa aplicado a los estudiante según las orientaciones del psico-orientador. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## SEGUIMIENTO GESTION ADMINISTRAT
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Nombre del Establecimiento |  | I.E HORACIO OLAVE VELANCIA |  |  |  |  | Municipio |  | TIBU
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar junto con las comunidades educativas equipos tecnologicos para el fortalecimiento del proceso, enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de nuestras sedes. | A Noviembre del 2023, el 50% de las aulas de las sedes educativas de la institución, contaran con equipos tecnologicos para el apoyo en el proceso de aprendizaje. | Sedes educativas dotadas con equipos tecnologicos. | 100% | 2023-04-03 | 40% | 2023-10-09 | 60% | 2023-11-27 | 0% | Solicitar reunion con el Consejo Directivo para presentar la propuesta de dotacion de equipos tecnológicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 40% | Gestionar ante entes gubernamentales y no gubernamentales el apoyo para la adquisicion de equipos tecnológicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 40% | Realizar actividades con la Comunidad Educativa para recolectar fondos para la compra de equipos tecnologicos | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 60% | Adquisicion de los equipos tecnológicos. | EN EJECUCION
| A noviembre de 2023 el 90% de los docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | Docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | 5% | 2023-04-03 | 5% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 2- Capacitar a los docentes en el uso de herramientas tecnologicas en las aulas de clase. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 50% | 3- Seguimiento al desarrollo de las actividades que implican el uso de las herramientas tecnológicas realizadas por los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 10% | 2023-11-27 | 90% | 1 -Facilitar un espacio de formación virtual del uso de las herramientas tecnológicas en las actividades academicas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | 4- Sistamatización de las actividades significativas realizadas en la institución. | TERMINADA
Reconocimiento a los docentes y estudiantes que se destacan en sus compromisos instituciónales. | Al finalizar el año lectivo se resaltará a los mejores estudiantes; estudiantes mejor pruebas ICFES y a los docentes destacados. | entregar de estimulos a docentes y estudiantes. | 15% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 5% | 2023-11-27 | 0% | Crear un link de encuesta en la OVY donde los estudiantes participen en la eleción de los docentes destacados en cada periodo. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 40% | Dar reconocimiento de cuadro de Honor a los mejores estudiantes y docentes en cada periodo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 40% | Publicar en las redes sociales de la Institución los resultados perodicamente de los docentes y estudiantes destacados. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | entrega de reconocimientos a docentes y estudiantes destacados durante el año escolar 2023 (Mejor ICFES) | TERMINADA
| Generar espacios de formacion que fortalezcan las competencias en la labor docente (debe ser medible) | Realizar un seguimiento semestral de las capacitaciones | 100% | 2023-04-03 | 15% | 2023-10-09 | 15% | 2023-11-27 | 70% | Buscar y compartir link de capacitaciones gratuitas a docentes | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | se tendra en cuenta la sumatoria de certificaciones realizadas semestralmente | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Presentacion de evidencias de certificacion docente | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | al finalizar cada semestre se entrega a los docentes el reconocimiento fisico + dia compensatorio. | NO INICIADA
Reallizar las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | A junio de 2023 se realizará las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | 100% | 2023-04-03 | 100% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Gestionar el permiso para la realizacion de las olimpiadas interinstitucional. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 90% | 2023-11-27 | 0% | Realizar las convocatoria para la inscripción en las diferentes disciplinas deportivas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Elaboración y distribución de las planillas de inscripción | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Recoleción de las planillas, elaboracion y publicación del cronograma para los encuentros deportivos | TERMINADA
| Al Noviembre de 2023 el 100% de los docentes se habrán vinculado a las diversas actividades encaminadas al mejoramiento del bienestar del talento humano. | Desarrollo de las olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Apertura e inauguración de las olimpiadas interinstitucionales | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Encuentros deportivos de las diferentes disciplinas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Premiacion y/o reconocimientos a los ganadores de las diferentes disciplinas deportivas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | Selección de los docentes que representaran a la institución en eventos deportivos. | TERMINADA
Realizar propuesta (proyecto) de mantenimiento y reparacion de equipos y recursos para el aprendizaje. | A junio del 2023 hacer propuesta (proyecto) de reparación y mantenimienro a los equipos y recursos para el arendizaje. | proyecto elaborado para la reparacion y mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 100% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 90% | 2023-11-27 | 0% | Realizar diagnostico de cantidad de eqipos que requieren reparación y mantenimiento. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 |  | 2023-11-27 | 0% | Priorizar Sedes educativas a beneficiar | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-27 | 0% | Construcción de propuesta | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Radicar la propuesta ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales. | NO INICIADA
| A noviembre del 2023 hacer reparación y mantenimienro a los equipos y recursos para el arendizaje. | Mantenimiento y reparacion realizados a los equipos y recursos prara el aprendizaje. | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Realizar cronograma de jornadas de reparacion y mentenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | Hacer y diligenciar formato para dar de baja a equipos que no se pueder reparar | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | Recoleccion de equipos que no tiene arreglo. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 10% | Seguimiento y evaluacion de la ejecucion del proyecto. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## SEGUIMIENTO GESTION COMUNITARI
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E HORACIO OLAVE VELANDIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBU
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar el plan de orientacion socio ocupacional (POSO) en la comunidad educativa y los estudiantes desde el grado noveno hasta el grado undecimo de la institucion educativa. | A Junio del 2023 la comunidad educativa conocera el plan de orientacion socio ocupacional. | Documento plan de orientación socio ocupacional. | 100% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 60% | 1. Socializar el documento plan de orientacion sociocupacional a los docente de la institucion. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-04-03 | 40% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 0% | 2. Divulgar del documento de plan de orientacion sociocupacional a los estudiantes de la institucion. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 0% | 3. Dar a conocer el documento plan de orientacion socioocupacional a los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 0% | 4. Apropiar el documento plan de orientacion sociocupacional a la comunidad educativa de la institucion. | EN EJECUCION
| A noviembre de 2023 se tendra implementado el plan de orientación socio ocupacional en la comunidad educativa de la institucion educativa. | Plan de orientacion socio ocupacional implementado | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% | 1. Organizar talleres sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 40% | 2. Desarrollar talleres y actividades sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 3. Revisar las actividades realizadas sobre el plan de orientacion socio ocupacional en la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 4. Retroalimentar los resultados obtenidos con la comunidad educactiva del plan de orientación socio ocupacional. | NO INICIADA
Formular un plan de contingencia de prevencion de riesgos de la institucion educativa y sus sedes | A Junio 2022 se habra identificado los posibles riesgos de desastres naturales en el 100% de la institucion educativa y sus sedes. | Plan de contingencia de prevencion de riesgos de la instutucion educativa y sus sedes | 100% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 60% | 1. Conocer el plan de riesgo de la planta fisica de la institucion educativa y sus sedes para realizar el debido plan. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 0% | 2. Ajustar el plan de accion frente a accidentes o desastres naturales de la planta fisica de la institucion educativa y sus sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2023-04-03 | 40% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 20% | 3. Socializar plan de riesgo de la planta fisica de la institucion educativa y sus sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 4. Realizar protocolos de evacuacion de alerta tempranas de desastres naturales o alerta de posibles accidentes. | EN EJECUCION
| A noviembre 2023 se desarrolleran acciones encamidadas a la aplicación de medidas de prevencion mitigacion correccion control y compesacion del riesgo para el 80% de los riesgos identificados. | Acciones plan de contingencia de prevencion de riesgos | 60% | 2023-04-03 | 10% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 50% | 1. Diagnosticar la infraestructura y estado actual del entorno educativo de la institucion y sus sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 50% | 2. Establecer rutas de evacuacion y puntos de encuentro en la institucion educativa y cada una de sus sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | 3. Formular matriz de medidas de prevencion, mitigacion, correccion y/o control de riesgos | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 4. Socializar matriz de medidas de prevencion y rutas de evacuacion con la comunidad educativa. | NO INICIADA
Apropiar el documento PIAR para estudiantes NEE | A agosto del 2023 estaran realizados el 100% los ajustes al PIAR. | Documento plan individualizado de ajustes racionales . | 120% | 2023-04-03 | 20% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | 1. Diseñar una encuesta para detectar los estudiantes con necesidades educativas especiales con base en el documento PIAR en la institucion educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% | 2. Aplicar la encuesta a toda la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 3. Sistematizar la informacion para la elaboracion del diagnostico completo que fortalecera las necesidades especiales en la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 4. Socializar el informe de los resultados de la encuesta a la comunidad educativa | NO INICIADA
| A noviembre del 2023 el 100% de los docentes de la Institucion Horacio Olave Velandia se apropiaran del PIAR | Docentes apropiados del PIAR/100 | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 1. Socializar a docentes el documento PIAR con base en el informe de los resultados de la encuesta. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 2. Realizar encuestas de seguimientos en relacion a la apropiacion del PIAR a los docentes de la IE. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 3. Analizar los resultados de las encuestas con respecto a la apropiacion del PIAR | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-03 | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% | 4. Realizar Plan de retroalimentacion de acuerdo al resultado de las encuestas. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA