## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: TIBU /PACELLI |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA
Situaciones de riesgo ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Basada en Género | Se evidencia que existen roles de género establecidos entres hombres y mujeres en los y las estudiantes de la comunidad educativa que pueden conllevar a que existan violencias basadas en género, fortalecidos por el contexto. | 0 | 0 |  |  | Educacion para la sexualidad y construccion de ciudadania | 1. Entrega de material informativo sobre la tematica, que quede ubicado en sitios estrategicos de las aulas y la institucion. | 1. Infografia tipo flayer | Abriil | Julian Rincon | Docente Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Infografia | Recursos propios de la institucion | Docentes proyecto Sexualidad, Corregidor |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | 2. Campaña digo no a las violencias de género (Ejecucion de talleres tipologias de violencias, roles de género) | 2. Metologias de los talleres, Sensibiliziacion, material fotografico para las redes sociales de la institucion |  |  |  |  | Video |  |  |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[7 empty] | 3. Mural mi comprometo a prevenir las violencias | 3. Mural de compromiso | [9 empty] | El Consejo Estudiantil.
Abuso Sexual | El contexto social y la ubicación geografica de la institucion, en zonas donde historicamente se ha visto inmerso el conlficto armado interno colombiano, conllevan a un aunmento en los riesgos frente al abuso sexual | 0 | 0 |  |  | Educacion para la sexualidad y construccion de ciudadania | 1. Entrega de material informativo sobre la tematica, que quede ubicado en sitios estrategicos de las aulas y la institucion. (Rutas) | 1. Infografia tipo flayer | Julio | Julian Rincon | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Infografia | Recursos propios de la institucion | Docentes proyecto Sexualidad, Corregidor
[7 empty] | 2. Taller de prevencion de abuso, recocimiento de signos de abuso, socializacion de rutas (uso de titeres para niños y niñas de primaria) | 2. Material Didactico, Metodologias de talleres, material fotografico para las redes sociales de la institucion |  |  |  |  | Materiales para taller.
[7 empty] | 3. Estrategia "Yo conozco las Rutas" | 3. Reconocimiento de Rutas |  |  |  |  | Rutas de atencion
Acoso Escolar | Los docentes de la institucion educativa identifican conductas en estudiantes que pueden desencadenar en bullyng, el acceso a las nuevas tecnologias aumentaria los riesgos a ciber bullyng. | 0 | 0 |  |  | Convivencia | 1. Entrega de material informativo sobre la tematica, que quede ubicado en sitios estrategicos de las aulas y la institucion. | 1. Infografia tipo flayer | Julio | Julian Rincon | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Infografia | Recursos propios de la institucion | Docentes proyecto convivencia, Corregidor
[7 empty] | 2. Talleres ludico del buen uso de las TIC y la prevencion del Bullying | 2. Material Didactico, Metodologias de talleres, material fotografico para las redes sociales de la institucion |  |  |  |  | Materiales para taller.
[7 empty] | 3. cine foro - Pelicula Wonder (Stephen Chbosky, 2017) | 3. Debate |  |  |  |  | Video Beam - Parlante
Embarazo en Adolescentes | Se evidencian en la institucion madres adolescentes, durante el inicio del año electivo no se tiene en conocimiento embarazos pero son riesgos latentes en la comunidad, los cuales se fortalecen con el bajo acceso a una adecuada salud sexual y reproductiva. | 0 | 1 |  |  | Educacion para la sexualidad y construccion de ciudadania | 1. Entrega de material informativo sobre la tematica, que quede ubicado en sitios estrategicos de las aulas y la institucion. | 1. Infografia tipo flayer | Agosto | Julian Rincon | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Infografia | Recursos propios de la institucion | Docentes proyecto Sexualidad, Corregidor
[7 empty] | 2. Apropiación del cuerpo y vivencia plena de la sexualidad - Mitos, estereotipos y prejuicios en SS/SR | 3. Juego el dado de preguntas |  |  |  |  | Materiales para taller.
[7 empty] | 3.Mitos sobre sexualidad | 3.taller en clase |  |  |  |  | Materiales para taller.
Ansiedad - Depresión | El contexto socieconomico de los estudiantes, unido a las dinamicas escolares y las estructuras sociales, podrian generar comprtamientos orientados a conductas ansiosas o depresivas que afecten las salud mental de estos. | 0 | 0 |  |  | Habitos y estilo de vida saludable | 1. Entrega de material informativo sobre la tematica, que quede ubicado en sitios estrategicos de las aulas y la institucion. | 1. Infografia tipo flayer | Mayo | Julian Rincon | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Infografia | Recursos propios de la institucion | Docentes proyecto habitos saludables, Corregidor
[7 empty] | 2. Campaña cuido mi salud mental ( Bailo Terapia ) | 2. Material Fotografico para las redes de la institucion |  |  |  |  | Parlante
[7 empty] | 3. Evento deportivo (Deportes de interes de la comunidad educativa) | 3. Juegos semana cultural |  |  |  |  | Materiales de los juegos

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales