## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE BELEN
|  |  | Código DANE |  | 154660000698
Dirección | Cra 5 No. 1-30 el VOLANTE |  | Municipio |  | SALAZAR DE LAS PALMAS
Correo electronico | ie_nuestrasradebelen@sednortedesntander.gov.co |  |  | Tel | 3108539382
Rector o Director | Nini Johana Rozo Poveda |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Nini Johana Rozo Poveda |  | Rectora |  | ninijrozo@gmail.com
Maria Ines Acevedo Arias |  | Coordinadora |  | mariainesacevedoarias@gmail.com
Maryury Xiomara Rojas |  | Docente |  | maryurytecnica2019@gmail.com
Heberth Franz Ojeda Arias |  | Docente |  | hefoar@gmail.com
Jorge Armando villamizar Cote |  | Docente |  | jorgearmandovillamizar15@hotmail.com
Marlin Lucia Niño Villan |  | Docente |  | marlyn047@gmail.com
Rosa Margarita Bautista Ramirez |  | Docente Orientadora |  | margaritab79@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Maryury Xiomara Rojas |  | Docente |  | Academica
Heberth Franz Ojeda Arias |  | Docente |  | Comunitaria
Jorge Armando villamizar Cote |  | Docente |  | Directiva
Marlin Lucia Niño Villan |  | Docente |  | Administrativa y Financiera

## OBJS- META-ACCIONES
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Administrativa y Financiera | Aplicación de evaluaciones periódicas sobre la satisfacción de las familias y los estudiantes en relación con el proceso de matrícula. | Aplicar evaluaciones periódicas para sobre el grado de satisfacción de las familias y estudiantes respecto al proceso de matrícula con el fin de propiciar mejoras. | Obtener resultados de las evaluaciones que permitan analizar y mejorar el grado de satisfacción para padres de familia y docentes al realizar el proceso de matrícula a inicio de año y a finales del año escolar. | Proceso de matrícula | TRIMESTRAL | 1.Diagnóstico del proceso de matrícula por parte de secretaría. 2.Elaborar un banco de preguntas que permita evaluar diferentes factores, como calidad en servicio, información oportuna de los requisitos, horarios de atención, sistema 3.Revisar y convalidar su pertinencia. 4.Aplicar la encuesta por medios digitales a padres de familia y estudiantes. 5.Analizar, reflexionar sobre los resultados para aplicar las respectivas mejoras. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Anyela Yuliteh Yañez Toloza Marlyn Lucia Niño Villán
Administrativa y Financiera | Elaboración del programa de Matenimiento de la Planta Física | Realizar un programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada una de las sedes. | A octubre de 2024 se habrá elaborado el programa de mantenimiento de la planta física, aplicando los ajustes pertinentes. | Mantenimiento de la planta física | TRIMESTRAL | 1.Elaboración del programa de matenimiento de la planta física. 2.Socialización y verificación para los respectivos ajustes. |  | x |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Doris Torres y Yenny Zulay Molina
Administrativa y Financiera | Elaboración del programa para la adecuación y embellecimiento de la Planta Física | Elaborar el programa para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física propiciando acciones de mejoramiento. | Al finalizar el año 2024 se abrá elaborado el programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | TRIMESTRAL | 1.Identificación de los puntos de adecuación y embellecimiento de la planta física. 2.Elaboración del programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Doris Torres y Yenny Zulay Molina
Administrativa y Financiera | Elaboración el programa de mantenimiento y prevención de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Elaborar el programa de mantenimiento y prevención de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2024 se ha elaborado el programa de mantenimiento | Programa de mantenimiento y prevención | TRIMESTRAL | 1. Solicitar el inventario de los equipos y recursos para el aprendizaje. 2. Elaborar el programa de matenimiento y prevención de los equipos y recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Anyela Yuliteh Yañez Toloza Marlyn Lucia Niño Villán
Administrativa y Financiera | Elaboración del plan de seguridad y protección. | Elaborar el panomara de riesgos en todas las sedes. | A noviembre del 2024 se habrá elaborado el panorama de riesgos de toda la institución. | Panorama de riesgos | TRIMESTRAL | 1. Revisión y aprobación del diagnóstico. 2. Elaboración del programa de panorama de riesgos según orientaciones. 3. Socilaizar el programa de riesgos para la seguridad y protección de la comunidad educativa. 4. Ejecución seguimiento y evaluación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Anyela Yuliteh Yañez Toloza Marlyn Lucia Niño Villán
Administrativa y Financiera | Elaboración del programa de bienestar del talento humano | Elaborar un programa de bienestar del personal. | Al finalizar el año 2024 la instución contará con el programa de bienestar personal. | Bienestar del talento humano | Mensual | 1.Elaborar un programa de bienestar del personal que abarque todas las sedes. 2.Socializar a la comunidad educativa desde una perspectiva de equidad. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Maria Rangel
Administrativa y Financiera | Elaboración un programa de formación y capacitación. | Elaborar un programa de formación que responda a problemas identificados y demandas específicas; existen criterios cla- ros para valorar la oferta externa y se cuenta con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación. | Al finalizar el año 2024 la instución contará con el programa de formación y capacitación. | Programa de formación y capacitación | TRIMESTRAL | 1. Verificar los linea- mientos que permiten que sus integrantes opten por procesos de formación en coherencia con el PEI y con las necesidades detectadas. 2.Elaborar el programa de formación y capacitación. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-10-13 | Rectora: Nini Jhoanna Anyela Yuliteh Yañez Toloza Marlyn Lucia Niño Villán
DIRECTIVA | AJUSTE DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL | Realizar ajustes a la misión, visión y principios académicos en el direccionamiento estratégico del horizonte institucional | Al finalizar el primer semestre del año en curso se habra ajustado y socializado en un 80% a la comunidad eucativa | HORIZONTE INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | Convocar a los organismos de participación con el fin de proponer nuevas opciones y/o ajustes para la misión, visión, escudo e himno de la institución |  | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-06-30 | MARIA INES ACEVEDO COORDINADORA
DIRECTIVA | SEGUIMIENTO AL CONSEJO ESTUDIANTIL | Realizar un seguimiento continuo y periódico (cada tres meses) con el fin de evaluar el optimo funcionamiento del consejo estudiantil | Realizar en un 80% el seguimiento a las funciones del consejo estudiantil con una periodicidad de tres meses | CONSEJO ESTUDIANTIL | TRIMESTRAL | Establecer fechas de revision para los precesos y compromisos que se proponga el consejo estudiantil, evaluar cada tresmeses el funcionamiento del consejo estudiantil y realizar las respectivas observaciones al organismo de participación, documentar en actas en el seguimiento continuo de la organización y funcionamineto del consejo estudiantil con un cronograma establecido |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-30 | DOCENTES AREA DE CIENCIAS SOCIALES JUAN CARLOS VELANDIA Y CAMILO VILLAMIZAR
DIRECTIVA | SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL PERSONERO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL | Realizar un seguimiento continuo y periódico (cada tres meses) con el fin de evaluar el optimo funcionamiento de las funciones del personero y contralor escolar | Al finalizar el año escolar los lideres habran cumplido con sus funciones en un 90 % | PERSONERO Y CONTRALOR ESCOLAR | TRIMESTRAL | Establecer fechas de revisión para los precesos y compromisos que se propongan el personero y contralor estudiantil, evaluar cada tres meses el desarrollo de las actividades y metas propuestas personero y contralor estudiantil. Realizar las respectivas observaciones y recomentdaciones a los lideres escolares. Documentar en actas en el seguimiento continuo de la organización y funcionamineto del consejo estudiantil con un cronograma establecido |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-30 | COMITÉ DE DEMOCRACIA EN CABEZA DEL DOCENTE JUAN CARLOS VELANDIA
DIRECTIVA | FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES | Concientizar y motivar a los miembros del consejo de padres de sus deberes y funciones con la institución educativa | Al finalizar el año lectivo el consejo de padres habra cumplido en un 90% con sus responsabilidades y metas trazadas | CONSEJO DE PADRES | TRIMESTRAL | Establecer crongrama de reuniones para el consejo de padres, socialización de la norma para conocer las funciones del consejo de padres, a través de las TIC, reunir el consejo de padres con una periodicidad de dos meses durante el año |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-30 | DIRECTIVAS Sra. Rectora Nini Johana Rozo y Sra Coordinador Maria Inés Acevedo, Lider de Gestion Directiva Jorge Armando Villamizar
DIRECTIVA | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Identificar y establecer los mecanismos de comunicación para la comunidad educativa | La institucion definira los mecanismos de comunicación e interacción con la comunidad y además establecera estrategias para evaluar cada tres meses buen funcionamiento durante todo el año | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN | TRIMESTRAL | Conformar un comité de prensa y propaganda para definir y hacer extensivos los mecanismos de comunicación |  | X |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-30 | DOCENTE NIXON LEAL
Academica | Plan de estudio | Resginificar, socilaizar y ejecutar el plan de estudio indtitucional. | Al finalizar el primer semestre escolar se abra resignificado, socializado y ejecutado en un 80% | Plan de estdio | MENSUAL | 1. Revisión de los formatos institucionales . 2 evalaución de lo existente. 3. Priorizar contenidos de acuerdo a las pruebas externas e institucionales. 4. Apoyar los contenidos de acuerdos a los lineamientos curricualres y los estandares basicos de competancias. 4. Actualizar criterios de planeación en los formatos . 5 Esplacer plazos de entrega. 6. realizar seguimiento y evaluación | [6 empty] | 2024-01-16 | 16 de junio de 2024 | Rectora Coordinadora Docentes
Académica | Enfoque pedagogico | Conocer y apropiar el modelo pedagogico. | Ejecutar en un 80% el enfoque pedagógico en las prácticas de aula. | Enfoque pedagogico | TRIMESTRAL | 1. Socializar y apropiar en un 70% el modelo pedagógico 2. Identificar las puatas del modelo pedagógico 3. Evidenciar en los planes de aula la aplicación del modelo 4. Retroalimentacion, acompañamiento y apliación del Modelo Pedagógico | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-11-01 | Coordinadora Maria Ines Acevedo. Maryury Suarez Rojas líder de la gestión
Academica | Recursos para el aprendizaje | Realizar el diagnostico y revisión de los recursos para optimizar el ambiente de aprendizaje | Ejecutar en un 80% los recusros para el aprendizaje en las diferentes sedes. | Recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Realizar diagnóstico de los recursos pedagógicos 2. verificar el estado de los recursos existentes 3. destinar recursos educativos de acuerdo a las necesidades de las diferentes sedes educativas 4. realizar segumiento y evaluación al uso apropiado de los recursos pedagogicos | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-03-28 | Nini Johanna Rozo Poveda
Academica | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Analizar las pruebas externas para para mejorar los procesos pedagógicos de los aprendizajes en los estudiantes. | Uso del 100% de los resultados de las pruebas externas para mejorar los procesos pedagógicos en los aprendizajes en estudiantes | Pruebas externas | TRIMESTRAL | 1. Recolección de los resultado de las pruebas 2. Análisis de los resultados de los 2 últimos años. 3. Elaboración de estrategias para el mejoramiento. 4. Presentar el plan de mejoramiento | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-03-27 | Coordinadora Maria Ines Acevedo. Maryury Suarez Rojas líder de la gestión
Académica | Seguimiento a los egresados | Implementar el seguimiento a los egresados a fin de tener una base de datos de cada uno de ellos | Alfinzar el año 2024 se tendra un 60% de la base de datos de los egresados | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | 1. Socializar el formato a comunidad educativa. 2. Recopilar la informaciòn de los egresados - archivo . 3. Organizar la información para las respectivas estretegias de trabajo | [6 empty] | 2024-01-16 | 2024-11-01 | Coordinadora Maria Ines Acevedo. Victor Manuel Lopez
Comunitaria | Vincular a los padres de familia en las diferentes acividades programadas y desarrolladas por la institución. | Crear estrategias para fomentar, promover, estimular a la participación de los padres de familia en las diferentes actividades institucionales. | Al finalizar el año se espera que la participación del 70% de la comunidad educativa en las actividades institucionales programadas. | Participación y Convivencia. | TRIMESTRAL | Sensibilización a la comunidad en el sentido de su participación en las actividades institucionales. Participación de los padres de familia en las actividades institucionales programadas haciendo uso de las herramientas tecnológicas y medios al alcance. Acompañamiento a los padres de familia en la participación de las actividades institucionales. | 300000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-10-15 | Nohora Flórez, Carmen Rosa Peña, Luis Alfonso Rojas.
Comunitaria | Prevenir y evitar que niños, jóvenes y adolescentes tomen decisiones equivocadas que afecten su integridad física, emocional e intelectual. | Fortalecer las estrategias institucionales para prestar un servicio en prevención de riesgos psicosociales. | Se espera que al finalizar el año se tenga un desarrollo en un 80% las actividades enfocadas a la prevención de riesgos psicosociales. | Prevención de riesgos | TRIMESTRAL | Elaboración del proyecto institucional de prevención de riesgos psicosociales. Seguimiento adecuado a las alianzas con las entidades que apoyan prevención de riesgos psicosociales. Uso de los diversos medios para divulgación de la información. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-10-15 | Rosa Margarita Bautista - Alix Omayra Ferrer.
Comunitaria | Informar, Concientizar a la comunidad educativa sobre riesgos físicos. | Elaborar proyecto prevención de riesgos, accidentes, desastres naturales con sus respectivos manuales. | Al terminar el año la institución contará con el 75% del proyecto de prevención de riesgos, accidentes, desastres con sus respectivos manuales. | Prevención de riesgos | TRIMESTRAL | Creación del instructivo para prevención de los diversos desastres naturales. Divulgación de la información a la comunidad educativa por medio de videos, charlas, folletos. Realización de simulacros en todas las sedes, con el apoyo de entidades y la comunidad en general. | 500000 | X |  |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-10-15 | Heberth Franz Ojeda Arias - Guillermo Espinosa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL