## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CRISTIANO LUZ Y VIDA |  |  | 2022
|  |  | Código DANE |  | 3544982320
Dirección | Calle 12 #13-47 Centro |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colegioluzyvida@hotmail.com |  |  | Tel | 5622682
Rector o Director | Elizabeth López |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOHANA LYNN ESTEBAN |  | COORDINADORA |  | coordinador.luzyvida@gmail.com
JENNY TATIANA GÓMEZ CABALLERO |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |  | colegioluzyvida@hotmail.com
ELIZABETH LÓPEZ BARBOSA |  | RECTORA |  | colegioluzyvida@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KRISTIAN PAYANENE |  | LÍDER |  | DIRECTIVA
MELIZA CUADROS |  | LÍDER |  | ADMINISTRATIVA
DIANA YAURIPOMA |  | LÍDER |  | ACADÉMICA
LUIS JAVIER CLARO |  | LÍDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
9 |  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO (S) | METAS | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Diseñar un plan de acción, que amplie el conocimiento en el manejo pedagógico con los grupos poblacionales o diversidad cultural. | Que a mitad del año 2024, el plan ya esté estructurado y dispuesto a ejecutarse. | Creación del plan | Reunión para estructurar el plan | 0 | [5 empty] | 2024-02-16 |  | Ludy Rodríguez
[5 empty] | Identificar los grupos poblacionales o diversidad cultural, que hacen parte de la institución | 0 | [5 empty] | 2024-02-23 |  | Keyclim Sanjuan
[5 empty] | Analizar las necesidade de cada población | 0 | [5 empty] | 2024-03-01 |  | Ana Rosa Chinchilla Karen Alba
[5 empty] | Creación del plan con base a las necesidades focalizadas en dichas poblaciones | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 |  | Farid Oviedo
0
|  |  | Al finalizar del año escolar 2024, el plan esté ejecutado a su cabalidad. (socializado y apropiado con la comuidad estudiantil) | Ejeución e implementción del Plan | Presentación del plan a los Directivos del Colegio | 0 | [5 empty] | 2024-07-26 |  | Ludy Rodríguez
[5 empty] | Capacitación a docentes, através de jornadas pedagógicas con personal idóneo | 300000 | [5 empty] | 2024-08-16 |  | Keyclim Sanjuan
[5 empty] | Socialización con la comunidad estudiantil | 50000 | [5 empty] | 2024-09-13 |  | Ana Rosa Chinchilla Karen Alba
[5 empty] | Seguimiento al funcionamiento del plan | 0 | [5 empty] | 2024-10-07 |  | Farid Oviedo
| Manual de convivencia | Socializar el Manual de convivencia con toda la comunidad estudiantil | Que al finalizar el primer periodo del año en curso, se logre la socialización del manual de convivencia, con los estudiantes y padres de familia | Socialización del manual de convivencia | Asamblea de padres de familia | 0 | [5 empty] | 2024-02-24 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
[5 empty] | Material impreso - información concreta | 2000000 | [5 empty] | 2024-03-23 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
[5 empty] | Reunión por niveles, con los estudiantes | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
|  |  | A mitad de año, la comunidad estudiantil, esté apropiado del manual de convivencia (deberes y respondabilidades) | Apropiacion del manual de convivencia | Através del proyecto transversal de Derechos Humanos | 0 | [5 empty] | 2024-04-12 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
[5 empty] | En las materias de Sociales y Ciencas Políticas | 0 | [5 empty] | 2024-05-17 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
[5 empty] | En los devocionales de inicio de semana | 0 | [5 empty] | 2024-06-21 |  | Ludy Rodríguez Keyclim Sanjuan Ana Rosa Chinchilla Karen Alba Farid Oviedo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ACADÉMICA | La institucion tendra un plan para realizar el seguimiento a sus egresados. pero la informacion no es sistematica, ni permite el analisis para aportar al mejoramiento institucional. | Crear la estrategia que permita la recoleccion de informacion a los egresados. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 estara creado un 100% la estructura del plan de seguimiento a los egresados. | Estructura del plan de seguimiento a egresados. | Reunir a los integrantes de la gestion para socializar las ideas que permiten realizar el seguimiento de los egresados. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Diana Yauripoma
[5 empty] | Socializar ante los directivos y docentes la estrategia a realizar el plan de seguimiento a egresados. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Diana Yauripoma
[5 empty] | Proponer modelos de encuesta para la recoleccion de datos. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-01-22 | Jahir Ascanio
[5 empty] | Definir el modelo de encuesta de acuerdo a la directriz institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Alejandro Cáceres
[5 empty] | Diseñar la estrategia que permita el seguimiento a egresados. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-14 | Jahir Ascanio
|  |  | Al finalizar segundo semestre del año 2024 se implementara en un 60% a la recoleccion de los datos de los egresados. | Ejecucion de recoleccion de datos de egresados. | Delegar funciones de trabajo a los integrantes de la gestion. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Diana Yauripoma
[5 empty] | Solicitar un consolidado de los egresados de la institucion. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Jessika Pinzón
[5 empty] | Crear el formulario en una plataforma digital. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-25 | Alejandro Cáceres
[5 empty] | Enviar la encuesta por los diferentes medios de comunicacion. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-25 | Alejandro Cáceres
[5 empty] | Revisar aleatoriamente algunos registros con el fin de verificar la veracidad de la informacion recolectada. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-11-25 | Jahir Ascanio
| La institucion cuenta con una politica clara para el control, analisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | Implementar un metodo valorativo para los retrasos e inasistencia. | Al finalizar el primer periodo del año 2024 se implementara en un 100% el sistema valorativo de la asistencia. | Plan de seguimiento a la asistencia | Proponer a la comision de profesores un metodo valorativo a los retrasos de manera reiterada de los estudiantes. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-25 | Jahir Ascanio
[5 empty] | Socializar ante los directivos y docentes la estrategia a realizar del plan de seguimiento a la asistencia | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Gestión académica
[5 empty] | Tener un registro diario de retraso e inasistencia. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-11-20 | Docentes y portería.
[6 empty] | 0 |  | x
[6 empty] | 0 |  | x
|  |  | Al finalizar el cuarto periodo del año 2024 se realizara en un 100% el seguimiento y la apropiacion del plan valorativo de la asistencia | Ejecucion del plan a la asistencia | Delegar en el nivel de primaria y secundaria un representante para el seguimiento del debido proceso. | 0 |  | x
[5 empty] | Socializacion en cada periodo el registro de seguimiento de inasistencias y retrasos. | 0 |  | x
[5 empty] | Evaluar periodicamente el proceso para llevar a cabo la debida valoracion del estudiante aplicando los correctivos necesarios. | 0 |  | x
[6 empty] | 0 |  | x
[6 empty] | 0 |  | x
ÁREA DE GESTIÓN | La institución priorizará la investigación a través de creación de capacitación y creación del grupo de investigación institucional ABP. | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  | Culminando el primer semestre del año escolar se socilalizara la propuesta de la creacion de los semilleros de investigacion a la comunidad educativa. | DIRECTIVOS, DOCENTES CAPACITADOS | Investigar que instituciones ofrecen asesorias y capacitaciones de grupos de investigacion. | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-25 | Daniel Alvarez
| Apoyo a la investigación | 1. Capacitar a los docentes, directivos y estudiantes en la creacion y politicas de semilleros y grupos de investigación. |  |  | Establecer convenios con instituciones que puedan ofrecer asesorias y capacitaciones para directivos y docentes. | 0 | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-03-30 | Jesus Cabello - Elizabeth Lopez
[5 empty] | Verificar, mediante control de asistencia, cuantas personas fueron capacitadas. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Meliza Cuadros
[5 empty] | Encuestas a los estudiantes sobre proyectos de investigacion para focalizar los tipos de proyectos de investigacion que se realizaran en la institucion. | 50000 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-10 | Joyce Villadiego - Yudith Claro
[5 empty] | Asignar lideres idoneos a cada una de las areas de investigacion determinadas por la encuesta. | 0 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-20 | Daniel Alvarez - Directivos
|  |  | Al finalizar el año 2024 la comunidad educativa conocera y ejecutara la creacion de grupos de investigacion. | GRUPOS DE INVESTIGACION CONFORMADOS | Realizar selección de estudiantes interesados en la investigacion. | 0 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-01 | Jesus Cabello - Daniel Alvarez y apoyo del cuerpo docente
[5 empty] | Iniciar el proceso de inscripción con los estudiantes | 50000 | [5 empty] | 2024-10-13 | 2024-10-31 | Meliza Cuadros
| Seguridad y proteccion | 2. Contar con un programa de riesgos actualizado y con su respectivo plan de acción para su ejecución | Al finalizar el año 2024 la institución educativa contará con un programa de riesgos 100% actualizado. | PROGRAMA DE RIESGOS
|  | Revisión del programa de riesgos físicos y psicosociales existente en la institución educativa | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-07 | Meliza Cuadros
[5 empty] | Organizar una reunión con el cuerpo de bomberos para evaluar el programa de riesgos físicos y con la psicóloga para los riesgos psicosociales existentes en la institución educativa para su respectiva actualización. | 70000 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-06-15 | Joyce Villadiego - Yudith Claro - Elizabeth Lopez
[5 empty] | Gestionar con las entidades correspondientes capacitaciones sobre la ejecución del programa de riesgos | 200000 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-06-15 | Joyce Villadiego - Yudith Claro - Elizabeth Lopez
[5 empty] | Elaboración de un cronograma para la realización de simulacros | 0 | [5 empty] | 2024-02-10 | 2024-02-28 | Jesus Cabello - Tatiana Gomez
|  |  | Al finalizar el año 2024 se habrá socializado de forma pedagógica el plan de acción del programa de riesgos en un 50% | SOCIALIZACIÓN PROGRAMA DE RIESGOS | Elaboración y socialización de campañas en las cuales se muestre la importancia del programa de riesgos dentro de la institución, a la comunidad educativa. | 150000 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-10-15 | Yudith Claro - Grupo gestion administrativa
[5 empty] | A través de las diferentes herramientas tecnológicas de la institución (página web, canal de youtube, grupos de whastaap) se hará la difusión de las campañas creadas. | 150000 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-10-15 | Daniel Alvarez - Grupo gestion administrativa | {
[5 empty] | Participación de la comunidad educativa en los diferentes simulacros estipulados en el cronograma | 0 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-10-15 | Meliza Cuadros- Grupo gestion administrativa - Cuerpo docente - Directivos
[5 empty] | Aplicación de una encuesta dirigida a la comunidad educativa para conocer el grado de conocimiento y aceptación del programa de riesgos. | 0 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-11-15 | Joyce Villadiego
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN COMUNITARIA | Necesidades y expectativas de los estudiantes:La institución conoce las características de su entorno y procura dar respuestas a éstas mediante acciones que buscan
| acercar los estudiantes a la institución, en concordancia con el PEI. | Informar a tiempo los diagnosticos de los estudiantes con inclusion y antecedentes disciplinarios de instituciones externas. | El docente titular deberá obtener la información de cada uno de sus estudiantes y darselas a conocer al plantel docente del curso para implemetar las metodologias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. | Información de estudiantes con capacidades excepcionales y disciplinarias. | Exigir el cumpliento de la entrega de la documentación al docente titular | 0 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-08 | Karina Durán
[5 empty] | Capacitación docente referente a estudiantes con inclusión o actitudes comportamentales | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Daniela Retamoza
[5 empty] | Informar a tiempo a los titulares del grado que estudiantes cuentan con estas capacidades. | 0 | [5 empty] | 2024-03-10 |  | Karina Durán
[5 empty] | Retroalimentación permanente al padre de familia sobre la evolución del estudiante | 0 | [5 empty] | 2024-03-12
[5 empty] | Realizar actividades lúdicas con los estudiantes una vez por semestre con acompañamiento profesional | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-04-05 |  | Gerson Leao Criado
|  |  | Limitar la fecha de entrega de diagnosticos de los estudiantes con inclusion y asi mismo exigir el acompañamiento permanente del padre de familia junto con el titular. | Entrega de documentación y seguimiento. | Delimitar los tiempos de entrega | 0 | [5 empty] | 2024-03-08
[5 empty] | Incentivar al padre de familia a participar activamente en el proceso escolar de su hijo | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 |  | Sandra Carvajal
| Prevención de riesgos físicos: La institución cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de los proyectos transversales (educación ambiental, por ejemplo) y son coherentes con el PEI. | Proporcionar al plantel educativo capacitaciones sobre simulacros de evacuación y seguridad ocupacional en el trabajo. | Realizar convenios con empresas especializadas en gestion de riesgos. | Desastre natural | Capacitación de conocimiento previo de rutas de evacuación | 200000 |  | x | [5 empty] | Carlos Bacca
[5 empty] | puntos de encuentro | 0
[5 empty] | lideres en gestión de riesgo | 0
[5 empty] | uso y revisión de extintores | 0 | [7 empty] | Hulayce Calderón
[5 empty] | simulacros plantel educativo 2 anual | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-03-22 |  | Karina Durán
|  |  | capacitaciones al cuerpo docente y estudiantil en prevención de riesgos. | índice de accidentes | capacitaciones en uso de herramientas de primeros auxilios | 200000 |  | x |  |  |  | 29/02/2023 |  | Sandra Carvajal
[5 empty] | Adecuar un espacio de atención para accidentes escolares | 0
[5 empty] | personal capacitado para la prestación de primeros auxilios | 0
[5 empty] | implementos adecuados en el botiquin | 100000 |  | x |  |  |  | 1/29/2024 |  | Daniela Retamoza
Note on A6: ====== ID#AAAAU3WIyjg MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on A29: ====== ID#AAAAU3WIyjA MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on A52: ====== ID#AAAAU3WIyjI MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on A70: ====== ID#AAAAU3WIygY MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: ====== ID#AAAAU3WIyiw MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on B29: ====== ID#AAAAU3WIyio MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on B52: ====== ID#AAAAU3WIygo MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on B70: ====== ID#AAAAU3WIyh8 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: ====== ID#AAAAU3WIyhE MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on C29: ====== ID#AAAAU3WIyj8 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on C52: ====== ID#AAAAU3WIyj0 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on C70: ====== ID#AAAAU3WIyhY MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: ====== ID#AAAAU3WIyhI MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: **En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO?, **QUÉ ? **CUANTO?**Quién ? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE CAPACITARAN EL 100% DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TODO LO RELACIONADO CON LAS TICS.
Note on D29: ====== ID#AAAAU3WIyg4 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: **En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO?, **QUÉ ? **CUANTO?**Quién ? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE CAPACITARAN EL 100% DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TODO LO RELACIONADO CON LAS TICS.
Note on D52: ====== ID#AAAAU3WIyhg MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: **En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO?, **QUÉ ? **CUANTO?**Quién ? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE CAPACITARAN EL 100% DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TODO LO RELACIONADO CON LAS TICS.
Note on E6: ====== ID#AAAAU3WIyjk MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on E29: ====== ID#AAAAU3WIyi8 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on E52: ====== ID#AAAAU3WIygs MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on E70: ====== ID#AAAAU3WIyg8 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: ====== ID#AAAAU3WIyiQ MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2, DISEÑO DEL PROCESO : Como lo haria? 3, EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on F52: ====== ID#AAAAU3WIyh0 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2, DISEÑO DEL PROCESO : Como lo haria? 3, EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on F70: ====== ID#AAAAU3WIyhk MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2, DISEÑO DEL PROCESO : Como lo haria? 3, EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: ====== ID#AAAAU3WIyjM MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe numericamente la cantidad de miles de pesos que requiere para ejecutar el OBJETIVO.
Note on G29: ====== ID#AAAAU3WIyiM MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe numericamente la cantidad de miles de pesos que requiere para ejecutar el OBJETIVO.
Note on G52: ====== ID#AAAAU3WIyh4 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe numericamente la cantidad de miles de pesos que requiere para ejecutar el OBJETIVO.
Note on G70: ====== ID#AAAAU3WIyjU MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe numericamente la cantidad de miles de pesos que requiere para ejecutar el OBJETIVO.
Note on H7: ====== ID#AAAAU3WIygU PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Gratuidad
Note on H30: ====== ID#AAAAU3WIyis PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Gratuidad
Note on H53: ====== ID#AAAAU3WIyhQ PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Gratuidad
Note on H71: ====== ID#AAAAU3WIygQ PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAAU3WIyhU PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Propios
Note on I30: ====== ID#AAAAU3WIyjQ PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Propios
Note on I53: ====== ID#AAAAU3WIyjc PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Propios
Note on I71: ====== ID#AAAAU3WIyhA PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAAU3WIygw PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Departamento
Note on J30: ====== ID#AAAAU3WIygc PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Departamento
Note on J53: ====== ID#AAAAU3WIyjs PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Departamento
Note on J71: ====== ID#AAAAU3WIyic PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAAU3WIyhw PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Municipio
Note on K30: ====== ID#AAAAU3WIyiI PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Municipio
Note on K53: ====== ID#AAAAU3WIyiE PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Municipio
Note on K71: ====== ID#AAAAU3WIyhs PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAAU3WIyiY PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Otros Recursos
Note on L30: ====== ID#AAAAU3WIygk PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Otros Recursos
Note on L53: ====== ID#AAAAU3WIyhM PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Otros Recursos
Note on L71: ====== ID#AAAAU3WIyjo PPIÑERES (2022-01-28 14:06:16) Otros Recursos
Note on M6: ====== ID#AAAAU3WIyjE MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on M29: ====== ID#AAAAU3WIygg MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on M52: ====== ID#AAAAU3WIyiU MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on M70: ====== ID#AAAAU3WIyhc MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: ====== ID#AAAAU3WIyik MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on N29: ====== ID#AAAAU3WIyg0 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on N52: ====== ID#AAAAU3WIyjw MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on N70: ====== ID#AAAAU3WIyig MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: ====== ID#AAAAU3WIyi0 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)
Note on O29: ====== ID#AAAAU3WIyj4 MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)
Note on O52: ====== ID#AAAAU3WIyho MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)
Note on O70: ====== ID#AAAAU3WIyiA MFIGUEROA (2022-01-28 14:06:16) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)