## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  | Oficial | Fecha de Autoevaluación
Privado
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [7 empty] | Municipio
ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN DIRECTIVA | 1. Fortalecer el rol del consejo estudiantil para garantizar una representación adecuada 2. Fortalecer el rol del personero estudiantil para garantizar una representación adecuada | 1. Al finalizar el segundo periodo académico, el consejo estudiantil estará capacitado para el cabal cumplimiento de sus funciones. 2. Al finalizar el año 2023, el consejo estudiantil se habrá reunido con una frecuencia mínima de dos veces por periodo académico | 1. CAPACITACION 2. REUNIONES FRECUENTES | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Convocar a una reunion para la capacitación sobre los deberes y funciones de cada uno de los miembros del consejo estudiantil. |  | terminado
|  |  |  | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Socializar sobre la actualizacion del reglamento interno para el seguimiento y autoevalucion de dicho proceso. |  | No terminado
|  |  |  | 50% | 2023-10-09 | 50% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Reunir al personal debido para establecer un cronograma de próximos encuentros. |  | En ejecución
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Establecer un plan de trabajo |  | No ejecutado
|  |  |  | 75% | 2023-10-09 | 75% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Generar actas de reunion. |  | En ejecución
|  | 1. Al finalizar el primer periodo académico, la personera estudiantil estará capacitada para el cabal cumplimiento de sus funciones 2. Al finalizar el año 2023, la personera estudiantil habrá cumplido cabalmente con su plan de trabajo y con sus funciones | 1. CAPACITACION 2. BALANCE DE GESTION | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Capacitación sobre la naturaleza del cargo y sus funciones |  | terminado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Capacitación en gestión, imagen y representación estudiantil |  | terminado
|  |  |  | 70% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Diligenciar y entregar oportunamente el formato de seguimiento y gestión, coordinar su ejecución con las diferentes entidades aprobadas. |  | En ejecucion
|  |  |  | 75% | 2023-10-09 | 75% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Publicacion del plan de trabajo. |  | En proceso
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Realizar acto de rendición de informe final de gestión |  | En proceso
GESTIÓN ACADÉMICA | 1.Crear la estrategia que permita la recolección de información a los egresados. 2. Identificar las dificultades presentes en el proceso de aprendizaje en el estudiante. | Al finalizar el semestre del año 2023 estará creado un 100% la estructura del plan de seguimiento a los egresados. Al finalizar el segundo semestre del año 2023 se implementará en una 60 % la recolección de los datos de los egresados. | Estructura del plan de seguimiento a egresados. Ejecución de recolección de datos a egresados. | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 |  |  |  | Delegar funciones de trabajo a los integrantes de la gestión. |  | terminado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 |  |  |  | solicitar un consolidado de egresados de la institución. |  | terminado
|  |  |  | 20% | 2023-10-09 | 20% | 2023-11-27 | 10% |  |  | creación del formulario en una plataforma digital. |  | En ejecucion
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Enviar por los diferentes medios de comunicación la encuesta. |  | No ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Revisión aleatoria de algunos registros con el fin de verificar la veracidad de información recolectada. |  | No ejecutado
|  | Al finalizar el primer semestre del 2023 se haya realizado por lo menos un simulacro de prueba saber 11. Implementar el diseño en todos los grados de la básica primaria y secundaria a partir del segundo periodo tipo prueba saber en las áreas de ciencias naturales, matemáticas, sociales, español e inglés. | Simulacro prueba saber. Diseño evaluativo tipo prueba saber ajustado. | 80% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-27 | 10% |  |  | Análisis de las pruebas saber realizadas en el año 2022. |  | En ejecucion
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Crear un plan de acción que permita superar las falencias identificadas en la prueba saber del 2022. |  | En ejecucion
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Realizar un simulacro por semestre. |  | ejecutado
|  |  |  | 70% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 20% |  |  | implementar el diseño evaluativo tipo prueba saber en cada asignatura correspondiente. |  | Ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 30% |  |  | Evaluar el impacto que ha tenido el diseño evaluativo en los diferentes grados. |  | En ejecución
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Apoyo a la investigación | Culminando el primer semestre del año escolar se socilalizara la propuesta de la creacion de los semilleros de investigacion a la comunidad educativa | GRUPOS DE SEMILLEROS CONFORMADOS | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Realizar la convocatoria a toda comunidad educativa |  | no ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Iniciar el proceso de inscripción con los estudiantes |  | no ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Conformar los grupos de los semilleros de investigación por niveles |  | no ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Capacitar a los grupos de los semilleros de investigación |  | no ejecutado
|  | Al finalizar el año 2023 la comunidad educativa conocera y ejecutara la creacion de productos de semilleros de investigacion | DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES CAPACITADOS | 50% | 2023-10-09 | 50% | 11/27/2023 | 50% |  |  | Capacitar a directivos, docentes y estudiantes. |  | en ejecucion
|  |  |  | 50% | 2023-10-09 | 50% | 11/27/2023 | 50% |  |  | Verificar, mediante control de asistencia, cuantas personas fueron capacitadas. |  | en ejecucion
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Crear publicidad para dar a conocer el proyecto de investigación |  | no ejecutado
| Seguridad y proteccion | Al finalizar el primer semestre del año 2023 la institución educativa contará con un programa de riesgos 100% actualizado. | PROGRAMA DE RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES | 100% | 2023-10-09 | 100% | 11/27/2023 | 100% |  |  | Revisión del programa de riesgos físicos y psicosociales existente en la institución educativa |  | terminado
|  |  |  | 50% | 2023-10-09 | 50% | 11/27/2023 | 60% |  |  | Organizar una reunión con el cuerpo de bomberos para evaluar el programa de riesgos físicos y con la psicóloga para los riesgos psicosociales existentes en la institución educativa para su respectiva actualización. |  | en ejecucion
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% | 11/27/2023 | 100% |  |  | Gestionar con las entidades correspondientes capacitaciones sobre la ejecución del programa de riesgos |  | terminado
|  |  |  | 25% | 2023-10-09 | 25% | 11/27/2023 | 50% |  |  | Elaboración de un cronograma para la realización de simulacros |  | en ejecucion
|  | Al finalizar el año 2023 se habrá socializado de forma pedagógica el plan de acción del programa de riesgos en un 50% | SOCIALIZACIÓN PROGRAMA DE RIESGOS | 25% | 2023-10-09 | 25% | 11/27/2023 | 25% |  |  | Elaboración y socialización de campañas en las cuales se muestre la importancia del programa de riesgos dentro de la institución, a la comunidad educativa. |  | en ejecucion
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | A través de las diferentes herramientas tecnológicas de la institución (página web, canal de youtube, grupos de whastaap) se hará la difusión de las campañas creadas. |  | no ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Participación de la comunidad educativa en los diferentes simulacros estipulados en el cronograma |  | no ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 11/27/2023 | 0% |  |  | Aplicación de una encuesta dirigida a la comunidad educativa para conocer el grado de conocimiento y aceptación del programa de riesgos. |  | no ejecutado
GESTIÓN COMUNITARIA | "crear un espacio pedagògico donde se concientice a los padres de familia y estudiantes sobre la importancia de estar atentos a los signos de alarmas que se puedan presentar en casos de (SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) dentro y fuera de la instituciòn. | crear un ambiente sano, seguro y agradable para el buen desarrollo cognitivo y psicoemocional de la comunidad estudiantil. | Creación de un ambiente sano, seguro y agradable | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Conferencias para padres con el acompañamiento de un especialìsta |  | ejecutado
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 100% |  |  | Simposio con los estudiantes de nivel de bachillerato y un especialìsta. |  | no ejecutado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Espacio de reflexion para estudiantes de primaria con pastor invitado. |  | ejecutado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Activiades didácticas enfocados sobre los riesgos psicosociales que pueden presentarse en la comunidad educativa |  | ejecutado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Con el ánimo de fortalecer los concocimientos adquiridos se enfoca a desarrollar actividades o asiganciones en familia donde los padres y los estudiantes logren plasmar lo aprendido. |  | ejecutado
|  | concientizar al padre de familia sobre la aceptaciòn y riesgos a los que en el diario vivir son expuestos sus hijos. | Concientización padres de familia | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Compartir con los padres de familia a travès de los grupos de whatsapp contenido y recursos audivisuales con la previa autorizaciòn del grupo directivo de la Instituciòn. |  | ejecutado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Realizar campañas pedagòicas a travès de algunos recursos como: folletos y mensajes interactivos. |  | ejecutado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 80% | 2023-11-27 | 20% |  |  | Incentivar a los padres de familia a que generen espacio de compartir y reflexiòn con sus hijos sobre los riesgos psicosociales y luego envìen evidencias sobre estos momentos de calidad |  | terminado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Motivar al padre de familia a que asista constamente a las escuelas para padres programadas por la Isntituciòn. |  | terminado
| Crear y fomentar escenarios pedagógicos donde se concienticen a los padres de familia sobre la necesidad de estar atentos ante cualquier signo de alarma y amenaza en cuanto a concimietos de riesgos y preparacuón de una respuesta que, se pueda presentar en los estudiantes dentro y fuera de la Institucion educativa | "CONOCIMIENTO DEL RIESGO Contexto escolar Identificación de Amenazas Identificación de vulnerabilidad Escenarios de riesgo | Reducción de amenazas, reducción de vulnerablidad | 90% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 20% |  |  | Mantenimiento preventivo, correctivo y prospectivo, reparaciones locativas |  | en ejecucion
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Generación de espacios de reflexión para el cambio cognitivo, procedimental y actitudinal de la comunidad educativa |  | terminado
|  |  |  | 100% | 2023-10-09 | 100% |  |  |  |  | Realizar campañas pedagòicas a travès de algunos recursos como: folletos y mensajes interactivos. |  | terminado
|  | Decisiones en términos de gestión administrativa y académica para garantizar que el plan escolar para la gestión del riesgo tenga una implementación óptima | preparacion para la respuesta la amenaza | 90% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 20% |  |  | Gestionar con las entidades correspondientes capacitaciones sobre la ejecución del programa de riesgos |  | en ejecucion
|  |  |  | 0% | 2023-10-09 | 0% | 2023-11-27 | 0% |  |  | Elaboración de un cronograma para la realización de simulacros |  | no ejecutado
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 10% |  |  | Realización de adecuaciones físicas para mejorar la movilidad interna |  | en ejecucion
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 10% |  |  | Comodidad de las diferentes áreas del colegio en términos de iluminación, ventilación y aislamiento del ruido |  | en ejecucion
|  |  |  | 80% | 2023-10-09 | 70% | 2023-11-27 | 10% |  |  | Seguridad en laboratorios, cocinas, cilindros de gas, materiales para aseo y/o cualquier otra sustancia combustible o tóxica |  | en ejecucion