## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | INSTITUTO TECNICO MARIA INMACULADA | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | CARRERA 8 No.3-43 BARRIO BELLAVISTA - VILLA DEL ROSARIO | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Villa del Rosario | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | Sedes Policarpa y María Inmaculada se encuentran ubicadas en el Barrio Bellavista Sede Cristo Rey se encuentra ubicada en el Barrio San Gregorio. | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | El municipio no se divide en comunas, motivo por el cual este criterio no aplica. |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Nohora Leal Acevedo |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | instemain@hotmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 3 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 2394 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 82 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 5 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Luz Adriana Mendoza Sarabia |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3015063435 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | instemainorientacion@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Violencia intrafamiliar, pautas de crianza inadecuadas, abusos sexuales, separaciones familiares con inadecuados procesos de comunicación entre los padres, carencia de control parental, orientación sexual, débil manejo de redes sociales, falta de oportunidades y servicios sociales que promuevan la superación juvenil e inadecuado uso de los dispositivos electrónicos.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1 Proyecto "LA EMOCIÓN ES MÍA": Trabajo de habilidades socioemocionales.
2 Fortalecimiento del "ser" como pilar del proceso de transversalidad en el componente académico.Compromiso del equipo docente para el reconocimiento emocional como eje fundamental para lograr la formación integral de los estudiantes.
3 La articulación interinstitucional con las entidades y dependiencias municipales encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA y la activación efectiva de la RAI: Alcaldía Municipal, Comisaría de Familia, Subsecretaria de Educación del Municipio, Subsecretaria de Salud, Personería, Hospital Municipal, Policía Metropolitana, Fiscalía General de la Nación, CAIVAS.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. La existencia de núcleos familiares disfuncionales con carencia de controles parentales frente al manejo de la tecnología y con pautas de crianza poco efectivas.
2. Ausencia de oportunidades sociales que fortalezcan las habilidades integrales de los estudiantes y les permitan contemplar opciones de proyectos de vida reales y cercanos a sus condiciones de vida.
3. Carencia de orientadores escolares o apoyos psicosociales que puedan ser suficientes para garantizar la intervención individual y grupal de las necesidades identificadas en materia de garantía de la convivencia escolar en sanas condiciones de habitabilidad, que logre abarcar la totalidad de la población estudiantil.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad dentro de la comunidad educativa instemariana es la carencia de habilidades personales para la regulación de impulsos y emociones negativas, la cual viene fortalecida por estilos de vida influenciados desde inadecuadas interpretaciones de la vida que se realizan a partir de un manejo irracional de las redes sociales, la pérdida de respeto por los constructos de autoridad, por un acceso libre a contenidos virtuales que no filtran la edad de los menores y su desarrollo evolutivo, a un limitado ejercicio de controles parentales con pautas de crianza fortalecidas desde el diálogo y la coherencia en el establecimiento de límites y beneficios. Generalmente la pérdida del control emocional desencadena agresiones físicas, verbales o de efectación emocional. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | (Describa en un máximo de 100 palabras las principales causas de la situación de riesgo que genera los daños y afectaciones a la comunidad educativa. Las causas refieren a los factores o situaciones que originan el problema). Las causas que generan la situación de riesgo son: la carencia de núcleos familiares que realicen un acompañamiento efectivo a la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes, la implementación de pautas de crianza flexibles, la presión social entre los mismos estudiantes, el uso de la agresión verbal como estrategia de desafío entre los estudiantes, la pérdida de la autoregulación emocional, el acceso ilimitado a la técnología o a las redes sociales y la caraencia de procesos formativos en resolución de conflictos. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | (Describa en un máximo de 100 palabras las principales consecuencias de la situación de riesgo que genera los daños y afectaciones a la comunidad educativa. Las consecuencias refieren a los factores o situaciones que se generan por la situación problema). Las principales consecuencias que se generan a partir de la situación de riesgo son: agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones emocionales, encuentros para solucionar los conflictos con el uso de agresiones físicas por fuera de la institución educativa, el uso de la tecnoclogía y de las redes sociales para ofender al otro o dañar su buen nombre, la interrupción continua de las jornadas académicas y la emisión de conductas de irrespeto a la autoridad con docentes y directivos. En algunos casos generan deserción escolar o el inicio de prácticas de autodaño en relación a la salud o a la incorporación de actividades externas que pueden llegar a afectar la vida de NNA.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad dentro de la comunidad educativa instemariana es la carencia de habilidades personales para la regulación de impulsos y emociones negativas, la cual viene fortalecida por estilos de vida influenciados desde inadecuadas interpretaciones de la vida que se realizan a partir de un manejo irracional de las redes sociales, la pérdida de respeto por los constructos de autoridad, por un acceso libre a contenidos virtuales que no filtran la edad de los menores y su desarrollo evolutivo, a un limitado ejercicio de controles parentales con pautas de crianza fortalecidas desde el diálogo y la coherencia en el establecimiento de límites y beneficios. Generalmente la pérdida del control emocional desencadena agresiones físicas, verbales o de efectación emocional.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1 Proyecto "LA EMOCIÓN ES MÍA": Trabajo de habilidades socioemocionales. | Realización de talleres donde se hace énfasis en la autoregulación emocional, en la identificación de herramientas para la resolución efectiva de conflictos y en la construcción de pactos de aula. | 1. La existencia de núcleos familiares disfuncionales con carencia de controles parentales frente al manejo de la tecnología y con pautas de crianza poco efectivas. | Realización de encuentros familiares por núcleos individuales o grupales según lo amerite el caso. Estos encuentros están dirigidos a la identificación de las próblemáticas, su posterior análisis y la formulación de acuerdos de acompañamiento según lo detemine la particularidad de la situación encontrada.
2 Fortalecimiento del "ser" como pilar del proceso de transversalidad en el componente académico.Compromiso del equipo docente para el reconocimiento emocional como eje fundamental para lograr la formación integral de los estudiantes. | Los distintos proyectos transversales tienen en uno de sus ejes la visualización y ejecución de actividades que permitan fortalecer los proyectos de vida de nuestros estudiantes, buscando con ello la adquisión de habilidades socioemocionales que sirvan a futuro para tomar decisiones con mayor fundamento y análisis comportamental. | 2. Ausencia de oportunidades sociales que fortalezcan las habilidades integrales de los estudiantes y les permitan contemplar opciones de proyectos de vida reales y cercanos a sus condiciones de vida. | La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje.
3 La articulación interinstitucional con las entidades y dependiencias municipales encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos de NNA y la activación efectiva de la RAI: Alcaldía Municipal, Comisaría de Familia, Subsecretaria de Educación del Municipio, Subsecretaria de Salud, Personería, Hospital Municipal, Policía Metropolitana, Fiscalía General de la Nación, CAIVAS. | A partir de las gestiones interinstitucionales realizadas con las diferentes dependiencias y entidades municipales, se ha logrado tanto la activación de rutas atencionales efectivas como el acompañamiento esporádico de profesionales psicosociales que nos realizan fortalecimiento en acciones de promoción y prevención de acuerdo a las temáticas que se van presentado en la convivencia escolar. | 3. Carencia de orientadores escolares o apoyos psicosociales que puedan ser suficientes para garantizar la intervención individual y grupal de las necesidades identificadas en materia de garantía de la convivencia escolar en sanas condiciones de habitabilidad, que logre abarcar la totalidad de la población estudiantil. | La articulación interinstitucional ha logrado la adquisición esporádica de recurso humano para procesos formativos grupales relacionados con las temáticas que van surgiendo en el desarrollo de la convivencia escolar y que son área de intervención por parte de estos organismos públicos o privados. Se requiere mayor gestión para atención individual de casos que se evidencian con necesidad de seguimiento psicosocial, así como mejoramiento en la efectividad de los procesos que están dirigidos a la garantía de derechos para NNA.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Realización de talleres donde se hace énfasis en la autoregulación emocional, en la identificación de herramientas para la resolución efectiva de conflictos y en la construcción de pactos de aula. | Área de gestión Directiva | Clima Institucional | El Comité de Convivencia. | PESCC/PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Construcción de los pactos de aula | 1. Mejoramiento de la convivencia escolar. | ENERO-FEBRERO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal y Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | Se requiere la construcción de los pactos de aula por grupos académicos. Los mismos serán construidos a partir de un encuentro realizado entre el titular y el grupo de estudiantes. | Material didáctico para establecer los pactos de aula de forma visible en cada una de las aulas escolares. Material documental que le brinda al titular el paso a paso para la construcción de los pactos de aula y la recolección de las evidencias indicadoras del análisis realizado de forma grupal. | No se requieren recursos financieros | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Implementación de talleres socioemocionales | 2. Mayor dominio de los procesos de autoregulación. | MARZO-ABRIL | Luz Adriana Mendoza Sarabia | Orientadora Escolar | El recurso humano estará conformado por la docente orientadora y los talleristas externos que se puedan convocar para la realización de estos talleres. | Material audiovisual, cartillas de PTA, material didáctico de consumo. | No se requieren recursos financieros |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Orientaciones grupales a estudiantes involucrados en conflictos internos. | 3. Cierres de conflictos internos que puedan generar agresiones de mayor relevancia. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal y Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | El recurso humano está conformado por coordinadores, docentes de aula y docente orientadora (en los casos que pueda intervenir). | Material documental que permita dejar registro escrito de los casos atendidos. | No se requieren recursos financieros |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Los distintos proyectos transversales tienen en uno de sus ejes la visualización y ejecución de actividades que permitan fortalecer los proyectos de vida de nuestros estudiantes, buscando con ello la adquisión de habilidades socioemocionales que sirvan a futuro para tomar decisiones con mayor fundamento y análisis comportamental. | Área de gestión Directiva | Clima Institucional | El Consejo Académico. | PESCC/PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Reconocimiento de fechas conmemorativas o de celebración que permitan generar espacios de reflexión grupal, el valor de la diferencia y el análsis de la vida diaria. | 1. Desarrollo de jornadas culturales, lúdicas o recreativas en las cuales se resalten valores humanos que signifiquen la trnasformación del "ser". | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal y Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | El recurso humano está conformado por coordinadores, docentes de aula, docente orientadora (en los casos que pueda intervenir) y estudiantes. | Cronograma institucional. Material audiovisual. Material didáctico de consumo según las actividades. Contribuciones de los estudiantes y docentes para el desarrollo de las actividades según lineamientos dados para cada una de ellas. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Generar espacios de aprendizaje que sirvan para la identificación de potencialidades que a futuro puedan convertise en proyectos de vida estables y sólidos. | 2. Los proyectos transversales desarrollan jornadas donde resaltan los aprendizajes construidos y que buscan consolidar habilidades personales para la vida. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo | Coordinadora de Sede Asignada para el Seguimiento a los Proyectos Transversales | Docentes de aula que conforman los diferentes proyectos transversales, personal externo convocado para apoyar las jornadas y estudiantes involucrados en los procesos. | Cronograma institucional. Material audiovisual. Material didáctico de consumo según las actividades. Contribuciones de los estudiantes y docentes para el desarrollo de las actividades según lineamientos dados para cada una de ellas. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Reconocimiento de habilidades individuales para la vida. | 3. En los diferentes actos culturales, deportivos o lúdicos se destacan las habilidades personales de los estudiantes que han logrado un alto rendimeinto en algún aspecto de su ser integral. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal y Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | Las actividades son desarrolladas bajo el liderazgo de los docentes de aula con apoyo de los estudiantes, padres de familia o personal externo. | Cronograma institucional. Material audiovisual. Material didáctico de consumo según las actividades. Contribuciones de los estudiantes y docentes para el desarrollo de las actividades según lineamientos dados para cada una de ellas. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades. |  |  | El Consejo Estudiantil.
A partir de las gestiones interinstitucionales realizadas con las diferentes dependiencias y entidades municipales, se ha logrado tanto la activación de rutas atencionales efectivas como el acompañamiento esporádico de profesionales psicosociales que nos realizan fortalecimiento en acciones de promoción y prevención de acuerdo a las temáticas que se van presentado en la convivencia escolar. | Área de gestión Directiva | Clima Institucional | El Comité de Convivencia. | PESCC/PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA. | 1. Activar los servicios municipales requeridos en la intervención de casos de vulneración de derechos en NNA. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Docentes de aula, coordinadores o directivos que idenfiquen los casos y ejecuten la activación de las rutas atencionales. | Registro documental. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Conformación de equipos psicosociales de apoyo externo. | 2. Jornadas psicosociales formativas y de promoción en temáticas diversas de acuerdo a la edad, las características del grupo y los riesgos latentes en el entorno escolar. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Personal externo de apoyo a través de articulación interinstitucional, docente orientadora de la institución educativa. | Material audiovisual. Material didáctico de consumo según las actividades. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Mitigación del riesgo en el consumo de SPA, embarazo adolescente, adquisición de ITS, violencia intrafamiliar. | 3. Jornadas de prevención del riesgo con grupos focales en mayor condición de alerta. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Personal externo de apoyo a través de articulación interinstitucional, docente orientadora de la institución educativa. | Material audiovisual. Material didáctico de consumo según las actividades. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Realización de encuentros familiares por núcleos individuales o grupales según lo amerite el caso. Estos encuentros están dirigidos a la identificación de las próblemáticas, su posterior análisis y la formulación de acuerdos de acompañamiento según lo detemine la particularidad de la situación encontrada. | Área de gestión Comunitaria | Escuelas de Padres | El Comité de Convivencia. | PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Identificación de los casos que requieren acompañamiento. | 1. A partir de los reportes de docentes de aula se genera la necesidad de intervención. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal y Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | Docentes de aula que identifican las necesidades de intervención. | Registro documental de las situaciones. | No se requieren recursos financieros
[5 empty] | 2. Ejecución de los encuentros extraordinarios con padres de familia. | 2. Se programan los encuentros extraordinarios de acuerdo a las necesidades de convivencia que sean reportadas. Para que un encuentro extraordinario se programe es porque las acciones adelantadas por los titulares y por la coordinación de forma individual o grupal no obtuvo resultados postivos y persiste el criterio negativo. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Durante estos encuentros el recurso humano participante está compuesto por rectora (en los casos que se amerite), titulares, docentes de aula, docente orientadora (en los casos que se amerite), padres de familia convocados y estudiantes participantes. En algunos encuentros se requerirá apoyo de entidades externas. | Registro documental de las situaciones presentadas. Documentos de recolección de la participación en el encuentro (acta y lista de asistencia), recursos audioviduales oportunos según la temática, recursos didácticos de acuerdo a los requerimientos temáticos. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades.
[5 empty] | 3. Seguimiento a resultados para articulación de nuevas medidas. | 3. Posterior a los compromisos formulados en el encuentro de padres de familia se realiza seguimiento por las personas líderes de ese proceso. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar | Coordinadores de Sede | Quienes se encargan de realizar el seguimiento son: coordinadores de sede, docentes de aula y docente orientadora (en caso de haber intervenido). | Registro documental de las situaciones presentadas. Documentos soportes del seguimiento. | No se requieren recursos financieros
La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el Entorno | El Comité de Convivencia. | PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Realización de los oficios de gestión de acuerdo a las necesidades detectadas. | 1. En el mes de Enero se deben realizar los oficios de gestión con las diferentes dependencias municipales para articular servicios en pro del bienestar de los NNA. | ENERO | Nohora Leal Acevedo-Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora-Docente Orientadora | El talento humano involucrado en esta acción de gestión son la rectora y la docente orientadora. | Registro de radicados en las diferentes dependencias municipales. | No se requieren recursos financieros
[5 empty] | 2. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA. | 2. De acuerdo a los casos de vulneración de derechos de NNA, casos de convivencia escolar reiterativos, requerimientos de apoyos externos, se procederá a realizar oficio de solicitud de apoyo o activación de rutas atencionales. A estos procesos la Institución Educativa deberá realizar seguimiento. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | El recurso humano involucrado en este criterio son: los directivos participantes según el caso detectado, la docente orientadora (según caso presentado), los docentes de aula que resgistraron los casos y el talento humano de las entidades externas que lleguen a intervenir en la activación de las rutas atencionales. | Registro de radicados. Evidencias de encuentros con acta y listas de aistencia. Evidencia de los seguimientos. | No se requieren recursos financieros
[5 empty] | 3. Visibilización de las acciones desarrolladas por la Institución Educativa en los entornos municipales. | 3. Participación de representantes de la Institución Educativa en actividades externas que nos permitan fortalecer a nivel institucional las acciones de mejoramiento de la convivencia escolar: Comité de Convivencia Municipal, Convocatorias Mensuales de la Red de Escuelas Sin Violencia, y las demás presenciales o virtuales convocadas por la SED, el municipio, el deparamente u otra organización. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | El recurso humano involucrado en este criterio son: los directivos, docentes de aula o docente orientadora convocada a estos encuentros de formación en materia de convivencia escolar. | Registro de convocatorias. Evidencias de encuentros (actas, registro fotográfico o listados de asistencia). | No se requieren recursos financieros
La articulación interinstitucional ha logrado la adquisición esporádica de recurso humano para procesos formativos grupales relacionados con las temáticas que van surgiendo en el desarrollo de la convivencia escolar y que son área de intervención por parte de estos organismos públicos o privados. Se requiere mayor gestión para atención individual de casos que se evidencian con necesidad de seguimiento psicosocial, así como mejoramiento en la efectividad de los procesos que están dirigidos a la garantía de derechos para NNA. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el Entorno | El Comité de Convivencia. | PROYECTO LA EMOCIÓN ES MÍA | 1. Gestión de apoyo interinstitucional a nivel psicosocial para el manejo de temáticas relacionadas con la convivencia escolar. | 1. En el mes de Enero se deben realizar los oficios de gestión con las diferentes dependencias municipales para articular servicios en pro del bienestar de los NNA. | ENERO | Nohora Leal Acevedo-Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora-Docente Orientadora | El talento humano involucrado en esta acción de gestión son la rectora y la docente orientadora. | Registro de radicados en las diferentes dependencias municipales. | No se requieren recursos financieros
[5 empty] | 2. Organización de cronogramas de trabajo que delimenten las acciones de formación de las entidades externas. | 2. Ruta de intervenciones grupales desarrolladas por las entidades externas que brindan procesos formativos de acuerdo a las necesidades identificadas a nivel institucional. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Rectora, Coordinadores de Sede, Docente Orientadora y Profesionales Externos. | Planes de acción con los cronogramas de intervención. | No se requieren recursos financieros
[5 empty] | 3. Actividades de intervención desarrolladas por entidades externas. | 3. Realización de talleres, charlas o jornadas formativas relacionadas con temáticas para el mejoramiento de la convivencia escolar. | FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO | Nohora Leal Acevedo, Nini Johanna Rozo, Maribel Mayorga, Leonardo Carrascal, Rafael Villamizar, Luz Adriana Mendoza Sarabia | Rectora, Coordinadores de Sede y Docente Orientadora | Rectora, Coordinadores de Sede, Docente Orientadora y Profesionales Externos. | Planes de acción con los cronogramas de intervención. Registros fotográficos de las acciones adelantadas. Registro documental de las acciones adelantadas. | A la fecha de construcción de la presente planeación no se cuenta con valores económicos para el desarrollo de estas actividades.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realización de talleres donde se hace énfasis en la autoregulación emocional, en la identificación de herramientas para la resolución efectiva de conflictos y en la construcción de pactos de aula. | 1. Construcción de los pactos de aula | Entre 41% y 60% | La delimitación de las directrices estipuladas desde la rectoría a través de una circular. | Los docentes consideran que los tiempos dados para el desarrollo de la actividad fueron cortos según las directirces definidas en la circular. Solicitan que se amplien los días para la formulación de los pactos de aula, de tal forma que se le permita al grupo analizar sus aspectos individuales relacionados con la convivencia escolar. | Extender los tiempos de presentación de los pactos de aula para facilitar el proceso de reconocimiento del grupo como ente de convivencia. | 0% (No ejecutada)
| 2. Implementación de talleres socioemocionales | Entre 1% y 20% | La articulación con instituciones externas facilita el apoyo profesional externo para enriquecer el talento humano. | Existe sólo una profesional docente orientadora para la totalidad de la Institución Educativa, motivo por el cual que requiere apoyo externo. La contratación del personal externo por parte de la alcaldía municipal y de instituciones privadas se da entre los meses de febrero y marzo, situación que dificulta la activación de los talleres de forma inmediata en comparación al ingreso de los estudiantes. | Construcción de talleres que se le pueden suministrar a las docentes para ir desarrollando a lo largo del tiempo que no se cuenta con apoyo externo. | Entre 1% y 20%
| 3. Orientaciones grupales a estudiantes involucrados en conflictos internos. | Entre 61% y 80% | El reporte oportuno de las situaciones por parte de los docentes de aula o titulares de grupo. | *Existe sólo una profesional docente orientadora para la totalidad de la Institución Educativa. *Carecemos de formación en herramientas que nos permitan ampliar el marco de opciones para la implementación de acciones pedagógicas y resolución de conflictos aplicables a nuestro entorno social. *El acceso ilimitado por parte de los estudiantes a redes sociales/dispositivos electrónicos y no controlado por los padres de padres de familia, genera problemáticas de convivencia que no son visibles de forma oportuna para docentes y directivos. | Se requiere la activación del Comité de Convivencia Escolar para realizar análisis de las situaciones presentadas y delimitar las acciones que se requieren para dar respuesta oportuna a estas situaciones que afectan la convivencia escolar. | Entre 21% y 40%
Los distintos proyectos transversales tienen en uno de sus ejes la visualización y ejecución de actividades que permitan fortalecer los proyectos de vida de nuestros estudiantes, buscando con ello la adquisión de habilidades socioemocionales que sirvan a futuro para tomar decisiones con mayor fundamento y análisis comportamental. | 1. Reconocimiento de fechas conmemorativas o de celebración que permitan generar espacios de reflexión grupal, el valor de la diferencia y el análsis de la vida diaria. | Entre 21% y 40% | Se han desarrollado las actividades dispuestas a la fecha por el cronograma institucional y que se encuentran relacionadas con resaltar valores humanos: Conmemoración del Día de la Mujer. Para dichas actividades se cuenta con directirces dispuestas por la rectoría para su desarrollo efectivo, situación que situa el objetivo de estos encuentros y fundamente la formación del ser. | En el caso de la conmemoración del Día de la Mujer se tiene en contra el imaginario social de celebración y no de conmemoración, para este año se enfatizó en la visión del reconocimiento de la mujer desde su lucha humana y según el lema y la visión de ONU MUJERES a nivel internacional. | Continuar en la tarea de involucrar en estos eventos el marco teórico que fundamenta la actividad desde la formación del "ser". Resaltar los valores que contribuyen a la sana convivencia con elementos visuales y auditivos que faciliten la reflexión individual. | Entre 41% y 60%
| 2. Generar espacios de aprendizaje que sirvan para la identificación de potencialidades que a futuro puedan convertise en proyectos de vida estables y sólidos. | Entre 21% y 40% | Se han desarrollado desde los proyectos transversales actividades de reconocmiento de habilidades y aprendizajes que sriven para el desarrollo funcional de la vida diaria: responsabilidad vial, conductas de ahorro, conductas de promoción del cuidado ambiental, reconocmiento de herramientas para la resolución de conflictos. | Las acciones no logran llegar a la totalidad de estudiantes debido a la carencia de recuso humano suficiente. | Gestión con diversos entes del entorno para facilitar el acceso a mayores jornadas dormativas relacionadas con la consolidación de habilidades para la vida. | Entre 61% y 80%
| 3. Reconocimiento de habilidades individuales para la vida. | Entre 41% y 60% | Apertura de espacios donde los estudiantes que se han destacado por alguna habilidad en particular tienen la posibilidad de dar a conocer sus experiencias y ser modelos de superación personal para sus compañeros. | Se requiere la activación, en algunos casos, del proceso de ajustes razonables para los estudiantes a quienes su proyecto de vida les exige desde ya evidenciar sus habilidades en escenarios externos a institución educativa. | Articular con la Docente Apoyo para registrar la documentación de reconocimiento de habilidades excepcionales según lo dispuesto por el Decreto 1421 de 2017 (Inclusión). | Entre 81% y 99%
A partir de las gestiones interinstitucionales realizadas con las diferentes dependiencias y entidades municipales, se ha logrado tanto la activación de rutas atencionales efectivas como el acompañamiento esporádico de profesionales psicosociales que nos realizan fortalecimiento en acciones de promoción y prevención de acuerdo a las temáticas que se van presentado en la convivencia escolar. | 1. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA. | Entre 61% y 80% | Se han logrado activar las rutas de atención de respuesta inmediata para casos de violencia intrafamiliar, agresiones físicas repetitivas dentro del entorno escolar, conflictos familaires, procesos depresivos y embarazo adolescente. | *Dificulta el proceso de activación de las rutas atencionales el hecho que se desconoce aún por algunos docentes de aula el procedimiento para las mismas. *Las víctimas se resisten a narrar sus historias o a aceptar la ayuda profesional. *Los casos de agresión física dentro de la institución están mediados por inadecuado manejo de las redes sociales y por espacios de tiempo que dentro de la institución educativa están sin docente. *En algunos momentos no recibimos respuesta efectiva por parte de las entidades municipales encargadas de la atención de NNA. | *Capacitar constantemente a los docentes en la activación de las rutas atencionales. *Efectuar un mecanismo de seguimiento y control para los casos ya reportados a las entidades municipales. *Insisitr en la formación de los estudiantes para identificar a tiempo las vulneraciones de las cuales pueden ser víctimas. | 100% (Terminada)
| 2. Conformación de equipos psicosociales de apoyo externo. | Entre 41% y 60% | A la fecha se ha logrado realizar la gestión y formular los cornogramas iniciales de intervención de los equipos psicosociales que vienen de entidades municipales. Las acciones inician aplicabilidad el 27 de marzo. | Los tiempos de contratación de estos profesionales psicosociales por parte de la Alcaldía Municipal se dieron en las tres primeras semanas del mes de marzo, motivo por el cual no podíamos iniciar acciones de intervención. | Se requiere articular servicios con instituciones públicas y privadas que nos puedan brindar apoyo durante todo el año escolar.
| 3. Mitigación del riesgo en el consumo de SPA, embarazo adolescente, adquisición de ITS, violencia intrafamiliar. | Entre 1% y 20% | A la fecha se han realizado las gestiones ante las entidades pertienentes pero no hemos logrado ejecutar intervenciones de promoción y prevención. | Las entidades con las cuales se ha realizado gestiones no responden de forma oportuna y ágil, los servicios llegan mucho tiempo después a la ocurrencia de los hechos. | Se requiere contar con material orientativo para implementar con nuestro propio recurso humano las intervenciones necesarias en este tipo de situaciones de riesgo que pueden llegar a presentarse.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realización de encuentros familiares por núcleos individuales o grupales según lo amerite el caso. Estos encuentros están dirigidos a la identificación de las próblemáticas, su posterior análisis y la formulación de acuerdos de acompañamiento según lo detemine la particularidad de la situación encontrada. | 1. Identificación de los casos que requieren acompañamiento. | Entre 1% y 20% | El reporte oportuno de las situaciones por parte de los docentes de aula o titulares de grupo. | Existe sólo una profesional docente orientadora para la totalidad de la Institución Educativa. | Se requiere optimizar los tiempos de respuesta oportuna a los casos que necesitan acompañamiento psicosocial realizando jornadas de formación a coordinadores y docentes de aula frente a la activación de los mecanismos de ayuda externa.
| 2. Ejecución de los encuentros extraordinarios con padres de familia. | Entre 21% y 40% | El reporte oportuno de las situaciones por parte de los docentes de aula o titulares de grupo. | *Algunos docentes presentan resistencia a este tipo de acciones pedagógicas y les cuesta asumir una actitud de resolución de conflictos y busca de oportunidades en la diferencia. *Algunos docentes no reportan de forma oportuna los casos que requieren este tipo de intervención. | Aumentar los canales de comunicación con los docentes, facilitar la comprensión para la activación de mecanismos facilitadores de los procesos de convivencia de forma oportuna a través de ayudas audivisuales u otro tipo de herramientas que le permitan al docente de aula abordar una situación de convivencia a tiempo o remitirla en caso de ser necesario.
| 3. Seguimiento a resultados para articulación de nuevas medidas. | Entre 21% y 40% | La comunicación continua entre los coordinadores, los docentes de aula y la docente orientadora facilita el seguimeinto de los casos ya abordados. | *La principal dificultad consiste en la resistencia de alguna de las partes para asumir los compromisos en su totalidad, por ello, algunas dificultades continúan sin ser resueltas en su totalidad. | Se requiere la activación del Comité de Convivencia Escolar para realizar análisis de las situaciones presentadas y delimitar las acciones que se requieren para dar respuesta oportuna a estas situaciones que afectan la convivencia escolar.
La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje. | 1. Realización de los oficios de gestión de acuerdo a las necesidades detectadas. | Entre 81% y 99% | En el mes de Enero se realizaron los oficios de gestión iniciales requeridos según necesidades identificadas. | *Los tiempos de contratación de estos profesionales psicosociales por parte de la Alcaldía Municipal se dieron en las tres primeras semanas del mes de marzo, motivo por el cual no podíamos iniciar acciones de intervención. *Algunas entidades municipales no responden a los requerimientos formulados. | Consolidar un informe que pueda ser llevado al Comité de Convivencia Municipal para determinar las acciones de mejoramiento que se requieren para que este servicio mejore.
| 2. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA. | Entre 21% y 40% | La activaciones de rutas atencionales realizadas en los meses de enero, febrero y marzo se activaron de forma oportuna gracias a la acción oportuna de los docentes y coordinadores en la detección y comunicación de los casos. | La inmediatez en los procesos de comunicación internos 8dentro del colegio) y externos a nivel de instittuciones o dependencias confluyentes en la garantía de los derechos de NNA. | *Generar en el Comité de Convivencia Municipal la necesidad de definir mecanismos de comunicación de mayor oportunidad entre las dependencias encargadas de la garantía de los derechos de NNA *Definir en el Comité de Convivencia Escolar estrategias de optimización del tiempo en los espacios de comunicación frente a la activación de una RAI.
| 3. Visibilización de las acciones desarrolladas por la Institución Educativa en los entornos municipales. | Entre 1% y 20% | A la fecha hemos logrado participar en el Primer Comité de Convivencia Municipal del Villa del Rosario para la vigencia 2023. Así mismo, estamos vinculados a la Red Departamental de Escuelas Sin Violencias y con ellos logramos procesos formativos mensuales que nos permiten ampliar las acciones de fortalecimiento en materia de manejo de situaciones especiales. | Limitaciones en la participación de docentes debido a que se debe cumplir con las jornadas académicas y demás responsabilidades propias del entorno escolar. | Realizar replica de las acciones aprendidas en cada uno de estos escenarios para fotlaecer las competencias docentes en la actuación inmediata frente a los casos que se presentan en la Institución Educativa.
La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje. | 1. Gestión de apoyo interinstitucional a nivel psicosocial para el manejo de temáticas relacionadas con la convivencia escolar. | Entre 1% y 20% | A la fecha hemos logrado articularnos con dependencias tales como Comisaría de Familia, la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaria de Salud para desarrollar atenciones relacionas con la afectación reiterativa de la Convivencia Escolar. | El abordaje por estas Instituciones no ha logrado ser en doble vía comunicatica con la Institución Educativa, hecho que genera que las decisiones externas no logren darse en tiempos oportunos o rápidos y al mismo tiempo, no logren ser efectivas en su totalidad. | En los oficios de gestión se debe solicitar de forma explícita el trabajo articulado con la Institución Educativa.
| 2. Organización de cronogramas de trabajo que delimenten las acciones de formación de las entidades externas. | Entre 21% y 40% | Los cronogramas de acompañamiento por parte de entidades externas fueron delimitados el día viernes 24 de marzo de 2023. | *Los tiempos de contratación de estos profesionales psicosociales por parte de la Alcaldía Municipal se dieron en las tres primeras semanas del mes de marzo, motivo por el cual no podíamos iniciar acciones de intervención. | Facilitar los espacios escolares para el desarrollo de las actividades programadas.
| 3. Actividades de intervención desarrolladas por entidades externas. | Entre 1% y 20% | Se han realizado dos actividades aisladas y no programadas de intervención con los estudiantes con dependiencias municipales que están dirigidas a fortalecer la convivencia escolar desde la prevención del consumo de SPA. | *Los tiempos de contratación de estos profesionales psicosociales por parte de la Alcaldía Municipal se dieron en las tres primeras semanas del mes de marzo, motivo por el cual no podíamos iniciar acciones de intervención. | Facilitar los espacios escolares para el desarrollo de las actividades programadas.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realización de talleres donde se hace énfasis en la autoregulación emocional, en la identificación de herramientas para la resolución efectiva de conflictos y en la construcción de pactos de aula. | 1. Construcción de los pactos de aula |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. Implementación de talleres socioemocionales |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3. Orientaciones grupales a estudiantes involucrados en conflictos internos. |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Los distintos proyectos transversales tienen en uno de sus ejes la visualización y ejecución de actividades que permitan fortalecer los proyectos de vida de nuestros estudiantes, buscando con ello la adquisión de habilidades socioemocionales que sirvan a futuro para tomar decisiones con mayor fundamento y análisis comportamental. | 1. Reconocimiento de fechas conmemorativas o de celebración que permitan generar espacios de reflexión grupal, el valor de la diferencia y el análsis de la vida diaria. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. Generar espacios de aprendizaje que sirvan para la identificación de potencialidades que a futuro puedan convertise en proyectos de vida estables y sólidos. |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Reconocimiento de habilidades individuales para la vida. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
A partir de las gestiones interinstitucionales realizadas con las diferentes dependiencias y entidades municipales, se ha logrado tanto la activación de rutas atencionales efectivas como el acompañamiento esporádico de profesionales psicosociales que nos realizan fortalecimiento en acciones de promoción y prevención de acuerdo a las temáticas que se van presentado en la convivencia escolar. | 1. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA. |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. Conformación de equipos psicosociales de apoyo externo.
3. Mitigación del riesgo en el consumo de SPA, embarazo adolescente, adquisición de ITS, violencia intrafamiliar.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realización de encuentros familiares por núcleos individuales o grupales según lo amerite el caso. Estos encuentros están dirigidos a la identificación de las próblemáticas, su posterior análisis y la formulación de acuerdos de acompañamiento según lo detemine la particularidad de la situación encontrada. | 1. Identificación de los casos que requieren acompañamiento.
2. Ejecución de los encuentros extraordinarios con padres de familia.
3. Seguimiento a resultados para articulación de nuevas medidas.
0 | 1. Realización de los oficios de gestión de acuerdo a las necesidades detectadas.
2. Activación de rutas atencionales en casos de vulneración de derechos de NNA.
3. Visibilización de las acciones desarrolladas por la Institución Educativa en los entornos municipales.
La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje. | 1. Gestión de apoyo interinstitucional a nivel psicosocial para el manejo de temáticas relacionadas con la convivencia escolar.
2. Organización de cronogramas de trabajo que delimenten las acciones de formación de las entidades externas.
3. Actividades de intervención desarrolladas por entidades externas.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realización de talleres donde se hace énfasis en la autoregulación emocional, en la identificación de herramientas para la resolución efectiva de conflictos y en la construcción de pactos de aula.
Los distintos proyectos transversales tienen en uno de sus ejes la visualización y ejecución de actividades que permitan fortalecer los proyectos de vida de nuestros estudiantes, buscando con ello la adquisión de habilidades socioemocionales que sirvan a futuro para tomar decisiones con mayor fundamento y análisis comportamental.
A partir de las gestiones interinstitucionales realizadas con las diferentes dependiencias y entidades municipales, se ha logrado tanto la activación de rutas atencionales efectivas como el acompañamiento esporádico de profesionales psicosociales que nos realizan fortalecimiento en acciones de promoción y prevención de acuerdo a las temáticas que se van presentado en la convivencia escolar.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realización de encuentros familiares por núcleos individuales o grupales según lo amerite el caso. Estos encuentros están dirigidos a la identificación de las próblemáticas, su posterior análisis y la formulación de acuerdos de acompañamiento según lo detemine la particularidad de la situación encontrada.
La institución educativa ha fortalecido los canales de trabajo interinstitucional con las diferentes dependencias municipales buscando llegar a los servicios dirigidos a NNA que les permita integrarse a actividades cívicas, culturales, deportivas o académicas por fuera de las jornadas de aprendizaje.
La articulación interinstitucional ha logrado la adquisición esporádica de recurso humano para procesos formativos grupales relacionados con las temáticas que van surgiendo en el desarrollo de la convivencia escolar y que son área de intervención por parte de estos organismos públicos o privados. Se requiere mayor gestión para atención individual de casos que se evidencian con necesidad de seguimiento psicosocial, así como mejoramiento en la efectividad de los procesos que están dirigidos a la garantía de derechos para NNA.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.