## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE
|  |  | Código DANE |  | 254206000157
Dirección | CORREGIMIENTO LAS MERCEDES |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | ramilijan35@gmail.com |  |  | Tel | 3150409544
Rector o Director | JANER LIZARAZO RAMIREZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JANER LIZARAZO RAMIREZ |  | DIRECTOR |  | ramilijan35@gmail.com
LAUDIT SANTIAGO MONTEJO |  | DOCENTE |  | lacisamo@hotmail.com
MARIA JOSEFA CONTRERAS BECERRA |  | DOCENTE |  | promacobe3@gmail.com
DOLLY CECILIA PARDO SIERRA |  | DOCENTE |  | dollypardo_01@hotmail.com
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | diana9402@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LAUDIT SANTIAGO MONTEJO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA JOSEFA CONTRERAS BECERRA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
DOLLY CECILIA PARDO SIERRA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2024-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | REUNIONES CON EL FIN DE CREAR UN ESPACIO DE DIALOGO ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS PROMOVIENDO COMPROMISOS MUTUOS PARA LLEGAR A SOLUCIONES EFECTIVAS. | Utilizar frecuentemente el comité de convivencia y darle su debida aplicabilidad para utilizarlos como un instrumento que oriente y promueva la buena convivencia de la comunidad educativa | A noviembre de 2024 el 70% del comité de convivencia estará funcionando. | Porcentaje de comité de convivencia funcionando. | TRIMESTRAL | 1 . Taller de sensibilización 2. Aplicabilidad y seguimiento al manejo de conflicto | 30.000 30.000 |  | X |  |  |  | 09/02/2024 23/02/2024 | 09/02/2024 23/02/2024 | Jesus Said Perez Angarita
|  |  | A noviembre de 2024 se habrá analizado el 75% de los casos de dificultades de interacción en las diferentes sedes . | Porcentaje de casos de dificultades de interacción del CER | TRIMESTRAL | Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos. | 30000 |  | X |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-11-22 | Laudit Santiago Montejo
DIRECTIVA | PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Motivar la continua participacion de los padres de familia y acudientes en el proceso educativo para elevar resultados de calidad | A noviembre de 2024 estará funcionando el 50% del consejo de padres deliberando y tomando decisiones pertinetes | Porcetanje de consejo de padres funcionando | TRIMESTRAL | 1. Talleres para deliberar temas de competencia. 2. Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos | 30000 |  | X |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-11-22 | Laudit Santiago Montejo
|  |  | A noviembre de 2024 el consejo de padres habrá analizado el 60% de las dificultades presentadas en el CER | Porcentaje de consejo de padres analizando dificultades presentadas al CER | TRIMESTRAL | 1.Análisis de casos remitidos del CER 2. Estrategias para posibles soluciones a casos remitidos. | 0.0 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-11-18 | Yamile Ortega Solano
DIRECTIVA | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PUEDAN ESTAR AL ALCANCE DEL DOCENTE PARA EL MANEJO DE CASOS DIFICILES. | Identificar y mediar conflictos a través del comité de convivencia para fortalecer las buenas relaciones entre la la comunidad educativa. | A noviembre de 2024 el 70% se habrá implementado estrategias para la solución de casos remitidos al comité de convivencia. | Porcentaje de estrategias solucionadas. | TRIMESTRAL | Talleres para deliberar temas de competencia | 30000 |  | X |  |  |  | 110/03/2024 | 2024-11-15 | Yamile Ortega Solano
|  |  | A noviembre de 2023 se habrá evaluado el 70% de los casos que son remitidos al CER. | Porcentaje evaluado sobre las dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Seguimiento sistemático a los resultados obtenidos. | 30000 |  | X |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-11-15 | Yanet Astrid Castilla
ACADEMICA | SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. | Ofrecer apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje para garantizar el mejoramiento académico. | A junio de 2024 se habrá realizado el 50% del diagnóstico sobre dificultades de aprendizaje presentadas en el CER. | Porcentaje de estudiantes diagnósticados con dificultades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de las estrategias aplicadas sobre dificultades de aprendizaje. En el CER | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-06-21 | Merly Karina Torrado Ochoa
|  |  | A noviembre de 2024 el CER Llano Grande habrá mejorado en un 60% las dificultades de aprendizaje, con la aplicación de estrategias para mitigar las dificultades de aprendizaje presentadas. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con las estrategias implementadas. | TRIMESTRAL | Aplicación de actividades, acompañamiento y seguimiento continuo al proceso formativo del estudiante | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-11-01 | Docentes CER
ACADEMICA | ESTABLECER UN REGLAMENTO ESCRITO SOBRE EL MANTENIMIENTO Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL APRENDIZAJE. | Establecer políticas claras sobre el manejo y uso articulado de los recursos utilizados para el aprendizaje | A mayo de 2024 se elaborará un diagnóstico sobre el manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de diagnóstico realizado sobre el manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Elaboración del diagnóstico sobre manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | 20000 | X |  |  |  |  | 30/O4/2024 | 2024-05-31 | Blanca Nelly Trujillo Paez
|  |  | A Noviembre de 2024 se elaborará, aplicará y evaluará el reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informática y enseres del CER. | Porcentaje de elaboración, aplicación y evaluación del reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informatica y enseres del CER | TRIMESTRAL | . Elaboración y socialización del reglamento. . Aplicabilidad del reglamento. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-11-15 | . Ana del Carmen Pérez. . Docentes CER
ACADEMICA | EL CER CUENTA CON POCA INFORMACION SOBRE EGRESADOS . | Realizar seguimiento a estudiantes egresados del CER para verificar la continuidad educativa. | A julio de 2024 se elaborará un diagnóstico sobre la continuidad educativa de los egresados del CER. | Porcentaje de diagnóstico realizado sobre egresados del CER | TRIMESTRAL | Elaboración del diagnóstico sobre egresados del CER | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-07-15 | María Josefa Contreras Becerra
|  |  | A Noviembre de 2024 se analizará y evaluará la información recolectada incluyéndola en la base de datos del Centro Educativo. | Porcentaje de información sobre egresados incluida en la base de datos del CER | TRIMESTRAL | Recopilación y análisis de la información sobre los egresados e inclusión en la base de datos | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-11-07 | Merly Karina Torrado Ochoa Maria Josefa Contreras Becerra
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Capacitación continua para el manejo pedagógico | Concertar y socializar con los docentes del CER y el director diferentes pautas de mejoramiento continuo del quhacer pedagógico. | A septiembre del 2024 los estudiantes desarrollan las actividades escolares con la orientación del docente y el apoyo de su familia. *A noviembre del 2023 los estudiantes del CER culminarán el desarrollo de actividades academicas. | Desarrollo de actividades escolares 50%culminación de actividades escolares en cada una de las áreas | TRIMESTRAL | Reuniones con EL director y los docentes del CER para capacitaciones en el manejo del trabajo pedagógico. *Capacitación para la adecuación de guias pedagógicas flexibles y coherentes a la situación actual. * Se hará el seguimiento a la realización de las guías con las fechas estipuladas por el director para entrega y recibido.verificando el trabajo realizado por los estudiantes | HUMANOS. | X |  |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-09-09 | CARMEN ORTEGA.DOLLY PARDO.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Consecución de computadoras y recursos para el aprendizaje que beneficie a los estudiantes del centro educativo en general. | Solicitar al director gestionar ante secretaría de Educación la consecución de equipos y recursos para el aprendizaje. | A septiembre de 2024 se tendrá un 50% de adquisición ; mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. | Adquisición ,mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje en un 50% | TRIMESTRAL | consecución de equipos ;mantenimiento de los existentes y recursos para el aprendizaje de los estudiantes del CER llano Grande | FINANCIEROS. | X |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | JESUS HELI LOBO, LUZ MARINA RODRIGUEZ.
Solicitar periódicamente al MEN la consecución de equipos tecnológicos y recursos para el aprendizaje
COMUNITARIA | DESARROLLAR EN EL CER PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS QUE PERMITAN ATENDER LAS POSIBLES NECESIDADES EMERGENTES | Identificar y mediar conflictos a través del comité de convivencia para fortalecer las buenas relaciones en la comunidad educativa. | A noviembre de 2024 el 100% la comunidad Educativa del C.E.R Llano grande estarán sencibilizados sobre la prevensión de riesgos psicosociales y se habrá realizado un diagnóstico. | Comunidad Educativa del C.E.R Llano grande sencibilizados sobre la prevención de riesgos psicosocilaes. | TRIMESTRAL | Reunión de sensibilizacion con la comunidad Educativa del C.E.R sobre problemas de riesgos psicosociales. | 30000 |  | X |  |  |  | Ener/15/2024 | Nov/25/2024 | Diana Paola Sepilveda Paez
|  |  | A noviembre de 2024 se habrá realizado el 60% del plan sobre prevención de riesgos psicosociales | 60% de plan realizado sobre la prevención de riesgos psicosociales. | TRIMESTRAL | -Elaboración de diagnóstico sobre riesgos psicosociales que afectan a los estudiantes del CER. -Diseño de programa de prevención de riesgos psicosociales. | 100000 |  | X |  |  |  | Ener/15/2024 | Nov/27/2024 | Diosemel Perez Pava
COMUNITARIA | DESARROLLO DE ESCUELA DE PADRES EN CADA PERIODO ACADÉMICO | Proporcionar a los padres,madres,tutores,cuidadores; información, orientación, formacion y asesoramiento para su importante tarea de actuar como tales, y lograr así, un mayor desarrollo de la personalidad de sus hijos. | A noviembre de 2024 se habrá aplicado el 100% de los talleres de la escuela de padres | 100% de aplicabilidad de talleres de Escuela de Padres | MENSUAL | - Desarrollo de las escuelas de padres periodicamente | 100000 |  | X |  |  |  | Ener/15/2024 | Nov/26/2024 | Rosalba Ballesteros
|  |  | A noviembre de 2024 el 100% de los padres de familia se habrá beneficiado con la escuela de padres. | 100% de padres de familia beneficiados con los talleres de Escuela de Padres. | TRIMESTRAL | Evaluacion y seguimiento a las actividades realizadas en la escuela de padres. | 120000 |  | X |  |  |  | Mar/15/2024 | Nov/28/2024 | Edwin Reyes
COMUNITARIA | SE REALIZAN ACTIVIDADES CON EL FIN DE FORTALECER LA CONVIVENCIA Y SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | Incentivar la integración y paricipación de las familias en diferentes actividades programadas por el CER. | A noviembre de 2024 el 100% de la comunidad educativa estará sencibilizada sobre la importancia de su participación en las diferentes actividades programadas por el CER. | 100% de comunidad educativa incentivada para participar en las actividades programadas por el CER | TRIMESTRAL | Talleres de sencibilizacion a la comunidad educativa para hacerla participe en las diferentes actividades escolares. | 200000 |  | X |  |  |  | Ener/15/2024 | Nov/25/2024 | Diana Paola Sepilveda Paez
|  |  | A noviembre de 2024 el 90% de la comunidad educativa habrá participado en las diferentes actividades programadas por el C.E.R. | 90% de comunidad educativa participando en las actividades programadas por el CER. | MENSUAL | -Festividades programadas por el CER. -Participación en los proyectos pedagógicos. | 400000 |  | X |  |  |  | Ener/15/2024 | Nov/25/2024 | Diosemel Perez Pava
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL