## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206000157
Dirección | Corregimiento Las Mercedes |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | ramilijan35@gmail.com |  | Telefono |  | 3150409544
Rector o Director | Janer Lizarazo Ramirez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JANER LIZARAZO RAMIREZ |  | DIRECTOR |  | ramilijan35@gmail.com
MARIA JOSEJA CONTRERAS BECERRA |  | DOCENTE |  | promacobe3@gmail.com
DOLLY CECILIA PARDO SIERRA |  | DOCENTE |  | dollypardo_01@hotmail.com
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | diana9402@hotmail.com
LAUDIT SANTIAGO |  | DOCENTE |  | lasamo2019@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
BLANCA NELY TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
DIOSEMEL PEREZ PAVA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
DIANA PAOLA SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | C.E.R Llano Grande |  |  |  |  | Municipio |  |  | Convención
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar el comité de convivencia y darle su debida aplicabilidad para utilizarlos frecuentemente como un instrumento que oriente la buena convivencia de la comunidad educativa | A noviembre de 2023 el 50% del comité de convivencia estará funcionando. | 90% de docentes del C.E.R capacitados a noviembre de 2023. | 50% | jun/06/2023 | 30% | Sep/20/2023 | 10% | Nov/28/2023 | 10% | capacitación a un representante de C.E.R .Socialización a todos los docentes del C.E.R.Apropiacion de los lineamientos para conformar el comité de convivencia escolar. | EN EJECUCION
Conformar el consejo de padres para que se integre en las actividades del C.E.R. | A noviembre de 2023 estará trabajandoel 80% del consejo de padres. | 80% del consejo de padres de familia trabajando con el C.E.R. | 40% | Mar/24/2023 | 20% | Jul/28/2023 | 10% | Nov/22/2023 | 10% | Socializacion y conformacion del consejo de padres del C.E.R. *Seguimiento al trabajo realizado por el consejo de padres en pro del bienestar del C.E.R * Evaluación del trabajo realizado por el consejo de padres para determinar debilidades y fortalezas. | EN EJECUCION
Ofrecer apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje para garantizar el mejoramiento académico. | A abril de 2023 se habrá realizado el 50% del diagnóstico a estudiantes con dificultades de aprendizaje presentadas en el CER.*A noviembre de 2023 el CER Llano Grande habrá mejorado en un 60% las dificultaddes de aprendizaje, con la aplicación de estrategias para mitigar las dificultades de aprendizaje presentadas | Porcentaje de estudiantes diagnósticados con dificultades de aprendizaje.*Porcentaje de estudiantes con nuevas estrategias para mejorar su rendimiento academico. | 50% | Feb/02/2023*Abril/19/2023 | 0% | Mar/22/2023*Agos/24/2023 | 50% | Abril/26/2023*Oct/11/2023 | 50% | Seguimiento y evaluación de las estrategias aplicadas sobre dificultades de aprendizaje. En el CER *Aplicación de talleres, acompañamiento y seguimiento continuo al proceso formativo del estudiante | TERMINADA
Establecer políticas claras sobre el manejo y uso articulado de los recursos utilizados para el aprendizaje. | A marzode 2023 se elaborará un diagnóstico sobre el manejo y uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. *A Noviembre de 2023 se elaborará, aplicará y evaluará el reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informática y enseres del CER. | 100% de recursos pedagogicos existentes para el uso adecuado en el aprendizaje. *Porcentaje de elaboración, aplicación y evaluación del reglamento sobre el mantenimiento y uso adecuado de la sala de informatica y enseres del CER | 60% *60% | Mar/31/2023 * Abr/25/2023 | 60% *20% | Ago/24/2023 *jul/12/2023 | 20% *20% | Oct/11/2023 *Nov/27/2023 | 20% *20% | Elaboración del diagnóstico *Elaboración, socialización y aplicabilidad del reglamento. | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a estudiantes egresados del CER para verificar la continuidad educativa. | A mayo de 2023 se elaborará un diagnóstico sobre la continuidad educativa de los egresados del CER. * A Noviembre de 2023 se analizará y evaluará la información recolectada incluyéndola en la base de datos del Centro Educativo. | Porcentaje de diagnóstico realizado sobre egresados del CER *100% de información sobre egresados incluida en la base de datos del CER | 60% *100% | Ene/16/2023 *Jun/06/2023 | 20% *60% | Mar/27/2023 *Oct/13/2023 | 30% *30% | May/17/2023 *Nov/29/2023 | 10% *10% | Elaboración del diagnóstico sobre egresados del CER *Recopilación y análisis de la información sobre los egresados e inclusión en la base de datos | TERMINADA
Seguir las orientaciones dadas de la secretaría de Educación y la directora del CER para dar cumplimiento al trabajo pedagógico. | A septiembre del 2023 los estudiantes desarrollan las actividades escolares con la orientación del docente y el apoyo de su familia. *A noviembre del 2023 los estudiantes del CER culminarán el desarrollo de actividades academicas. | Desarrollo de actividades escolares *100% culminación de actividades escolares en cada una de las áreas | 100% *100% | Ene/16/2023 *Abr/17/2023 | 40% *30% | Jun/08/2023 *Sep/18/2023 | 30% *30% | Oct/30/2023 *Nov/14/2023 | 30% *40% | Reuniones con la directora y los docentes del CER para capacitaciones en el manejo del trabajo pedagógico. *Capacitación para la adecuación de guias pedagógicas flexibles y coherentes a la situación actual. * Se hará el seguimiento a la realización de las guías con las fechas estipuladas por el director para entrega y recibido.verificando el trabajo realizado por los estudiantes | TERMINADA
Solicitar a la directora la adquisición y mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje que fortalezcan el trabajo académico. | A septiembre de 2023 se tendrá un 50% de adquisición ; mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. | Adquisición ,mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje en un 50% | 50% | Mar/13/2023 | 10% | Ago/24/2023 | 15% | Nov/08/2023 | 5% | consecución de equipos ;mantenimiento de los existentes y recursos para el aprendizaje de los estudiantes del CER llano Grande | EN EJECUCION
Diseñar e implementar temáticas sobre prevención de riesgos psicosociales. | A noviembre de 2023 el 60% de los docentes estarán sencibilizados sobre la prevensión de riesgos psicosociales y se habrá realizado un diagnóstico. *A noviembre de 2023 se habrá realizado el 50% del plan sobre prevención de riesgos psicosociales | Porcentaje de docentes sencibilizados sobre la prevención de riesgos psicosocilaes *Porcentaje de plan realizado sobre la prevención de riesgos psicosociales. | 100% | Ene/19/2023 | 20% | Jul/28/2023 | 20% | Oct/12/2023 | 10% | Reunión de docentes para sencibilizacion sobre problemas de riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
Fortalecer la escuela de padres del CER con variadas actividades de formación y aplicacion de temas específicos que mejoren la calidad de vida de la comunidad educativa. | A noviembre de 2023 se habrá aplicado el 60% de los talleres de la escuela de padres | Porcentaje de aplicabilidad de talleres de Escuela de Padres | 60% | 2023-04-01 | 20% | 2023-07-01 | 20% | 2023-09-01 | 20% | Elaboración de diagnóstico sobre riesgos psicosociales que afectan a los estudiantes del CER. -Diseño de programa de prevención de riesgos psicosociales. | TERMINADA
Incentivar la integración y paricipación de las familias en las diferentes actividades programadas por el CER | A noviembre de 2023 el 80% de la comunidad educativa estará sencibilizada sobre la importancia de su participación en las diferentes actividades programadas por el CER. *A noviembre de 2023 el 80% de la comunidad educativa habrá participado en las diferentes actividades escolares. | Porcentaje de comunidad educativa incentivada para participar en las actividades programadas por el CER *Porcentaje de comunidad educativa participando en las actividades del CER. | 80% *60% | 2023-04-01 | 40% *20% | 2023-06-01 | 20% *20% | 2023-11-01 | 20% *10% | Reuniones de sencibilizacion a la comunidad educativa para hacerce participes el las diferentes actividades escolares. *-Festividades programadas por el CER. -Participación en los proyectos pedagógicos. (EN EJECUCION) | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA