## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO |  |  | Diciembre 1 de 2022
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154874000806
Dirección | Calle 20 N° 9-50 Barrio Santa Bárbara |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | colegioluisgabrielcastro@hotmail.com |  | Telefono |  | 605704775
Rector o Director | JOSE ANTONIO AMAYA MARTINEZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | jamayama_15@hotmail.com
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | narox_57@hotmail.com
FELIX LEONEL SOTO CRUCES |  | DOCENTE |  | ansil_1423@hotmail.com
JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | jorgeacevedo65@yahoo.es
LISBETH JACKELIN LOPEZ |  | DOCENTE
LIGIA AMPARO MENDOZA |  | DOCENTE
CARLOS HUMNERTO PEDRAZA BLANCO |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA
SILVANA PAOLA TRIANA |  | PAGADORA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer las políticas de Inclusión a los docentes y comunidades para estudiantes con discapacidad o condiciones de vulnerabilidad en el segundo año de retorno a la presencialidad para mejorar resultados de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar se habrá apoyado mínimo al 90 % del personal docente para mejorar el proceso de estudio con educandos en condición en discapacidad o vulnerabilidad fortaleciendo el proceso de inclusión en la I.E.L.G.C | INCLUSION EDUCATIVA | 100% | 2023-03-25 | 40% | 2023-10-12 | 40% | 2023-11-27 | 20% | Diagnóstico de población estuidantil, para detectar estudiantes en condición de discapacidad. Recolección de información.Elaboración y actualización de PIAR de estudiantes en condición de discapacidad. | TERMINADA
Divulgar en la comunidad educativa la importancia y funciones del Comité de Convivencia, para que asuma el rol que corresponde en la prevención y mitigación de la violencia escolar y apropiación de la Ruta Integral (Decreto 1620 de 2013) | A octubre de 2023, el Comité de Convivencia habrá implementado un Plan de Trabajo que conlleve a desarrollar acciones de prevención y mitigación de la violencia escolar en situaciones Tipo I. II y III | CONVIVENCIA ESCOLAR | 100% | 2023-03-25 | 30% | 2023-10-12 | 35% | 2023-11-27 | 35% | Diseño de cronograma de las acciones propias del Plan de Trabajodel Comité de Convivencia. Realización de las acciones en pro de la prevención y mitigación de la violencia escolar | TERMINADA
Implementar de manera activa los proyectos Transversales coherentes y planificados por cada equipo de trabajo para ayudar en el mejoramiento de la calidad educativa. | Al finalizar el año 2023 se habrán implementado los PPTT como la banda marcial, el club deportivo, prae, pescc, ddhh, pevs, movilidad segura, prevención de desastres, para ayudar en el desarrollo integral del educando y la calidad educativa. | IMPLEMENTACION PPT | 100% | 2023-03-25 | 30% | 2023-10-12 | 40% | 2023-11-27 | 30% | Programación y realización de actividades pedagógicas para fortalecer cada uno de los PPTT. | TERMINADA
Promover espacios para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes desde preescolar hasta 11 grado, a través de la integración de las áreas | 1. Ajustar el plan de área de ética visibilizando los aprendizajes que apuntan a la contrucción de proyecto de vida 2. Evideciar en la semana Gabrielista la realización del día de talentos | PROYECTO DE VIDA | 100% | 2023-03-25 | 30% | 2023-10-12 | 40% | 2023-11-27 | 30% | Desarrollo y evaluación de la temática del proyecto de vida en el area de ética por grados | TERMINADA
Implementar por periodo la escuela de padres en todas las sedes con el liderazgo de los directivos y la orientación escolar y en articulación con el cuerpo docente | 1. Organizar cronograma de escuela de padres (tiempo, espacio, programa, tema, resposable y seguimiento) 2. Realizar acompañamiento en la ejeución de las actividades programadas | ESCUELA DE PADRES | 100% | 2023-03-25 | 25% | 2023-10-12 | 50% | 2023-11-27 | 25% | Articulación del programa de la escuela de padres con la cada uno de los titulares de los 94 grupos del establecimiento. | TERMINADA
Desarrollar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos tecnológicos presentes en la institución con la finalidad de fortalecer | Al 30 de noviembre se habrá desarrollado el mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos de las diferentes Sedes Educativas | MANTENIMIENTO EQUIPOS | 80% | 2023-03-25 | 20% | 2023-10-12 | 40% | 2023-11-27 | 20% | Realización de jornadas de mantenimiento de los equipos tecnológicos en cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCION
Crear el programa del mantenimiento de la planta física realizando evaluación permanente y ajustes. | Al finalizar el año lectivo se contará con un programa de mantenimiento preventivo de cada planta física. | MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA | 90% | 2023-03-25 | 20% | 2023-10-12 | 45% | 2023-11-27 | 25% | Realización de actividades correctivas ante las situaciones identificas para mejorar la planta física en cada una de las sedes educativas. | EN EJECUCION
Mejorar el nivel académico de la institución a partir de la actualización de planes de área, y fortalecimiento de aprendizajes y seguimiento a los ajustes al SIEE. | Al finalizar el año el año 2023 la IE habrá mejorado el nivel académico en todos los niveles de enseñanza atendiendo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. | MEJORAMIENTO NIVEL ACADÉMICO | 100% | 2023-03-25 | 25% | 2023-10-12 | 50% | 2023-11-27 | 25% | Análisis de los ajustes realizados al SIEE. Encuentros de las Comisiones de Evaluación conforme a lo contempla el SIEE de la institución. | EN EJECUCION
Hacer uso pedagógico y formativo de los resultados de las pruebas externas e internas para el fortalecimiento de la práctica pedagógica y los aprendizajes y competencias de los estudiantes. | Al finalizar el año 2023 los docentes fortalecieron su práctica pedagógica mediante la apropiación de las competencias básicas de cada una de las áreas de enseñanza y la retroalimentación formativa de pruebas internas y externas. | MEJORAMIENTO PRÁCTICA PEDAGÓGICA | 100% | 2023-03-25 | 25% | 2023-10-12 | 45% | 2023-11-27 | 30% | Aplicación de pruebas internas.(EGAS), externas (simulacros y pruebas evaluar para avanzar) en cada uno de los períodos escolares. Realización de retroalimentación. | TERMINADA
Implementar de manera activa los proyectos Transversales coherentes y planificados por cada equipo de trabajo para ayudar en el mejoramiento de la calidad educativa. | Al finalizar el año 2023 se habrán implementado los Proyectos Transversales como la banda marcial, el club deportivo, prae, pescc, ddhh, pevs, movilidad segura, prevención de desastres, para ayudar en el desarrollo integral del educando y la calidad educativa. | IMPLEMENTACION PPT | 100% | 2023-03-25 | 30% | 2023-10-12 | 40% | 2023-11-27 | 30% | Realización de actividades conforme al plan de trabajo para fortalecer los PPT, con participación de la C.E. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA