## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR |  |  | Enero 14 de 2024
Regimen | libertad vigilada |  | Código DANE |  | 354874000694
Dirección | CARRERA 12 Nº 17-33 La Palmita |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | antoniotriana_51@hotmail.com |  | Telefono |  | 6075708731
Rector o Director | ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
ALEJANDRA PEREZ |  | DOCENTE |  | Lic.simonbolivar@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMÓN BOLIVAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Culminar con el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas mallas que forman el Curriculo de la basica primaria | Al 30 de noviembre se tendrá la ejecucion del diseño curricular para todos los grados cuarto y quinto de la basica primaria. | curriculo | 70% | 2023-07-01 | 10% | 2023-10-14 | 20% | 2023-11-24 | 100% | En cada año escolar se ha venido construyendo gradualmente de acuerdo con la proyeccion del colegio el diseño curricular de la basica primaria | TERMINADA
Consecucion de elementos minimos para la motivación y el interés del estudiante , y garantizar el proceso del aprendizaje. | A noviembre de 2022 los docentes contarán con los recursos didacticos necesarios como material deportivo, fichas, laminas en las respectivas clases. | Adquisición materiales | 30% | 2034-03-01 | 30% | 2023-10-13 | 40% | 2023-12-01 | 100% | Gradualmente se ha adquirido material didactico | TERMINADA
Hacer seguimiento a los egresados de manera regular y sistemática, para conocer su evolucion academica. | Mantener el vinculo entre egresados y la institucion teniendo en cuenta su importancia . | Seguimiento Egresados | 0% | 2023-07-01 | 0% | 2023-10-14 | 0% | 2023-11-30 | 0% | sistematizar los datos de los egresados | NO INICIADA
Contribuir con el desarrollo y adquisición de nuevas habilidades o conocimientos que permitan mejorar el trabajo pedagogico de los docentes . | para el año 2023 en el mes deFebrero la instiiucion tendra definido un programa de formacion y o capacitacion para los docentes | Actividades programadas | 0 | 2023-03-01 |  | 2023-10-13 |  | 2023-12-01 |  | Elaboración del programa de formacion y capacitacion | TERMINADA
Identificacion de las areas de mayor riesgo del colegio, con el fin de dirigir actividades del programa de salud ocupacional. | para el año 2023 en el mes de marzo la institucion tendra definido y en ejecucion el panorama de riesgos | Riesgo | 200 | 2023-07-01 | 50 | 2023-10-14 | 50 | 2023-11-30 | 100 | contratacion de personal para la capacitacion y ejecucion del panorama de riesgos | TERMINADA
Definir acciones las directivas en cuanto a estimulos y reconocimientos a los diferentes miembros de la comunidad educativa | reconocimiento de aportes significativos de los diferentes miembros de la comunidad educativa | Estímulos | 5% | 2023-03-01 | 25 | 2023-10-13 | 25 | 2023-12-01 | 55 | reconocimeinto a los padres de familia , en el acto protocoloario | EN EJECUCION
Realizar actividades de recreación o salud mental para propiciar la integración y una sana Convivencia | lograr un clima laboral adecuado para el sano desarrollo mental emocional de la comunidad educativa | Salud mental | 0 | 2023-02-01 |  | 2023-10-14 |  | 2023-11-30 |  | realizacion de convivencias, charlas de motivacion | NO INICIADA
Hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las metas, lo que permite realizar ajustes y reorientar los diferentes aspectos de la gestión institucional. La revisión periódica de las metas da cuenta del proceso progresivo. | A diciembre de 2023 se debe haber cumplido el 100% La revisión periódica de las metas y la reformulacion de nuevas en la gestion institucional | cumplimiento | 100 | 2023-02-01 | 0 | 2023-10-13 | 0 | 2023-12-01 | 100 | Revisión periódicamente de las metas adaptandolas a nuevas | TERMINADA
generar el vinculo de pertenencia a la institucion de respeto y la identidad que hacemos valer frente a otra entidad educativa | A Noviembre del año 2023 toda la comunidad reconoce e identifica los simbolos institucionales | Pertinencia | 5% | 2023-11-19 | 55 | 2023-10-14 | 45 | 2023-11-30 | 100 | trabajo de socializacion de los simbolos institucionales de las docentes titulares en cada grado y nivel de enseñanza a los estudaintes | EN EJECUCION
Garantizar la continuidad de la Educacion formal de los estudiantes en la Basica Secundaria. | A Noviembre del año 2025 , se tienen acuerdos con instituciones de basica secundaria cercanas al centro educativo Stanford School | Acuerdos | 5% | 2023-11-24 |  | 2023-10-13 |  | 2023-12-01 |  | visitas a instituciones educactivas del municipio de los Patios para firmar acuerdos educativos | EN EJECUCION
Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas | Realizar talleres dirigidos a las familias, orientados a fortalecer los componentes emocionales y actitudinales para el acompañamiento en la labor educativa en los estudiantes | Escuela de padres | 20 | 2023-03-01 | 50 | 2023-10-14 | 50 | 2023-11-30 | 30 | Diseño e implementación del proyecto pedagógico de la escuela de padres | NO INICIADA
Para noviembre del año 2023, los docentes habrían desarrollado las actividades correspondientes al programa de riesgos físicos y seguridad. | Al finalizar el año lectivo 2.023 la institución cuente con la capacitacion para afrontar los conocimiento de casusa, eventos que exigan seguridad escolar | Seguridad | 200 | 2023-02-01 | 50 | 2022-10-13 | 50 | 2022-12-01 | 100 | Capacitar a los integrantes del comité de evacuacion en cuanto a los ítems a desarrollar del plan de riesgos físicos de la institución. Simulacros coordinados con las diversas entidades de atención al riesgo en cuanto a la prevención de riesgos físicos. | TERMINADA
Realizar vínculos con entidades externas, Psicologia y acompañamiento que involucre a toda la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2.023 la institución cuente con acompañamiento psicologico y procesos de acompañamientos que permitan prevenir casos especiales | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para inserción del programa de prevención de riesgos psicosociales | 170 | 2023-02-01 | 30 | 2023-10-14 | 40 | 2023-11-30 | 100 | Vincular a entidades especializados en el manejo de riesgos psicosociales | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA