## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR |  |  | Enero 14 de 2024
|  |  | Código DANE |  | 354874000694
Dirección | CARRERA 12 Nº 17-33 La Palmita |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | antoniotriana_51@hotmail.com |  |  | Tel | 6075708731
Rector o Director | ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | ADMIN. Y FINANCIERA
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Socialización con el personal docente de los procesos de aula, dirigido a los padres de familia. | Vincular al padre de familia con los planes curriculares | A noviembre de 2023 el 80% de los padres de familia comprenderán la importancia de la continuidad del proceso pedagógico | CAPACITACION A PADRES | 1. Organización del personal docente y de los talleres a realizar. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Explicación a padres de familia de la importancia de conocer el proceso pedagogico que se desarrolla con sus hijos en el Liceo. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN
[5 empty] | 3. Realizar cuatro reuniones presenciales, duante el año, con los padres de familia. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-02-28 | 2024-11-20 | EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN
| Alcanzar la permanencia de los estudiantes durante todo el año escolar | Motivar a la comunidad educativa para que continúe vinculada activamente en cada uno de los procesos del Liceo. | A diciembre de 2023 el 90 % de los niños continuarán haciendo parte del Liceo Simón Bolívar. | PERMANENCIA | 1. Diagnóstico y diseño de la estrategia. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Reuniones y comunicación periódicas con los padres de familia. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Motivación constante de los padres de familia a través de videos con temas: motivacion, paciencia, tolerancia, convivencia, etc. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA
GESTION ACADEMICA | Buscar estrategias para que los estudiantes tengan un desempeño alto | Realizar seguimiento a los resultados academicos de los niños con desempeño bajo. | A noviembre de 2023 el 80 % de los niños presenten un desempeño academicamente alto | Estudiantes desempeño alto | 1. Diseño de estrategias de acuerdo a grado y materia. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-20 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Formulación del Plan del Liceo para mejorar desempeños. | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-27 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento continuo a los niños en sus procesos pedagogicos | 20 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 4. Reuniones con padres de familia para estimular habitos de estudio en educandos y por ende mejorar su rendimiento. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
| Cumplimiento de tareas escolares | Incentivar al padre de familia, para que realice el acompañamiento a sus hijos en el cumplamiento de sus compromisos academicos. | A noviembre de 2023 el 95% de los niños alcanzará la promoción escolar, con buenas calificaciones | PROMOCIÓN ESCOLAR | 1. Hacer llegar el material pedagógico a cada una de las casas. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 2. Comprometer al padre de familia en la educación de su hijo |  |  | X |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 3. Realizar análisis de eficiencia interna 2023 | 10 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
| Revisión y control del horario escolar | Adecuar y optimizar el horario escolar para alcanzar la intensidad horaria anual en preescolar y primaria. | A febrero de 2023 tener funcionando y socializados con padres de familia, el 100% de los horarios del Liceo. | IMPLEMENTACIÓN DE HORARIOS | 1. Reunión con docentes del Liceo para implementar y optimizar los horarios escolares de cada uno de los grados. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Socialización de los horarios |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-27 | MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA
[5 empty] | 3. Hacer el seguimiento respectivo. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA
GESTION ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la sala de informática | Mejorar y optimizar los computadores del Liceo. | A noviembre de 2023 contar con los 20 equipos del aula en funcionamiento. | OPTIMIZACIÓN | 1. Diagnóstico del aula de informática | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2,. Elaboración del plan de mantenimiento prevencivo y correctivo 2023. | 30 |  | X |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-15 | EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN
[5 empty] | 3. Realizar las actividades conforme al cronograma establecidp. | 2000 |  | X |  |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-31 | EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN
[5 empty] | 4. Seguimiento y evaluación periódica. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física | Hacer mantenimiento a la planta fisica del Liceo. | A noviembre de 2023 el 95% de la planta fisica estara en optimas condiciones | MEJORAMIENTO PLANTA FÍSICA | 1. Diagnóstico de condiciones |  |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Formulación del Plan de mejora |  |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-27 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 3. Realización de trabajos en paredes, pisos, techos y áreas comunes. | 5000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
[5 empty] | 4. Seguimiento y evaluación |  |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
GESTION COMUNITARIA | Escuela de padres | Lograr que el padre de familia maneje sus emociones y mantenga una sana convivencia en el hogar | A noviembre de 2023 se logrará que el 85% de padres de familia participen activamente en las Escuelas de Padres programadas. | CAPACITACIÓN | 1. Planificación de cronograma y actividades con padres de familia para el 2023 |  |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-27 | ANTONIO TRIANA MANRIQUE
[5 empty] | 2. Realización de las jornadas de Escuelas de padres. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA
[5 empty] | 3. Evaluación y seguimiento constante |  |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-20 | MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos