## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE |  |  | 2024-03-02
|  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGÀ
Correo electronico | cer-presidente@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Aurora Martinez Mogollòn |  | Rectora |  | auromart57@yahoo.es
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Docente |  | amparog25@hotmail.es
Herminia Ortiz Vera |  | Docente |  | herorve57@hotmail.com
Yamile Moreno Buitrago |  | Docente |  | yamilebuitrago_7@hotmail.com
Carmen Cecilia Portilla Martinez |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carmen Aurora Martinez Mogollòn |  | Rectora |  | Directiva
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Docente |  | Directiva
Herminia Ortiz Vera |  | Docente |  | Acadèmica
Yamile Moreno Buitrago |  | Docente |  | Administrativa
Carmen Cecilia Portilla Martinez |  | Docente |  | Comunitaria

## GESTIÓN DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Socializar con la comunidad educativa las modificaciones hechas a la Misión y Visión de la Institución Educativa. | Conocer la nueva Misión, Visión, socializarla y plasmarla en las Sedes Educativas. | Al finalizar el primer trimestre del año 2.024 la Instituciòn Educativa Rural Presidente conocera las metas y objetivos propuestos en la Misión y Visión. | El 90%, contara con la Misión y Visión. | TRIMESTRAL | 1.Socializar y plasmar la Misión y Visión en las Sedes. 2.Taller participativo. | 10 |  | X |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-05-31 | Rectora y Consejo Académico.
| Motivar a la comunidad educativa para que se apropien del contenido del manual de convivencia y le den su debido cumplimiento. | Conocer el Manual de Convivencia. | Para el primer semestre del año 2024 la comunidad debe: conocer el Manual de Convivencia, realizar sus respectivos ajustes teniendo encuenta la normatividad vigente y las situaciones que se presenten. | El 90% de la Comunidad Educativa contará con el Manual de Convivencia. | TRIMESTRAL | 1. Reuniones de socialización. 2. Divulgación del Manual de Convivencia. | 20 | X |  |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-11-22 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Ermelida Miranda, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Elaborar el cronograma de actividades del consejo directivo para las diferentes reuniones. | Establecer la ruta de trabajo del consejo directivo. | EL 75% del consejo directivo participarà en cada una de las reuniones establecidas en el cronograma. | Consejo Directivo | TRIMESTRAL | Organizar el cronograma para reuniònes del consejo directivo. Realizar las reuniones programadas. Evaluar el trabajo del consejo directivo. | 30 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Ermelida Miranda, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Se cuenta con asesoria del equipo de acompañamiento de la SED y un documento para resignificar el P.E.I | Se cuenta con el P.E.I de la Instituciòn Educativa actualizado de acuerdo al contexto y legislaciòn vigente. | En el 2024 se actualizarà cada uno de los componentes que integran el P.E.I . | P.E.I | TRIMESTRAL | Realizar ajustes y actualizaciones al P.E.I de la Instituciòn Educativa. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Ermelida Miranda, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | Gestionar recursos para embellecimiento de las plantas fìsicas de la Instituciòn Educativa Rural Presidente | organizar espacios de embellecimiento con plantas ornamentas en las diferentes sedes de la Instituciòn Educativa. | Al finalizar el 2024 se contarà con espacios fìsicos de embellecimiento en las sede que cuenten con ellos. | Planta fìsica | TRIMESTRAL | Conseguir especies propias de cada contexto. Mejorar la emotividad en cada sede. Decorar las aulas de clase | 20 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-22 | Rectora y Docentes
| Gestionar mantenimiento de equipos para el aprendizaje | Conseguir material didàctico y educativo que faciliten el aprendizaje. | Al terminar el 2024 cada sede contarà con material didàctico y educativo actualizado. | Material didàctico | TRIMESTRAL | Elaborar una lista del material didactico y equipos requeridos para la enseñanza aprendizaje. Gestionar recursos y mantenimiento de equipos para la compra de material didàctico. | 20 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-18 | Rectora y Docentes
| Organizar el archivo de la Instituciòn. | Contar con el archivo de la instituciòn actualizado y organizado en un 80% | Se contarà con un softward educativo para la organizaciòn del archivo de la instituciòn | Archivo | TRIMESTRAL | Recopilar la informaciòn y base de datos. Organizar documentos en carpetas por componentes. Adquirir el softward educativo para la organizaciòn de los archivos. Sistematizar los archivos | 60 |  | X |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-11-22 | Rectora y Docentes

## GESTIÓN ACADÉMICA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADÈMICA | Existe la necesidad del servicio de internet en cada una de las sedes de la Instituciòn Educativa Rural Presidente. para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. | Que el 50% de las sedes de la Instituciòn cuente con servicio de internet. | Al finalizar el 2024 la I.E.R Presidente contarà con el servicio de internet en el 50% de sus sedes. | Sedes con servicio de internet X total sedes educativas/100 | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes el servicio de internet en las sedes faltantes | 20 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2023-12-02 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez,Neida Manuela Meneses
| Inscribir a los estudiantes para la presentaciòn de las pruebas grado once Y Evaluar para avanzar | Implementar estrategias que permitan evidenciar el desempeño de los estudiantes en las pruebas icfes y evaluar para avanzar | Al finalizar el 2024 se podra evidenciar en un 80%la participaciòn de los estudiantes en la presentaciòn de las pruebas icfes y evaluar para avanzar | Estudiantes inscritos para las Pruebas ICFES y evaluar para avanzar X total de estudiantes/100 | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes capacitación y realización de simulacros pruebas icfes. Realizar evaluaciones estilo pruebas icfes Y evaluar para avanzar | 50 |  | X |  | X |  | 2024-02-15 | 1308/2024 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez, Neida Manuela Meneses
| Realizar el plan de àrea de informática. | Contar con un plan de estudios de todas las áreas y grados de la Institución Educativa actualizado acorde a los lineamientos dados por el MEN | al final el año 2024 la I.E.R: Presidente contará con el plan de estudios unificado y de todas las áreas. | Areas que cuentan con el Plan de estudios X total de areas /100 | TRIMESTRAL | Unificaciòn del formato para realizar el plan de àrea. Organizaciòn de equipos de trabajo por àreas. | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-11-30 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez, Carmen Cecilia Portilla Martínez
| Ajustar los proyectos pedagògicos transversales | Contar con los proyectos pedagògicos transversales y elaborar el proyecto de Educación Cívica y Urbanidad | Al terminar el 2024 se contarà con los proyectos pedagògicos transversales ajustados. | Proyectos pedagògicos transversales modificados X total proyectos pedagogicos / 100 | TRIMESTRAL | Organizar los equipos de trabajo. Ajustar la metodologìa de implementaciòn de los proyectos pedagògicos transversales. | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-12-02 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez, Carmen Cecilia Portilla Martínez
| Insentivar a la comunidad educativa a participar activamente en las experiencias significativas que se establezcan en las àreas fundamentales. | Implentar experiencias signicativas en las diferentes àreas empezando en la sede principal. | Al terminar 2024 la sede principal habrà socializado las experiencias significativas desde las diferentes àreas, | Experiencias significativas x total de grupos en la sede principal/100 |  | 1. Establecer las àreas que implementaran estrategias para las experiencias significativas. 2. Trazar un cronograma de actividades. 3. Realizar las experiencias significativas.4. Evaluaciòn. | 10 |  | X |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-10-31 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez, Carmen Cecilia Portilla Martínez
| Realizar seguimiento a los egresados | Realizar un plan de seguimiento a egresados | Al finalizar el 2024 se tendra un plan de seguimiento a egresados, diligenciado en un 30%. | egresados vinculados a la Institucion X total de egresados/100 |  | 1. Elaborar un formato para el seguimiento a los egresados. 2. Realizar un listado de los egresados de los ultimos 5 años. 3. Indagar sobre el rumbo que han tomado los egresados y registrar en el formato. 4. Vincular a los egresados en diferentes actividades de la Institucion que ameriten su presencia. | 500 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-12-02 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez, Hayda xiomara sierra cote

## GESTIÓN COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION COMUNITARIA | SEGUIR CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | Contar con la participaciòn de la comunidad educativa en las diferentes actividades de la institucion. | Al finalizar el 2024 se podra evidenciar la participacion de la camunidad educativa en las diferentes actividades de la Institucion. | Proyecciòn a la comunidad | TRIMESTRAL | * Desarrollar actividades ludicas, soiales, culturales y recreativas para integrar a toda la comunidad educativa. Realización de escuelas de padres. Realizacion de trabajo comunitario. | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Julio Vicente Ortiz Vera. Anacely Rodriguez Florez. Deisy Johnna Vargas. Carmen Ceciia Portilla Martinez.
| Buscar estrategias para prevenir posibles riesgos escolares y psicosociales en la Institucion Educativa Rural Presidente | Buscar apoyo en las diferentes entidades para prevenir posibles riesgos que podian afectar el buen funcionamiento de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2024 se habrán desarrollado al menos tres estrategias de prevención de riesgos psicosociales | Prevenciòn de riesgos fìscos y psicosociales | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los estudiantes en a prevenciòn de posibles riesgos fìsicos y psicosociales. Desarrollar capacitaciones sobre la prevenciòn de riesgos fisicos y psicosociales | 20 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 02/11//2024 | Julio Vicente Ortiz Vera. Anacely Rodriguez Florez. Deisy Johnna Vargas. Carmen Ceciia Portilla Martinez.
| Participación y convivencia | Contar con la participación de los estudiantes, comunidad educativa en los diferentes actividades de convivencia en la institución | Al finalizar el año 2024 se habrán desarrollado al menos 2 asambleas de padres de familia, estudiantes para mejorar la convivencia en la institución | proyección a la comunidad | Semestral | Sensibilizar a la comunidad sobre la buena convivencia entre los miembros de la comunidad. | 20 |  | x |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-06-06 | Julio Vicente Ortiz Vera. Anacely Rodriguez Florez. Deisy Johnna Vargas. Carmen Ceciia Portilla Martinez.