## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PRESIDENTE |  |  | 2021-11-03
|  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGÀ
Correo electronico | cer-presidente@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Aurora Martinez Mogollòn |  | Directora |  | auromart57@yahoo.es
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Docente |  | amparog25@hotmail.es
Astrid Marleny Sierra Vargas |  | Docente |  | astrid.marleny.sierra@gmail.com
Yamile Moreno Buitrago |  | Docente |  | yamilebuitrago_7@hotmail.com
Julio Vicente Ortiz Vera |  | Docente |  | juliovi22@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Fredy Orlando Gamboa |  | Lider |  | Directiva
Luis Leonel Portilla Rodriguez |  | Lider |  | Acadèmica
Luis Alejandro Parra |  | Lider |  | Administrativa
Charles Joseph Santamaria |  | Lider |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Socializar con la comunidad educativa las modoficaciones hechas a la Misión y Visión de la Institución Educativa. | Conocer la nueva Misión, Visión, socializarla y plasmarla en las Sedes Educativas. | Al final del primer trimestre, del año 2.023, la Instituciòn Educativa Rural Presidente, conozca las metas y objetivos propuestos en la Misión y Visión. | El 90%, contarán con la Misión y Visión. | TRIMESTRAL | 1.Socializar y plasmar la Misión y Visión en las Sedes. 2.Taller participativo. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Rectora y Consejo Académico.
| Interès por los miembros de la comunidad educativa en divulgar y apropiarse del contenido en el manual de convivencia. | Conocer el Manual de Convivencia. | Para el primer semestre del año 2023 se conozca el Manual de Convivencia. Realizar ajustes teniendo encuenta la normatividad vigente y las situaciones que se presenten. | El 90% de la Comunidad Educativa contará con el Manual de Convivencia. | TRIMESTRAL | 1. Reuniones de socialización. 2. Divulgación del Manual de Convivencia. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-25 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Implementar el cronograma de actividades del consejo directivo para su posterior reunión. | Establecer la ruta de trabajo del consejo directivo. | EL 75% del consejo directivo participarà en cada una de las reuniones establecidas en el cronograma. | Consejo Directivo | TRIMESTRAL | Organizar el cronograma para reuniònes del consejo directivo. Realizar las reuniones programadas. Evluar el trabajo del consejo directivo. | 30 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-29 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
| Se cuenta con asesoria del equipo de acompañamiento de la SED y un documento para resignificar el P.E.I | Contar con un P.E.I del C.E.R ajustado de acuerdo al contexto y legislaciòn vigente. | En el 2023 se actualizarà cada uno de los componentes que integran el P.E.I teniendo en cuenta el regreso a la presencialidad. | P.E.I | TRIMESTRAL | Realizar ajustes y actualizaciones al P.E.I del ier Presidente. | 10 | X |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-12-01 | Carmen Amparo Gonzàlez Peña, Fredy Orlando, Mercedes Merchan, Paula Moreno Suarez
GESTION ACADÈMICA | Existe la necesidad del servicio de internet en cada una de las sedes de la Instituciòn Educativa Rural Presidente. para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. | Que el 100% de las sedes del la institucion cuente con servicio de internet. | Al finalizar el 2023 el C.E.R presidente contarà con el servicio de internet en todas sus sedes. | Sedes con conectividad | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes el servicio de conectividad en las sedes faltantes | 20 | X |  |  |  |  | 131/01/2023 | 2023-12-02 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez.
| Inscribir a los estudiantes para la presentaciòn de las pruebas grado once | Implementar estrategias que permitan evidenciar el desempeño de los estudiantes en las pruebas icfes | Al finalizar el 2023 se podra evidenciar en un 80%la participacion de los estudiantes en la presentaciòn de las pruebas icfes. | Pruebas ICFES |  | Gestionar ante las entidades competentes el servicio de simulacros pruebas icfes. Realizar ejercicios estilo pruebas icfes. Aplicar simulacros genericos y especificos tipo saber. | 20 |  | X |  | X |  | 2023-02-15 | 1308/2023 | Herminia Ortiz Vera, Vicente Tarazona Silva, Luis Leonel Portilla Rodriguez.
| Realizar los respectivos ajustes al plan de estudios | Contar con un plan de estudios unificado y actualizado acorde a los lineamientos dados por el MEN. | Al finalizar el 2023 la Instituciòn Educativa Rural presidente contarà con el plan de estudios actualizado y unificado | Plan de estudios | TRIMESTRAL | Unificaciòn del formato para realizar el plan de àrea. Organizaciòn de equipos de trabajo por àreas. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-11-30 | Directora y Docentes
| Ajustar los proyectos pedagògicos transversales | Contar con los proyectos pedagogicos transversales | Al terminar el 2023 se contarà con los proyectos pedagogicos transversales ajustados. | Proyectos pedagògicos | TRIMESTRAL | Organizar los equipos de trabajo. Ajustar la metodologìa de implementaciòn de los proyectos pedagògicos transversales. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-25 | 2023-12-02 | Directora y Docentes
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | Gestionar recursos para embellecimiento de las plantas fìsicas de la Instituciòn Educativa Rural Presidente | Adecuar espacios ornamentales para las sedes educativas de la Instituciòn | Al finalizar el 2023 se contarà con espacios fìsico de embellecimiento en cada sede del la instituciòn | Planta fìsica | TRIMESTRAL | Conseguir especies propias de cada contexto. Mejorar la emotividad en cada sede. Decorar las aulas de clase | 20 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-12-02 | Directora y Docentes
| Gestionar mantenimiento de equipos para el aprendizaje | Conseguir material didàctico y educativo que faciliten el aprendizaje. | Al terminar el 2023 cada sede contarà con material didàctico y educativo actualizado. | Material didàctico | TRIMESTRAL | Elaborar una lista del material didactico y equipos requeridos para la enseñanza aprendizaje. Gestionar recursos y mantenimiento de equipos para la compra de material didàctico. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-11-30 | Directora y Docentes
| Organizar el archivo de la Instituciòn. | Contar con el archivo de la instituciòn actualizado y organizado en un 80% | Se contarà con un soward educativo para la organizaciòn del archivo del la instituciòn | Archivo | TRIMESTRAL | Recopilar la informaciòn y base de datos. Organizar documentos en carpetas por componentes. Adquirir el soward educativo para la organizaciòn de los archivos. Sistematizar los archivos | 60 | X |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-12-02 | Directora y Docentes
GESTION COMUNITARIA | SEGUIR CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | Contar la participaciòn de la comunidad educativa en las diferentes actividades de la institucion. | Al finalizar el 2023 se podra evidenciar en un 80%la participacion dela camunidad educativa en las diferentes activiadess de la Institucion. | Proyecciòn a la comunidad | TRIMESTRAL | * Desarrollar actividades ludicas, soiales, culturales y recreativas para integrar a toda la comunidad educativa. Realización de escuelas de padres. Realizacion de días de logros | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-12-02 | DIrectora y Docentes
| Elaborar el plan de riesgos escolares y psicosociales en la Institucion Educativa Rural Presidente | MODIFICAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE PREVENCION DE RIESGOS ESCOLARES PSICOSOCIALES | Al finalizar el año 2023se habrán desarrollado al menos tres estrategias de prevención de riesgos psicosociales | Prevenciòn de riesgos fìscos y psicosociales | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los estudiantes en la prevenciòn de posibles riesgos fìsicos y psicosociales. Desarrollar capacitaciones sobre la prevenciòn de riesgos fisicos y psicosociales | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-20 | 02/12//2023 | Directora y Docentes
| Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la asistencia a las reumiones programadas. | organizar actividades ludico recreativas para lograr una mejor participaciòn. | Al finalizar el 2023 se habran desarrollado las actividades recreativas para una mejor participaciòn de l comunidad. | Participacion de la comunidad |  | sensibilizar a lospadres de familia sobre la importancia de asistir a las diferentes actividades prigramadas en la instituciòn. | 10 |  | x |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-09-29 | Directora y Docentes